## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 октября | 2020 г.
«Социально-экономическое развитие и муниципальное управление»
(наименование программы)
Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 "Совершенствование системы муниципального стратегического управления, реализация отдельных государственных полномочий"
1.1 | Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности администрации города Югорска и обеспечивающих учреждений, обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (1,2) | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | федеральный бюджет | 8235.8 | 8235.8 | 6559.3 | -1676.5 | 79.6438 | Расходы учреждения в разрезе видов расходов составили: - Фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию; - Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда ; - Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий. Основные расходы по данной статье: оплата услуг связи на сумму 955 474,80 рублей, а также заправка картриджей на сумму 130 000,0 рублей; услуги КИБ Гарант за текущую версию 433 333,28 рубля. - Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд , в том числе оплата коммунальных услуг на сумму 1 290 493,93 рублей; поставка электроэнергии 1 979 495,95 рублей; оплата работ, услуг по содержанию имущества на сумму 506 949,22 рублей; поставка марок и конвертов, услуг спец связи и кабельного телевидения на сумму 152 961,70 рублей.
|  |  | бюджет автономного округа | 15839.7 | 15839.7 | 8606.9 | -7232.8 | 54.3375
|  |  | местный бюджет | 152024.4 | 152024.4 | 108859.3 | -43165.1 | 71.6065
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 176099.9 | 176099.9 | 124025.5 | -52074.4 | 70.4291
|  | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде расходы учреждения в разрезе видов расходов составили – 17 973,6 тыс. руб., из них: - фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию – 16 105,3 тыс. руб.; - расходы на прохождение медицинского осмотра – 7,4 тыс. руб.; - возмещение расходов, связанных со служебными командировками – 7,9 тыс. руб.; - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме – 5,7 тыс. руб. (б/л, пособие по уходу за ребенком); - прочие несоциальные выплаты персоналу (льготный проезд) – 269,5 тыс. руб.; - социальное обеспечение (оплата путевки на санаторно-курортное лечение) – 421,1 тыс. руб.; - закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий – 541,1 тыс. руб. (Основные расходы по данной статье: лицензионное обслуживание системы «Парус» на сумму – 417,6 тыс. рублей, приобретение неисключительных прав использования БД "Госфинансы" на сумму – 81,0 тыс. рублей); - оплата услуг связи на сумму – 77,4 тыс. руб.; - оплата коммунальных услуг на сумму – 168,6 тыс. руб.; - оплата работ, услуг по содержанию имущества на сумму – 41,0 тыс. руб.; - оплата семинаров на сумму – 32,6 тыс. руб.; - предоплата услуг по проведению специальной оценки условий труда на сумму – 27,0 тыс. руб.; - приобретение бумаги, канцтоваров и хозяйственных товаров на сумму – 55,9 тыс. руб.; - приобретение масок медицинских на сумму – 2,8 тыс. руб.; - приобретение антисетпиков, диспенсера на сумму – 5,5 тыс. руб.; - приобретение строительных материалов на сумму – 70,0 тыс. руб.; - приобретение основных средств (кресла) на сумму – 20,0 тыс. руб.; - уплата налогов, сборов – 114,8 тыс. руб.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 21090 | 21090 | 17973.6 | -3116.4 | 85.2233
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 21090 | 21090 | 17973.6 | -3116.4 | 85.2233
|  | МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Структура Учреждения включает: - единую диспетчерскую службу; - сектор документационного обеспечения; - обслуживающий персонал (рабочие) администрации. Расходы в разрезе видов расходов составили – 36 786,1 тыс. рублей: - фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию – 31 648,3 тыс. рублей; - возмещение расходов, связанных со служебными командировками – 149,6 тыс. рублей; - прочие несоциальные выплаты персоналу (льготный проезд) – 220,9 тыс. руб.; - социальное обеспечение (оплата путевки на санаторно-курортное лечение) – 207,6 тыс. руб.; - уплата транспортного налога – 5,4 тыс. рублей; - уплата налога на имущество – 17,8 тыс. рублей; - оплата услуг связи, интернет – 527,6 тыс. рублей, - оплата услуг по ТО и ремонту автомобилей – 519,5 тыс. рублей; - оплата коммунальных услуг – 305,9 тыс. рублей; - оплата расходов на ГСМ – 1840,6 тыс. рублей; - оплата страховки транспортных средств – 44,1 тыс. рублей; - оплата услуг по проведению предрейсовых и медицинских осмотров – 435,5 тыс. рублей; - оплата услуг по проведению медицинских осмотров при трудоустройстве – 37,1 тыс. рублей; - оплата образовательных услуг – 8,2 тыс. рублей; - закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (приобретение неисключительных прав на использование программы СБИС) – 3,8 тыс. руб. - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/л, пособие по уходу за ребенком) – 98,8 тыс. рублей; - приобретение канцелярских и хозяйственных товаров на сумму – 330,9 тыс. рублей; - приобретение масок медицинских, антисептика на сумму – 12,5 тыс. рублей; - приобретение шин автомобильных, автозапчастей на сумму – 241,7 тыс. рублей; - приобретение основных средств (компрессор воздушный – 16,5 тыс. руб., аппарат высокого давления – 39,8 тыс. руб., МФУ - 16,3 тыс. руб., мебель - 36,8 тыс. руб.) на сумму – 109,4 тыс. рублей; - приобретение строительных материалов на сумму – 20,9 тыс. рублей;
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 50995.7 | 50995.7 | 36786.1 | -14209.6 | 72.1357
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 50995.7 | 50995.7 | 36786.1 | -14209.6 | 72.1357
1.2 | Осуществление отдельного государственного полномочия по осуществлению деятельности по опеке и попечительству (3) | Отдел опеки и попечительства администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выплачивалось вознаграждение приемным родителям и начислялись страховые взносы во внебюджетные фонды на вышеуказанные выплаты.
|  |  | бюджет автономного округа | 47388.1 | 47388.1 | 31938 | -15450.1 | 67.3967
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 47388.1 | 47388.1 | 31938 | -15450.1 | 67.3967
Итого по Подпрограмме 1: |  |  | федеральный бюджет | 8235.8 | 8235.8 | 6559.3 | -1676.5 | 79.6438 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 63227.8 | 63227.8 | 40544.9 | -22682.9 | 64.1251 | Х
|  |  | местный бюджет | 224110.1 | 224110.1 | 163619 | -60491.1 | 73.0083 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 295573.7 | 295573.7 | 210723.2 | -84850.5 | 71.2929 | Х
Подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства"
2.1 | Оказание мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (4,5) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках Соглашения от 17.01.2020 № МСП-13 с ДЭР ХМАО – Югры, выплачена субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 9 461,3 тыс. рублей. Финансовая поддержка в 3 квартале 2020 года оказана в рамках заключённого Соглашения от 09.06.2020 о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № НМП – 13, по мероприятиям: - «Предоставление неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде возмещения фактически понесенных и документально подтвержденных затрат в 2020 году на аренду (субаренду) нежилых помещений, находящихся в коммерческой собственности)»; - «Предоставление неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде возмещения фактически понесенных и документально подтвержденных затрат в 2020 году на коммунальные услуги)».
|  |  | бюджет автономного округа | 4295.2 | 4295.2 | 1990.9 | 0 | 46.3517
|  |  | местный бюджет | 3313 | 3313 | 2576.2 | 0 | 77.7603
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 7608.2 | 7608.2 | 4567.1 | 0 | 60.0287
2.2 | Участие в реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» (4,5) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 4090.9 | 4090.9 | 4090.9 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 557.9 | 557.9 | 557.9 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 4648.8 | 4648.8 | 4648.8 | 0 | 100
2.3 | Участие в реализации регионального проекта "Популяризация предпринимательства" (4,5) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 216 | 216 | 216 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 245.4 | 245.4 | 245.4 | 0 | 100 | Х
|  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Итого по Подпрограмме 2: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 8602.1 | 8602.1 | 6297.8 | -2304.3 | 73.2124 | Х
|  |  | местный бюджет | 3900.3 | 3900.3 | 3163.5 | -736.8 | 81.1091 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 12502.4 | 12502.4 | 9461.3 | -3041.1 | 75.6759 | Х
Подпрограмма 3 "Развитие агропромышленного комплекса"
3.1 | Осуществление отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства (6) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде заключено 9 соглашений и 34 доп. соглашения с сельхозтоваропроизводителями. Направлено на развитие сельского хозяйства 136 100,4 тыс. рублей, в том числе на поддержку: - животноводства - 121 678,3 тыс. рублей; - скотоводства - 11 454,6 тыс. рублей; - МТБ - 2 967,5 тыс. рублей
|  |  | бюджет автономного округа | 176053.4 | 176053.4 | 136100.4 | -39953 | 77.3063
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 176053.4 | 176053.4 | 136100.4 | -39953 | 77.3063
Итого по Подпрограмме 3: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 176053.4 | 176053.4 | 136100.4 | -39953 | 77.3063 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 176053.4 | 176053.4 | 136100.4 | -39953 | 77.3063 | Х
Подпрограмма 4 "Предоставление государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (МФЦ)"
4.1 | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (7,8) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За отчетный период: - проведено 7 заседаний наблюдательного совета; - среднее время ожидания в очереди для получения услуг - 0,33 мин.; - уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг 99,9%. Количество услуг: 38 112, в т.ч. - федеральные - 24 061 (63,1%); - региональные - 12 232 (32,1%); - муниципальные - 1 819 (4,8%). Количество окон приема в МФЦ – 10. Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ по заключенным соглашениям – всего: 237, в т.ч., федеральных – 71; региональных – 121; муниципальных – 45. Кроме того, предоставляется 29 услуг для малого и среднего бизнеса и прочих услуг, в том числе: Кроме того, предоставляется 29 услуг для малого и среднего бизнеса и прочих услуг, в том числе: - АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» -8; - Фонд поддержки предпринимательства - 5; -Фонд "Югорская региональная микрокредитная компания" -1; Уполномоченный по защите прав предпринимателей в ХМАО-Югре -1; - Фонд "Центр координации поддержки экспертно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры" -1; -МУП "Югорскэнергогаз" - 1; -ЮРЭСК-1; - ООО "Газпром межрегионгаз Север"; -ОАО "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"-1; ООО "Тахограф" - 1; -ПАО "Запсибкомбанк"- 1 услуга; -АО "Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд" - 1 услуга; -АО "Государственная страховая компания "Югория" - 1 услуга; - ПАО "Сбербанк" - 1 услуга; -АО "Согаз" - 2 услуги; -Избирательная комиссия ХМАО-Югры - 1 услуга; -Общероссийское общественное движение "Народный фронт "За Россию" - 1 услуга.
|  |  | бюджет автономного округа | 32538.6 | 32538.6 | 22428.6 | -10110 | 68.9292
|  |  | местный бюджет | 2609 | 2609 | 1180.5 | -1428.5 | 45.2472
|  |  | иные внебюджетные источники | 379.7 | 379.7 | 327 | -52.7 | 86.1206
|  |  | Итого: | 35527.3 | 35527.3 | 23936.1 | -11591.2 | 67.3738
Итого по Подпрограмме 4: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 32538.6 | 32538.6 | 22428.6 | -10110 | 68.9292 | Х
|  |  | местный бюджет | 2609 | 2609 | 1180.5 | -1428.5 | 45.2472 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 379.7 | 379.7 | 327 | -52.7 | 86.1206 | Х
|  |  | Итого: | 35527.3 | 35527.3 | 23936.1 | -11591.2 | 67.3738 | Х
Подпрограмма 5 "Улучшение условий и охраны труда"
5.1 | Проведение конкурсов в сфере охраны труда, информирование и агитация по охране труда (9) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде завершена организационная работа по проведению следующих конкурсов: - «Лучший уполномоченный по охране труда» среди уполномоченных по охране труда муниципальных организаций города Югорска; - Конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей» среди обучающихся образовательных учреждений города Югорска; - Смотр-конкурс «Лучшая организация работы в области регулирования социально-трудовых отношений и охраны труда» среди работодателей в города Югорска. Проведение конкурсов планируется в III квартале 2020 года
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 120 | 120 | 0 | -120 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 120 | 120 | 0 | -120 | 0
5.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда (9) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Текущее содержание 1 штатной единицы специалиста-эксперта по охране труда
|  |  | бюджет автономного округа | 1668.1 | 1668.1 | 1115.9 | -552.2 | 66.8965
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 1668.1 | 1668.1 | 1115.9 | -552.2 | 66.8965
Итого по Подпрограмме 5: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 1668.1 | 1668.1 | 1115.9 | -552.2 | 66.8965 | Х
|  |  | местный бюджет | 120 | 120 | 0 | -120 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 1788.1 | 1788.1 | 1115.9 | -672.2 | 62.407 | Х
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: |  |  | федеральный бюджет | 8235.8 | 8235.8 | 6559.3 | -1676.5 | 79.6438 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 282090 | 282090 | 206487.6 | -75602.4 | 73.1992 | Х
|  |  | местный бюджет | 230739.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Х
|  |  | местный бюджет | 230739.4 | 230739.4 | 167963 | -62776.4 | 72.7934 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 379.7 | 379.7 | 327 | -52.7 | 86.1206 | Х
|  |  | Итого: | 521444.9 | 521444.9 | 381336.9 | -140108 | 73.1308 | Х
в том числе:
Ответственный исполнитель: Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 218862.2 | 218862.2 | 165942.7 | -52919.5 | 75.8206 | Х
|  |  | местный бюджет | 6629.3 | 6629.3 | 4344 | -2285.3 | 65.5273 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 379.7 | 379.7 | 327 | -52.7 | 86.1206 | Х
|  |  | Итого: | 225871.2 | 225871.2 | 170613.7 | -55257.5 | 75.5358 | Х
Соисполнитель 1: |  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | федеральный бюджет | 8235.8 | 8235.8 | 6559.3 | -1676.5 | 79.6438 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 15839.7 | 15839.7 | 8606.9 | -7232.8 | 54.3375 | Х
|  |  | местный бюджет | 152024.4 | 152024.4 | 108859.3 | -43165.1 | 71.6065 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 176099.9 | 176099.9 | 124025.5 | -52074.4 | 70.4291 | Х
Соисполнитель 2: |  | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 21090 | 21090 | 17973.6 | -3116.4 | 85.2233 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 21090 | 21090 | 17973.6 | -3116.4 | 85.2233 | Х
Соисполнитель 3: |  | МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 50995.7 | 50995.7 | 36786.1 | -14209.6 | 72.1357 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 50995.7 | 50995.7 | 36786.1 | -14209.6 | 72.1357 | Х
Соисполнитель 4: |  | Отдел опеки и попечительства администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 47388.1 | 47388.1 | 31938 | -15450.1 | 67.3967 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 47388.1 | 47388.1 | 31938 | -15450.1 | 67.3967 | Х
Соисполнитель 5: |  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого по соисполнителям: | 521444.9 | 521444.9 | 381336.9 | -140108 | 73.1308 | Х
Директор департамента экономического развития и проектного управления |  | / И.В. Грудцына | / |  | К.А. Замесина |  | / | / 5-00-38 (262)
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Управление бухгалтерского учета и отчетности |  | / Л.А. Михайлова | / |  | О.В. Бочарова |  | / | / 5-00-47 (253)
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета 15 / 10/ 2020