## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 01 апреля 2021 года
Развитие жилищной сферы
(наименование программы)
Управление жилищной политики администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Тыс. рублей
№ основного мероприятия | Основные мероприятия программы (связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы) | ответсветннный исполнитель / соисполинитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период |  |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 "Содйствие развитию градостроительной деятельности"
1.1 | Корректировка градостроительной документации, связанная с изменениями градостроительного законодательства (1,3,4,16) | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие реализовано в 2019 году.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Разработка документации по планировке и межеванию территорий и выполнение инженерных изысканий для территорий, на которых ранее проекты планировки и межевания не разрабатывались (1,3,4,16) | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия запланировано с 2024 год
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Участие в реализации портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» (1,3,4,16) | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие реализовано в 2020 году.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1 |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Содействие развитию жилищного строительства"
2.1 | Стимулирование жилищного строительства (1,2,4) | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия запланировано с 2024 года
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реализация муниципального проекта «Стимулирование индивидуального жилищного строительства» (1,2,16) | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия запланировано с 2024 года
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Приобретение жилых помещений (1,2,4,7,8,9,12,13,14,15,16) | УЖП | всего | 44904.3 | 44904.3 | 0 | -44904.3 | 0 | Заключено Соглашение между муниципальным образованием городской округ город Югорск и Департаментом строительства автономного округа-Югры о предоставлении субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований для реализации полномочий в области жилищных отношений на 2021 год. Объявлены аукционы на приобретение 16 квартир на общую сумму 44 467,2 тыс.рублей. Не в полном объеме исполнены обязательства по передаче одной квартиры (№14) в рамках МК, заключенного в 2018 году (ул. Студенческая,16/1), в отношении которой идет судебный спор. В части оплаты по МК Заказчиком исполнены обязательства в полном объеме.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 41761 | 41761 | 0 | -41761 | 0
|  |  | местный бюджет | 3143.3 | 3143.3 | 0 | -3143.3 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Участие в реализации регионального проекта "Обеспечение устойчевого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (1,2,4,12,13,14,15,16) | УЖП | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие реализовано в 2019 году.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Итого по подпрограмме 2 |  |  | всего | 44904.3 | 44904.3 | 0 | -44904.3 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 41761 | 41761 | 0 | -41761 | 0
|  |  | местный бюджет | 3143.3 | 3143.3 | 0 | -3143.3 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"
3.1 | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны (2,6) | УЖП | всего | 577.6 | 2496.1 | 0 | -2496.1 | 0 | Запланировано обеспечить субсидией - 1 участника мероприятия.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 1918.5 | 0 | -1918.5 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 577.6 | 577.6 | 0 | -577.6 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Предоставление субсидий молодым семьям на улучшение жилищных условий (2,5) | УЖП | всего | 8144.7 | 8144.7 | 0 | -8144.7 | 0 | Заключено Соглашение между муниципальным образованием городской округ город Югорск и Департаментом строительства автономного округа-Югры о предоставлении в 2021 году средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры бюджету муниципального образования город Югорск на финансирование подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" на 2015-2020 годы. Запланировано обеспечить субсидиями - 6 молодых семей и выплатить субсидии 18 семьям, которым были выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства в 2020 году.
|  |  | федеральный бюджет | 301.1 | 301.1 | 0 | -301.1 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 7436.3 | 7436.3 | 0 | -7436.3 | 0
|  |  | местный бюджет | 407.3 | 407.3 | 0 | -407.3 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2,10) | ООиП | всего | 18731.7 | 18731.7 | 7471.9 | -11259.8 | 39.8891 | Запланировано приобрести 9 жилых помещений. В отчетном периоде приобретено 8 квартир, из них профинансировано - 4.
|  |  | федеральный бюджет | 1920 | 1920 | 0 | -1920 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 16811.7 | 16811.7 | 7471.9 | -9339.8 | 44.4446
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Подготовка территорий для индивидуального жилищного строительства в целях обеспечения земельными участками отдельных категорий граждан (1,2,12) | ДМСиГ | всего | 500 | 500 | 0 | -500 | 0 | Запланировано мероприятие по подготовке территорий для ИЖС
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 500 | 500 | 0 | -500 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Обеспечение деятельности по предоставлению финансовой поддержки на приобретение жилья отдельными категориями граждан (2) | УБУиО | всего | 4.3 | 4.3 | 0 | -4.3 | 0 | Запланировано приобретение канцелярских принадлежностей для муниципальных нужд.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 4.3 | 4.3 | 0 | -4.3 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 3 |  |  | всего | 27958.3 | 29876.8 | 7471.9 | -22404.9 | 25.009
|  |  | федеральный бюджет | 2221.1 | 4139.6 | 0 | -4139.6 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 24829.9 | 24829.9 | 7471.9 | -17358 | 30.0923
|  |  | местный бюджет | 907.3 | 907.3 | 0 | -907.3 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе |  |  | всего | 72862.6 | 74781.1 | 7471.9 | -67309.2 | 9.9917
|  |  | федеральный бюджет | 2221.1 | 4139.6 | 0 | -4139.6 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 66590.9 | 66590.9 | 7471.9 | -59119 | 11.2206
|  |  | местный бюджет | 4050.6 | 4050.6 | 0 | -4050.6 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 63636 | 63636 | 7471.9 | -56164.1 | 11.7416
|  |  | федеральный бюджет | 1920 | 1920 | 0 | -1920 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 58572.7 | 58572.7 | 7471.9 | -51100.8 | 12.7566
|  |  | местный бюджет | 3143.3 | 3143.3 | 0 | -3143.3 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | всего | 9226.6 | 11145.1 | 0 | -11145.1 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 301.1 | 2219.6 | 0 | -2219.6 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 8018.2 | 8018.2 | 0 | -8018.2 | 0
|  |  | местный бюджет | 907.3 | 907.3 | 0 | -907.3 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ответственный исполнитель: |  | УЖП | всего | 53626.6 | 55545.1 | 0 | -55545.1 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 301.1 | 2219.6 | 0 | -2219.6 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 49774.9 | 49774.9 | 0 | -49774.9 | 0
|  |  | местный бюджет | 3550.6 | 3550.6 | 0 | -3550.6 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Соисполнитель 1: |  | ДМСиГ | всего | 500 | 500 | 0 | -500 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 500 | 500 | 0 | -500 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2: |  | ООиП | всего | 18731.7 | 18731.7 | 7471.9 | -11259.8 | 39.8891
|  |  | федеральный бюджет | 1920 | 1920 | 0 | -1920 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 16811.7 | 16811.7 | 7471.9 | -9339.8 | 44.4446
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3: |  | УБУиО | всего | 4.3 | 4.3 | 0 | -4.3 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 4.3 | 4.3 | 0 | -4.3 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Управление жилищной политики |  | Е.И. Павлова |  |  | М.Л. Прошкина |  |  |  | 5-00-57
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) (подпись) (телефон)
Департамент муниципальной собственности и градостроительства |  | С.Д. Голин |  |  | И.К. Каушкина |  |  |  | 5-00-18
(соисполнитель ) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) (подпись) (телефон)
Дата составления отчета 14.04.2021