## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 30 сентября 2020 года
Развитие жилищной сферы
(наименование программы)
Управление жилищной политики администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Тыс. рублей
№ основного мероприятия | Основные мероприятия программы (связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы) | ответсветннный исполнитель / соисполинитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период |  |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11
Подпрограмма 1 "Содйствие развитию градостроительной деятельности"
1.1 | Корректировка градостроительной документации, связанная с изменениями градостроительного законодательства (1,3,4) | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие реализовано в 2019 году.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | Участие в конкурсе «Архитектура города будущего – Югры – 2050»(1) | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Финансирование мероприятия запланировано с 2023 года
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | Участие в реализации портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» (1,3,4,16) | ДМСиГ | всего | 12952.6882 | 12952.6882 | 0 | -12952.6882 | 0 | Заключено соглашение с Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, заключены муниципальные контракты на внесение изменений в генеральный план города Югорска, на проекты планировки, на инженерные изыскания.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 12046 | 12046 | 0 | -12046 | 0
|  |  | местный бюджет | 906.6882 | 906.6882 | 0 | -906.6882 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Итого по подпрограмме 1 |  |  | всего | 12952.6882 | 12952.6882 | 0 | -12952.6882 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 12046 | 12046 | 0 | -12046 | 0
|  |  | местный бюджет | 906.6882 | 906.6882 | 0 | -906.6882 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Подпрограмма 2 "Содействие развитию жилищного строительства"
2.1 | Стимулирование развития жилищного строительства (1,4,16) | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Финансирование мероприятия запланировано с 2023 года
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2 | Реализация муниципального проекта «Стимулирование индивидуального жилищного строительства» (1,2,16) | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Финансирование мероприятия запланировано с 2023 года
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3 | Приобретение жилых помещений (1,2,4,7,8,9,12,13,14,15,16) | УЖП | всего | 109462.6371 | 109462.6371 | 65800.6858 | -43661.9513 | 60.1125 | Заключено Соглашение между муниципальным образованием городской округ город Югорск и Департаментом строительства автономного округа-Югры о предоставлении субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований для реализации полномочий в области жилищных отношений на 2020 год на общую сумму 76 809,6 тыс. руб., из них: 71 432,9 тыс. руб. окружной бюджет и 5 376,7 тыс. руб. городской бюджет. Приобретено 23 жилых помещения (Менделеева,49) на денежную сумму 64 685,26 тс. руб., из них: 60157,28 тыс. руб окружной бюджет и 4 527,97 тыс. руб. городской бюджет. Остались неисполненными обязательства Застройщика ООО "Профи сервис" по передаче 63 жилых помещений по МК, заключенным в 2018 году со сроком исполнения МК - декабрь 2019 года. Не в полном объеме исполнены обязательства по передаче 22 жил.помещений в рамках МК, заключенных в 2018 году (ул. Студенческая,16/1), передано в муниципальную собственность 21 жилое помещение, и в отношении одной квартиры (№14) идет судебный спор. По МК (Студенческая,16/1) в части оплаты исполнены обязательства в полном объеме, из городского бюджета профинансировано денежных средств в размере 1115,43 тыс. руб.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 71432.9 | 71432.9 | 60157.2853 | -11275.6147 | 84.2151
|  |  | местный бюджет | 38029.7372 | 38029.7372 | 5643.4006 | -32386.3366 | 14.8394
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4 | Участие в реализации регионального проекта "Обеспечение устойчевого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (1,2,4,12,13,14,15) | УЖП | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие реализовано в 2019 году.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Итого по подпрограмме 2 |  |  | всего | 109462.6371 | 109462.6371 | 65800.6858 | -43661.9513 | 60.1125
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 71432.9 | 71432.9 | 60157.2853 | -11275.6147 | 84.2151
|  |  | местный бюджет | 38029.7372 | 38029.7372 | 5643.4006 | -32386.3366 | 14.8394
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Подпрограмма 3 "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"
3.1 | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны (2,6) | УЖП | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие реализовываться в 2020 году не будет, в виду отсутствия участников.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2 | Предоставление субсидий молодым семьям на улучшение жилищных условий (2,5) | УЖП | всего | 2976.9326 | 2976.9326 | 1984.5378 | -992.3948 | 66.6638 | Заключено Соглашение между муниципальным образованием городской округ город Югорск и Департаментом строительства автономного округа-Югры о предоставлении в 2020 году средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры бюджету муниципального образования город Югорск на финансирование подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" на 2015-2020 годы. Запланировано обеспечить субсидиями - 3 молодые семьи. В отчетном периоде субсидии получили 2 семьи .
|  |  | федеральный бюджет | 131.988 | 131.988 | 87.9523 | -44.0357 | 66.6366
|  |  | бюджет автономного округа | 2696.098 | 2696.098 | 1797.3586 | -898.7394 | 66.6652
|  |  | местный бюджет | 148.8466 | 148.8466 | 99.2269 | -49.6198 | 66.6638
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3 | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2,10) | ООиП | всего | 16720.1901 | 16720.1901 | 7431.204 | -9288.9861 | 44.4445 | Запланировано приобретение 9 жилых помещений.В отчетном периоде приобретено 3 жилых помещения для обеспечения лиц данной категории.
|  |  | федеральный бюджет | 337.9 | 337.9 | 337.9189 | 0.01891 | 100.0056
|  |  | бюджет автономного округа | 16382.2901 | 16382.2901 | 7093.2851 | -9289.005 | 43.2985
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4 | Подготовка территорий для индивидуального жилищного строительства в целях обеспечения земельными участками отдельных категорий граждан (1,2,12) | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие реализовано в 2019 году.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5 | Обеспечение деятельности по предоставлению финансовой поддержки на приобретение жилья отдельными категориями граждан (2) | УБУиО | всего | 4.3 | 4.3 | 0 | -4.3 | 0 | Запланировано приобретение канцелярские принадлежности для муниципальных нужд.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 4.3 | 4.3 | 0 | -4.3 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Итого по подпрограмме 3 |  |  | всего | 19701.4227 | 19701.4227 | 9415.7418 | -10285.6809 | 47.7922
|  |  | федеральный бюджет | 469.888 | 469.888 | 425.8712 | -44.0168 | 90.6325
|  |  | бюджет автономного округа | 19082.6881 | 19082.6881 | 8890.6437 | -10192.0444 | 46.5901
|  |  | местный бюджет | 148.8466 | 148.8466 | 99.2269 | -49.6198 | 66.6638
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Всего по муниципальной программе |  |  | всего | 142116.748 | 142116.748 | 75216.4276 | -66900.3204 | 52.9258
|  |  | федеральный бюджет | 469.888 | 469.888 | 425.8712 | -44.0168 | 90.6325
|  |  | бюджет автономного округа | 102561.5881 | 102561.5881 | 69047.929 | -33513.6591 | 67.3234
|  |  | местный бюджет | 39085.272 | 39085.272 | 5742.6274 | -33342.6445 | 14.6926
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 126182.8272 | 126182.8272 | 73231.8898 | -52950.9374 | 58.0363
|  |  | федеральный бюджет | 337.9 | 337.9 | 337.9189 | 0.01891 | 100.0056
|  |  | бюджет автономного округа | 87815.1901 | 87815.1901 | 67250.5704 | -20564.6197 | 76.5819
|  |  | местный бюджет | 38029.7372 | 38029.7372 | 5643.4006 | -32386.3366 | 14.8394
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Прочие расходы |  |  | всего | 15933.9208 | 15933.9208 | 1984.5378 | -13949.383 | 12.4548
|  |  | федеральный бюджет | 131.988 | 131.988 | 87.9523 | -44.0357 | 66.6366
|  |  | бюджет автономного округа | 14746.398 | 14746.398 | 1797.3586 | -12949.0394 | 12.1885
|  |  | местный бюджет | 1055.5348 | 1055.5348 | 99.2269 | -956.3079 | 9.4006
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Ответственный исполнитель: |  | УЖП | всего | 112439.5698 | 112439.5698 | 67785.2236 | -44654.3461 | 60.2859
|  |  | федеральный бюджет | 131.988 | 131.988 | 87.9523 | -44.0357 | 66.6366
|  |  | бюджет автономного округа | 74128.998 | 74128.998 | 61954.6439 | -12174.3541 | 83.5768
|  |  | местный бюджет | 38178.5838 | 38178.5838 | 5742.6274 | -32435.9563 | 15.0415
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Соисполнитель 1: |  | ДМСиГ | всего | 12952.6882 | 12952.6882 | 0 | -12952.6882 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 12046 | 12046 | 0 | -12046 | 0
|  |  | местный бюджет | 906.6882 | 906.6882 | 0 | -906.6882 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Соисполнитель 2: |  | ООиП | всего | 16720.1901 | 16720.1901 | 7431.204 | -9288.9861 | 44.4445
|  |  | федеральный бюджет | 337.9 | 337.9 | 337.9189 | 0.01891 | 100.0056
|  |  | бюджет автономного округа | 16382.2901 | 16382.2901 | 7093.2851 | -9289.005 | 43.2985
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Соисполнитель 3: |  | УБУиО | всего | 4.3 | 4.3 | 0 | -4.3 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 4.3 | 4.3 | 0 | -4.3 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Управление жилищной политики |  | Е.И. Павлова |  |  | М.Л. Прошкина |  |  |  | 5-00-57
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) (подпись) (телефон)
Департамент муниципальной собственности и градостроительства |  | С.Д. Голин |  |  | И.К. Каушкина |  |  |  | 5-00-18
(соисполнитель ) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) (подпись) (телефон)
Дата составления отчета 12.10.2020