## Деньги
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 31.12.2021г.
"Развитие физической культуры и спорта"
(наименование программы)
Управление социальной политики администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
тыс. рублей
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение
[7 empty] | Абсолютное значение (гр. 7- гр.6) | Относительное значение, % (гр.7/гр.6*100%) | Результаты реализации муниципальной программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по физической культуре и спорту (2,3,6) | УСП | всего | 172329.7 | 172329.7 | 171446.8 | -882.4 | 99.5 | Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по физической культуре и спорту
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 157983.5 | 157983.5 | 157983.5 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 14346.2 | 14346.2 | 13463.3 | -882.9 | 93.9
| Осуществление ввода в эксплуатацию ФСК с универсальным игровым залом (1,3,6) | ДЖКиСК | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Раходы на данное мероприятие не предусмотрены. Ввод здания в эксплуатацию был осуществлен 28.03.2019
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе Югорске, участие спортсменов и сборных команд города Югорска в соревнованиях различного уровня (2,4,5,6,7) | УСП | всего | 5034.1 | 5034.1 | 4895.9 | -138.2 | 97.3 | В отчетном периоде в городе было оранизовано и првоведено 136 спортивно - массовых мероприятий (1 кв - 26, 2 кв. - 32, 3 кв. - 32, 4кв. - 46), в которых приняло участие - 9 668 чел. (1кв. - 3 001чел., 2кв. - 1 710 чел., 3 кв. - 1 725, 4кв. -3 232) из них спортсмены МБУ СШОР "ЦЮС" - 2 002 (1кв. - 351чел., 2кв. - 729 чел., 3 кв. - 193 чел., 4 кв. - 729) Из наиболее ярких можно выделить: Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России 2021"; финал 4 Кубка России по мотогонкам на льду; Первенство УрФО по художественной гимнастике, Губернаторские состязания среди воспитанников образовательных учреждений, Фестиваль по рукопашному бою, Межрегиональный турнир тхэквондо, Фестиваль "Первые шаги", региональные соревнования по страйкболу "Тактическое троеборье", Кубок Югры по легкой атлетике, тВсероссийский день бега "Кросс нации 2021", Чемпионат и Первество ХМАО-Югры по спортивной акробатике, и т.д. За пределы города было организовано 168 выездов (1кв. - 59, 2 кв. - 58, 3 кв. - 22, 4 кв. -29), в которых приняло участие 1 543чел. (1кв. - 524, 2кв. - 631, 3 кв. - 119, 4 кв. - 269), из них 1 474 (1кв. - 477 чел., 2 кв. - 611 чел., 3 кв. - 118 чел., 4 кв. - 268) - спортсмены МБУ СШОР "ЦЮС"
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 2738 | 2738 | 2738 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 1426.6 | 1426.6 | 1422 | -4.6 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 869.5 | 869.5 | 735.9 | -133.6 | 84.6
|  | УБУиО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2021 году мероприятия к проведению не предусмотрены
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Освещение мероприятий в сфере физической культуры и спорта среди населения в средствах массовой информации (6) | УСП | всего | 1300 | 1300 | 1299.7 | -0.3 | 100 | Освещение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городских СМИ.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1300 | 1300 | 1299.7 | -0.3 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Укрепление МТБ учреждений физической культуры и спорта (1,2,3,7) | УСП | всего | 7436.5 | 7436.5 | 7326.5 | -110 | 98.5 | Укрепление МТБ в т.ч. приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МБУ СШОР "ЦЮС"
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 5957.2 | 5957.2 | 5957.2 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 1283.3 | 1283.3 | 1283.3 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 196 | 196 | 86 | -110 | 43.9
в том числе:
| Развитие сетьи спортивных объектов шаговой доступности | УСП | всего | 1013.4 | 1013.4 | 14 | 0 | 100
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 962.7 | 962.7 | 962.7 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поддержка социально значимых некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта (2,4,5,6) | УСП | всего | 590 | 590 | 590 | 0 | 100 | В соответствии с объявленным конкурсом по предоставлению субсидии из бюджета города Югорска на проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства граждан (по спортивной подготовке неолимпийских видов спорта, мотоциклетный спорт), включая расходы, связанные с содержанием объекта, переданного в безвозмездное пользование некоммерческой организации, находящегося в собственности муниципального образования город Югорск субсидия в размере 500,0 тыс.руб. выделена автономной некоммерческой организации «Спортивно-технический центр» на организацию и развитие мотоциклетного спорта в городе Югорске. Факт на 30.06.2021 - 250,0 тыс.руб. В 2021 (апрель, октябрь) был объявлен конкурс на предоставление субсидии из бюджета города Югорска некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов (программ) с целью поддержки некоммерческих организаций, осуществляющих социально ориентированную деятельность на территории Югорска в сфере физической культуры и спорта по следующим направлениям: Организация и проведение официальных спортивных мероприятий. По результатам конкурсов субсидии были предоставлены: 1)35,0тыс. руб. - предоставлена региональной спортивной общественной организации «Федерация страйкбола» Ханты – Мансийского автономного округа - Югры на организацию и проведение Региональных соревнований по страйкболу; 2) 55,0 тыс. руб. - местной общественной организации «Федерация художественной гимнастики города Югорска» из бюджета города Югорска субсидию на организацию и проведение «Межрегионального соревнования по художественной гимнастике, посвященного памяти Главы города Югорска Раису Салахову»
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 590 | 590 | 590 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участие в реализации регионального проекта "Спорт-норма жизни" (1,2,3,7) | УСП | всего | 249.4 | 249.4 | 249.4 | 0 | 100 | Заключено Соглашение на предоставление субсидии МО. Под выделенный объем финансирования был приобретен спортивный инвентарь и оборудование для улучшения материально технической базы учреждения.
|  |  | федеральный бюджет | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 165.8 | 165.8 | 165.8 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: |  |  | всего | 186939.7 | 186939.7 | 185808.3 | -1131.4 | 99.4
|  |  | федеральный бюджет | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 8861 | 8861 | 8861 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 162595.9 | 162595.9 | 162591 | -4.6 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 15411.7 | 15411.7 | 14285.2 | -1126.5 | 92.7
В том числе:
Прочие расходы |  |  | всего | 186939.7 | 186939.7 | 185808.3 | -1131.4 | 99.4
|  |  | федеральный бюджет | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 8861 | 8861 | 8861 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 162595.9 | 162595.9 | 162591 | -4.6 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 15411.7 | 15411.7 | 14285.2 | -1126.5 | 92.7
В том числе:
Ответственный исполнитель |  | УСП | всего | 186939.7 | 186939.7 | 185808.3 | -1131.4 | 99.4
|  |  | федеральный бюджет | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 8861 | 8861 | 8861 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 162595.9 | 162595.9 | 162591 | -4.6 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 15411.7 | 15411.7 | 14285.2 | -1126.5 | 92.7
Соисполнитель 1 |  | ДЖКиСК | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 |  | УБУиО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник Управления социальной политики ________________________ И.М. Занина
Исп.: начальник отдела по СЭП УСП ________________________ О.В. Самсоненко
тел.: 8(34675) 5-00-24 (198)
Note on E13: Автор:

## Показатели
Отчет
о достижении целевых показателей эффективности
муниципальной программы по состоянию на 31.12.2021г.
"Развитие физической культуры и спорта"
(наименование программы)
Управление социальной политики администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие годы |  | Отчетный период |  | Отклонение |  | Обоснование отклонения фактического значения целевого показателя от планового
|  | (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) |  |  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение* | Относительное значение, %*
[5 empty] | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Количество спортивных сооружений в городе | УСП | Ед. | 88 | 105 | 110 | 116 | 116 | 0 | 100
| в том числе муниципальные | УСП |  | 59 | 74 | 76 | 82 | 82 | 0 | 100
2 | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения города Югорска | УСП | % | 40.,7 | 48 | 51 | 55 | 54.9 | 0.1 | 99.8
| - в том числе на базе муниципальных учреждений, сооружений | УСП |  | 28.5 | 30 | 31 | 33 | 33 | 0 | 100
3 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | УСП | % | 63.7 | 69.6 | 71.6 | 72 | 74.1 | 2.1 | 102.9 | Увеличение уровня ЕПС произошло за счет введения новых спортивных сооружений (различнойй формы) на территории города в 2021
| - в том числе муниципальными | УСП |  | 34.8 | 41.6 | 42.5 | 44 | 47 | 3 | 106.8
4 | Количество проведенных спортивно - массовых мероприятий | УСП | Ед | 285 | 221 | 76 | 136 | 136 | 0 | 100
5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории в городе Югорске | УСП | % | 22.8 | 37 | 37 | 37.5 | 41 | 3.5 | 109.3 | Увеличение доли занимающихся лиц с ОВЗ в общей численности населения, занимающегося ФКиС произошло из-за снятия статуса инвалидности, смертности, выбытия из города лиц с ОВЗ (снизилось их общее кол-во, доля в общей численности населения тоже снизилась).
6 | Уровень удовлетворенности граждан города Югорска качеством услуг в сфере физической культуры и спорта | УСП | % | 94 | 94 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 0 | 100
7 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», от общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов | УСП | % | 30 | 36.4 | 40 | 10.6 | 10.6 | 0 | 100
| - в том числе учащиеся и студенты | УСП |  | 50 | 54 | 54 | 21.4 | 21.4 | 0 | 100
| Степень выполнения целевых показателей муниципальной программы ** | УСП