## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 31 декабря 2017 года
Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014 - 2020 годы
(наименование программы)
Управление жилищной политики администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Тыс. рублей
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: 1. Реализация единой государственной политики и нормативного правового регулирования, оказание муниципальных услуг в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности на территории города Югорска
Подпрограмма 1. «Развитие градостроительной деятельности»
Задача 1. Формирование на территории города Югорска полного комплекта градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности
1.1.1 | Разработка и актуализация комплексной системы управления развитием территории | ДМСиГ | Всего | 300 | 300 | 300 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Заключено 3 муниципальных контракта по сопровождению ИСГД .
|  |  | местный бюджет | 300 | 300 | 300 | 0 | 100
| Итого по задаче 1, в том числе: |  | Всего | 300 | 300 | 300 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 300 | 300 | 300 | 0 | 100 | Х
Итого по Подпрограмме 1, в том числе: |  |  | Всего | 300 | 300 | 300 | 0 | 100 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | местный бюджет | 300 | 300 | 300 | 0 | 100 | Х
Цель 2: Создание условий, способствующих улучшению жилищный условий граждан и улучшение жилищных условий граждан, признанных в установленном порядке участниками программы
Подпрограмма 2. «Жилье»
Задача 1: Предоставление финансовой поддержки на приобретение жилья гражданам города Югорска
2.1.1 | Предоставление субсидий молодым семьям города Югорска | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 8987.3 | 8987.3 | 8735.53 | -251.77 | 97.1986 | Заключено Соглашение между муниципальным образованием городской округ город Югорск и Департаментом строительства автономного округа-Югры о предоставлении в 2017 году средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры бюджету муниципального образования город Югорск на финансирование подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" на 2015-2020 годы. Обеспечены субсидиями - 11 семей. Последние изменения в приказ Депстроительства внесены 28.08.2017, в связи с изменением списка молодых семей (в том числе у новых претендентов иной состав семьи). Итого на 28.08.2017 год сумма планируемых субсидий составила - 8 987 313,30 руб. На специальные счета в отделении сбербанка РФ на 29.12.2017 перечислены субсидии 11 молодым семьям, на сумму - 8 735,53 тыс. руб. Из перечисленных средств будет произведен возврат в 2018 году на общую сумму 623 584,03 рублей, из них: по одной семье в будет проиизведен полный возврат средств социальной выплаты на денежную сумму в размере 622 883,10 руб.в связи с неприобретением жилого помещения; по другой перечисленной социальной выплате будет произведен частичный возврат денежных средств на сумму 700,93 руб. в связи с невостребованностью денежных средств в полном объеме.
|  |  | федеральный бюджет | 1150.4 | 1150.4 | 1118.16 | -32.24 | 97.1975
|  |  | бюджет автономного округа | 7387.5 | 7387.5 | 7180.59 | -206.91 | 97.1992
|  |  | местный бюджет | 449.4 | 449.4 | 436.78 | -12.62 | 97.1918
2.1.2 | Обеспечение субсидией лица, приравненного по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 1991.531 | 1991.531 | 1991.531 | 0 | 100 | Предоставлена 1 субсидия члену семьи погибшего (умершего) ветерана ВОВ.
|  |  | федеральный бюджет | 1525.428 | 1525.428 | 1525.428 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 466.103 | 466.103 | 466.103 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Получение мер государственной поддержки и улучшение жилищных условий семей ветеранов боевых действий и инвалидов | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие реализовывалось в 2016 году.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Обеспечение деятельности по предоставлению финансовой поддержки на приобретение жилья отдельными категориями граждан | Управление бухгалтерского учета и отчетности | всего | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 100 | Приобретены канцелярские принадлежности для муниципальных нужд.
|  |  | бюджет автономного округа | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 100
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | всего | 10981.631 | 10981.631 | 10729.861 | -251.77 | 97.7074
|  |  | федеральный бюджет | 2675.828 | 2675.828 | 2643.588 | -32.24 | 98.7951
|  |  | бюджет автономного округа | 7856.403 | 7856.403 | 7649.493 | -206.91 | 97.3664
|  |  | местный бюджет | 449.4 | 449.4 | 436.78 | -12.62 | 97.1918
Задача 2: Содействие реализации проектов жилищного строительства
2.2.1 | Приобретение жилых помещений и участие в долевом строительстве жилых помещений | управление жилищной политики, ДМСиГ | всего | 574122 | 574122 | 574016.96 | -105.04 | 99.9817 | Заключено Соглашение между муниципальным образованием городской округ город Югорск и Департаментом строительства автономного округа-Югры о предоставлении субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений на 2017 год. Заключено 28 МК на приобретение 171 жилого помещения, из них 6 МК участия в долевм строительстве 36 жилых помещений - срок исполнения 2018 год. По 22 МК на приобретение 135 жилых помещений, обязательства сторон исполнены в полном обънме. По ранее и вновь заключенным МК, профинансировано из окружного бюджета в текущем году на общую сумму - 510 875,1 тыс. руб. Также исполнены обязательства в полном объеме по МК, заключенным в 2015-2016 годах.
|  |  | бюджет автономного округа | 510968.5 | 510968.5 | 510875.09 | -93.41 | 99.9817
|  |  | кроме того переходящие остатки для оплаты по заключенным контрактам (бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 63153.5 | 63153.5 | 63141.87 | -11.63 | 99.9816
Итого по задаче 2, в том числе: |  |  | всего | 574122 | 574122 | 574016.96 | -105.04 | 99.9817 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 510968.5 | 510968.5 | 510875.09 | -93.41 | 99.9817
|  |  | кроме того переходящие остатки для оплаты по заключенным контрактам (бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 63153.5 | 63153.5 | 63141.87 | -11.63 | 99.9816
Задача 3: Стимулирование индивидуального жилищного строительства на территории города Югорска
2.3.1 | Компенсация части затрат отдельным категориям граждан, осуществляющим строительство жилья (в соответствии с утвержденным Порядком) | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие реализовывалось в 2014 году.
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.2 | Подготовка территории для индивидуального жилищного строительства | ДМСиГ | всего | 470 | 470 | 470 | 0 | 100 | Подготовлена территория для индивидуального жилищного строительства.
|  |  | местный бюджет | 470 | 470 | 470 | 0 | 100
Итого по задаче 3, в том числе: |  |  | всего | 470 | 470 | 470 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 470 | 470 | 470 | 0 | 100
Итого по подпрограмме 2, в том числе: |  |  | всего: | 585573.631 | 585573.631 | 585216.821 | 356.81 | 99.9391 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 2675.828 | 2675.828 | 2643.588 | -32.24 | 98.7951
|  |  | бюджет автономного округа | 518824.903 | 518824.903 | 518524.583 | -300.32 | 99.9421
|  |  | кроме того переходящие остатки для оплаты по заключенным контрактам (бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 64072.9 | 64072.9 | 64048.65 | -24.25 | 99.9622
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | федеральный бюджет | 2675.828 | 2675.828 | 2643.588 | -32.24 | 98.7951 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 518824.903 | 518824.903 | 518524.583 | -300.32 | 99.9421 | Х
|  |  | кроме того переходящие остатки для оплаты по заключенным контрактам (бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 64372.9 | 64372.9 | 64348.65 | -24.25 | 99.9623 | Х
|  |  | Итого: | 585873.631 | 585873.631 | 585516.821 | -356.81 | 99.9391
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 510968.5 | 510968.5 | 510875.09 | -93.41 | #DIV/0! | Х
|  |  | кроме того переходящие остатки для оплаты по заключенным контрактам (бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 63153.5 | 63153.5 | 63141.87 | -11.63 | 99.9816
|  |  | Итого: | 574122 | 574122 | 574016.96 | -105.04 | 99.9817 | Х
Ответственный исполнитель: Управление жилищной политики администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | 2675.828 | 2675.828 | 2643.588 | -32.24 | 98.7951 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 518822.103 | 518822.103 | 518521.783 | -300.32 | 99.9421 | Х
|  |  | кроме того переходящие остатки для оплаты по заключенным контрактам (бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 63602.9 | 63602.9 | 63578.65 | -24.25 | 99.9619
|  |  | Итого: | 585100.831 | 585100.831 | 584744.021 | -356.81 | 99.939 | Х
Соисполнитель 1: Департамент муниципальной собственности и градостроительства |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | местный бюджет | 770 | 770 | 770 | 0 | 100 | Х
|  |  | Итого: | 770 | 770 | 770 | 0 | 100 | Х
Соисполнитель 2: Управление бухгалтерского учета и отчетности |  |  | бюджет автономного округа | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 100
Управление жилищной политики |  | Е.И. Павлова |  |  | М.Л. Прошкина |  |  | 5-00-57
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) | [8 empty] | (подпись) (телефон)
Департамент муниципальной собственности и градостроительства |  | С.Д. Голин |  |  | И.К. Каушкина |  |  | 5-00-18
(соисполнитель ) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) | [8 empty] | (подпись) (телефон)
Дата составления отчета 12.01.2018