«В регистр»



##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2016 года № 3406

О заключении концессионного

соглашения в отношении объектов

теплоснабжения, находящихся

в муниципальной собственности

города Югорска

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.01.2015 № 12-рп «О Комплексе мер («дорожной карте») по развитию жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Уставом города Югорска, постановлением администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3281 «О муниципальной программе города Югорска», «Управление муниципальным имуществом города Югорска на 2014-2020 годы», постановлением администрации города Югорска от 22.07.2015 № 2661 «О разграничении полномочий уполномоченного органа, выступающего от имени концедента по концессионным соглашениям»:

1. Заключить концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности города Югорска (далее – объекты теплоснабжения) путем проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения.

2. Установить:

2.1.Условия концессионного соглашения (приложение №1 в составе конкурсной документации).

2.2. Критерии открытого конкурса и параметры критериев открытого конкурса (приложение №4 в составе конкурсной документации).

2.3. Задание и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера (приложение № 5 в составе конкурсной документации).

2.4. Участники конкурса обязаны указать в составе конкурсного предложения мероприятия по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, обеспечивающие достижение предусмотренных техническим заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий.

3. Утвердить:

3.1. Конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения (далее – конкурсная документация) (приложение 1).

3.2. Персональный состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения (приложение 2).

3.3. Утвердить положение о комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения (приложение 3).

4. Конкурсной комиссии опубликовать в газете «Югорский вестник», разместить на официальном сайте администрации города Югорска, а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов -<http://www.torgi.gov.ru>сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения не позднее 31.12.2016.

5. Опубликовать постановление в официальном печатном издании города Югорска и разместить на официальном сайте администрации города Югорска.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города – директора департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска – С.Д. Голина.

**Глава города Югорска Р.З. Салахов**

**Приложение 1**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

**от 29 декабря 2016 года № 3406**

**Конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения.**

**КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Югорск**

**2016 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  1.1. Законодательное регулирование  1.2. Основные понятия, используемые в документации  II.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА  2.1. Регламент проведения конкурса  2.2. Состав и описание объектов концессионного соглашения  2.3. Размер концессионной платы, форма, порядок и сроки ее внесения  2.4. Размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения, порядок и срок его внесения, реквизиты счетов, на которые вносится задаток  2.5. Форма и размер обеспечения исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения, порядок и срок его внесения  2.6. Критерии открытого конкурса и установленные параметры критериев открытого конкурса  III.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА  3.1. Требования, предъявляемые к участникам открытого конкурса  3.2. Исчерпывающий перечень документов и материалов, представляемых заявителями открытого конкурса  3.3. Информационное обеспечение открытого конкурса  3.4. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации  3.5. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации  3.6. Внесение изменений в конкурсную документацию. Отказ от проведения открытого конкурса  3.7. Порядок представления заявок на участие в открытом конкурсе и требования, предъявляемые к ним  3.8. Порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок на участие в открытом конкурсе  3.9. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе  3.10. Порядок и срок проведения предварительного отбора участников открытого конкурса  3.11. Порядок, место и срок представления конкурсных предложений  3.12. Порядок и срок изменения и (или) отзыва конкурсных предложений  3.13. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями  3.14. Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений  3.15. Порядок определения победителя открытого конкурса  3.16. Срок подписания протокола о результатах проведения открытого конкурса, срок и порядок проведения переговоров с победителем конкурса  3.17. Срок подписания концессионного соглашения  3.18. Требования к победителю открытого конкурса о представлении документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств концессионера по концессионному соглашению  3.19. Признание открытого конкурса несостоявшимся  IV.ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА  форма 4.1. Опись документов, представляемых для участия в предварительном отборе открытого конкурса  форма 4.2. Заявка на участие в конкурсе  форма 4.3. Анкета участника открытого конкурса  форма 4.4. Запрос на представление разъяснений содержания конкурсной документации  форма 4.5. Конкурсное предложение участника открытого конкурса  форма 4.6. Опись документов, представляемых участником открытого конкурса для участия в открытом конкурсе  V. Проект концессионного соглашения  VI. Приложения к конкурсной документации |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**СОДЕРЖАНИЕ:**

1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1.1. Законодательное регулирование**

Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях», Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и иными правовыми актами, регламентирующими порядок заключения концессионных соглашений в отношении системы коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

**1.2. Основные понятия, используемые в документации**

Определения и сокращения, используемые в настоящей конкурсной документации.

**Открытый конкурс** - торги, победителем которых признаётся лицо, которое предложило наилучшие условия исполнения концессионного соглашения.

**Конкурсная документация** - документация, содержащая требования к предмету открытого конкурса, порядку проведения открытого конкурса, участникам открытого конкурса, а также другие положения и условия в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее - Закон о концессиях).

**Концедент**–муниципальное образование городской округ город Югорск, от имени которого выступает администрация города Югорска.

**Концессионер** - индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо, либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица (объединение лиц), заключивший с концедентом по результатам открытого конкурса концессионное соглашение.

**Конкурсная комиссия** — конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса.

**Концессионное соглашение** - соглашение, по которому одна сторона, концессионер, обязуется за свой счет создать и реконструировать определенное этим соглашением недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением (далее - объекты концессионного соглашения), право собственности на которое принадлежит и будет принадлежать другой стороне - концеденту, осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объектов концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования объектами концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.

**Конкурсное предложение** - комплект документов, представленный на рассмотрение конкурсной комиссии участником открытого конкурса, прошедшим предварительный отбор, в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.

**Критерии открытого конкурса** — условия, установленные настоящей конкурсной документацией, для определения победителя конкурса.

**Задаток** - обеспечение исполнения обязательств по заключению концессионного соглашения, внесённое заявителем в соответствии настоящей конкурсной документацией.

**Заявитель** - индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо, либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица (объединение лиц), представившие заявку на участие в открытом конкурсе в конкурсную комиссию.

**Заявка на участие в открытом конкурсе (заявка**) – комплект документов, представленный заявителем для участия в предварительном отборе участников открытого конкурса в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.

**Объекты концессионного соглашения** - объекты теплоснабжения, горячего водоснабжения находящиеся в собственности концедента, и передаваемые концедентом во владение и пользование концессионеру для осуществления деятельности по реконструкции существующих и созданию новых.

**Официальный сайт концедента** - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов - [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru/), а также сайт администрации города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.adm.ugorsk.ru.

**Участник открытого конкурса** - заявитель, в отношении которого конкурсной комиссией, по результатам проведения предварительного отбора, было принято решение о допуске его к дальнейшему участию в открытом конкурсе и который вправе направить в конкурсную комиссию своё конкурсное предложение в сроки, установленные настоящей конкурсной документацией.

**Победитель открытого конкурса** — участник открытого конкурса, определенный решением конкурсной комиссии как представивший в своем конкурсном предложении наилучшие условия исполнения концессионного соглашения по критериям открытого конкурса.

**II. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА**

1. Предметом открытого конкурса является право заключить концессионное соглашение, в соответствии с которым Концессионер обязуется за свой счет реконструировать имущество, состав и описание которого приведено в приложении к настоящей конкурсной документации, право собственности, на которые принадлежит и будет принадлежать Концеденту (далее — объект концессионного соглашения), и в дальнейшем осуществлять производство, передачу, распределение тепловой энергии в целях предоставления услуг по теплоснабжению населению города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и иным потребителям с использованием объектов Соглашения.

2. Концессионное соглашение предусматривает: создание, реконструкцию объектов с целью обеспечения бесперебойного и качественного предоставления потребителям услуги теплоснабжения.

3. По смыслу п. 3 ст. 3 Закона о концессиях, проведение работ по реконструкции в рамках концессионного соглашения предусматривает проведение следующих работ:

- модернизация и замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием,

- мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств частей объекта концессионного соглашения.

4. Концессионное соглашение, в соответствии с настоящей конкурсной документацией, предусматривает следующие условия:

1) срок действия концессионного соглашения - 30 (тридцать) лет с момента подписания;

2) срок использования (эксплуатации) объектов концессионного соглашения в целях, указанных ранее, - в течение срока действия концессионного соглашения;

3) обязательства концессионера по созданию, реконструкции, модернизации объектов концессионного соглашения, соблюдению сроков их созданию, реконструкции, модернизации;

4) обязательства концессионера по достижению предложенных технико-экономических показателей объектов концессионного соглашения;

5) обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;

6) обязательство концессионера по обеспечению исполнения обязательств по концессионному соглашению (предоставление безотзывной банковской гарантии);

7) порядок предоставления концессионеру земельных участков, предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и срок заключения с концессионером договоров аренды этих земельных участков;

8) значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера;

9) плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, плановые значения иных предусмотренных конкурсной документацией технико-экономических показателей данных систем и (или) объектов;

10) порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения.

11) предельный размер расходов на создание, реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить в течение 3-х лет с момента передачи объекта Соглашения концессионеру;

12) задание и основные мероприятия в отношении объектов концессионного соглашения.

5. Цели проведения открытого конкурса:

1) выбор организации, способной заключить концессионное соглашение на условиях, предусмотренных настоящей конкурсной документацией;

2) привлечение внебюджетных средств для создания, реконструкции, модернизации объектов теплоснабжения города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для более эффективного использования находящегося в муниципальной собственности имущества;

3) повышение общего уровня качества и надежности функционирования объектов концессионного соглашения.

**2.1. Регламент проведения конкурса**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Этап | Срок | Примечание |
| 1. | Опубликование на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов в сети "Интернет" извещения о проведении конкурса и конкурсной документации | 30.12.2016г. | Конкурсная документация размещается на официальном сайте: [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru), а также на сайте www.adm.ugorsk.ru |
| 2. | Прием заявок на участие в конкурсе | 30 рабочих дней с даты разещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса до 17.02.2017г. | Заявки на участие в конкурсе представляются в рабочие дни с 09.00ч. до 17.00ч. (перерыв с 13.00ч. до 14.00 час), время местное по адресу: 628260, г. Югорск, ул. Механизаторов,22, каб. 2 |
| 3. | Заседание конкурсной комиссии по вопросу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | На 31 рабочий день с даты размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса до 20.02.2017г. | В 15.00 по местному времени |
| 4. | Заседание конкурсной комиссии по вопросу предварительного отбора участников конкурса и подписание протокола о проведении предварительного отбора участников | На 31 рабочий день с даты размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса до 20.02.2017г. | В 15.00 по местному времени |
| 5. | Направление участникам конкурса уведомления с предложением представить конкурсное предложение | 3 рабочих дня со дня подписания протокола проведения предварительного отбора  до 27.02.2017г. | Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола предварительного отбора участников конкурса, но не позднее чем за 60 рабочих дней до дня истечения срока представления конкурсных предложений в конкурсную комиссию направляет участникам конкурса уведомление с предложением представить конкурсные предложения |
| 6. | Прием конкурсных предложений | 60 рабочих дней  с даты направления уведомления  до 24.05.2017г. | Прием конкурсных предложений осуществляется в рабочие дни с 09.00ч. до 17.00ч. (перерыв с 13.00ч. до 14.00 час), время местное по адресу: 628260, г. Югорск, ул. Механизаторов,22, каб.2 |
| 7. | Заседание конкурсной комиссии по вопросу вскрытия конвертов с конкурсными предложениями | 1 рабочий день  25.05.2017г. | В 15.00 по местному времени |
| 8. | Заседание конкурсной комиссии по вопросу рассмотрения и оценки конкурсных предложений и определение победителя конкурса. Подписание протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений | 1 рабочий день  26.05.2017г. | В 15.00 по местному времени |
| 9. | Заседание конкурсной комиссии по вопросу результатов проведения конкурса. Подписание протокола о результатах проведения конкурса | 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений  до 02.06.2017г. | В 15.00 по местному времени |
| 10. | Направление победителю конкурса проекта концессионного соглашения и протокола о результатах конкурса | 5 рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса  до 09.06.2017г. |  |
| 11. | Подписание концессионного соглашения | до 26.06.2017г. |  |

**2.2. Состав и описание объектов концессионного соглашения**

Состав объектов концессионного соглашения с указанием их технико-экономических показателей приведен в приложении 1 к настоящей конкурсной документации.

**2.3. Концессионная плата и плата концедента, порядок и сроки ее внесения.**

1. Размер концессионной платы составит 0,00 рублей в год.

2. Размер платы концедента составляет 278 371 520 (двести семьдесят восемь миллионов триста семьдесят одна тысяча пятьсот двадцать) рублей, которая будет выплачиваться следующим образом:

1) в 2017 году –36 750 000 руб.;

2) в 2018 году - 124 747 036 руб.;

3) в 2019 году –50 751 600 руб.;

4) в 2020 году - 60 129 096 руб.;

5) в 2021 году - 6 012 060 руб.

**2.4. Размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения, порядок и срок его внесения, реквизиты счетов, на которые вносится задаток**

1. К моменту подачи в конкурсную комиссию заявителем своей заявки на участие в открытом конкурсе, и не позднее срока окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе, в обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения каждый заявитель должен внести задаток в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.

2. Задаток, уплачиваемый претендентами, перечисляется на счёт концедента:

ДепфинЮгорска, ИНН 8622002865 КПП 862201001, № счета 40302810800065000006, Ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие», БИК 047162812, к/счет 30101810465777100812. В назначении платежа обязательно указать: ДМСиГ лицевой счет 070010000 наименование юридического лица или Ф.И.О., задаток за участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения.

**Задаток должен поступить на указанный счет до дня окончания приема заявок на участие в конкурсе.**

3. В составе заявки должно быть представлено платежное поручение заявителя с оригинальной печатью банка или штампа, подтверждающего факт перечисления суммы задатка.

4. Суммы, внесенных участниками конкурса задатков, возвращаются всем участникам конкурса, за исключением победителя конкурса, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса.

5. Заявителю, представившему единственную заявку на участие в конкурсе, внесенный им задаток возвращается в случае, если:

1) заявителю не было предложено представить концеденту предложение о заключении концессионного соглашения, - в течение пятнадцати рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся;

2) заявитель не представил концеденту предложение о заключении концессионного соглашения, - в течение пяти рабочих дней после дня истечения установленного срока представления предложения о заключении концессионного соглашения;

3) концедент по результатам рассмотрения представленного заявителем предложения о заключении концессионного соглашения не принял решение о заключении с таким заявителем концессионного соглашения, - в течение пяти рабочих дней после дня истечения установленного срока рассмотрения концедентом предложения о заключении концессионного соглашения.

6. Сумма задатка, внесенного победителем открытого конкурса, возвращается на расчетный счет Концессионера, в течении 30 дней после заключения концессионного соглашения.

7. Победителю конкурса, не подписавшему в установленный срок концессионное соглашение, внесенный им задаток не возвращается.

**2.5. Форма и размер обеспечения исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения, порядок и срок его внесения**

1. К моменту представления в конкурсную комиссию конкурсного предложения, и не позднее срока окончания приема конкурсных предложений, концессионер обязан предоставить в конкурсную комиссию обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению.

2. Обеспечение исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению осуществляется путем предоставления безотзывной банковской гарантии в размере 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек на каждый год выполнения работ по созданию и(или) реконструкции объекта концессионного соглашения.

3. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 495 «Об установлении требований к концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться концессионером концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению», Постановления Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем» и другими нормативно-правовыми актами.

**2.6. Критерии открытого конкурса и установленные параметры критериев открытого конкурса**

Критерии открытого конкурса и их параметры, указаны в приложении 4 к настоящей конкурсной документации.

**III ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА**

**3.1. Требования, предъявляемые к участникам открытого конкурса**

1. В качестве заявителя на участие в открытом конкурсе могут выступать индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица, соответствующих следующим требованиям:

- в отношении которых не принято решение арбитражного суда о признании заявителя конкурса банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него;

- отсутствует решение о ликвидации юридического лица – заявителя или о прекращении физическим лицом - заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

- деятельность, которых не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- не имеющих задолженности по начисленным налогам и сборам в бюджеты любого уровня за прошедший календарный год.

2. Конкурсная комиссия вправе отстранить участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения концессионного соглашения в следующих случаях:

- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в составе заявки на участие в конкурсе;

- в случае установления факта проведения ликвидации участника - юридического лица или проведения в отношении участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

- в случае установления факта приостановления деятельности участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- в случае установления фактов несоответствия участника иным требованиям, установленным конкурсной документацией.

**3.2. Исчерпывающий перечень документов и материалов, представляемых заявителями открытого конкурса**

1. Заявка на участие в открытом конкурсе подается согласно рекомендуемой форме (Форма № 4.2.«Заявка на участие в открытом конкурсе») и должна содержать:

1) сведения и документы о заявителе, подавшем заявку: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – юридического лица либо его нотариально заверенная копия (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица);

3) Документы, подтверждающие правоспособность заявителя:

А) для юридических лиц:

- нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельств о государственной регистрации и о постановке на налоговый учет;

Для иностранных юридических лиц – надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, выданная не ранее чем за 6 месяцев до даты размещения сообщения о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения.

- справка налогового органа об отсутствии у заявителя задолженности по уплате налогов и сборов за прошедший календарный год;

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производств,

- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение концессионного соглашения или обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению являются крупной сделкой.

Б) для индивидуальных предпринимателей:

- копия документа, удостоверяющего личность;

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки, выданная не ранее чем за 6 месяцев, до даты размещения сообщения о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения.

- нотариально заверенные копии свидетельств о государственной регистрации и о постановке на налоговый учет;

Для иностранных индивидуальных предпринимателей – надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.

- справка налогового органа об отсутствии у заявителя задолженности по уплате налогов и сборов за прошедший календарный год;

- заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2. Заявка представляется заявителем в письменной форме на русском языке в 2 экземплярах - один оригинал и одна копия.

3. Все документы, входящие в оригинал заявки, должны быть надлежащим образом оформлены и иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать - в случае ее наличия). При подготовке конкурсной заявки, а также документов, входящих в конкурсную заявку, использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы считаются не имеющими юридической силы.

4. Документы, для которых приложениями к настоящей конкурсной документации установлены рекомендуемые формы, могут быть составлены в соответствии с этими формами. Участник конкурса может использовать иные формы представления требуемой информации, но их содержание должно соответствовать содержательной части рекомендуемых форм заполнения конкурсной документации. В состав заявки должны входить документы и материалы согласно требованиям конкурсной документации. **Каждая страница экземпляра заявки должна быть удостоверена подписью заявителя либо его полномочного представителя.**

5. Копия заявки должна быть идентична оригиналу заявки по составу документов и количеству листов и должна состоять из копий всех документов, входящих в состав оригинала заявки. В случае расхождений конкурсная комиссия и концедент следуют оригиналу.

6. **Все страницы оригинального экземпляра заявки должны быть пронумерованы и четко помечены надписью «ОРИГИНАЛ». Все страницы экземпляра-копии заявки четко помечаются надписью «КОПИЯ». Экземпляр копии заявки брошюруется отдельно.**

7. Документы, включенные в оригинал и копию заявки, представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью полномочного представителя заявителя виде с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц.

**8. К заявке обязательно прилагается удостоверенная подписью уполномоченного лица заявителя опись документов и материалов заявки.** Опись документов и материалов заявки также представляется в количестве двух экземпляров (оригинал и копия). При этом оригинал описи остается в конкурсной комиссии, а копия - у заявителя.

**9. Опись документов и материалов заявки не сброшюровывается с материалами и документами заявки.**

10. Заявитель подает заявку в отдельном запечатанном конверте, внутри которого содержатся экземпляры заявки - оригинал и копия, помещенные в отдельные конверты, с указанием соответственно «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ».

11. На общем конверте должно быть указано наименование предмета конкурса, слова «Заявка», наименование и адрес заявителя, адрес для подачи заявок.

12. Конверт на местах склейки должен быть подписан уполномоченным лицом заявителя и пропечатан печатью заявителя (при ее наличии).

13. В приеме конверта с заявкой будет отказано, если он не запечатан и не соответствует указанному требованию.

14. Представители заявителей, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

**3.3. Информационное обеспечение открытого конкурса**

При осуществлении процедуры открытого конкурса концедент осуществляет размещение на официальном сайте администрации города Югорска сети «Интернет» www.adm.ugorsk.ru, а также официальном сайте Российской Федерации на сайте [www.torgi.gov.ruс](http://www.torgi.gov.ruс)сообщение о проведении открытого конкурса, конкурсной документации, сведений и протоколов конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса, а также иных документов, определенных действующим законодательством Российской Федерации.

**3.4. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации**

1. Конкурсную документацию можно получить по письменному заявлению любого заинтересованного лица на участие в открытом конкурсе, обратившись в конкурсную комиссию, в срок до 30.01.2017 года по адресу: 628260, г.Югорск, ул. Механизаторов,22, каб.2, в рабочие дни с 09.00ч. до 17.00ч. (перерыв с 13.00ч. до 14.00 час) по местному времени, а также на сайте [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru).

2. Любое заинтересованное лицо, подавшее письменное заявление о предоставлении ему конкурсной документации (в произвольной форме), регистрируется в журнале выдачи конкурсной документации.

3. Конкурсная документация на участие в открытом конкурсе выдаётся любому заинтересованному лицу конкурсной комиссией в течение 3 рабочих дней со дня получения его письменного заявления, но не ранее дня размещения на официальном сайте концедента сообщения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации.

**3.5. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации**

1. Заявитель вправе обратиться в конкурсную комиссию за разъяснениями положений конкурсной документации, оформив письменно своё обращение по форме, утвержденной настоящей конкурсной документацией, в срок до 10.02.2017 года по адресу: 628260, г. Югорск, ул. Механизаторов,22, каб.2, , в рабочие дни с 09.00ч. до 17.00ч. (перерыв с 13.00ч. до 14.00 час) по местному времени.

2. Конкурсная комиссия обязана предоставлять в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации по запросу заявителя, если такой запрос поступил в конкурсную комиссию не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в открытом конкурсе.

3. Разъяснения положений конкурсной документации направляются конкурсной комиссией каждому заявителю не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в открытом конкурсе, с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос.

4. Разъяснения положений конкурсной документации с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос, также размещаются на официальном сайте концедента.

5. Конкурсная комиссия настоящим официально уведомляет, что разъяснения положений конкурсной документации не должны и не будут изменять её суть.

**3.6. Внесение изменений в конкурсную документацию.**

**Отказ от проведения открытого конкурса**

1. Концедент вправе внести изменения в настоящую конкурсную документацию, при этом срок представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений продлевается не менее чем на 30 рабочих дней со дня внесения таких изменений.

2. При поступлении предложений об изменении конкурсной документации, в том числе об изменении проекта концессионного соглашения, в течение 3 рабочих дней со дня поступления указанных предложений конкурсная комиссия размещает на официальном сайте в сети «Интернет» информацию о принятии или об отклонении представленных предложения с указанием причин их принятия или отклонения. В случае принятия концедентом представленных предложений, вносятся соответствующие изменения при этом срок представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений продлевается не менее чем на 30 рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений.

3. Концедент вправе отказаться от проведения настоящего открытого конкурса в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

4. В случае отказа от проведения открытого конкурса, конкурсная комиссия публикует в газете «Звезда», а также размещает на официальном сайте концедента сообщение об отказе от проведения открытого конкурса.

**3.7. Порядок представления заявок на участие в открытом конкурсе**

**и требования, предъявляемые к ним**

1. Заявитель открытого конкурса подаёт заявку на участие в открытом конкурсе в запечатанном конверте по форме, утвержденной настоящей конкурсной документацией, с приложением документов, указанных в настоящей конкурсной документации.

2. Дата начала приёма заявок на участие в открытом конкурсе: с 09.01.2017 года с 09.00 по местному времени.

3. Дата окончания приёма заявок на участие в открытом конкурсе: 17.02.2017 года до 09.00 по местному времени.

4. Заявки принимаются конкурсной комиссией по адресу: 628260, г. Югорск, ул. Механизаторов,22, каб.2 в рабочие дни с 09.00ч. до 17.00ч. (перерыв с 13.00ч. до 14.00 час) по местному времени.

5. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе.

6. В случае подачи заявителем нескольких заявок на участие в открытом конкурсе, конкурсной комиссией может быть принято решение о не допуске данного заявителя к участию в открытом конкурсе.

7. Заявка на участие в открытом конкурсе подлежит регистрации в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе под порядковым номером с указанием даты и точного времени её представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других заявок на участие в открытом конкурсе.

8. На копии описи документов и материалов, представленных заявителем, делается отметка о дате и времени представления (часы и минуты) заявки на участие в открытом конкурсе с указанием номера этой заявки.

9. На конверте указывается полное наименование открытого конкурса. Заявитель указывает на таком конверте свои реквизиты в соответствии с настоящей конкурсной документацией.

10. Заявки, поступившие в конкурсную комиссию после истечения срока приёма заявок на участие в открытом конкурсе, указанного в сообщении о проведении открытого конкурса и в настоящей конкурсной документации, не регистрируются и не рассматриваются.

11. Заявки на участие в открытом конкурсе, направленные по почте и поступившие в конкурсную комиссию в день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, после начала вскрытия таких конвертов, конкурсной комиссией не регистрируются и не рассматриваются. Такие заявки возвращаются заявителю по адресу, указанному на конверте, на основании документа, удостоверяющего факт поступления заявки на участие в открытом конкурсе с опозданием (по указанному факту делается специальная запись в протоколе вскрытия конвертов).

12. Заявитель самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей в конкурсную комиссию своей заявки на участие в открытом конкурсе.

**Порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок на участие в открытом конкурсе**

1. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в открытом конкурсе в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в открытом конкурсе.

2. Изменение заявки на участие в открытом конкурсе или уведомление о её отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило от заявителя в конкурсную комиссию до истечения срока представления заявок на участие в открытом конкурсе.

3. Изменение и (или) отзыв заявки на участие в открытом конкурсе подлежат регистрации в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе с указанием даты и точного времени их представления (часы и минуты).

4. Изменение заявки на участие в открытом конкурсе оформляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя и представляется в конкурсную комиссию в отдельном запечатанном  
конверте с пометкой «ИЗМЕНЕНИЕ заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения. Регистрационный номер».

5. К изменениям заявки на участие в открытом конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись документов и материалов, представленных им, в двух экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия – у заявителя. На копии описи документов и материалов, представленных заявителем, также делается отметка о дате и времени (часы и минуты) их представления.

6. Если конверт с изменениями заявки на участие в открытом конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, конкурсная комиссия не несёт ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта.

7. Никакие изменения не могут быть внесены заявителями в заявки на участие в открытом конкурсе после истечения срока представления заявок на участие в открытом конкурсе.

8. Отзыв заявки на участие в открытом конкурсе оформляется заявителем на русском языке в письменной форме в запечатанном конверте с пометкой «УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ» на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения. Регистрационный номер».

9. Датой отзыва заявки на участие в открытом конкурсе является дата регистрации уведомления об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе.

10. Заявки на участие в открытом конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе считаются не поданными.

11. В случае отзыва заявителем своей заявки на участие в открытом конкурсе (в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в открытом конкурсе) сумма задатка, внесённая заявителем, возвращается ему в течение 5 рабочих дней после получения уведомления об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе, путем перечисления денежных средств в размере, ранее внесённого заявителем задатка, на его расчетный счет.

**Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе**

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе будет произведено конкурсной комиссией по адресу: 628260, г. Югорск, ул. 40 лет Победы,11, каб. 410, 20.02.2017 года, в 15.00 по местному времени.

2. Заявители (их полномочные представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов и осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование.

3. Конкурсной комиссией вскрываются только конверты с заявками, которые поданы до истечения установленного срока подачи заявок на участие в конкурсе.

4. Секретарь конкурсной комиссии ведёт протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, который подписывается членами конкурсной комиссии, присутствующими на заседании.

5. На открытом заседании конкурсной комиссии в день, во время и в месте, указанном в сообщении о проведении открытого конкурса и в настоящей конкурсной документации, производится вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Перед вскрытием конвертов комиссия проверяет их целостность, что фиксируется в протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

6. При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе объявляются и заносятся в протокол:

1) сведения о вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе;

2) наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место жительства) каждого заявителя, конверт которого, содержащий заявку на участие в открытом конкурсе, вскрывается;

3) сведения о наличии в этой заявке на участие в открытом конкурсе документов и материалов, представление которых заявителем предусмотрено настоящей конкурсной документацией.

7. Протокол вскрытия конвертов размещается на сайте в течение 3 рабочих дней с момента вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и его подписания.

**Порядок и срок проведения предварительного отбора участников открытого конкурса**

1. Предварительный отбор участников открытого конкурса проводится конкурсной комиссией в порядке, установленном настоящей конкурсной документацией и Законом о концессиях.

2. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие заявителя требованиям, содержащимся в конкурсной документации. При этом конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений заявки, а также документов и материалов, подтверждающих его соответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса конкурсной документацией.

3. Запрос конкурсной комиссии к заявителю о представлении разъяснений положений заявки направляется по адресу, указанному в заявке или по электронным средствам связи.

4. Заявитель обязан представить в ответ на запрос конкурсной комиссии письменные разъяснения положений заявки в сроки и по адресу, указанным в запросе конкурсной комиссии.

5. При рассмотрении заявок конкурсная комиссия может принять во внимание мнение экспертов.

6. На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение:

- о допуске заявителя к участию в конкурсе;

- об отказе в допуске такого заявителя к участию в конкурсе, если:

1) заявитель не соответствует предъявляемым требованиям к участникам конкурса;

2) заявка не соответствует предъявляемым требованиям;

3) представленные заявителем документы и материалы неполны и/или недостоверны.

7. При рассмотрении поданных заявок конкурсная комиссия вправе проверять достоверность сведений, указанных в заявке. По итогам рассмотрения заявок конкурсная комиссия оформляет протокол проведения предварительного отбора участников открытого конкурса, включающий в себя наименования заявителей, прошедших предварительный отбор участников открытого конкурса и допущенных к участию в открытом конкурсе, а также наименования заявителей, не прошедших предварительного отбора участников открытого конкурса и не допущенных к участию в открытом конкурсе, с обоснованием принятого конкурсной комиссией решения по каждому заявителю.

8. Заявитель получает статус заявителя, прошедшего предварительный отбор, после подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников открытого конкурса с указанием сведений о допуске данного заявителя к участию в открытом конкурсе.

9. Конкурсная комиссия оформляет это решение протоколом проведения предварительного отбора участников открытого конкурса.

10. Проведение предварительного отбора участников открытого конкурса и подписание протокола о проведении предварительного отбора участников открытого конкурса состоится 20.02.2017 года в 15.00 по местному времени.

11. В соответствии с указанной датой, конкурсная комиссия в течение 3 рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников открытого конкурса, но не позднее, чем за 60 рабочих дней до дня истечения срока представления конкурсных предложений в конкурсную комиссию, направляет участникам открытого конкурса, прошедшим предварительный отбор, уведомления с предложением представить свои конкурсные предложения, а также размещает протокол проведения предварительного отбора участников открытого конкурса на официальном сайте концедента.

12. Заявителям, не допущенным к участию в открытом конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе с приложением копии указанного протокола.

**Порядок, место и срок представления конкурсных предложений**

1. Участник открытого конкурса, прошедший предварительный отбор, представляет свои конкурсные предложения, в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.

2. Конкурсное предложение участник открытого конкурса, прошедший предварительный отбор, оформляет на русском языке в письменной форме, установленной настоящей конкурсной документацией, в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участника открытого конкурса и представляется в конкурсную комиссию в порядке, установленном настоящей конкурсной документацией, в отдельном запечатанном конверте. Конкурсное предложение должно содержать сведения об основных мероприятиях, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных характеристик таких мероприятий.

3. Дата начала представления конкурсных предложений: день получения участником конкурса уведомления с предложением представить конкурсные предложения.

4. Дата окончания представления конкурсных предложений: 24.05.2017г.в 09.00 по местному времени.

5. Конкурсные предложения принимаются конкурсной комиссией в рабочие дни с 09.00ч. до 17.00ч. (перерыв с 13.00ч. до 14.00 час) по местному времени по адресу: 628260, г. Югорск, ул. Механизаторов,22, каб.2.

6. Конкурсное предложение подлежит регистрации в журнале регистрации конкурсных предложений под порядковым номером с указанием даты и точного времени её представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других заявок на участие в открытом конкурсе.

7. Участник вправе представить конкурсное предложение на заседании конкурсной комиссии в момент вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.

**Порядок и срок изменения и (или) отзыва конкурсных предложений**

1. Участник открытого конкурса вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию конкурсных предложений, определенного настоящей конкурсной документацией.

2. Изменение конкурсного предложения или уведомление о его отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило от участника открытого конкурса в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений (т.е. вплоть до момента вскрытия на заседании конкурсной комиссии конвертов с конкурсными предложениями).

3. Изменение и (или) отзыв конкурсных предложений подлежат регистрации в журнале регистрации конкурсных предложений с указанием даты и точного времени их представления (часы и минуты).

4. Изменение конкурсных предложений оформляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участника открытого конкурса и представляется в конкурсную комиссию в отдельном запечатанном конверте с пометкой «ИЗМЕНЕНИЕ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ участника открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в  
отношении объектов теплоснабжения. Регистрационный номер».

5. К изменениям конкурсного предложения прилагается удостоверенная подписью участника открытого конкурса опись документов и материалов, представленных им, в двух экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия – у участника открытого конкурса. На копии описи документов и материалов, представленных участником открытого конкурса, делается отметка о дате и времени (часы и минуты) её представления.

6. Если конверт с изменениями конкурсного предложения не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, конкурсная комиссия не несет ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта.

7. Никакие изменения не могут быть внесены участником открытого конкурса в конкурсное предложение после истечения срока представления конкурсных предложений, установленного настоящей конкурсной документацией.

8. Отзыв конкурсного предложения оформляется участником открытого конкурса на русском языке в письменной форме в запечатанном конверте с пометкой «УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ конкурсного предложения участника открытого конкурса на право заключения концессионного  
соглашения в отношении объектов теплоснабжения. Регистрационный номер».

9. Датой отзыва конкурсного предложения является дата регистрации уведомления об отзыве конкурсного предложения в журнале регистрации конкурсных предложений.

**Порядок, место, дата и время вскрытия**

**конвертов с конкурсными предложениями**

1. Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на заседании конкурсной комиссии в порядке, установленном настоящей конкурсной документацией.

2. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями, рассмотрения и оценки конкурсных предложений будет произведено конкурсной комиссией 25.05.2017г.в 15.00 по местному времени по адресу: 628260, г.Югорск, ул. 40 лет Победы,11, каб. 410.

3. На процедуре вскрытия конвертов с конкурсными предложениями секретарём конкурсной комиссии ведётся протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями. Протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями размещается на сайте в течение 1 дня с момента вскрытия конвертов с конкурсными предложениями и его подписания.

**Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений**

1. Конкурсное предложение участника открытого конкурса должно содержать условия, предлагаемые участником открытого конкурса по каждому критерию открытого конкурса, выраженные в числовых величинах.

2. Конкурсное предложение должно соответствовать числовым параметрам критериев отрытого конкурса (начальное значение критерия, уменьшение или увеличение начального значения критерия в конкурсном предложении), установленным настоящей конкурсной документацией.

3. Условия, содержащиеся в конкурсных предложениях участников открытого конкурса, будут оценены путем сравнения суммарных результатов по всем оцениваемым конкурсным предложениям на основании критериев открытого конкурса. В результате такого сравнения будет определен рейтинг (место) конкурсного предложения, при этом победителем открытого конкурса будет признан участник открытого конкурса, предложивший наилучшие условия и набравший максимальный балл.

4. Оценка конкурсных предложений осуществляется в соответствии с критериями открытого конкурса, установленными настоящей конкурсной документацией и предусмотренными частью 2.3 статьи 24 Закона о концессиях, в следующем порядке:

5. Наилучшие содержащиеся в конкурсных предложениях условия соответствуют:

1) дисконтированной выручке участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, в случае, если дисконтированная выручка участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого участника конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, более чем на два процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки;

2) наибольшему количеству содержащихся в конкурсном предложении наилучших плановых значений показателей деятельности концессионера по сравнению с соответствующими значениями, содержащимися в конкурсных предложениях иных участников конкурса, дисконтированные выручки которых превышают менее чем на два процента минимальное значение дисконтированной выручки, определенное на основании всех конкурсных предложений, или равны ему, в случае, если дисконтированная выручка участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого участника конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, менее чем на два процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки или равное ему.

6. Дисконтированная выручка участника конкурса равна сумме следующих величин, рассчитанных в ценах первого года срока действия концессионного соглашения с применением коэффициента дисконтирования (далее – дисконтирование величин):

1) необходимая валовая выручка от поставок товаров, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) на каждый год срока действия концессионного соглашения;

2) объем расходов, финансируемых за счет средств концедента на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения, на каждый год срока действия концессионного соглашения;

3) расходы концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенные ему на дату окончания срока действия концессионного соглашения;

4) объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на создание и (или) реконструкцию данного объекта;

5) плата концедента.

7. Дисконтированная выручка участника конкурса определяется с применением вычислительной программы, размещенной на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по ведению официального сайта.

8. Коэффициент дисконтирования принимается равным норме доходности инвестированного капитала, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения.

9. Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения конкурсных предложений принимает решение о соответствии или несоответствии конкурсного предложения требованиям настоящей конкурсной документации.

10. Участник открытого конкурса, который предложил условия, получившие наибольший итоговый результат признается победителем открытого конкурса. Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений.

11. После произведения всех необходимых расчётов и сравнений полученных результатов членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения конкурсных предложений подписывается протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений.

12. Протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений размещается на сайте в течение 1 дня с момента вскрытия конвертов с конкурсными предложениями и его подписания.

**Порядок определения победителя открытого конкурса**

1. Условия, содержащиеся в конкурсных предложениях участников открытого конкурса, будут оценены путем сравнения суммарных результатов по всем оцениваемым конкурсным предложениям на основании критериев открытого конкурса.

2. В результате такого сравнения будет определен рейтинг (место) конкурсного предложения, при этом победителем открытого конкурса будет признан участник открытого конкурса, предложивший наилучшие условия и набравший максимальный балл.

3. Победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, предложивший наилучшие условия, определённые в порядке, предусмотренном настоящей конкурсной документацией.

4. В случае, если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, раньше других указанных участников открытого конкурса представивший в конкурсную комиссию своё конкурсное предложение.

5. Заседание конкурсной комиссии по вопросу определения результатов проведения конкурса будет произведено конкурсной комиссией 02.06.2017 года в 15.00 по местному времени по адресу: 628260, г.Югорск, ул. 40 лет Победы,11, каб. 410.

**Срок подписания протокола о результатах проведения открытого конкурса,**

**срок и порядок проведения переговоров с победителем конкурса**

1. Не позднее чем через 5 рабочих дня с момента подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений членами конкурсной комиссии подписывается протокол о результатах проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения с указанием победителя открытого конкурса.

2. Протокол о результатах проведения открытого конкурса размещается на официальном сайте концедента в течение 1 рабочего дня с момента подписания его членами конкурсной комиссии.

3. Конкурсная комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения открытого конкурса, экземпляр протокола о результатах проведения открытого конкурса направляет участнику открытого конкурса, признанному победителем открытого конкурса, с официальным уведомлением о признании его победителем открытого конкурса и с проектом концессионного соглашения, включающим в себя условия этого соглашения, определённые решением о заключении концессионного соглашения, настоящей конкурсной документацией и представленным победителем открытого конкурса конкурсным предложением, а также концеденту для рассмотрения и заключения концессионного соглашения.

4. Сообщение о результатах проведения открытого конкурса размещается на официальном сайте концедента в течение 2 рабочих дней с момента подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения открытого конкурса. В это же время участникам открытого конкурса, не признанным конкурсной комиссией победителями открытого конкурса, направляется уведомление с информацией о результатах прошедшего открытого конкурса.

5. Сообщение о заключении концессионного соглашения подлежит опубликованию в порядке и в сроки, которые установлены администрацией города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыв решении о заключении концессионного соглашения.

**Срок подписания концессионного соглашения**

1. Не ранее 10 рабочих дней с даты получения победителем открытого конкурса протокола о результатах проведения открытого конкурса и проекта концессионного соглашения, участник открытого конкурса, признанный конкурсной комиссией победителем открытого конкурса, должен подписать концессионное соглашение, являющееся предметом настоящего открытого конкурса.

2. Победитель открытого конкурса не вправе отказаться от заключения концессионного соглашения в срок, установленный настоящей конкурсной документацией, и на условиях, предложенных им в своём конкурсном предложении.

3. Перечисленные выше сроки могут быть изменены только решением концедента в соответствии с настоящей конкурсной документацией.

**Требования к победителю открытого конкурса о представлении документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств**

**концессионера по концессионному соглашению**

1. В качестве одного из условий заключения концессионного соглашения предусматривается необходимость представления победителем открытого конкурса, документов, подтверждающих обеспечение им исполнения обязательств по концессионному соглашению.

2. Концессионное соглашение заключается только после предоставления победителем открытого конкурса всех необходимых документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств концессионера по концессионному соглашению.

3. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по соглашению.

4. Обеспечение исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению осуществляется путем предоставления безотзывной банковской гарантии в размере 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек на каждый год выполнения работ по созданию и(или) реконструкции объекта концессионного соглашения.

5. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 N 495 «Об установлении требований к концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться концессионером концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению», Постановления Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем» и другими нормативно-правовыми актами.

6. Непредставление документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, а также представление документов по исполнению обязательств, не соответствующих требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией и решением концедента о заключении концессионного соглашения, однозначно трактуется конкурсной комиссией как уклонение победителя открытого конкурса от заключения концессионного соглашения.

**Признание открытого конкурса несостоявшимся**

1. Открытый конкурс по решению концедента объявляется несостоявшимся в случае, если в конкурсную комиссию представлено менее двух конкурсных предложений или конкурсной комиссией признано соответствующими требованиям конкурсной документации, в том числе критериям открытого конкурса, менее двух конкурсных предложений.

2. Концедент вправе рассмотреть конкурсное предложение, представленное только одним участником открытого конкурса, и в случае его соответствия требованиям конкурсной документации, в том числе и критериям открытого конкурса, принять решение о заключении с этим участником открытого конкурса концессионного соглашения в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им конкурсном предложении, в тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании открытого конкурса несостоявшимся.

3. В случае, если по результатам рассмотрения конкурсного предложения, представленного только одним участником открытого конкурса, концедентом не было принято решение о заключении с этим участником открытого конкурса концессионного соглашения, задаток, ранее внесённый этим участником открытого конкурса, возвращается ему в пятнадцатидневный срок со дня истечения указанного тридцатидневного срока путём перечисления денежных средств на его расчётный счёт.

4. В случае, если открытый конкурс объявлен несостоявшимся в соответствии с частью 6 статьи 27 Закона о концессиях, концедент вправе вскрыть конверт с единственной представленной заявкой на участие в открытом конкурсе и рассмотреть эту заявку в порядке, установленном настоящей конкурсной документацией, в течение трёх рабочих дней со дня принятия решения о признании открытого конкурса несостоявшимся.

5. В случае, если представленная заявителем заявка на участие в открытом конкурсе соответствует требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией, концедент в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о признании открытого конкурса несостоявшимся, вправе предложить такому заявителю представить своё конкурсное предложение о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих настоящей конкурсной документации.

6. Срок представления заявителем этого конкурсного предложения составляет не более чем 60 рабочих дней со дня получения заявителем уведомления концедента. Срок рассмотрения концедентом предложения, представленного таким заявителем, устанавливается решением концедента, но не может составлять более чем пятнадцать рабочих дней со дня предоставления таким заявителем своего предложения.

7. По результатам рассмотрения представленного заявителем предложения концедент, в случае, если это предложение соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе и критериям открытого конкурса, принимает решение о заключении концессионного соглашения с таким заявителем.

**4. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА**

**Форма № 4.1. «Опись документов, представляемых для участия в предварительном отборе открытого конкурса»**

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в предварительном отборе открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения

Заявка заявителем открытого конкурса подается в запечатанном виде в конверте, на котором указывается полное название открытого конкурса

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Количество страниц |
|  | Заверенная заявителем открытого конкурса Заявка на участие в открытом конкурсе в двух экземплярах (оригинал и копия) |  |
|  | Оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); для иностранных лиц –надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства |  |
|  | Заверенная заявителем открытого конкурса Анкета участника открытого конкурса |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого конкурса |  |
|  | Заверенная заявителем открытого конкурса копия аудиторского заключения по годовой отчётности или годового отчёта, за 2014 год (при его наличии) |  |
|  | Заверенные заявителем открытого конкурса копии своих учредительных и регистрационных документов (устав юридического лица, учредительный договор с изменениями, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учёт в налоговых органах, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ) |  |
|  | Справка о состоянии расчётов участника открытого конкурса с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчётный период |  |
|  | Иные документы, предусмотренные настоящей конкурсной документацией |  |

Участник конкурса:

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись и печать) м.п. (Ф.И.О.)

**Форма № 4.2. «Заявка на участие в открытом конкурсе»**

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г.

Исх.№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в Конкурсную комиссию

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения

11. Изучив конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения вышеупомянутого концессионного соглашения, а также применимые к данному открытому конкурсу нормативные правовые акты

(наименование заявителя открытого конкурса)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(реквизиты лица)

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в конкурсной документации, и направляет настоящую заявку на участие в открытом конкурсе.

2.Мы ознакомлены с условиями, содержащимися в конкурсной документации, и гарантируем их выполнение в соответствии с требованиями конкурсной документации.

1. Нам разъяснено и понятно, что:

заключение концессионного соглашения в целях осуществления деятельности по обеспечению бесперебойного и качественного предоставления потребителям коммунальных услуг по теплоснабжению, является для победителя открытого конкурса обязательным;

участник открытого конкурса, признанный конкурсной комиссией победителем открытого конкурса, не вправе отказаться от заключения концессионного соглашения в срок, установленный конкурсной документацией, и на условиях, предложенных им в настоящей заявке на участие в открытом конкурсе.

1. Неотъемлемым приложением к настоящей заявке на участие в открытом конкурсе является доверенность (по форме приложения № 1 к настоящей форме) на 1-м листе.
2. Настоящим гарантируем достоверность информации, представленной нами в заявке на участие в открытом конкурсе, и подтверждаем право конкурсной комиссии:

- запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей

заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения;

- затребовать у нас представления в срок, установленный в конкурсной документации, и в письменном (устном) виде разъяснений положений документов и материалов, содержащихся в составе нашей заявки на участие в открытом конкурсе.

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с конкурсной комиссией нами уполномочен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(контактная информация об уполномоченном лице)

Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

1. Юридический адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Фактический адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Телефон/факт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

9. К настоящей заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются документы согласно описи на \_\_\_ листах.

Участник конкурса:

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись и печать) м.п. (Ф.И.О.)

Бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 1 к форме № 4.2 «Заявка на участие в открытом конкурсе»

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г.

Исх.№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ДОВЕРЕННОСТЬ №\_\_

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо — участник конкурса:

(наименование юридического лица)

доверяет

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии № выдан

представлять интересы, давать необходимые разъяснения от имени

(наименование организации)

на открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации — доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ удостоверяю.

(Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201г .

Участник конкурса:

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись и печать) м.п. (Ф.И.О.)

Бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

**Форма № 4.3. «Анкета участника открытого конкурса»**

**Форма № 4.3.1. «Анкета участника открытого конкурса-юридического лица»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Данные участника открытого конкурса |
|  | Организационно-правовая форма |  |
|  | Фирменное наименование |  |
|  | Адрес фактического местоположения |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Номер контактного телефона |  |
|  | Банковские реквизиты: наименование обслуживающего банка; расчетный счет; корреспондентский счет; БИК; ОКПО; ОКОНХ |  |
|  | Регистрационные данные: дата и место регистрации; орган регистрации |  |
|  | Размер уставного капитала |  |
|  | Номер и почтовый адрес ИФНС, в которой участник конкурса зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
|  | ИНН, КПП |  |
|  | ОГРН |  |
|  | ОКПО |  |
|  | Является ли сделка крупной *(да, нет)?* В случае,  если сделка является крупной: орган управления участника конкурса, уполномоченный на одобрение крупной сделки, и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
|  | Является ли сделка крупной *(да, нет)?* В случае,  если сделка является крупной: орган управления участника конкурса, уполномоченный на одобрение крупной сделки, и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
|  | Адрес электронной почты |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник конкурса:

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись и печать) м.п. (Ф.И.О.)

Бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

**Форма № 4.3.2. «Анкета участника открытого конкурса — физического лица, индивидуального предпринимателя»**

**АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Данные участника открытого конкурса |
| 1. | Фамилия, имя, отчество |  |
| 2. | Паспортные данные |  |
| 3. | Место жительства  (данные по прописке и фактический адрес) |  |
| 4. | Контактное лицо (ФИО, телефон) |  |
| 5. | Регистрационные данные: дата и место регистрации; орган регистрации |  |
| 6. | Номер и почтовый адрес ИФЫС,  в которой участник конкурса  зарегистрирован  в качестве налогоплательщика |  |
| 7. | Контактные телефоны, факс |  |
| 8. | Банковские реквизиты |  |
| 9. | Адрес электронной почты |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник открытого конкурса:

Физическое лицо/ индивидуальный предприниматель (Ф.И.О.)

Участник конкурса:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись и печать) м.п. (Ф.И.О.)

**Форма № 4.4. «Запрос на представление разъяснений содержания конкурсной**

**документации»**

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г.

Исх.№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в Конкурсную комиссию

ЗАПРОС

на разъяснение отдельных положений конкурсной документации, представляемой для участия в открытом конкурсе на право заключения

концессионного соглашения

в отношении объектов теплоснабжения

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Раздел, пункт конкурсной  документации | Содержание запроса на разъяснение положений  конкурсной документации |
|  |  |  |

Ответ на запрос прошу направить по факсу: (телефон-факс участника открытого конкурса)

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись и печать) м.п. (Ф.И.О.)

**Форма № 4.5. «Конкурсное предложение участника открытого конкурса»**

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г.

Исх.№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в Конкурсную комиссию

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения

1. Пройдя предварительный отбор участников открытого конкурса и получив от конкурсной комиссии официальное уведомление об этом с копией протокола проведения предварительного отбора, а также принимая во внимание все условия, изложенные в конкурсной документации

(наименование участника открытого конкурса)

в лице ,

(реквизиты лица)

официально сообщает конкурсной комиссии о своём согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных конкурсной документацией, и направляет настоящее конкурсное предложение.

1. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем конкурсном предложении:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия  открытого конкурса | Значение  (цифрами и прописью) | Примечание |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Мы ознакомлены с условиями, содержащимися в конкурсной документации, и гарантируем их выполнение в соответствии с требованиями конкурсной документации.
2. В случае признания нас победителями открытого конкурса, гарантируем заключение концессионного соглашения, в полном соответствии с условиями, которые мы представили в нашем конкурсном предложении, и в других документах, предусмотренных конкурсной документацией.
3. Нам разъяснено и понятно, что:

заключение концессионного соглашения является для победителя открытого конкурса обязательным;

участник открытого конкурса, признанный конкурсной комиссией победителем открытого конкурса, не вправе отказаться от заключении концессионного соглашения в срок, установленный конкурсной документацией, и на условиях, предложенных им в настоящем конкурсном предложении.

1. Настоящим гарантируем достоверность информации, представленной  
   нами в настоящем конкурсном предложении, и подтверждаем право конкурсной комиссии:

запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашем конкурсном предложении юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в нём сведения;

затребовать у нас представления в срок, установленный в конкурсной документации, и в письменном (устном) виде разъяснений положений документов и материалов, содержащихся в составе нашего конкурсного предложения.

1. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с конкурсной комиссией нами уполномочен

(контактная информация об уполномоченном лице)

Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать указанном уполномоченному лицу.

1. Юридический адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Фактический адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Телефон/факт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
2. К настоящему конкурсному предложению прилагаются документы  
   согласно Описи на листах.

Участник конкурса:

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись и печать) м.п. (Ф.И.О.)

Бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 1

к форме № 4.5 «Конкурсное предложение участника открытого конкурса»

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г.

Исх.№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ДОВЕРЕННОСТЬ №\_\_

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо — участник конкурса:

(наименование юридического лица)

доверяет

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии № выдан

представлять интересы, давать необходимые разъяснения от имени

(наименование организации)

на открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации – доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ удостоверяю.

(Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201г .

Участник конкурса:

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись и печать) м.п. (Ф.И.О.)

Бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

**Форма № 4.6. «Опись документов, представляемых участником открытого конкурса для участия в открытом конкурсе»**

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Кол-во страниц |
|  | Заверенное участником открытого конкурса предложение в двух экземплярах (оригинал и копия). |  |
|  | Документы, подтверждающие возможность достижения участником конкурса значений критериев, указанных им в конкурсном предложении, с обязательным приложением описания предлагаемых участником конкурса мероприятий, календарных графиков проведения соответствующих мероприятий, необходимых технико-экономических расчетов, обоснований, документации на предлагаемое к установке (монтажу) оборудование и т.п. |  |
|  | **ВСЕГО листов:** |  |
|  | Участник конкурса:  Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись и печать) м.п. (Ф.И.О.) |  |

**Приложение №1**

**к конкурсной документации**

**ПРОЕКТ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ**

г.Югорск

Ханты-Мансийского АО – Югра «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г.

(место заключения) (дата заключения)

Муниципальное образование город Югорск Ханты-Манскийского автономного округа – Югра, от имени которого выступает \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Правительство Российской Федерации или

уполномоченный им федеральный орган исполнительной власти,

либо орган государственной власти субъекта Российской Федерации,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

либо орган местного самоуправления – указать нужное)

действующий на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование и реквизиты документа,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

устанавливающего полномочия органа на подписание настоящего Соглашения)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(должность, ф.и.о. уполномоченного лица)

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия лица)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(уполномоченный орган или юридическое лицо – в случае, если принято

Муниципальное унитарное предприятие «Югорскэнергогаз», в лице директора Султанова Рамиля Раисовича, действующего на основании Устава,

совместно именуемые в дальнейшем Концедентом, с одной стороны,

и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(индивидуальный предприниматель, российское или

иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического

лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности)

1. или более юридических лица – указать нужное)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(должность, ф.и.о. уполномоченного лица)

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование и реквизиты документа,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

устанавливающего полномочия лица)

именуемый в дальнейшем Концессионером, с другой стороны, именуемые также Сторонами, в соответствии с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(протоколом конкурсной комиссии о результатахпроведения конкурса)

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. N \_\_ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

**1.Предмет Соглашения**

1. Концессионер обязуется за свой счет создать объекты теплоснабжения имущество, состав и описание которого приведено (приведены) в [разделе II](file:///Y:\ОБЩИЙ%20ОТДЕЛ\В%20ПЕЧАТЬ\ДЖКиСК\Постановление%20КОНЦЕССИЯ%20СРОЧНО.docx#Par165) настоящего Соглашения (далее – объект Соглашения), право собственности на которое принадлежит и будет принадлежать Концеденту, и осуществлять производство, передачу и распределение тепловой энергии населению и иным абонентам города Югорска Ханты-Мансийского АО – Югры с использованием объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный о Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

**2. Объект Соглашения**

2. Объектом Соглашения является объекты теплоснабжения на территории Концедента,

предназначенные для осуществления деятельности, указанной в [пункте 1](file:///Y:\ОБЩИЙ%20ОТДЕЛ\В%20ПЕЧАТЬ\ДЖКиСК\Постановление%20КОНЦЕССИЯ%20СРОЧНО.docx#Par133)о Соглашения, подлежащие созданию и реконструкции.

3. Объект Соглашения, подлежащий реконструкции, принадлежит Концеденту на праве собственности, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права собственности, копии которых составляют приложение 2.

Концедент гарантирует, что на момент заключения Соглашения объект Соглашения в споре или под арестом не состоит, не является предметом залога, не обременен другими правами третьих лиц и иными ограничениями.

4. На момент заключения настоящего Соглашения объект Соглашения закреплен на праве хозяйственного ведения за МУП «Югорскэнергогаз»

5. Сведения о составе и описание имущества объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы, балансовой стоимости передаваемого объекта Соглашения приведены в приложении 1.

**3. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества**

6. Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение и пользование имущество, которое будет образовывать единое целое с объектом Соглашения и (или) предназначено для использования по общему назначения с объектом Соглашения, в целях осуществления Концессионером деятельности, указанной в [пункте 1](file:///Y:\ОБЩИЙ%20ОТДЕЛ\В%20ПЕЧАТЬ\ДЖКиСК\Постановление%20КОНЦЕССИЯ%20СРОЧНО.docx#Par133) настоящего Соглашения (далее – иное имущество).

Концедент гарантирует, что он является собственником иного имущества, права владения и пользования которым передаются Концессионеру всоответствии с настоящим Соглашением.

Состав иного имущества и его описание, в том числе технико-экономические показатели, а также сведения о документах, подтверждающих право собственности Концедента на него приведены в приложении 3.

Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на иное имущество, права владения и пользования которым передаются Концессионеру всоответствии с Соглашением, составляют приложение 4.

Сроки владения и пользования Концессионером иным имуществом не могут превышать срок действия Соглашения.

7. Права Концессионера на владение и пользование входящими в состав объекта Соглашения, иного имущества объектами недвижимого имущества подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном пунктами9, 10 Соглашения.

8. На момент заключения настоящего Соглашения передаваемое Концедентом Концессионеру иное имущество закреплено на праве хозяйственного ведения за Муниципальным унитарным предприятием Муниципальное унитарное предприятие «Югорскэнергогаз».

9. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, иного имущества в течение 30 дней передачи имущества в порядке, установленном настоящим соглашением.

10. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 7 настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.

11. Выявленное в течение одного года с момента подписания Сторонами акта приема-передачи объекта Соглашения Концессионеру несоответствие показателей объекта Соглашения, объектов недвижимого и движимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в решении Концедента о заключении настоящего Соглашения, является основанием для предъявления Концессионером Концеденту требования об изменении условий настоящего Соглашения.

1. Концессионер обязанность осуществить за свой счет страхование риска случайной гибели и (или) случайного повреждения переданных ему в соответствии с Соглашением объектов имущества, а также объекта Соглашения.
2. **Создание, реконструкция, модернизация объекта Соглашения**

13. Концессионер обязан за свой счет создать, реконструировать объект Соглашения состав и описание, технико-экономические показатели которого установлены в приложении 1, в сроки, указанные в [разделе IX](file:///Y:\ОБЩИЙ%20ОТДЕЛ\В%20ПЕЧАТЬ\ДЖКиСК\Постановление%20КОНЦЕССИЯ%20СРОЧНО.docx#Par1057) Соглашения.

14. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателейдеятельности Концессионера, указанных в приложении 5.

15. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента на создаваемое, реконструируемое имущество, являющееся объектом Соглашения, а также прав Концессионера на владение и пользование указанным имуществом, в течение 30 дней со дня ввода его в эксплуатацию в установленном законом порядке.

16. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 15 Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.

17. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по созданию объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.

18. Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом проектную документацию, необходимую для создания, реконструкции, модернизации объекта Соглашения в установленные настоящим соглашением сроки.

Проектная документация должна соответствовать требованиям, законодательства, технических регламентов, требованиям, предъявляемым к объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения.

19.Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к иному имуществу.

20. Концедент обязуется оказывать Концессионеру необходимое содействие при выполнении работ по созданию, реконструкции объекта Соглашения.

21.Концедент выплачивает Концессионеру плату в размере и в порядке, которые установлены приложением 7.

22. Размер необходимой валовой выручки, с учетом которого в соответствующем году определяется размер тарифа для Концессионера при осуществлении предусмотренной настоящим соглашением деятельности, подлежит уменьшению на сумму платы Концедента, определенную приложением 7.

23. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации условиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедентаи на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по реконструкции объекта Соглашения.

При не соответствии проектной документации условиям, установленным настоящим Соглашением, в случае разработки проектной документации Концессионер несет ответственность перед Концедентом в порядке и размерах, установленных Соглашением.

24. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным создание, реконструкцию, модернизацию и ввод в эксплуатацию объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедентао буказанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению Соглашения.

25. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения с установленными технико-экономическими показателями, указанными в приложении 5, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в срок, указанный в разделе IX настоящего Соглашения.

26. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения и иного имущества в срок, указанный в разделе IX настоящего Соглашения.

27. Предельный размер расходов на создание, реконструкцию объекта Соглашения, осуществляемых Концессионером в срок, не превышающий 3 лет с момента подписания Соглашения, равен 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов)рублей.

28. Задание и основные мероприятия, предусмотренные [статьей 22](consultantplus://offline/ref=98FCD66D9A2F7512376929CD05B833D9AC1BB66E148CA0F13C61EF1F99484B74D1529F192F3644D5E017I)Федерального закона «О концессионных соглашениях», с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в приложении 6.

29. Объем и сроки инвестирования денежных средств, привлекаемых Концессионером в целях создания, реконструкции, модернизации объекта Соглашения, указываются в приложении 8.

30. Объем валовой выручки по годам действия Соглашения, гарантированный Концедентом, приведен в приложении 9.

31. Завершение Концессионером работ по созданию, реконструкции, модернизации объектов, входящих в состав объекта Соглашения, оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по созданию, реконструкции объектов, входящих в состав объекта Соглашения.

**5. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков**

32. Концедент обязуется заключить с Концессионером договор о предоставлении земельного участка на праве аренды земельные участки, на которых будет расположен объект Соглашения в течение 60 календарных дней со дня подписания настоящего Соглашения.

Указанный земельный участок принадлежит Концеденту на праве собственности.

33. Концедент обязуется осуществить действия по подготовке передаваемых Концессионеру земельных участков, необходимых для создания имущества, входящего в состав объекта Соглашения в срок до 01.07.2017 года.

34. На передаваемых Концессионеру земельных участках должны отсутствовать деревья, кустарники, объекты недвижимости, временные сооружения, свалки и т.п.

К каждому земельному участку должны быть подведены сети ресурсоснабжения (газ, электричество, водоснабжение).

35. Описание земельных участков, а также сведения о документах, подтверждающих право собственности Концедента на них, приведено в приложении 10.

36. Договор аренды земельного участка заключается на срок действия настоящего Соглашения.

Договор аренды подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу с момента такой регистрации.

Государственная регистрация указанного договора осуществляется за счет Концессионера.

37. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного участка третьим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.

38. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельного участка.

39. Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента в отношении земельного участка, предоставляемого Концессионеру по договору аренды, приведены в приложении 11.

40. Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельном участке, находящемся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением.

**6. Владение, пользование и распоряжение объектами**

**имущества, предоставляемыми Концессионеру**

41. Концессионер обязан эксплуатировать Объект Соглашения в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществлении деятельности, указанной в [пункте 1](file:///Y:\ОБЩИЙ%20ОТДЕЛ\В%20ПЕЧАТЬ\ДЖКиСК\Постановление%20КОНЦЕССИЯ%20СРОЧНО.docx#Par133) настоящего Соглашения.

42. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения и иное имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения и иного имущества, за исключением случаев, когда указанные действия осуществляются Концедентом в соответствии с пунктом 20 настоящего Соглашения.

43. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать объект Соглашения и иное имущество в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока действия настоящего Соглашения, указанного в разделе IX настоящего Соглашения, при условии соблюдения обязательств Концессионера, предусмотренных настоящим Соглашением. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц объектом Соглашения и иного имущества.

44. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения не допускается.

45. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

46. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.

47. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.

48. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.

49. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения и иное переданное Концедентом имущество на своем балансе отдельно от своего имущества.

50. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации.

51. Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения с момента получения объекта Соглашения и до момента его возврата Концеденту по акту приема-передачи.

52. Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения иного имущества с момента получения иного имущества и до момента его возврата Концеденту по акту приема-передачи.

**7. Порядок передачи Концессионером Концеденту**

**объектов имущества**

53. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения в срок (сроки), указанный в разделе IX Соглашения.

Передаваемый Концессионером объект Соглашения (объекты, входящие в состав объекта Соглашения) должен находиться в состоянии, указанном в приложении 5, быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц.

54. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять иное имущество, которое не должно быть обременено правами третьих лиц, в срок, указанный в разделе IX настоящего Соглашения, и в состоянии, указанном в приложении 3.

55. Передача Концессионером Концеденту объектов, указанных в пункте 2 настоящего Соглашения, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

56. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому имуществу, в том числе проектную документацию на объект Соглашения, если подготовка такой документации Концессионером предусмотрена условиями настоящего Соглашения, одновременно с передачей имущества Концеденту.

57. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи.

Обязанность Концессионера по передаче движимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения и (или) иного имущества, считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи.

58. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концессионера.

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30 календарных дней со дня прекращения Соглашения.

**8. Порядок осуществления Концессионером**

**деятельности, предусмотренной Соглашением**

59. В соответствии с Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в [пункте 1](file:///Y:\ОБЩИЙ%20ОТДЕЛ\В%20ПЕЧАТЬ\ДЖКиСК\Постановление%20КОНЦЕССИЯ%20СРОЧНО.docx#Par133) Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

60. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в [пункте 1](file:///Y:\ОБЩИЙ%20ОТДЕЛ\В%20ПЕЧАТЬ\ДЖКиСК\Постановление%20КОНЦЕССИЯ%20СРОЧНО.docx#Par133) настоящего Соглашения, со дня подписания актов приема-передачи объекта Соглашения и иного имущества и до дня прекращения действия Соглашения.

61. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

62. Концессионер имеет право исполнять Соглашение, включая осуществление деятельности, указанной в [пункте 1](file:///Y:\ОБЩИЙ%20ОТДЕЛ\В%20ПЕЧАТЬ\ДЖКиСК\Постановление%20КОНЦЕССИЯ%20СРОЧНО.docx#Par133) Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

63. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в [пункте 1](file:///Y:\ОБЩИЙ%20ОТДЕЛ\В%20ПЕЧАТЬ\ДЖКиСК\Постановление%20КОНЦЕССИЯ%20СРОЧНО.docx#Par133) Соглашения, осуществлять реализацию производимых услуг по регулируемым ценам (тарифам) и (или) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).

64. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг.

65. Регулирование тарифов на оказываемые Концессионером услуги осуществляется в соответствии с методом индексации тарифов.

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочные параметры государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, определенные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения) на оказываемые Концессионером услуги, согласованные с органами исполнительной власти или органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен(тарифов), указаны в Приложении 12.

66. Концессионер обязан принять на себя обязательства организации коммунального комплекса, обладавшей правами владения и пользования объектом Соглашения, по подключению объектов застройщика к принадлежавшим этой организации сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с предоставленными техническими условиями, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации.

67. Концессионер вправе использовать права, предусмотренные настоящим Соглашением, в качестве способа обеспечения исполнения своих обязательств перед кредитором \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Наименование кредитора, БИК/ИНН

68. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств, предусмотренных разделом IV настоящего Соглашения в виде банковской гарантии в размере 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) руб., т.е. в размере 5 (пяти) % от суммы, указанной в пункте 27 Соглашения на каждый год выполнения работ по созданию объекта Соглашения.

**9. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением**

69. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 25.12.2047г.

70. Срок выполнения работ по проектированию: в течение 12 месяцев со дня заключения Соглашения.

71. Срок выполнения работ по реконструкции сетей, входящих в состав объекта Соглашения: работы должны быть начаты в течение 3 месяцев со дня утверждения соответствующей проектной документации и завершены не позднее 25.12.2019г.

72. Срок выполнения работ по строительству котельных, входящих в состав объекта Соглашения: работы должны быть начаты в течение 12 месяцев со дня утверждения соответствующей проектной документации и завершены не позднее 25.12.2019г.

73. Срок выполнения работ по реконструкции котельных, входящих в состав объекта Соглашения: работы должны быть начаты в течение 12 месяцев со дня утверждения соответствующей проектной документации и завершены не позднее 25.12.2019г.

74. Срок ввода в эксплуатацию объекта Соглашения: имущество, входящее в состав объекта Соглашения должно быть введено в эксплуатацию не позднее, чем в течение 3 месяцев со дня завершения работ по его реконструкции или эксплуатации.

75. Срок завершения работ по строительству или реконструкции конкретной котельной, входящей в состав объекта Соглашения, определяется на основании положений п.72, 73 Соглашения с учетом приложения 6.

76. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения- момента передачи объекта Соглашения и иного имущества Концессионеру по 25.12.2047г.

77. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения и иного имущества – в течение 7 рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения.

78. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения и иного имущества – в течение 7 дней со дня прекращения настоящего Соглашения.

79. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в [пункте 1](file:///Y:\ОБЩИЙ%20ОТДЕЛ\В%20ПЕЧАТЬ\ДЖКиСК\Постановление%20КОНЦЕССИЯ%20СРОЧНО.docx#Par133) настоящего Соглашения – с момента передачи в установленном настоящим Соглашением порядке и до 25.12.2047г.

**10. Плата по Соглашению**

80. Концессионная плата по настоящему Соглашению не вносится.

**11. Порядок осуществления Концедентом контроля**

**за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения**

81. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными органами и юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Концедент, письменно с приложением подлинных документов, оформленных в соответствии с российским законодательством, уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, в разумный срок до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.

82. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в [пункте 1](file:///Y:\ОБЩИЙ%20ОТДЕЛ\В%20ПЕЧАТЬ\ДЖКиСК\Постановление%20КОНЦЕССИЯ%20СРОЧНО.docx#Par133) настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, указанных в [разделе IX](file:///Y:\ОБЩИЙ%20ОТДЕЛ\В%20ПЕЧАТЬ\ДЖКиСК\Постановление%20КОНЦЕССИЯ%20СРОЧНО.docx#Par1057) настоящего Соглашения.

83. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в [пункте 1](file:///Y:\ОБЩИЙ%20ОТДЕЛ\В%20ПЕЧАТЬ\ДЖКиСК\Постановление%20КОНЦЕССИЯ%20СРОЧНО.docx#Par133) настоящего Соглашения.

84. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

Предоставление указанной информации Концессионером Концеденту осуществляется в рамках единой системы отчетности, определяемой федеральными органами исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), а если такой порядок не установлен, информация предоставляется в соответствии с порядком, установленным приложением 17.

85. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

86. Представители уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц не в праве разглашать сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера, приведенным в приложении 13, или являющиеся коммерческой тайной.

87. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 10 календарных дней со дняо бнаружения указанных нарушений.

Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля.

Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном сайтеКонцедента в сети Интернет, в случае отсутствия у Концедента официального сайта в сети Интернет – на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого расположено такое муниципальное образование, в сети Интернет. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3лет.

Акт о результатах контроля не размещается в сети Интернет в случае, если сведения об объекте настоящего Соглашения составляют государственную тайну или указанный объект имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства.

88. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлениис ущественных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

**12. . Ответственность Сторон**

89. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Соглашением.

90. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенноепри создании, реконструкции объекта Соглашения, нарушение требований к эксплуатации объекта Соглашения и иного имущества, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, рабочей документации,иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.

91. В случае нарушения Концессионером своих обязательств, указанных в п.90 Соглашения, Концедентобязан в течение 10 дней нарушения направить Концессионеру в письменной форме требованиебезвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения не должен превышать разумно необходимый в этих обстоятельствах для устранения нарушения.

92. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концедентуубытков, вызванных нарушением Концессионером своих обязательств, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном пунктом 92 настоящего Соглашения, или являются существенными, а также требовать расторжения Соглашения.

93. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по реконструкции объекта Соглашения в течение 5 лет с момента передачи Объекта Концеденту.

94. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (в том числе уклонения Концессионера от подписания акта приема-передачи) или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств из Соглашения.

Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

95. Концессионер обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет неустойку в виде пени в случае нарушения сроков надлежащего исполнения обязательств, в размере 1/300 размера ключевой ставки, установленной Центральным Банком РФ на дату начала просрочки, от суммы обязательства.

96. Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку в виде пени в случае нарушения сроков надлежащего исполнения обязательств, в размере 1/300 размера ключевой ставки, установленной Центральным Банком РФ на дату начала просрочки, от суммы обязательства.

97. Установленная Соглашением неустойка начисляется за каждый день просрочки.

В случае нарушения сроков надлежащего исполнения обязательства в части, неустойка подлежит начислению, исходя из суммы (цены) соответствующей части.

98. Возмещение Сторонами убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

99. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

**13. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении**

**обстоятельств непреодолимой силы**

100. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результатенаступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 10 календарных дней со дня их наступления ипредставить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновленииисполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

101. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или не надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. А так же до устранения этих последствий предпринять установленные законом, иным нормативным актом, либо необходимые, исходя из характера обстоятельств, меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения. Указанные действия должны быть совершены в течение установленного соответствующим актом, либо в течение обычно необходимого для таких мер срока.

**14. Изменение Соглашения**

102. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон.

Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении Соглашения и конкурсного предложения, могут быть изменены по соглашению Сторон Соглашения на основании решения Правительства Российской Федерации (в случае если Концедентом является Российская Федерация), органа государственной власти субъекта Российской Федерации (в случае если Концедентом является субъект Российской Федерации) либо органа местного самоуправления (в случае если Концедентом является муниципальное образование), а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях».

Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

103. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом. Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в приложении 12,осуществляется по предварительному согласованию с органом исполнительной власти или органом местного самоуправления, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

104. Основаниями для изменения Соглашения являются:

а) если принятые федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на концессионера или ухудшению положения концессионера, в том числе, но не ограничиваясь, устанавливают режим запретов и ограничений в отношении концессионера, ухудшающих его положение по сравнению с режимом, действовавшим в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, таким образом, что концессионер в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении концессионного соглашения;

б) если устанавливаются нормы или вносятся изменения в технический регламент, иной нормативный правовой акт Российской Федерации, регулирующий отношения по охране недр, окружающей среды, здоровья граждан;

в) если регулируемые цены (тарифы), надбавки к ценам (тарифам), в соответствии с которым Концессионер предоставляет потребителям товары, работы, услуги, устанавливаются с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, которые не соответствуют таким параметрам, предусмотренным Соглашением;

г) по соглашению Сторон.

105. В случаях, предусмотренных пп. А) и(или) б) п.104 Соглашения Концедент обязан принять меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций концессионера и получение Концессионером валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально определенного Соглашением.

В качестве мер, обеспечивающих окупаемость инвестиций Концессионера и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально определенного Соглашением, Концедентпринимает решение об увеличении размера платы Концедента по Соглашению либо об установлении платы Концедента.

106. В целях внесения изменений в условия Соглашения одна изСторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованиемпредлагаемых изменений.

Сторона в течение 30 календарных дней со дня полученияуказанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии илио мотивированном отказе внести изменения в условия Соглашения.

107. Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским [кодексом](consultantplus://offline/ref=98FCD66D9A2F7512376929CD05B833D9AC1BB4681A8CA0F13C61EF1F99E418I)Российской Федерации.

**I5. Прекращение Соглашения**

108. Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.

Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и Соглашением.

109. К существенным нарушениям Концессионером условий Соглашения относятся:

а) нарушение установленных Соглашения сроков создания и/или реконструкции объекта Соглашения;

б) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, неустановленных Соглашением;

в) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования(эксплуатации) объекта Соглашения;

г) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением, без согласия Концедента;

д) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, указанных в пункте 1 настоящего Соглашения, по предоставлению гражданам и другим потребителям услуг по теплоснабжению;

е) неоднократное (два и более в течение 6 месяцев) невыполнение в установленный Соглашением срок требований об устранении выявленных недостатков;

ж) невыполнение в установленный Соглашением срок требований о надлежащем выполнении работ, если в результате такого нарушения становится очевидно, что исполнение обязательств по созданию, реконструкции, модернизации Объекта в сроки, установленные Соглашением, становится невозможно;

з) если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по концессионному соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей, либо имеется угроза причинения такого вреда;

и) не достижение плановых показателей деятельности Концессионером, указанных в приложении 5 в установленные им сроки, если для их достижения дополнительно требуется срок, превышающий 6 месяцев.

110. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся:

а) невыполнение в срок, установленный Соглашением, обязанности по передаче Концессионеру объекта Соглашения;

б) невыполнение в срок, установленный Соглашением, обязанности по передаче Концессионеруиного имущества Соглашения;

в) передача Концессионеру объекта Соглашения по описанию, технико-экономическим показателям и назначению и в состоянии, несоответствующем установленному приложением 1 в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания сторонами Соглашения акта приема-передачи и не могло быть выявлено при передаче объекта Соглашения и возникло по вине Концедента.

г) передача Концессионеру иного имущества Соглашения по описанию, технико-экономическим показателям и назначению и в состоянии, несоответствующем установленному приложением 3 в случае, если такое не соответствие выявлено в течение одного года с момента подписания сторонами Соглашения акта приема-передачи и не могло быть выявлено при передаче объекта Соглашения и возникло по вине Концедента.

д) изъятие объекта Соглашения либо иного имущества из владения из владения Концессионера по обстоятельствам, за которые Концессионер не отвечает.

111. В случае, если реализация настоящего Соглашения стала невозможной в установленные сроки в связи с:

а) возникновением обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих реализации концессионного соглашения в установленные в нем сроки;

б) существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении концессионного соглашения;

в) вступлением в законную силу решений суда или ФАС России, устанавливающих невозможность исполнения сторонами обязательств по концессионному соглашению вследствие решений, действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и (или) их должностных лиц

Концессионер вправе обратиться к Концеденту с требованием по изменению существенных условий настоящего Соглашения.Концедент обязан рассмотреть полученные требования Концессионера по изменению существенных условий и принять по ним решение в течение тридцати дней. В случае неисполнения Концедентом обязанности по рассмотрению требований Концедента Концессионер вправе приостановить исполнение Соглашения до момента исполнения данной обязанности Концедентом.

112. Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным расторжением настоящего Соглашения, приведеныв приложении 14.

113. В случае досрочного расторжения Соглашения возмещение расходов Концессионера по созданию, реконструкции, объекта Соглашения осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки отоказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам(тарифам) в срок, указанный в приложении 13.

114. Порядок возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения, приведен в приложении 15.

**16. Гарантии осуществления Концессионером деятельности,**

**предусмотренной Соглашением**

115. В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях уполномоченный орган по регулированию тарифов на производимые и реализуемые Концессионером услугиустанавливает цены (тарифы) и (или) надбавки к ценам (тарифам), исходя из определенных Соглашением размера необходимой валовой выручки, объема инвестиций, сроков их осуществления,на создание, реконструкцию объекта Соглашения, долгосрочных параметров регулирования, указанных в приложениях 8, 9, 11 и с учетом п.22 Соглашения.

116. Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) напроизводимые и реализуемые Концессионером услуги осуществляются по правилам, действовавшим на момент заключения настоящего Соглашения и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.

По соглашению Сторон и по согласованию в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации в сфере теплоснабжения, с органом исполнительной власти или органом местного самоуправления, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на оказываемые Концессионером услуги осуществляются до конца срока действия настоящего Соглашения по правилам, действующим на момент соответственно установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.

**17. Разрешение споров**

117. Для разрешения споров между Сторонами по настоящему Соглашению или всвязи с ним устанавливается досудебный претензионный порядок.

118. Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 20 календарных дней со дня ее получения.

Претензия (ответ на претензию) направляется заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.

В случае, если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

119. В случае не достижения Сторонами согласия, споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

**18. Размещение информации**

120. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению (опубликованию)на официальном сайте Концедента в сети Интернет.

**19. Заключительные положения**

121. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 10 календарныхдней со дня этого изменения.

122. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 4 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них 2 экземпляров для Концедента, 1 экземпляр для Концессионера и 1 экземпляр органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.

123. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные, как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемойчастью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываютсяуполномоченными представителями Сторон.

**20. Адреса и реквизиты Сторон**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приложение 1**  **к концессионному соглашению**  **Основные технические характеристики объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта концессионного соглашения, на дату публикации решения о заключении концессионного соглашения** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Наименование** | **Основные технические характеристики** | **Год пуска в эксплуатацию** | **Сведения об износе, %** | **Балансовая стоимость, тыс.руб.\*** |
| 1 | Котельная №19 | Тип котельной: блочно-модульная. Тип топлива: газ. Мощность: 1,84 Гкал/ч | 2007 | 56 | 23637,886 |
| 2 | Инженерные сети 14 мкр.,  1 пусковой комплекс Котельная № 25 | Тип котельной: блочно-модульная. Тип топлива: газ. Мощность: мощность 8,94 Гкал/ч | 2011 | 10 | 45736,568 |
| 3 | Сети теплоснабжения котельная №1 | Протяженность 504 м. | 1990 | 71 | 20,060 |
| 4 | Сети теплоснабжения котельная №2 | Протяженность 1455 м. | 1973 | 67 | 806,324 |
| 5 | Сети теплоснабжения котельная №3 | Протяженность 1147 м. | 1977 | 69 | 31,573 |
| 6 | Сети теплоснабжения котельная №9 | Протяженность 1967 м. | 1987 | 72 | 434,488 |
| 7 | Сети теплоснабжения котельная №10 | Протяженность 1631 м. | 1982 | 71 | 3748,546 |
| 8 | Сети теплоснабжения котельная №16 | Протяженность 780 м. | 1988 | 69 | 61,008 |
| 9 | Сети теплоснабжения котельная №17 | Протяженность 1835 м. | 1975 | 73 | 1,279 |
| 10 | Сети теплоснабжения котельная №18 | Протяженность 1950 м. | 1988 | 70 | 3394,504 |
| 11 | Сети теплоснабжения котельная №22 | Протяженность 1240 м. | 2002 | 30 | 141,872 |
| 12 | Сети теплоснабжения котельная №6 | Протяженность 700 м. | 1995 | 67 | 73,746 |
| 13 | Сети теплоснабжения котельная №7 | Протяженность 300 м. | 1982 | 73 | 183,094 |
| 14 | Сети теплоснабжения котельная №8 | Протяженность 1420 м. | 1993 | 70 | 23,822 |
| 15 | Сети теплоснабжения котельная №11 | Протяженность 400 м. | 1986 | 71 | 35999,978 |
| 16 | Сети теплоснабжения котельная №25 | Протяженность 1630 м. | 2011 | 10 | 662,868 |

\*указана балансовая стоимость объекта

**Приложение 2**

**к концессионному соглашению**

**Реквизиты документов, подтверждающих государственную регистрацию права собственности объектов соглашения, подлежащий реконструкции.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Полное наименование основного средства, адрес** | | **Право муниципальной собственности** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Котельная (№19) | г. Югорск, ул. Никольская | Свидетельство о государственной регистрации 86-АБ 105057 от 06.05.2011г. |
| 2 | Инженерные сети 14 мкр.,  1 пусковой комплекс Котельная № 25 | г. Югорск, мкр 14-й | Свидетельство о государственной регистрации 86-АБ 993929 от 10.03.2015 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Источник теплоснабжения** | **Наименование объекта** | **Адрес объекта** | **Право муниципальной собственности (свидетельство о государственной регистрации)** | |
| **№** | **дата** |
| **1** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Котельная № 1 | Сети теплоснабжения от котельной №1 | г. Югорск, ул. Буряка, 10 | 86-АВ 144090 | 21.10.2015 |
| 2 | Котельная № 2 | Сети теплоснабжения от котельной №2 | г. Югорск, ул. Ленина,22 | 86-АВ 144294 | 23.10.2015 |
| 3 | Котельная № 3 | Сети теплоснабжения от котельной №3 | г. Югорск, ул. Ленина, 22"А" | 86-АВ 144504 | 05.11.2015 |
| 4 | Котельная № 6 | Сети теплоснабжения от котельной №6 | г. Югорск, ул. Гастелло, 12, строение 1 | 86-АВ 145669 | 28.12.2015 |
| 5 | Котельная № 7 | Сети теплоснабжения от котельной №7 | г. Югорск, ул. Космонавтов,1 | 86-АА 001496 | 11.01.2016 |
| 6 | Котельная № 8 | Сети теплоснабжения от котельной №8 | г. Югорск, ул. Геологов,6 "Б" | 86-АВ 145122 | 11.12.2015 |
| 7 | Здание котельной №9 | Сети теплоснабжения от котельной №9 | г. Югорск, ул. Энтузиастов, 1 "А" | 86-АВ 144832 | 02.12.2015 |
| 8 | Котельная № 10 | Сети теплоснабжения от котельной №10 | г. Югорск, пер. Студенческий, 10 | 86-АВ 144503 | 05.11.2015 |
| Инженерные сети к жилому дому | г. Югорск, ул. Студенческая, 16 (2 блок-секция) | 86-АБ 105021 | 18.04.2011 |
| 9 | Котельная КАТ 30 МВт мкр. № 5А - 1 очередь, 2 очередь -11 котельная | Многоэтажная застройка мкр.5А (инж сети, 2 этап, 2 очередь) | г. Югорск, мкр 5А | 86-АБ 706637 | 28.11.2013 |
| Сети тепловодоснабжения | г. Югорск, ул. Чкалова, д.7, корп.5 | 86-АБ 104674 | 12.08.2011 |
| Сети теплоснабжения | г. Югорск, ул. Декабристов,18 | 86-АВ 145670 | 28.12.2015 |
| 10 | Котельная № 16 | Сети теплоснабжения от котельной №16 | г. Югорск, ул. Гастелло, 25 | 86-АВ 144899 | 04.12.2015 |
| Сети теплоснабжения | г. Югорск, ул. Новая, 3 "Б" | 86-АБ 707313 | 24.12.2013 |
| 11 | Здание котельной №17 | Сети теплоснабжения от котельной №17 | г. Югорск, ул. Калинина, , 26 "А" | 86-АА-001437 | 18.01.2016 |
| 12 | Расширение котельной №18 | Сети теплоснабжения от котельной №18 | г. Югорск, ул. Октябрьская, 18А | 86-АА-001493 | 11.01.2016 |
| Инженерные сети к жилому дому. Тепловодоснабжение | г. Югорск, ул. Механизаторов,28 | 86-АБ 105056 | 06.05.2011 |
| Сети теплоснабжения от котельной №18 | г. Югорск, ул. Октябрьская, 18А | 86-АА 001493 | 11.01.2016 |
| 13 | Котельная № 22 | Инженерные сети в Югорске-2 1 пусковая очередь: сети теплоснабжения, водоснабжения, канализации | Югорск-2, 34 | 86-АБ-255418 (общее свидетельство) | 06.10.2011 |
| 14 | Модульная котельная №24 | Сети теплоснабжения от модульной котельной №24 | г. Югорск, ул. Менделеева, 38/1 | 86-АВ 144642 | 25.11.2015 |
| 15 | Инженерные сети 14 мкр.,  1 пусковой комплекс Котельная № 25 | Сети теплоснабжения от котельной №25 | г. Югорск, 14 мкр. | 86-АА-001495 | 11.01.2016 |
| Сети тепловодоснабжения | г. Югорск, мкр.-14-й | 86-АБ-993926 | 10.03.2015 |

**Приложение 3**

**к концессионному соглашению**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о составе и описание иного имущества, передаваемого по концессионному соглашению, в том числе о его технико-экономических показателях, техническом состоянии** | | | | | | | | |
|
|
|
| **№ п/п** | **Инв. №** | **Полное наименование основного средства, адрес** | | **Дата ввода в эксплуатацию** | **Остаточная стоимость, руб.** | **Право муниципальной собственности** | **Право хозяйственного ведения** | **Назначение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | 1423 | Котельная № 1 | г. Югорск, ул. П. Буряка, 10 | 1969 | 116 277,67 | Свидетельство о государственной регистрации 72НЛ 220503 от 31.10.2008 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| 2 | 1424 | Котельная № 2 | г. Югорск, ул. Ленина, 22 | 1973 | 183 238,94 | Свидетельство о государственной регистрации 72НЛ 220502 от 24.10.2008 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| 3 | 1425 | Котельная № 3 | г. Югорск, ул. Ленина, 22А | 1977 | 192 612,24 | Свидетельство о государственной регистрации 72НЛ 220491 от 31.10.2008 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | обеспечение теплоснабжением и горячим водоснабжением потребителей |
| 4 | 1693 | Котельная № 4 | г. Югорск, ул. Геологов, 17 | 1995 | 21 093,77 | Свидетельство о государственной регистрации 86-АБ 881796 от 26.09.2014г. | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| 5 | 1426 | Котельная № 6 | г. Югорск, ул. Гастелло, 12 | 1979 | 154 209,39 | Свидетельство о государственной регистрации 86-АБ 086606 от 23.10.2010г. | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | обеспечение теплоснабжением и горячим водоснабжением потребителей |
| 6 | 1427 | Котельная № 7 | г. Югорск, ул. Космонавтов, 1 | 1991 | 13 822,21 | Свидетельство о государственной регистрации 86-АБ 086342 от 14.10.2010г. | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | обеспечение теплоснабжением и горячим водоснабжением потребителей |
| 7 | 1443 | Котельная № 8 | г. Югорск, ул. Геологов, 6 «Б» | 1975 | 24 416,34 | Свидетельство о государственной регистрации 86-АБ 881821 от 26.09.2014г. | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | обеспечение теплоснабжением и горячим водоснабжением потребителей |
| 8 | 1271 | Здание котельной №9 | г. Югорск, ул. Энтузиастов, 1 А | 1987 | 22 613,57 | Свидетельство о государственной регистрации 86-АБ 086639 от 02.11.2010 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | обеспечение теплоснабжением и горячим водоснабжением потребителей |
| 9 | 1266 | Котельная № 10 | г. Югорск, пер.. Студенческий, 10 | 1982 | 22 954 486,01 | Свидетельство о государственной регистрации 86-АБ 484550 от 27.07.2012 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| 10 | 1268 | Котельная КАТ 30 МВт мкр. № 5А (1 очередь) (№11) | г. Югорск, ул. Чкалова, 3Г | 2009 | 54 028 594,37 | Свидетельство о государственной регистрации 86-АБ 255052 от 12.11.2011 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | обеспечение теплоснабжением и горячим водоснабжением потребителей |
| 1842 | Котельная КАТ 30 МВт мкр. № 5А (2 очередь) (№11) | г. Югорск, ул. Чкалова, 3Г | 2014 | 94 608 847,87 | Свидетельство о государственной регистрации 86-АБ 917745 от 12.12.2014 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | обеспечение теплоснабжением и горячим водоснабжением потребителей |
| 11 | 1420 | Котельная № 15 | г. Югорск, ул. Титова, 2 «А» | 1986 | 28 157,93 | Свидетельство о государственной регистрации 72 НЛ 220743 от 24.10.2008г. | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| 12 | 1421 | Котельная № 16 | г. Югорск, ул. Гастелло, 25 | 1975 | 27 835,00 | Свидетельство о государственной регистрации 86-АБ 086607 от 23.10.2010 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| 13 | 1422 | Здание котельной №17 | г. Югорск, ул. Калинина, 26А | 1985 | 83 883,80 | Свидетельство о государственной регистрации 72НК 854318 от 23.07.2008 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | обеспечение теплоснабжением и горячим водоснабжением потребителей |
| 14 | 1267 | Расширение котельной №18 | г. Югорск, ул. Октябрьская, 18А | 1999 | 31 460 385,99 | Свидетельство о государственной регистрации 86-АБ 258760 от 17.05.2012 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | обеспечение теплоснабжением и горячим водоснабжением потребителей |
| 15 | 1280 | Котельная № 22 | г. Югорск, р-он. Югорск-2, д.34 | 1993 | 8 860 665,75 | Свидетельство о государственной регистрации72НЛ 122195 от 14.10.2009 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | обеспечение теплоснабжением и горячим водоснабжением потребителей |
| 16 | 1458 | Модульная котельная №24 | г. Югорск, ул. Менделеева, 38/1 | 2002 | 11 118 014,74 | Свидетельство о государственной регистрации 86-АБ 882681 от 14.10.2014г. | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | обеспечение теплоснабжением и горячим водоснабжением потребителей |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование котельной, адрес** | **Марка котлов** | **Количество котлов, ед** | **Год ввода котлов в эксплуатацию** | **Мощность** | | **Силовое электромеханическое оборудование (горелки, насосы)** | **Количество, ед** | **Установленная мощность, кВт/час** |
| **Установленная теплопроизводительность, Гкал/час** | **Располагаемая теплопроизводительность, Гкал/час** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | котельная № 1 | Кимак-3 | 2 | 1993 | 6,00 | 5,78 | Д 320-50А | 1 | 55 |
| Д 200/36 | 1 | 36 |
| Sadu 65 х 4а | 2 | 15 |
| газовая горелка «Weishaupt» WKGMS 50/2-A | 2 | 30 |
|  | **Итого:** |  | **2** |  | **6,00** | **5,78** |  | **6** | **136** |
| 2 | котельная № 2 | АБА-4 | 4 | 1984 | 10,00 | 8,05 | Д 320-50 | 2 | 150 |
| АБА-4 |  | 1983 | Sadu 65 х 4а | 2 | 15 |
| АБА-4 |  | 1984 | горелка СА 4-15 | 4 | 44 |
| АБА-4 |  | 1983 |  |  |  |
|  | **Итого:** |  | **4** |  | **10,00** | **8,05** |  | **8** | **209** |
| 3 | котельная № 3 | Импак-3 | 2 | 1992 | 15,00 | 13,757 | Д 320/50 | 3 | 225 |
| Д 200/36 | 2 | 72 |
| Кимак-3 | 1 | 1993 | К 200-150-315 | 2 | 90 |
| NWT-3.5 | 2 | 1996 | Sadu 65 х 4а | 2 | 18,5 |
| горелка OILON GP-400M; | 2 | 15 |
| горелка AGP-3; | 2 | 44 |
| горелка «Weishaupt» WKGMS 50/2-А | 1 | 22 |
|  | **Итого:** |  | **5** |  | **15,00** | **13,757** |  | **14** | **486,5** |
| 4 | котельная № 4 | Кимак-3 | 3 | 1994 | 9,00 | 6,389 | Д 200/36 | 2 | 72 |
| Sadu 65 х 2а | 2 | 15 |
| горелка «Weishaupt» WKGMS 50/2-A | 3 | 66 |
|  |  |  |
|  | **Итого:** |  | **3** |  | **9,00** | **6,389** |  | **7** | **153** |
| 5 | котельная № 6 | ВВД-1,8 | 7 | 1979 | 12,60 | 7,134 | Д 320/50 | 3 | 225 |
| К 100-65-200 | 2 | 60 |
| К 20/30 | 2 | 8 |
| ВВД-1,8 |  | 1985 | горелка БИГ 3-15 |  |  |
|  |  |  |
| ВВД-1,8 |  | 1987 |  |  |  |
|  |  |  |
|  | **Итого:** |  | **7** |  | **12,60** | **7,134** |  | **7** | **293** |
| 6 | котельная № 7 | ВВД-1,8 | 6 | 1991 | 10,80 | 6,057 | Д 320/50 | 2 | 150 |
| Д 200/36 | 1 | 36 |
| КМЛ 2-100-200 | 2 | 60 |
| ВВД-1,8 |  | 2004 | К 30/40 | 2 | 34 |
| ВВД-1,8 |  | 1991 | горелка БИГ 3-18 |  |  |
|  |  |  |
|  | **Итого:** |  | **6** |  | **10,80** | **6,057** |  | **7** | **280** |
| 7 | котельная № 8 | ВВД-1,8 | 7 | 1975-1986 | 36,60 | 25,34 | Д 320/50 | 3 | 225 |
| К100-65-200 | 2 | 60 |
| WILO IL 250-410-90/4 | 2 | 180 |
| Д 200/36 | 2 | 72 |
| К 100-65-200 | 3 | 60 |
| Wilo IL 100/145-11/2 | 2 | 22 |
| Grundfos CR16-29 | 2 | 5,6 |
| Термакс | 4 | 1986-1987 |  |  | Grundfos CR15-42 | 3 | 8,4 |
| К 20/30 | 4 | 16 |
| Sadu 65-2а | 2 | 14,2 |
| Wilo IL 80/170-15-2 | 2 | 30 |
| Импак-3 | 2 | 1987 | БИГ 3-15 |  |  |
| Импак-3 |  | 1994 | IB-5 | 4 | 60 |
| Кимак-3 | 1 | 1990 | AGP-3 | 2 | 30 |
| SuperRack | 1 | 2007 | WKGMS 50/2-A | 1 | 22 |
| Weishaupt G 11 | 1 | 12 |
|  | **Итого:** |  | **15** |  | **36,60** | **25,34** |  | **35** | **817,2** |
| 8 | котельная № 9 | АБА-4 | 6 | 1987 | 21,00 | 17,819 | WILO IL 200/345-55/4 | 3 | 165 |
|  |  |  |  | WILO BN 80/60 | 4 | 30 |
|  |  |  |  | WILO МVI-206 | 4 | 4,4 |
|  |  |  |  | WILO IL 100/190-30/2 | 2 | 60 |
|  |  |  |  | UNIGAZ P-93A | 6 | 45 |
|  |  |  |  | OILON GP-400 | 2 | 15 |
| ТТКV | 2 | 1997 |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  | **8** |  | **21,00** | **17,819** |  | **21** | **319,4** |
| 9 | котельная № 10 | ВВД-1,8 | 8 | 1981 | 24,80 | 17,276 | WILO IL 200/345-55/4 | 3 | 165 |
| Wilo IL 80/170-15/2 | 2 | 30 |
| WILO IL 80/170-15/2 | 2 | 30 |
| БИГ 3-15 |  |  |
| Unigaz-P91 | 6 | 45 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| КСВ-2 | 2 | 2007 |  |  |  |
|  |  |  |
| ВК-21 | 4 | 2000 |  |  |  |
|  |  |  |
|  | **Итого:** |  | **14** |  | **24,80** | **17,276** |  | **13** | **270** |
| 10 | котельная АВАЛОН | Ellprex-3500 | 8 | 2009 | 25,80 | 8,6 | WILO BL 65/170-15/2 | 3 | 45 |
| Ellprex-3500 | WILO BL 80/170-30/2 | 3 | 90 |
| Ellprex-3500 | Wilo BL 50/140-7,5/2 | 4 | 30 |
| Ellprex-3500 | 2014 | Wilo BL 65/160-11/2 | 4 | 44 |
| Ellprex-4000 | Wilo MHI 405-1/Е/3-400-2-В | 2 | 3 |
| Ellprex-4000 | Wilo MHIL 905/3 | 2 | 3,6 |
| Ellprex-4000 | Wilo IPL 40/175-5,5/2 | 3 | 16,5 |
| Ellprex-4000 | Wilo IPL 80/155-11/2 | 1 | 11 |
|  | Wilo BL 65/170-15/2 | 3 | 45 |
|  | Wilo MVI 1606-6 | 2 | 8 |
|  | CIBITAL UNIGAZ P-512A; | 4 | 36,8 |
|  | CIBITAL UNIGAZ P-512A; | 4 | 36,8 |
|  | **Итого:** |  | **8** |  | **25,80** | **8,6** |  | **35** | **369,7** |
| 11 | котельная № 15 | ВВД-1,8 | 4 | 1986 | 7,20 | 5,052 | Д 320/50 | 2 | 150 |
| Д 315/50 | 1 | 75 |
| К 32/130 | 1 | 3 |
| БИГ 3-15 |  |  |
|  | **Итого:** |  | **4** |  | **7,20** | **5,052** |  | **4** | **228** |
| 12 | котельная № 16 | ВВД-1,8 | 6 | 1981-1986 | 10,80 | 4,832 | Д 320/50 | 3 | 225 |
| К 32/130 | 1 | 3 |
| БИГ 3-18 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **Итого:** |  | **6** |  | **10,80** | **4,832** |  | **4** | **228** |
| 13 | котельная № 17 | ВВД-1,8 | 6 | 1978-2002 | 10,80 | 6,279 | Д 315/50 | 3 | 225 |
| Grunfos CR-15-03 | 1 | 3 |
| WILO IL 40/170-5,5/2 | 1 | 5,5 |
| К 100-65-200 | 2 | 60 |
| БИГ 3-18 |  |  |
|  |  |  |
|  | **Итого:** |  | **6** |  | **10,80** | **6,279** |  | **7** | **293,5** |
| 14 | котельная № 18 | Термакс | 2 | 1999 | 14,60 | 10,577 | Д 200/36 | 1 | 36 |
| Д 320/50 | 2 | 150 |
| ВК-21 | 2 | 2000 | Grundfos LP 100-200/183 | 2 | 37 |
| Grunfos CR-10-03 | 1 | 1 |
| Турботерм | 2 | 2006 | Grunfos CR-10-04 | 1 | 1,5 |
| BEACON 1,2/2 DM | 2 | 7,4 |
| К 65-50-160 | 2 | 11 |
| К 50/170 | 1 | 5,5 |
| Grundfos LP 100-200/183 | 1 | 18,5 |
| Grundfos NB 80-200/190 | 1 | 30 |
| Grundfos CR-10-03 | 2 | 1 |
| ГГСБТ-2,2 КС | 2 | 8 |
| IB-5 | 2 | 30 |
| Riello 4500-2 GI/EMME |  |  |
|  | **Итого:** |  | **6** |  | **14,60** | **10,577** |  | **20** | **336,9** |
| 15 | котельная № 22 | Импак-3 | 3 | 1992 | 9,00 | 8,151 | К 200-150-315 | 2 | 90 |
| К-50 -32-125 | 2 | 11 |
| К 45/30 | 2 | 15 |
| К 80-50/200 | 2 | 30 |
| AGR-3 | 2 | 44 |
| HP512A | 1 | 9,2 |
|  | **Итого:** |  | **3** |  | **9,00** | **8,151** |  | **11** | **199,2** |
| 16 | котельная № 24 | ВК-21 | 2 | 2002 | 3,20 | 1,677 | К 90/45 | 1 | 18 |
| К 90/45 | 1 | 18 |
| ВК 2/26А | 2 | 11 |
| КМ 65-50-160 | 2 | 11 |
| RGL10/1D | 2 | 8 |
|  | **Итого:** |  | **2** |  | **3,20** | **1,677** |  | **8** | **66** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о составе и описание иного имущества, передаваемого по концессионному соглашению, в том числе о его технико-экономических показателях, техническом состоянии (тепловые сети)** | | | | | | | | | | |
|
|
| **№ п/п** | **Инвентарный номер объекта** | **Источник теплоснабжения** | **Наименование объекта** | **Адрес объекта** | **Остаточная стоимость, руб.** | **Право муниципальной собственности** | | **Право хозяйственного ведения** | **Технические характеристики** | **Назначение** |
| **№** | **дата** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | 1889 | Котельная № 1 | Сети теплоснабжения от котельной №1 | г. Югорск, ул. Буряка, 10 | 0 | 86-АВ 144090 | 21.10.2015 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | 2840м | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| 2 | 1888 | Котельная № 2 | Сети теплоснабжения от котельной №2 | г. Югорск, ул. Ленина,22 | 770 269,65 | 86-АВ 144294 | 23.10.2015 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | 1668м | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| 3 | 1886 | Котельная № 3 | Сети теплоснабжения от котельной №3 | г. Югорск, ул. Ленина, 22»А» | 28981,67 | 86-АВ 144504 | 05.11.2015 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | 2575м | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| 4 | 1893 | Котельная № 4 | Сети теплоснабжения от котельной №4 | г. Югорск, ул. Геологов, 17 | 0 | 86-АВ 1445033 | 07.12.2015 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | 1601м | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| 5 | 1894 | Котельная № 6 | Сети теплоснабжения от котельной №6 | г. Югорск, ул. Гастелло, 12, строение 1 | 0 | 86-АВ 145669 | 28.12.2015 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | 2807м | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| 6 | 1895 | Котельная № 7 | Сети теплоснабжения от котельной №7 | г. Югорск, ул. Космонавтов,1 | 177905.44 | 86-АА 001496 | 11.01.2016 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | 3214м | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| 7 | 1896 | Котельная № 8 | Сети теплоснабжения от котельной №8 | г. Югорск, ул. Геологов,6 «Б» | 21813,08 | 86-АВ 145122 | 11.12.2015 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | 6470м | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| 8 | 1897 | Здание котельной №9 | Сети теплоснабжения от котельной №9 | г. Югорск, ул. Энтузиастов, 1 «А» | 409960,64 | 86-АВ 144832 | 02.12.2015 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | 12380м | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| 9 | 1887 | Котельная № 10 | Сети теплоснабжения от котельной №10 | г. Югорск, пер. Студенческий, 10 | 3586208,15 | 86-АВ 144503 | 05.11.2015 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | 8086м | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| Инженерные сети к жилому дому | г. Югорск, ул. Студенческая, 16 (2 блок-секция) |  | 86-АБ 105021 | 18.04.2011 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | 54,3м | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| 10 | 1898 | Котельная КАТ 30 МВт мкр. № 5А – 1 очередь, 2 очередь -11 котельная | Многоэтажная застройка мкр.5А (инж сети, 2 этап, 2 очередь) | г. Югорск, мкр 5А | 35178252,13 | 86-АБ 706637 | 28.11.2013 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | 860м | обеспечение теплоснабжением потребителей |
|  | Сети тепловодоснабжения | г. Югорск, ул. Чкалова, д.7, корп.5 |  | 86-АБ 104674 | 12.08.2011 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | 960м | обеспечение теплоснабжением потребителей |
|  | Сети теплоснабжения | г. Югорск, ул. Декабристов,18 |  | 86-АВ 145670 | 28.12.2015 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение |  | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| 11 | 1900 | Котельная № 15 | Сети теплоснабжения от котельной №15 | г. Югорск, ул. Титова 2 «А» | 271820,10 | 86-АА 001494 | 11.01.2016 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | 2006м | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| 12 | 1901 | Котельная № 16 | Сети теплоснабжения от котельной №16 | г. Югорск, ул. Гастелло, 25 | 0 | 86-АВ 144899 | 04.12.2015 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | 1754м | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| Сети теплоснабжения | г. Югорск, ул. Новая, 3 «Б» |  | 86-АБ 707313 | 24.12.2013 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | 91,75м | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| 13 | 1902 | Здание котельной №17 | Сети теплоснабжения от котельной №17 | г. Югорск, ул. Калинина, 26 «А» | 0 | 86-АА-001437 | 18.01.2016 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | 6087м | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| 14 | 1903 | Расширение котельной №18 | Сети теплоснабжения от котельной №18 | г. Югорск, ул. Октябрьская, 18А | 3257944,26 | 86-АА-001493 | 11.01.2016 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | 11635м | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| Инженерные сети к жилому дому. Тепловодоснабжение | г. Югорск, ул. Механизаторов,28 |  | 86-АБ 105056 | 06.05.2011 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | 11м | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| Сети теплоснабжения от котельной №18 | г. Югорск, ул. Октябрьская, 18А |  | 86-АА 001493 | 11.01.2016 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение |  | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| 15 | 1904 | Котельная (№19) | Сети теплоснабжения | г. Югорск, ул. Никольская | 8605,54 | 86-АВ 144902 | 07.12.2015 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение |  | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| Наружные сети теплоснабжения |  |  | 86-АБ 103805 | 26.11.2010 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | 195,1м | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| 16 | 1906 | Модульная котельная №24 | Сети теплоснабжения от модульной котельной №24 | г. Югорск, ул. Менделеева, 38/1 | 648634,67 | 86-АВ 144642 | 25.11.2015 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | 282м | обеспечение теплоснабжением потребителей |

**Приложение 4**

**к концессионному соглашению**

**Реквизиты документов, удостоверяющих право собственности Концедента на иное имущество, права владения и пользования которым передаются Концессионеру в соответствии с Соглашением.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование, адрес** | | **Право муниципальной собственности** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Котельная № 1 | г. Югорск, ул. П. Буряка, 10 | Свидетельство о государственной регистрации 72НЛ 220503 от 31.10.2008 |
| 2 | Котельная № 2 | г. Югорск, ул. Ленина, 22 | Свидетельство о государственной регистрации 72НЛ 220502 от 24.10.2008 |
| 3 | Котельная № 3 | г. Югорск, ул. Ленина, 22А | Свидетельство о государственной регистрации 72НЛ 220491 от 31.10.2008 |
| 4 | Котельная № 4 | г. Югорск, ул. Геологов, 17 | Свидетельство о государственной регистрации 86-АБ 881796 от 26.09.2014г. |
| 5 | Котельная № 6 | г. Югорск, ул. Гастелло, 12 | Свидетельство о государственной регистрации 86-АБ 086606 от 23.10.2010г. |
| 6 | Котельная № 7 | г. Югорск, ул. Космонавтов, 1 | Свидетельство о государственной регистрации 86-АБ 086342 от 14.10.2010г. |
| 7 | Котельная № 8 | г. Югорск, ул. Геологов, 6 «Б» | Свидетельство о государственной регистрации 86-АБ 881821 от 26.09.2014г. |
| 8 | Здание котельной №9 | г. Югорск, ул. Энтузиастов, 1 А | Свидетельство о государственной регистрации 86-АБ 086639 от 02.11.2010 |
| 9 | Котельная № 10 | г. Югорск, пер. Студенческий, 10 | Свидетельство о государственной регистрации 86-АБ 484550 от 27.07.2012 |
| 10 | Котельная КАТ 30 МВт мкр. № 5А (1 очередь) (№11) | г. Югорск, ул. Чкалова, 3Г | Свидетельство о государственной регистрации 86-АБ 255052 от 12.11.2011 |
| Котельная КАТ 30 МВт мкр. № 5А (2 очередь) (№11) | г. Югорск, ул. Чкалова, 3Г | Свидетельство о государственной регистрации 86-АБ 917745 от 12.12.2014 |
| 11 | Котельная № 15 | г. Югорск, ул. Титова, 2 «А» | Свидетельство о государственной регистрации 72 НЛ 220743 от 24.10.2008г. |
| 12 | Котельная № 16 | г. Югорск, ул. Гастелло, 25 | Свидетельство о государственной регистрации 86-АБ 086607 от 23.10.2010 |
| 13 | Здание котельной №17 | г. Югорск, ул. Калинина, 26А | Свидетельство о государственной регистрации 72НК 854318 от 23.07.2008 |
| 14 | Расширение котельной №18 | г. Югорск, ул. Октябрьская, 18А | Свидетельство о государственной регистрации 86-АБ 258760 от 17.05.2012 |
| 15 | Котельная № 22 | г. Югорск, р-он. Югорск-2, д.34 | Свидетельство о государственной регистрации72НЛ 122195 от 14.10.2009 |
| 16 | Модульная котельная №24 | г. Югорск, ул. Менделеева, 38/1 | Свидетельство о государственной регистрации 86-АБ 882681 от 14.10.2014г. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Источник теплоснабжения** | **Наименование объекта** | **Адрес объекта** | **Право муниципальной собственности** | |
| **№** | **дата** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Котельная № 1 | Сети теплоснабжения от котельной №1 | г. Югорск, ул. Буряка, 10 | 86-АВ 144090 | 21.10.2015 |
| 2 | Котельная № 2 | Сети теплоснабжения от котельной №2 | г. Югорск, ул. Ленина,22 | 86-АВ 144294 | 23.10.2015 |
| 3 | Котельная № 3 | Сети теплоснабжения от котельной №3 | г. Югорск, ул. Ленина, 22»А» | 86-АВ 144504 | 05.11.2015 |
| 4 | Котельная № 4 | Сети теплоснабжения от котельной №4 | г. Югорск, ул. Геологов, 17 | 86-АВ 1445033 | 07.12.2015 |
| 5 | Котельная № 6 | Сети теплоснабжения от котельной №6 | г. Югорск, ул. Гастелло, 12, строение 1 | 86-АВ 145669 | 28.12.2015 |
| 6 | Котельная № 7 | Сети теплоснабжения от котельной №7 | г. Югорск, ул. Космонавтов,1 | 86-АА 001496 | 11.01.2016 |
| 7 | Котельная № 8 | Сети теплоснабжения от котельной №8 | г. Югорск, ул. Геологов,6 «Б» | 86-АВ 145122 | 11.12.2015 |
| 8 | Здание котельной №9 | Сети теплоснабжения от котельной №9 | г. Югорск, ул. Энтузиастов, 1 «А» | 86-АВ 144832 | 02.12.2015 |
| 9 | Котельная № 10 | Сети теплоснабжения от котельной №10 | г. Югорск, пер. Студенческий, 10 | 86-АВ 144503 | 05.11.2015 |
| Инженерные сети к жилому дому | г. Югорск, ул. Студенческая, 16 (2 блок-секция) | 86-АБ 105021 | 18.04.2011 |
| 10 | Котельная КАТ 30 МВт мкр. № 5А – 1 очередь, 2 очередь -11 котельная | Многоэтажная застройка мкр.5А (инж сети, 2 этап, 2 очередь) | г. Югорск, мкр 5А | 86-АБ 706637 | 28.11.2013 |
| Сети тепловодоснабжения | г. Югорск, ул. Чкалова, д.7, корп.5 | 86-АБ 104674 | 12.08.2011 |
| Сети теплоснабжения | г. Югорск, ул. Декабристов,18 | 86-АВ 145670 | 28.12.2015 |
| 11 | Котельная № 15 | Сети теплоснабжения от котельной №15 | г. Югорск, ул. Титова 2 «А» | 86-АА 001494 от 11.01.2016г. | 11.01.2016 |
| 12 | Котельная № 16 | Сети теплоснабжения от котельной №16 | г. Югорск, ул. Гастелло, 25 | 86-АВ 144899 | 04.12.2015 |
| Сети теплоснабжения | г. Югорск, ул. Новая, 3 «Б» | 86-АБ 707313 | 24.12.2013 |
| 13 | Здание котельной №17 | Сети теплоснабжения от котельной №17 | г. Югорск, ул. Калинина, , 26 «А» | 86-АА-001437 | 18.01.2016 |
| 14 | Расширение котельной №18 | Сети теплоснабжения от котельной №18 | г. Югорск, ул. Октябрьская, 18А | 86-АА-001493 | 11.01.2016 |
| Инженерные сети к жилому дому. Тепловодоснабжение | г. Югорск, ул. Механизаторов,28 | 86-АБ 105056 | 06.05.2011 |
| Сети теплоснабжения от котельной №18 | г. Югорск, ул. Октябрьская, 18А | 86-АА 001493 | 11.01.2016 |
| 15 | Котельная (№19) | Сети теплоснабжения | г. Югорск, ул. Никольская | 86-АВ 144902 | 07.12.2015 |
| Наружные сети теплоснабжения |  | 86-АБ 103805 | 26.11.2010 |
| 16 | Модульная котельная №24 | Сети теплоснабжения от модульной котельной №24 | г. Югорск, ул. Менделеева, 38/1 | 86-АВ 144642 | 25.11.2015 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Приложение 5**  **к концессионному соглашению**  **Плановые значения показателей деятельности Концессионера.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |
| Показатели | Ед. изм. | Период | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 |
|
| 1) показатели надежности объектов теплоснабжения в соответсвии с п. 5 раздела I ПП РФ от 16.05.2014 №452 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей (пп. а ) | ед. | 7 | 7 | 7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 1.2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности (пп. б) | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2) показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения в соответсвии с п. 6 раздела I ПП РФ от 16.05.2014 №452 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (пп. а) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| для котельных на газе 7 | кг.у.т./ Гкал | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 |
| 2.2) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (пп.б) ¹ | Гкал/м2 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.3) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (пп. в) 4 | % | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 |
| 2) показатели энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии 9 | кг.у.т./ Гкал | 162,64 | 162,64 | 162,64 | 162,64 | 162,64 | 162,64 | 162,64 | 162,64 | 162,64 | 162,64 | 162,64 | 162,64 | 162,64 | 162,64 | 137,81 | 137,81 | 137,81 | 137,81 | 137,81 | 137,81 | 137,81 | 137,81 | 137,81 | 137,81 | 137,81 | 137,81 | 137,81 | 137,81 | 137,81 | 137,81 | 137,81 |
| 2.2) удельный расход электрической энергиина выработку и передачу тепловой энергии | кВтч./ Гкал | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 |
| 2.3) удельный расход воды на выработку и передачу тепловой энергии | м3/ Гкал | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 2.4) потери в сетях (к отпуску тепловой энергии от источника тепловой энергии) 10 | % | 13,78 | 13,51 | 13,24 | 12,99 | 12,74 | 12,51 | 12,28 | 12,05 | 11,84 | 11,63 | 11,44 | 11,25 | 11,07 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 |
| 2.5) КПД энергетического оборудования (газ) 9 | % | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 |

Приложение №6

к концессионному соглашению

**Задание**

**на создание и реконструкцию объектов теплоснабжения г. Югорска Ханты-Мансийского АО – Югры**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Адрес объекта | Вид работ | Параметры после завершения работ | Срок выполнения работ |
| 1 | Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения г. Югорска | | | | 2017 |
|  | |
| 2 | Котельная «Центральная» | г. Югорск, ул. Механизаторов | строительство | Тип котельной: блочно-модульная. Тип топлива: газ. Мощность:25.8 Гкал/ч | 2018 |
| 3 | Котельная и подводящие сети | г. Югорск, ул. Энтузиастов | строительство | Тип котельной: блочно-модульная. Тип топлива: газ. Мощность:21,7 Гкал/ч | 2019 |
| 4 | Котельная и подводящие сети | г. Югорск, р-н Югорск-2 | строительство | Тип котельной: блочно-модульная. Тип топлива: газ. Мощность:6,88 Гкал/ч | 2018 |
| 5 | Котельная и подводящие сети | г. Югорск, ул. Менделеева | строительство | Тип котельной: блочно-модульная. Тип топлива: газ. Мощность:17,31 Гкал/ч | 2018 |
| 6 | Котельная и подводящие сети | г. Югорск, ул. Геологов, д.6Б | строительство | Тип котельной: блочно-модульная. Тип топлива: газ. Мощность:26,09 Гкал/ч | 2019 |
| 7 | Котельная и подводящие сети | г. Югорск, пер. Студентческий, д.10 | строительство | Тип котельной: блочно-модульная. Тип топлива: газ. Мощность:17,31 Гкал/ч | 2018 |
| 8 | Котельная и подводящие сети | г. Югорск, ул. Геологов, д.17 | строительство | Тип котельной: блочно-модульная. Тип топлива: газ. Мощность:8,7 Гкал/ч | 2019 |
| 9 | Котельная и подводящие сети | г. Югорск, ул. Калинина | строительство | Тип котельной: блочно-модульная. Тип топлива: газ. Мощность:21,7 Гкал/ч | 2018 |
| 10 | Котельная и подводящие сети | г. Югорск, ул. Октябрьская | строительство | Тип котельной: блочно-модульная. Тип топлива: газ. Мощность:17,31 Гкал/ч | 2019 |
| 11 | Котельная №19 | г. Югорск, ул. Никольская | реконструкция | Тип котельной: блочно-модульная. Тип топлива: газ. Мощность: 5 Гкал/ч | 2019 |
| 12 | Инженерные сети 14 мкр.,  1 пусковой комплекс Котельная № 25 | г. Югорск, ул. Мичурина, 19А | реконструкция | Тип котельной: блочно-модульная. Тип топлива: газ. Мощность:17,31 Гкал/ч | 2019 |
| 13 | Единый диспетчерский центр | г. Югорск, ул. Гастелло, д.25 | строительство | Автоматизированная система управления работы котельных до 20 шт с дублирующими системами на каждой котельной с дублирующей передачей сигналов как по оптоволокну, так и по gprs с alarm-системой оповещения служб | 2018 |
| 14 | Сети теплоснабжения | Котельная №1 | реконструкция | Протяженность 504 м. | 2017-2019 |
| 15 | Сети теплоснабжения | Котельная №2 | реконструкция | Протяженность 1455 м. | 2017-2019 |
| 16 | Сети теплоснабжения | Котельная №3 | реконструкция | Протяженность 1147 м. | 2017-2019 |
| 17 | Сети теплоснабжения | Котельная №9 | реконструкция | Протяженность 1240 м. | 2017-2019 |
| 18 | Сети теплоснабжения | Котельная №10 | реконструкция | Протяженность 1631 м. | 2017-2019 |
| 19 | Сети теплоснабжения | Котельная №16 | реконструкция | Протяженность 780 м. | 2017-2019 |
| 20 | Сети теплоснабжения | Котельная №17 | реконструкция | Протяженность 1835 м. | 2017-2019 |
| 21 | Сети теплоснабжения | Котельная №18 | реконструкция | Протяженность 1950 м. | 2017-2019 |
| 22 | Сети теплоснабжения | Котельная №22 | реконструкция | Протяженность 1240 м. | 2017-2019 |
| 23 | Сети теплоснабжения | Котельная №6 | реконструкция | Протяженность 700 м. | 2017-2019 |
| 24 | Сети теплоснабжения | Котельная №7 | реконструкция | Протяженность 300 м. | 2017-2019 |
| 25 | Сети теплоснабжения | Котельная №8 | реконструкция | Протяженность 1420 м. | 2017-2019 |
| 26 | Сети теплоснабжения | Котельная №11 | реконструкция | Протяженность 400 м. | 2017-2019 |
| 27 | Сети теплоснабжения | Котельная №25 | реконструкция | Протяженность 1630 м. | 2017-2019 |

**Приложение №7**

**к концессионному соглашению**

**Размер платы концедента.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Размер платы, тыс.руб. | 36 750,00 | 124 747,36 | 50 751,60 | 60 129,96 | 6 012,60 |

**Приложение №8**

**к концессионному соглашению**

**Объем инвестиций**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | 2017 | 2018 | 2019 |
| Размер инвестиций, тыс.руб. | 250 000,00 | 700 000,00 | 550 000,00 |

**Приложение №9**

**к концессионному соглашению**

**Объем необходимой валовой выручки по годам**

**срока действия концессионного соглашения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **год** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **объем НВВ, тыс.руб.** | 394 983,69 | 442 831,10 | 484 091,23 | 529 969,09 | 556 651,95 | 573 135,69 | 590 369,94 | 608 388,64 | 627 227,72 | 646 223,94 | 666 890,03 |
| **год** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** |
| **объем НВВ, тыс.руб.** | 688 490,12 | 711 069,77 | 734 677,04 | 759 362,59 | 785 179,87 | 812 185,25 | 840 438,21 | 870 001,56 | 900 941,57 | 933 328,25 | 967 235,52 |
| **год** | **2039** | **2040** | **2041** | **2042** | **2043** | **2044** | **2045** | **2046** | **2047** |
| **объем НВВ, тыс.руб.** | 1 002 741,49 | 1 039 928,68 | 1 078 884,31 | 1 119 700,59 | 1 162 475,03 | 1 207 310,74 | 1 254 316,81 | 1 303 608,64 | 1 355 308,40 |

**Приложение № 10**

**к концессионному соглашению**

**Сведения о передаваемых концессионеру земельных участках**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование (номер) котельной** | **Адрес объекта** | **Кадастровый номер земельного участка** | **Собственность на земельный участок, ограничение права** | **Новая котельная** | **Адрес (местоположение)** | **Кадастровый номер земельного участка** | **Собственность на земельный участок** |
| 1. | Котельная № 1 | г. Югорск, ул. Буряка, 10 | 86:22:0005002:565 | муниципальная | Автоматизированная газовая котельная «Центральная» | г. Югорск, ул. Механизаторов, 15 | 86:22:0005002:2165 | муниципальная |
| 2. | Котельная № 2 | г. Югорск, ул. Ленина, 22 | 86:22:0005002:567 | муниципальная |
| 3. | Котельная № 3 | г. Югорск, ул. Ленина, 22а | 86:22:0005002:2057 | муниципальная |
| 4. | Котельная № 4 | г. Югорск, ул. Геологов, 17 | 86:22:0001003:537 | муниципальная  собственность | информации нет |  |  |  |
| 5. | Котельная № 6 | г. Югорск, ул. Гастелло, 12 | 86:22:0001002:12 | государственная не разграниченная,  аренда юридического лица | новая котельная | г. Югорск, ул. Мира, 59а | 86:22:0002001:197 | долевая собственность собственников квартир (дом под снос) |
| новая котельная | г. Югорск, ул. Таежная, 22б | 86:22:0002001:318 | долевая собственность собственников квартир (дом под снос) |
| 6. | Котельная № 9 | г. Югорск, ул. Энтузиастов, 1А | 86:22:0002001:818 | муниципальная собственность |
| 7. | Котельная  № 17 | г. Югорск, ул. Калинина, 26А | не сформирован в связи с отключением котельной | - |
| 8. | Котельная № 7 | г. Югорск, ул. Космонавтов, 1 | 86:22:0009001:623 | муниципальная собственность | новая котельная | г. Югорск, ул. Магистральная, 27 | 86:22:0009001:633 | долевая собственность собственников квартир (дом под снос) |
| 9. | Котельная № 24 | г. Юорск, ул. Менделеева, 38/1 | 86:22:0009001:646 | муниципальная собственность |
| 10. | Котельная № 8 | г. Югорск, ул. Геологов, 6б | 86:22:0001003:538 | муниципальная собственность | информации нет |  |  |  |
| 11. | Котельная № 10 | г. Югорск, пер. Студенческий, 10 | 86:22:0008001:541 | муниципальная собственность | новая котельная взамен существующей | г. Югорск,  ул. Свердлова, 5 | 86:22:0007001:2302 | муниципальная собственность |
| новая котельная взамен существующих | г. Югорск,  ул. Менделеева, 31а | 86:22:0008002:1579 | государственн. не разграниченная |
| 12. | Котельная № 11 КАТ 30 МВт мкр 5А (1 очередь) | г. Югорск, ул. Чкалова, 3Г | 86:22:0010002:203 | государственная не разграниченная |  |  |  |  |
| 13. | Котельная № 11 КАТ 30 МВт мкр 5А (2 очередь) | г. Югорск, ул. Чкалова, 3Г | 86:22:0010002:203 | государственная не разграниченная |  |  |  |  |
| 14. | Котельная  № 15 | г. Югорск, ул. Титова, 2А | 86:22:0001002:738 | муниципальная собственность | информации нет |  |  |  |
| 15. | Котельная № 16 | г. Югорск,  ул. Гастелло, 25 | 86:22:0002001:821 | муниципальная собственность | информации нет |  |  |  |
| 16. | Котельная  № 18 | г. Югорск,  ул. Октябрьская, 18А | 86:22:0004003:1466 | муниципальная собственность |  |  |  |  |
| 17. | Котельная  № 19 | г. Югорск, ул. Никольская, 13а | 86:22:0007001:243 | муниципальная собственность |  |  |  |  |
| 18. | Котельная  № 22 | г. Югорск, р-н Югорск, 34 | 86:22:0015001:1142 | муниципальная собственность |  |  |  |  |
| 19. | Инженерные сети 14 мкр.,  1 пусковой комплекс Котельная № 25 | г. Югорск, ул. Агиришская, 7 | 86:22:0003002:2947 | муниципальная собственность |  |  |  |  |

**Приложение №11**

**к концессионному соглашению**

**Реквизиты документов, удостоверяющих право собственности Концедента в отношении земельных участков, предоставляемого Концессионеру по договору аренды.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование (номер) котельной** | **Адрес объекта** | **Кадастровый номер земельного участка, правоустанавливающие документы** | **Новая котельная** | **Адрес (местоположение)** | **Кадастровый номер земельного участка, правоустанавливающие документы** |
| 1. | Котельная № 1 | г. Югорск,  ул. Буряка, 10 | 86:22:0005002:565,  86-АБ 086053 от 02.09.2010 | Автоматизированная газовая котельная «Центральная» | г. Югорск, ул. Механизаторов, 15 | 86:22:0005002:2165,  86-86/008-86/999/001/2016-1111/1 от 14.07.2016 |
| 2. | Котельная № 2 | г. Югорск, ул. Ленина, 22 | 86:22:0005002:567,  86-АБ 086944 от 26.08.2010 |
| 3. | Котельная № 3 | г. Югорск,  ул. Ленина, 22а | 86:22:0005002:2057,  86-АБ 882867 от 24.10.2014 |
| 4. | Котельная № 4 | г. Югорск,  ул. Геологов, 17 | 86:22:0001003:537,  86-86/008-86/999/001/2016-821/1 от 27.06.2016 | информации нет |  |  |
| 5. | Котельная № 6 | г. Югорск, ул. Гастелло, 12 | 86:22:0001002:12 | новая котельная | г. Югорск,  ул. Мира, 59а | 86:22:0002001:197,  99/2016/11107832 от 28.12.2016 |
| новая котельная | г. Югорск,  ул. Таежная, 22б | 86:22:0002001:318,  99/2016/11107718 от 28.12.2016 |
| 6. | Котельная № 9 | г. Югорск,  ул. Энтузиастов, 1А | 86:22:0002001:818,  86-АБ 917508 от 01.11.2014 |
| 7. | Котельная № 17 | г. Югорск,  ул. Калинина, 26А | не сформирован в связи с отключением котельной |
| 8. | Котельная № 7 | г. Югорск,  ул. Космонавтов, 1 | 86:22:0009001:623,  86-АБ 917509 от 01.11.2014 | новая котельная | г. Югорск, ул. Магистральная, 27 | 86:22:0009001:633,  99/2016/11107886 от 28.12.2016 |
| 9. | Котельная № 24 | г. Югорск,  ул. Менделеева, 38/1 | 86:22:0009001:646,  86-86/008-86/008/007/2016-129/1 от 01.09.2016 |
| 10. | Котельная № 8 | г. Югорск,  ул. Геологов, 6б | 86:22:0001003:538,  86-АБ 995787 от 18.05.2015 | информации нет |  |  |
| 11. | Котельная № 10 | г. Югорск,  пер. Студенческий, 10 | 86:22:0008001:541,  86-АБ 993564 от 26.02.2015 | новая котельная взамен существующей | г. Югорск,  ул. Свердлова, 5 | 86:22:0007001:2302,  86-АБ 993476 от 19.02.2015 |
| новая котельная взамен существующих | г. Югорск,  ул. Менделеева, 31а | 86:22:0008002:1579,  99/2016/11107857 от 28.12.2016 |
| 12. | Котельная № 11 КАТ 30 МВт мкр 5А (1 очередь) | г. Югорск, ул. Чкалова, 3Г | 86:22:0010002:203,  86-АБ 485104 от 28.09.2012 |  |  |  |
| 13. | Котельная № 11 КАТ 30 МВт мкр 5А (2 очередь) | г. Югорск, ул. Чкалова, 3Г | 86:22:0010002:203,  86-АБ 485104 от 28.09.2012 |  |  |  |
| 14. | Котельная  № 15 | г. Югорск, ул. Титова, 2А | 86:22:0001002:738,  86-АБ 917771 от 15.12.2014 | информации нет |  |  |
| 15. | Котельная № 16 | г. Югорск,  ул. Гастелло, 25 | 86:22:0002001:821,  86-АБ 916812 от 26.01.2015 | информации нет |  |  |
| 16. | Котельная  № 18 | г. Югорск,  ул. Октябрьская, 18А | 86:22:0004003:1466,  86-86/008-86/999/001/2016-1362/1 от 02.08.2016 |  |  |  |
| 17. | Котельная  № 19 | г. Югорск, ул. Никольская, 13а | 86:22:0007001:243, 86-86/008-86/999/001/2016-1447/1 от 09.08.2016 |  |  |  |
| 18. | Котельная  № 22 | г. Югорск, р-н Югорск, 34 | 86:22:0015001:1142,  86-АБ 916739 от 23.01.2015 |  |  |  |
| 19. | Инженерные сети 14 мкр.,  1 пусковой комплекс, Котельная № 25 | г. Югорск, ул. Агиришская, 7 | 86:22:0003002:2947,  86-86/008-86/999/001/2016-5252/1 от 15.12.2016 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | **Приложение №12** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | **к концессионному соглашению** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | |
| **Долгосрочные параметры деятельности концессионера** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| Наименование параметра |  | | 2016 | | | 2017 | 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | | 2030 | | | | 2031 | | | | 2032 | | | | 2033 | | | | | 2034 | | | 2035 | | | | 2036 | | | | 2037 | | | 2038 | | | | | 2039 | | | | 2040 | | | | | | 2041 | | | | 2042 | | | | 2043 | | | | | | | 2044 | | | | 2045 | | | | 2045 | | | | 2045 | | | | 2045 | | | | 2045 | | | | 2045 | | | | 2045 | | | | |  | |
| **1) базовый уровень операционных расходов** | тыс.руб. | | 139 705,72 | | | 168 551,28 | 175 042,19 | | 181 783,06 | | | 188 783,53 | | | | 196 053,58 | | | | 203 603,61 | | | | | 211 444,38 | | | 219 587,11 | | | 228 043,41 | | | 236 825,36 | | | 245 945,50 | | | | 255 416,86 | | | | 265 252,97 | | | | 275 467,86 | | | | 286 076,13 | | | | 297 092,92 | | | | 308 533,96 | | | | | 320 415,61 | | | 332 754,81 | | | | 345 569,20 | | | | 358 877,07 | | | 372 697,43 | | | | | 387 050,00 | | | | 401 955,30 | | | | | | 417 434,60 | | | | 433 510,01 | | | | 450 204,48 | | | | | | | 467 541,85 | | | | 485 546,89 | | | | 504 245,30 | | | | 523 663,78 | | | | 543 830,08 | | | | 564 772,97 | | | | 586 522,38 | | | | 609 109,36 | | | | |  | |
| **2) показатели энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 2.1) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | | кг.у.т./ Гкал | | 162,64 | 162,64 | | | 162,64 | | 162,64 | | | 162,64 | | | | 162,64 | | | | | 162,64 | | 162,64 | | | 162,64 | | | 162,64 | | | 162,64 | | | 162,64 | | | | 162,64 | | | | 162,64 | | | | 162,64 | | | | 137,81 | | | | 137,81 | | | | 137,81 | | | | | 137,81 | | | 137,81 | | | 137,81 | | | | | 137,81 | | | 137,81 | | | | | 137,81 | | | | 137,81 | | | | | | 137,81 | | | | 137,81 | | | | 137,81 | | | | | | 137,81 | | | | 137,81 | | | | 137,81 | | | | | 137,81 | | | | 137,81 | | | | 137,81 | | | | 137,81 | | | | 137,81 | | | | |  | | | | | |
| 2.2) удельный расход электрической энергиина выработку и передачу тепловой энергии | кВтч./ Гкал | | 28,12 | | | 28,12 | | | | | | | | 28,12 | 28,12 | | | 28,12 | 28,12 | | 28,12 | | | | | | | | 28,12 | | | 28,12 | | | | | | 28,12 | | | | 28,12 | | | | 28,12 | | | | 28,12 | | | | 28,12 | | | | 28,12 | | | | 28,12 | | 28,12 | | | | | | 28,12 | | | | 28,12 | | | | 28,12 | | | | 28,12 | | | | 28,12 | 28,12 | | | 28,12 | 28,12 | | | | 28,12 | | | | 28,12 | | | | 28,12 | | | | | | | 28,12 | | | | 28,12 | | | | 28,12 | | | | 28,12 | | | | 28,12 | | | | 28,12 | | | | 28,12 | | | | 28,12 | | | | |  | | | | |
| 2.3) удельный расход воды на выработку и передачу тепловой энергии | м3/ Гкал | | 0,34 | | | 0,34 | | | | | | | | 0,34 | 0,34 | | | 0,34 | 0,34 | | 0,34 | | | | | | | | 0,34 | | | 0,34 | | | | | | 0,34 | | | | 0,34 | | | | 0,34 | | | | 0,34 | | | | 0,34 | | | | 0,34 | | | | 0,34 | | 0,34 | | | | | | 0,34 | | | | 0,34 | | | | 0,34 | | | | 0,34 | | | | 0,34 | 0,34 | | | 0,34 | 0,34 | | | | 0,34 | | | | 0,34 | | | | 0,34 | | | | | | | 0,34 | | | | 0,34 | | | | 0,34 | | | | 0,34 | | | | 0,34 | | | | 0,34 | | | | 0,34 | | | | 0,34 | | | | |  | | | | |
| 2.4) потери в сетях (к отпуску тепловой энергии от источника тепловой энергии) | % | | 14,06 | | | 13,78 | | | | | | | | 13,51 | 13,24 | | | 12,99 | 12,74 | | 12,51 | | | | | | | | 12,28 | | | 12,05 | | | | | | 11,84 | | | | 11,63 | | | | 11,44 | | | | 11,25 | | | | 11,07 | | | | 10,91 | | | | 10,91 | | 10,91 | | | | | | 10,91 | | | | 10,91 | | | | 10,91 | | | | 10,91 | | | | 10,91 | 10,91 | | | 10,91 | 10,91 | | | | 10,91 | | | | 10,91 | | | | 10,91 | | | | | | | 10,91 | | | | 10,91 | | | | 10,91 | | | | 10,91 | | | | 10,91 | | | | 10,91 | | | | 10,91 | | | | 10,91 | | | | |  | | | | |
| 2.5) КПД энергетического оборудования (газ) | % | | 88,97 | | | 88,97 | | | | | | | | 88,97 | 88,97 | | | 88,97 | 88,97 | | 88,97 | | | | | | | | 88,97 | | | 88,97 | | | | | | 88,97 | | | | 88,97 | | | | 88,97 | | | | 88,97 | | | | 88,97 | | | | 88,97 | | | | 88,97 | | 88,97 | | | | | | 88,97 | | | | 88,97 | | | | 88,97 | | | | 88,97 | | | | 88,97 | 88,97 | | | 88,97 | 88,97 | | | | 88,97 | | | | 88,97 | | | | 88,97 | | | | | | | 88,97 | | | | 88,97 | | | | 88,97 | | | | 88,97 | | | | 88,97 | | | | 88,97 | | | | 88,97 | | | | 88,97 | | | | |  | | | | |
| **3) нормативный уровень прибыли** | % | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения по отношению к предыдущему году | % | | х | | | | | | | | 104,29 | | | 104,63 | 101,90 | | | 102,78 | | | | | 104,68 | | | 105,00 | | | 105,24 | | | | | | 105,03 | | | | 105,65 | | | | 105,44 | | | | 105,23 | | | | 104,84 | | | | 104,11 | | | | 103,65 | | | | 103,70 | | | | 103,70 | | | | | 103,70 | | | 103,70 | | | | | | 103,70 | | 103,70 | | | | | | 103,70 | | | 103,70 | | | | 103,70 | | | | 103,70 | | | | 103,70 | | 103,70 | | | 103,70 | | | | 103,70 | | | | 103,70 | | | 103,70 | | | | 103,70 | | | | 103,70 | | | | 103,70 | | | | 103,70 | | | | | 103,70 | | | | | |  |
| **4)индекс эффективности операционных расходов** | % | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | |  |

**Приложение №13**

**к концессионному соглашению**

**Перечень сведений**

**составляющих коммерческую тайну.**

**Приложение №14**

**к концессионному соглашению**

**Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным расторжением Соглашения.**

В случае досрочного расторжения концессионного соглашения концессионер вправе потребовать от концедента возмещения расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения.

Сумма денежных средств, подлежащих возмещению концессионеру концедентомв случае досрочного расторжения концессионного соглашения, определяется как разница между фактически инвестированнымиденежными средствами (объемом денежных средств) в реконструкцию объекта концессионного соглашения и денежными средствами, возврат которых учтен при установлении тарифов на тепловую энергию и они фактически получены концессионером при эксплуатации объекта соглашения на момент окончания соглашения.

В случае расторжения концессионного соглашения не по вине концессионера, срок выплаты денежных средств в счет возмещения расходов концессионера на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения составляет три четверти от срока действия концессионного соглашения, не истекшего к моменту расторжения, за исключением случаев расторжения концессионного соглашения по соглашению сторон. В случае расторжения концессионного соглашения по соглашению сторон срок возмещения равен сроку действия концессионного соглашения, не истекшему ко дню расторжения.

В случае расторжения концессионного соглашения по вине концессионера, срок выплаты денежных средств в счет возмещения расходов концессионера на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения составляет увеличенный на пять лет срок действия концессионного соглашения, не истекший ко дню расторжения.

Сумма возмещения подлежит выплате равными ежемесячными платежами в период всего срока выплаты возмещения. Первый платеж в счет выплаты возмещения указанных расходов концессионера не может быть совершен ранее трех месяцев со дня расторжения концессионного соглашения.

При обращении с заявлением концессионер обязан приложить к нему расчет подлежащей возмещению денежной суммы, срок, на который предлагается продлить действие концессионного соглашения, а также надлежащим образом заверенные копии первичных документов, подтверждающих факт и размер денежных средств, расходованных на реконструкцию объекта концессионного соглашения.

По требованию концедента концессионер обязан предоставить подлинники прилагаемых к указанному заявлению документов.

**Приложение №15**

**к концессионному соглашению**

**Порядок возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения**

1. В целях возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и не возмещенных ему за счет фактически полученной необходимой валовой выручки (выручки от осуществления деятельности по теплоснабжению и горячему водоснабжению по регулируемым ценам (тарифам) Концедент выплачивает Концессионеру денежную компенсацию.

2. В состав расходов Концессионера, подлежащих возмещению, включаются текущие расходы, амортизация основных средств и нематериальных активов (далее – «возмещаемые расходы»).

Состав текущих расходов определяется в соответствии с п.73 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утв.Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075.

3. Размер компенсации возмещаемых расходов равен размеру возмещаемых расходов концессионеру за соответствующий период, не возмещенных за счет фактически полученной необходимой валовой выручки (задолженность потребителей).

Размер компенсации возмещаемых расходов за соответствующий год, определяется по формуле РКВРi = РПВi– ПВВi, где

РКВР – размер компенсации возмещаемых расходов,

РПВ–размер расходов концессионера, подлежащих возмещению,

ПВВ – сумма валовой выручки фактически полученной концессионером от осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением,

i – соответствующий год действия концессионного соглашения.

4. Компенсация выплачивается концедентом концессионеру ежегодно при условии соблюдения концессионером установленных настоящим порядком условий.

5. Перечень потребителей, которые подлежат учету для расчета размера компенсации возмещаемых расходов для первого расчетного периода определен в приложением 16 к Соглашению. Перечень потребителей в последующие периоды определяется с учетом пп.5 п.6 настоящего порядка.

6. Концедент финансирует расходы на использование (эксплуатацию) объекта Соглашения в части недополученных доходов Концессионера при условии предоставления Концессионером следующих документов:

1) заявление с расчетом суммы компенсации в соответствии с приложением 17 к Соглашению;

2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации организации в соответствии с законодательством Российской Федерации и документ, подтверждающий объем полученных в ходе ликвидации или конкурсного производства Концессионером денежных средств или документ о том, что денежные средства не были получены либо

3) судебный акт о завершении конкурсного производства в отношении индивидуального предпринимателя и документ, подтверждающий объем полученных в ходе конкурсного производства Концессионером денежных средств или документ о том, что денежные средства не были получены либо

4) постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства при возврате взыскателю исполнительного документа если невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях, или если у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными,

5) при изменении перечня потребителей концессионер представляет копии документов о заключении или прекращении договора с соответствующим потребителем.

7. Указанные в пункте 6 настоящего порядка для получения компенсации возмещаемых расходов должны быть переданы Концеденту не позднее 30 сентября текущего года.

Поданное в срок заявление рассматривается в году, в котором оно было подано. В случае подачи заявления после 30 сентября, такое заявление подлежит рассмотрению в следующем году.

Компенсация возмещаемых расходов должна быть выплачена не позднее 01 апреля года, следующего за годом, в котором было подано заявление, при условии предоставления концессионером всехнеобходимых документов, указанных в пункте 6 настоящего порядка.

8. Права требованияконцессионера в отношении потребителей (задолженность потребителей, в отношении которых концессионер осуществляет деятельность по теплоснабжению), исходя из размера которых концессионером подано заявление о выплате компенсации, должны быть переданы концеденту (должно быть произведено правопреемство) в срок до 01 апреля года, следующего за годом, в котором было подано такое заявление. В случае, если права требования переданы с просрочкой по вине концессионера, концедент вправе увеличить срок выплаты на весь срок такой просрочки вне зависимости от суммы права требования, в передаче которого была допущена просрочка.

9. В случае досрочного расторжения концессионного соглашения на основании решения суда в связи с обстоятельствами, за которые концессионер не отвечает, сумма выплаченных в соответствии с настоящим порядком компенсаций не подлежит возмещению концессионером концеденту.

10. В случае если концессионное соглашение было расторгнуто по вине концессионера, вся сумма выплаченных в соответствии с настоящим порядком компенсаций подлежит возмещению концессионером концеденту. Проценты на эту сумму не начисляются.

**Приложение №16**

**к концессионному соглашению**

**Форма перечня потребителей.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Адрес** | **Мощность** |
|  |  |  |  |

Приложение №17

**к концессионному соглашению**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Правительство Российской Федерации или

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

уполномоченный им федеральный орган исполнительной власти,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

либо орган государственной власти субъекта Российской Федерации,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

либо орган местного самоуправления - указать нужное)

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

являющегося концессионером по

концессионному соглашению от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заявление

о возмещении расходов концессионера

За отчетный период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. по «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. размер расходов концессионера, которые не были возмещены за счет валовой выручки (размер задолженности потребителей) составил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_ коп.:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N** | **потребитель** | **размер задолженности за отчетный период** | **результат предпринятых действий по взысканию долга** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

За предшествующий отчетному период в результате предпринятых действий потребителями была погашена задолженность в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_ коп.:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N** | **потребитель** | **размер погашенной задолженности** | **дата погашения задолженности** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Размер возмещения, выплаченного концессионеру за предшествующий отчетный период составил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_ коп.и рассчитан следующим образом[[1]](#footnote-1):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На основании Приложения №15 к концессионному соглашению прошу выплатить возмещение расходов, подлежащих возмещению в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_ коп.

Приложения:

1. Заверенная надлежащим образом выписка из ЕГРЮЛ о ликвидации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименования потребителей - должников

организации и документ, подтверждающий объем полученных в ходе ликвидации или конкурсного производства концессионером денежных средств или о том, что денежные средства не были получены[[2]](#footnote-2);

1. Заверенная надлежащим образом копия судебного акта о завершении конкурсного производства в отношении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[3]](#footnote-3);

Ф.И.О. потребителей - должников

и документ, подтверждающий объем полученных в ходе конкурсного производства концессионером денежных средств или документ о том, что денежные средства не были получены[[4]](#footnote-4);

1. Заверенная надлежащим образом копия постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в отношении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[5]](#footnote-5);

Ф.И.О. потребителей - должников

1. Подлинник доверенности на право подачи настоящего заявления[[6]](#footnote-6)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| должность | подпись | | Ф.И.О. | |

**Приложение 18**

**к концессионному соглашению**

**Порядок предоставления Концессионером и рассмотрения Концедентом информации об исполнении обязательств, предусмотренных Соглашением**

1. Информация об исполнении обязательств, предусмотренных Соглашением представляется в виде отчетов Концессионера, предоставляемых периодических, и извещениях, направляемых в установленных Соглашением либо законом и иными нормативными актами случаях. Наряду с этим, информация предоставляется Концессионером в виде ответа на требование о предоставлении информации при проведении контрольных мероприятий.

2. Отчеты.

2.1. Сроки предоставления отчетов.

Отчеты Концессионера предоставляются Концеденту ежегодно (годовой отчет) и ежеквартально (квартальный отчет) в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным.

2.2. Форма отчета (приложение19).

Отчет Концессионера должен быть выполнен в письменной форме и подписан Концессионером. Листы отчета должны быть пронумерованы.

2.3. Содержание отчета.

Отчет должен содержать сведения о реконструкции объекта Соглашенияи сведения об осуществлении деятельности по производству, передаче, распределению тепловой энергии и теплоносителя, а также социальному обслуживанию населения с использованием объекта Соглашения.

Сведения о создании реконструкции объекта Соглашения включают в себя: сведения о выполненных к отчетной дате работах, сведения о выявленных недостатках и сведения об их устранении, сведения о допущенной просрочке и сведения о мерах, предпринятых к своевременному выполнению работ. В случае отсутствия каких-либо сведений об этом делается указание.

Сведения об осуществлении деятельности по производству, передаче, распределению тепловой энергии и теплоносителя, а также социальному обслуживанию населения с использованием объекта Соглашения: сведения об объеме тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, подлежащей поставке потребителям и сведения о фактически поставленном; сведения о количестве прекращений и ограничений подачи тепловой энергии, теплоносителя с указанием причин этого; сведения о выявленных фактах ненадлежащего исполнения обязанностей по производству, передаче, распределению тепловой энергии и теплоносителя и сведения о мерах, предпринятых к их устранению и исполнению обязательства надлежащим образом. В случае отсутствия каких-либо сведений об этом делается указание.

В случае привлечения Концессионера к ответственности в связи с осуществлением реконструкции объекта Соглашения либо в связи с осуществлением деятельности по производству, передаче, распределению тепловой энергии и теплоносителя, а также социальному обслуживанию населения с использованием объекта Соглашения, отчет должен содержать сведения о данных фактах, о наименовании органа либо должностного лица, привлекших Концессионера к ответственности либо выдавшего какое-либо предписание, о реквизитах принятого решения, о назначенном наказании либо о действиях или бездействии, которое предписано осуществить.

В случае участия Концессионера в суде либо арбитражном суде в связи с осуществлением реконструкции объекта Соглашения либо в связи с осуществлением деятельности по производству, передаче, распределению тепловой энергии и теплоносителя, а также социальному обслуживанию населения с использованием объекта Соглашения сведения о наименовании суда, номере дела, существе требований, статусе Концессионера в деле, дате очередного судебного заседания должны быть указаны в отчете.

В годовом отчете наряду с указанными, также должны содержаться сведения о плановых значениях показателей деятельности Концессионера в отчетный год, а также сведения о выполнении соответствующего этапа реконструкции объекта Соглашения. После завершения работ по реконструкции объекта Соглашения и ввода его в эксплуатацию эти сведения не указываются.

Предоставление и принятие отчета.

Отчет может быть передан нарочно либо отправлен по почте ценным письмом с уведомлением о вручении.

В случае несогласия со сведениями, изложенными в отчете Концессионера, Концедент должен передать мотивированные возражения в течение 7 рабочих дней со дня поступления отчета нарочно, либо отправить по почте ценным письмом с уведомлением о вручении, в противном случае отчет считается принятым Концессионером.

3. Извещения.

В случаях, предусмотренных Соглашением, законом или иными нормативными актами, соответствующая сторона обязана направить другой стороне извещение. Если иное не установлено Соглашением, то соответствующая сторона обязана передать другой стороне извещение в письменной форме нарочно либо направить почтой заказным письмом с описью вложений и уведомлением о вручении.

Если иное не установлено Соглашением, извещение должно быть направлено не позднее 2 дней со дня, когда соответствующей стороне стало известно об обстоятельствах, о которых она сообщает в извещении либо когда у соответствующей стороны возникла обязанность направить извещение.

В случаях, когда извещение предполагает ответ на него, ответ должен быть направлен одним из указанных выше способов в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня получения извещения, если иные способы и сроки не установлены Соглашением.

В случаях, не терпящих отлагательства, соответствующая сторона должна известить другую сторону о возникновении обстоятельств, которые могут повлиять на деятельность Концессионера, любым доступным способом, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по Соглашению.

4. Предоставление информации по требованию Концедента при проведении контрольных мероприятий.

Информация и документы по требованию Концедента должны быть предоставлены Концессионером в срок, не превышающий времени на получение такой информации и/или копирование соответствующих документов и передачу их Концеденту нарочно либо посредством почтовой связи с описью вложений и уведомлением о вручении.

Концедент вправе истребовать у Концессионера любую информацию и любые документы, относящиеся к осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением. При этом исполнение такой обязанности не должно приводить к нарушению деятельности Концессионера по исполнению Соглашения, однако отказ Концессионера от немедленного предоставления истребованных информации и/или документов должен быть мотивирован и может являться основанием для отсрочки в предоставлении истребованных документов, но не как основание для отказа в их предоставлении Концеденту.

Отказ Концессионера от немедленного предоставления истребованных информации и/или документов с необходимым обоснованием должен быть передан Концеденту не позднее, чем в день получения требования об их предоставлении, а если это невозможно – то на следующий день.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Приложение 19** | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | **к концессионному соглашению** | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | **Отчет об исполнении обязательств, предусмотренных Соглашением** | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| отчетный период | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о создании/реконструкции объекта Соглашения** | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Наименование объекта Соглашения | Наименование выполненных работ | | | | Сведения о выявленных недостатках и сведения об их устранении | | Сведения о допущенной просрочке и сведения о мерах, предпринятых к своевременному выполнению работ |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | | | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| **2. Сведения об осуществлении деятельности по передаче тепловой энергии с использованием объекта Соглашения** | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Объем переданной тепловой энергии | | | | | Сведения о количестве прекращений и ограничений подачи тепловой энергии, теплоносителя с указанием причин этого | | Сведения о выявленных фактах ненадлежащего исполнения обязанностей по передаче тепловой энергии и теплоносителя и сведения о мерах, предпринятых к их устранению и исполнению обязательства надлежащим образом |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Наименование района | | | Гкал | Сумма (без НДС) |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| **3. В случае участия Концессионера в суде либо арбитражном суде в связи с осуществлением создания/реконструкции объекта Соглашения либо в связи с осуществлением деятельности по теплоснабжению с использованием объекта Соглашения сведения:** | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Наименование суда | Номер дела | Существо требований | Статус Концессионера в деле | Дата очередного судебного заседания | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| **4. В случае привлечения Концессионера к ответственности в связи с осуществлением создания/реконструкции объекта Соглашения либо в связи с осуществлением деятельности по теплоснабжению с использованием объекта Соглашения** | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Факт привлечения Концессионера к ответственности | | Наименование органа либо должностного лица, привлекших Концессионера к ответственности либо выдавшего какое-либо предписание | | Реквизиты принятого решения | Назначенное наказание либо действия или бездействие, которое предписано осуществить. |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| **5. Плановые и фактические значения показателей деятельности Концессионера за отчетный год\*** | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| **6. Сведения о выполнении соответствующего этапа создания/реконструкции имущества, входящего в состав объекта Соглашения\*** | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Наименование объекта Соглашения | | Дата завершения работ по созданию/реконструкции объекта Соглашения | | Дата ввода в эксплуатацию объекта Соглашения | Первоначальная стоимость объекта Соглашения |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| \* - заполняется в отчете за год | | |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |

**Приложение №20**

**к концессионному соглашению**

**Сведения об операционных расходах и расходах на ТЭР**

**на каждый год срока действия концессионного соглашения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** |
| **Операционные расходы Орi+ РИ, тыс. руб.** | 168 551,28 | 175 042,19 | 181 783,06 | 188 783,53 | 196 053,58 | 203 603,61 | 211 444,38 | 219 587,11 | 228 043,41 | 236 825,36 | 245 945,50 | 255 416,86 | 265 252,97 | 275 467,86 | 286 076,13 | 297 092,92 |
| **Расходы на ТЭР РЭi, тыс. руб.** | 192 833,08 | 199 162,80 | 205 772,70 | 212 678,22 | 219 895,78 | 227 442,81 | 235 337,81 | 243 600,48 | 252 251,71 | 261 313,74 | 270 810,19 | 280 766,20 | 291 208,48 | 302 165,47 | 313 667,40 | 325 746,45 |
| **Год** | **2033** | **2034** | **2033** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** | **2040** | **2041** | **2042** | **2043** | **2044** | **2045** | **2046** | **2047** |
| **Операционные расходы, тыс. руб.** | 308 533,96 | 320 415,61 | 308 533,96 | 332 754,81 | 345 569,20 | 358 877,07 | 372 697,43 | 387 050,00 | 401 955,30 | 417 434,60 | 433 510,01 | 450 204,48 | 467 541,85 | 485 546,89 | 504 245,30 | 523 663,78 |
| **Расходы на ТЭР, тыс. руб.** | 338 436,86 | 351 775,08 | 338 436,86 | 365 799,90 | 380 552,63 | 396 077,25 | 412 420,60 | 429 632,55 | 447 766,26 | 466 878,32 | 487 029,06 | 508 282,75 | 530 707,90 | 554 377,50 | 579 369,40 | 605 766,56 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приложение 2**  **к конкурсной документации**  **Основные технические характеристики объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта концессионного соглашения, на дату публикации решения о заключении концессионного соглашения** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Наименование** | **Основные технические характеристики** | **Год пуска в эксплуатацию** | **Сведения об износе, %** | **Балансовая стоимость, тыс.руб.\*** |
| 1 | Котельная №19 | Тип котельной: блочно-модульная. Тип топлива: газ. Мощность: 1,84 Гкал/ч | 2007 | 56 | 23637,886 |
| 2 | Инженерные сети 14 мкр.,  1 пусковой комплекс Котельная № 25 | Тип котельной: блочно-модульная. Тип топлива: газ. Мощность: мощность 8,94 Гкал/ч | 2011 | 10 | 45736,568 |
| 3 | Сети теплоснабжения котельная №1 | Протяженность 504 м. | 1990 | 71 | 20,060 |
| 4 | Сети теплоснабжения котельная №2 | Протяженность 1455 м. | 1973 | 67 | 806,324 |
| 5 | Сети теплоснабжения котельная №3 | Протяженность 1147 м. | 1977 | 69 | 31,573 |
| 6 | Сети теплоснабжения котельная №9 | Протяженность 1967 м. | 1987 | 72 | 434,488 |
| 7 | Сети теплоснабжения котельная №10 | Протяженность 1631 м. | 1982 | 71 | 3748,546 |
| 8 | Сети теплоснабжения котельная №16 | Протяженность 780 м. | 1988 | 69 | 61,008 |
| 9 | Сети теплоснабжения котельная №17 | Протяженность 1835 м. | 1975 | 73 | 1,279 |
| 10 | Сети теплоснабжения котельная №18 | Протяженность 1950 м. | 1988 | 70 | 3394,504 |
| 11 | Сети теплоснабжения котельная №22 | Протяженность 1240 м. | 2002 | 30 | 141,872 |
| 12 | Сети теплоснабжения котельная №6 | Протяженность 700 м. | 1995 | 67 | 73,746 |
| 13 | Сети теплоснабжения котельная №7 | Протяженность 300 м. | 1982 | 73 | 183,094 |
| 14 | Сети теплоснабжения котельная №8 | Протяженность 1420 м. | 1993 | 70 | 23,822 |
| 15 | Сети теплоснабжения котельная №11 | Протяженность 400 м. | 1986 | 71 | 35999,978 |
| 16 | Сети теплоснабжения котельная №25 | Протяженность 1630 м. | 2011 | 10 | 662,868 |

\*указана балансовая стоимость объекта

**Приложение 3**

**к конкурсной документации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о составе и описание иного имущества, передаваемого по концессионному соглашению, в том числе о его технико-экономических показателях, техническом состоянии** | | | | | | | | |
|
|
|
| **№ п/п** | **Инв. №** | **Полное наименование основного средства, адрес** | | **Дата ввода в эксплуатацию** | **Остаточная стоимость, руб.** | **Право муниципальной собственности** | **Право хозяйственного ведения** | **Назначение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | 1423 | Котельная № 1 | г. Югорск, ул. П. Буряка, 10 | 1969 | 116 277,67 | Свидетельство о государственной регистрации 72НЛ 220503 от 31.10.2008 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| 2 | 1424 | Котельная № 2 | г. Югорск, ул. Ленина, 22 | 1973 | 183 238,94 | Свидетельство о государственной регистрации 72НЛ 220502 от 24.10.2008 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| 3 | 1425 | Котельная № 3 | г. Югорск, ул. Ленина, 22А | 1977 | 192 612,24 | Свидетельство о государственной регистрации 72НЛ 220491 от 31.10.2008 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | обеспечение теплоснабжением и горячим водоснабжением потребителей |
| 4 | 1693 | Котельная № 4 | г. Югорск, ул. Геологов, 17 | 1995 | 21 093,77 | Свидетельство о государственной регистрации 86-АБ 881796 от 26.09.2014г. | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| 5 | 1426 | Котельная № 6 | г. Югорск, ул. Гастелло, 12 | 1979 | 154 209,39 | Свидетельство о государственной регистрации 86-АБ 086606 от 23.10.2010г. | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | обеспечение теплоснабжением и горячим водоснабжением потребителей |
| 6 | 1427 | Котельная № 7 | г. Югорск, ул. Космонавтов, 1 | 1991 | 13 822,21 | Свидетельство о государственной регистрации 86-АБ 086342 от 14.10.2010г. | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | обеспечение теплоснабжением и горячим водоснабжением потребителей |
| 7 | 1443 | Котельная № 8 | г. Югорск, ул. Геологов, 6 "Б" | 1975 | 24 416,34 | Свидетельство о государственной регистрации 86-АБ 881821 от 26.09.2014г. | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | обеспечение теплоснабжением и горячим водоснабжением потребителей |
| 8 | 1271 | Здание котельной №9 | г. Югорск, ул. Энтузиастов, 1 А | 1987 | 22 613,57 | Свидетельство о государственной регистрации 86-АБ 086639 от 02.11.2010 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | обеспечение теплоснабжением и горячим водоснабжением потребителей |
| 9 | 1266 | Котельная № 10 | г. Югорск, пер. Студенческий, 10 | 1982 | 22 954 486,01 | Свидетельство о государственной регистрации 86-АБ 484550 от 27.07.2012 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| 10 | 1268 | Котельная КАТ 30 МВт мкр. № 5А (1 очередь) (№11) | г. Югорск, ул. Чкалова, 3Г | 2009 | 54 028 594,37 | Свидетельство о государственной регистрации 86-АБ 255052 от 12.11.2011 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | обеспечение теплоснабжением и горячим водоснабжением потребителей |
| 1842 | Котельная КАТ 30 МВт мкр. № 5А (2 очередь) (№11) | г. Югорск, ул. Чкалова, 3Г | 2014 | 94 608 847,87 | Свидетельство о государственной регистрации 86-АБ 917745 от 12.12.2014 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | обеспечение теплоснабжением и горячим водоснабжением потребителей |
| 11 | 1420 | Котельная № 15 | г. Югорск, ул. Титова, 2 "А" | 1986 | 28 157,93 | Свидетельство о государственной регистрации 72 НЛ 220743 от 24.10.2008г. | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| 12 | 1421 | Котельная № 16 | г. Югорск, ул. Гастелло, 25 | 1975 | 27 835,00 | Свидетельство о государственной регистрации 86-АБ 086607 от 23.10.2010 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| 13 | 1422 | Здание котельной №17 | г. Югорск, ул. Калинина, 26А | 1985 | 83 883,80 | Свидетельство о государственной регистрации 72НК 854318 от 23.07.2008 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | обеспечение теплоснабжением и горячим водоснабжением потребителей |
| 14 | 1267 | Расширение котельной №18 | г. Югорск, ул. Октябрьская, 18А | 1999 | 31 460 385,99 | Свидетельство о государственной регистрации 86-АБ 258760 от 17.05.2012 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | обеспечение теплоснабжением и горячим водоснабжением потребителей |
| 15 | 1280 | Котельная № 22 | г. Югорск, р-он. Югорск-2, д.34 | 1993 | 8 860 665,75 | Свидетельство о государственной регистрации 72НЛ 122195 от 14.10.2009 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | обеспечение теплоснабжением и горячим водоснабжением потребителей |
| 16 | 1458 | Модульная котельная №24 | г. Югорск, ул. Менделеева, 38/1 | 2002 | 11 118 014,74 | Свидетельство о государственной регистрации 86-АБ 882681 от 14.10.2014г. | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | обеспечение теплоснабжением и горячим водоснабжением потребителей |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование котельной, адрес** | **Марка котлов** | **Количество котлов, ед** | **Год ввода котлов в эксплуатацию** | **Мощность** | | **Силовое электромеханическое оборудование (горелки, насосы)** | **Количество, ед** | **Установленная мощность, кВт/час** |
| **Установленная теплопроизводительность, Гкал/час** | **Располагаемая теплопроизводительность, Гкал/час** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | котельная № 1 | Кимак-3 | 2 | 1993 | 6,00 | 5,78 | Д 320-50А | 1 | 55 |
| Д 200/36 | 1 | 36 |
| Sadu 65 х 4а | 2 | 15 |
| газовая горелка "Weishaupt" WKGMS 50/2-A | 2 | 30 |
|  | **Итого:** |  | **2** |  | **6,00** | **5,78** |  | **6** | **136** |
| 2 | котельная № 2 | АБА-4 | 4 | 1984 | 10,00 | 8,05 | Д 320-50 | 2 | 150 |
| АБА-4 |  | 1983 | Sadu 65 х 4а | 2 | 15 |
| АБА-4 |  | 1984 | горелка СА 4-15 | 4 | 44 |
| АБА-4 |  | 1983 |  |  |  |
|  | **Итого:** |  | **4** |  | **10,00** | **8,05** |  | **8** | **209** |
| 3 | котельная № 3 | Импак-3 | 2 | 1992 | 15,00 | 13,757 | Д 320/50 | 3 | 225 |
| Д 200/36 | 2 | 72 |
| Кимак-3 | 1 | 1993 | К 200-150-315 | 2 | 90 |
| NWT-3.5 | 2 | 1996 | Sadu 65 х 4а | 2 | 18,5 |
| горелка OILON GP-400M; | 2 | 15 |
| горелка AGP-3; | 2 | 44 |
| горелка "Weishaupt" WKGMS 50/2-А | 1 | 22 |
|  | **Итого:** |  | **5** |  | **15,00** | **13,757** |  | **14** | **486,5** |
| 4 | котельная № 4 | Кимак-3 | 3 | 1994 | 9,00 | 6,389 | Д 200/36 | 2 | 72 |
| Sadu 65 х 2а | 2 | 15 |
| горелка "Weishaupt" WKGMS 50/2-A | 3 | 66 |
|  |  |  |
|  | **Итого:** |  | **3** |  | **9,00** | **6,389** |  | **7** | **153** |
| 5 | котельная № 6 | ВВД-1,8 | 7 | 1979 | 12,60 | 7,134 | Д 320/50 | 3 | 225 |
| К 100-65-200 | 2 | 60 |
| К 20/30 | 2 | 8 |
| ВВД-1,8 |  | 1985 | горелка БИГ 3-15 |  |  |
|  |  |  |
| ВВД-1,8 |  | 1987 |  |  |  |
|  |  |  |
|  | **Итого:** |  | **7** |  | **12,60** | **7,134** |  | **7** | **293** |
| 6 | котельная № 7 | ВВД-1,8 | 6 | 1991 | 10,80 | 6,057 | Д 320/50 | 2 | 150 |
| Д 200/36 | 1 | 36 |
| КМЛ 2-100-200 | 2 | 60 |
| ВВД-1,8 |  | 2004 | К 30/40 | 2 | 34 |
| ВВД-1,8 |  | 1991 | горелка БИГ 3-18 |  |  |
|  |  |  |
|  | **Итого:** |  | **6** |  | **10,80** | **6,057** |  | **7** | **280** |
| 7 | котельная № 8 | ВВД-1,8 | 7 | 1975-1986 | 36,60 | 25,34 | Д 320/50 | 3 | 225 |
| К100-65-200 | 2 | 60 |
| WILO IL 250-410-90/4 | 2 | 180 |
| Д 200/36 | 2 | 72 |
| К 100-65-200 | 3 | 60 |
| Wilo IL 100/145-11/2 | 2 | 22 |
| Grundfos CR16-29 | 2 | 5,6 |
| Термакс | 4 | 1986-1987 |  |  | Grundfos CR15-42 | 3 | 8,4 |
| К 20/30 | 4 | 16 |
| Sadu 65-2а | 2 | 14,2 |
| Wilo IL 80/170-15-2 | 2 | 30 |
| Импак-3 | 2 | 1987 | БИГ 3-15 |  |  |
| Импак-3 |  | 1994 | IB-5 | 4 | 60 |
| Кимак-3 | 1 | 1990 | AGP-3 | 2 | 30 |
| SuperRack | 1 | 2007 | WKGMS 50/2-A | 1 | 22 |
| Weishaupt G 11 | 1 | 12 |
|  | **Итого:** |  | **15** |  | **36,60** | **25,34** |  | **35** | **817,2** |
| 8 | котельная № 9 | АБА-4 | 6 | 1987 | 21,00 | 17,819 | WILO IL 200/345-55/4 | 3 | 165 |
|  |  |  |  | WILO BN 80/60 | 4 | 30 |
|  |  |  |  | WILO МVI-206 | 4 | 4,4 |
|  |  |  |  | WILO IL 100/190-30/2 | 2 | 60 |
|  |  |  |  | UNIGAZ P-93A | 6 | 45 |
|  |  |  |  | OILON GP-400 | 2 | 15 |
| ТТКV | 2 | 1997 |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  | **8** |  | **21,00** | **17,819** |  | **21** | **319,4** |
| 9 | котельная № 10 | ВВД-1,8 | 8 | 1981 | 24,80 | 17,276 | WILO IL 200/345-55/4 | 3 | 165 |
| Wilo IL 80/170-15/2 | 2 | 30 |
| WILO IL 80/170-15/2 | 2 | 30 |
| БИГ 3-15 |  |  |
| Unigaz-P91 | 6 | 45 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| КСВ-2 | 2 | 2007 |  |  |  |
|  |  |  |
| ВК-21 | 4 | 2000 |  |  |  |
|  |  |  |
|  | **Итого:** |  | **14** |  | **24,80** | **17,276** |  | **13** | **270** |
| 10 | котельная АВАЛОН | Ellprex-3500 | 8 | 2009 | 25,80 | 8,6 | WILO BL 65/170-15/2 | 3 | 45 |
| Ellprex-3500 | WILO BL 80/170-30/2 | 3 | 90 |
| Ellprex-3500 | Wilo BL 50/140-7,5/2 | 4 | 30 |
| Ellprex-3500 | 2014 | Wilo BL 65/160-11/2 | 4 | 44 |
| Ellprex-4000 | Wilo MHI 405-1/Е/3-400-2-В | 2 | 3 |
| Ellprex-4000 | Wilo MHIL 905/3 | 2 | 3,6 |
| Ellprex-4000 | Wilo IPL 40/175-5,5/2 | 3 | 16,5 |
| Ellprex-4000 | Wilo IPL 80/155-11/2 | 1 | 11 |
|  | Wilo BL 65/170-15/2 | 3 | 45 |
|  | Wilo MVI 1606-6 | 2 | 8 |
|  | CIBITAL UNIGAZ P-512A; | 4 | 36,8 |
|  | CIBITAL UNIGAZ P-512A; | 4 | 36,8 |
|  | **Итого:** |  | **8** |  | **25,80** | **8,6** |  | **35** | **369,7** |
| 11 | котельная № 15 | ВВД-1,8 | 4 | 1986 | 7,20 | 5,052 | Д 320/50 | 2 | 150 |
| Д 315/50 | 1 | 75 |
| К 32/130 | 1 | 3 |
| БИГ 3-15 |  |  |
|  | **Итого:** |  | **4** |  | **7,20** | **5,052** |  | **4** | **228** |
| 12 | котельная № 16 | ВВД-1,8 | 6 | 1981-1986 | 10,80 | 4,832 | Д 320/50 | 3 | 225 |
| К 32/130 | 1 | 3 |
| БИГ 3-18 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **Итого:** |  | **6** |  | **10,80** | **4,832** |  | **4** | **228** |
| 13 | котельная № 17 | ВВД-1,8 | 6 | 1978-2002 | 10,80 | 6,279 | Д 315/50 | 3 | 225 |
| Grunfos CR-15-03 | 1 | 3 |
| WILO IL 40/170-5,5/2 | 1 | 5,5 |
| К 100-65-200 | 2 | 60 |
| БИГ 3-18 |  |  |
|  |  |  |
|  | **Итого:** |  | **6** |  | **10,80** | **6,279** |  | **7** | **293,5** |
| 14 | котельная № 18 | Термакс | 2 | 1999 | 14,60 | 10,577 | Д 200/36 | 1 | 36 |
| Д 320/50 | 2 | 150 |
| ВК-21 | 2 | 2000 | Grundfos LP 100-200/183 | 2 | 37 |
| Grunfos CR-10-03 | 1 | 1 |
| Турботерм | 2 | 2006 | Grunfos CR-10-04 | 1 | 1,5 |
| BEACON 1,2/2 DM | 2 | 7,4 |
| К 65-50-160 | 2 | 11 |
| К 50/170 | 1 | 5,5 |
| Grundfos LP 100-200/183 | 1 | 18,5 |
| Grundfos NB 80-200/190 | 1 | 30 |
| Grundfos CR-10-03 | 2 | 1 |
| ГГСБТ-2,2 КС | 2 | 8 |
| IB-5 | 2 | 30 |
| Riello 4500-2 GI/EMME |  |  |
|  | **Итого:** |  | **6** |  | **14,60** | **10,577** |  | **20** | **336,9** |
| 15 | котельная № 22 | Импак-3 | 3 | 1992 | 9,00 | 8,151 | К 200-150-315 | 2 | 90 |
| К-50 -32-125 | 2 | 11 |
| К 45/30 | 2 | 15 |
| К 80-50/200 | 2 | 30 |
| AGR-3 | 2 | 44 |
| HP512A | 1 | 9,2 |
|  | **Итого:** |  | **3** |  | **9,00** | **8,151** |  | **11** | **199,2** |
| 16 | котельная № 24 | ВК-21 | 2 | 2002 | 3,20 | 1,677 | К 90/45 | 1 | 18 |
| К 90/45 | 1 | 18 |
| ВК 2/26А | 2 | 11 |
| КМ 65-50-160 | 2 | 11 |
| RGL10/1D | 2 | 8 |
|  | **Итого:** |  | **2** |  | **3,20** | **1,677** |  | **8** | **66** |

|  |
| --- |
|  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о составе и описание иного имущества, передаваемого по концессионному соглашению, в том числе о его технико-экономических показателях, техническом состоянии (тепловые сети)** | | | | | | | | | | |
|
|
| **№ п/п** | **Инвентарный номер объекта** | **Источник теплоснабжения** | **Наименование объекта** | **Адрес объекта** | **Остаточная стоимость, руб.** | **Право муниципальной собственности** | | **Право хозяйственного ведения** | **Технические характеристики** | **Назначение** |
| **№** | **дата** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | 1889 | Котельная № 1 | Сети теплоснабжения от котельной №1 | г. Югорск, ул. Буряка, 10 | 0 | 86-АВ 144090 | 21.10.2015 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | 2840м | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| 2 | 1888 | Котельная № 2 | Сети теплоснабжения от котельной №2 | г. Югорск, ул. Ленина,22 | 770 269,65 | 86-АВ 144294 | 23.10.2015 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | 1668м | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| 3 | 1886 | Котельная № 3 | Сети теплоснабжения от котельной №3 | г. Югорск, ул. Ленина, 22»А» | 28981,67 | 86-АВ 144504 | 05.11.2015 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | 2575м | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| 4 | 1893 | Котельная № 4 | Сети теплоснабжения от котельной №4 | г. Югорск, ул. Геологов, 17 | 0 | 86-АВ 1445033 | 07.12.2015 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | 1601м | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| 5 | 1894 | Котельная № 6 | Сети теплоснабжения от котельной №6 | г. Югорск, ул. Гастелло, 12, строение 1 | 0 | 86-АВ 145669 | 28.12.2015 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | 2807м | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| 6 | 1895 | Котельная № 7 | Сети теплоснабжения от котельной №7 | г. Югорск, ул. Космонавтов,1 | 177905.44 | 86-АА 001496 | 11.01.2016 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | 3214м | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| 7 | 1896 | Котельная № 8 | Сети теплоснабжения от котельной №8 | г. Югорск, ул. Геологов,6 «Б» | 21813,08 | 86-АВ 145122 | 11.12.2015 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | 6470м | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| 8 | 1897 | Здание котельной №9 | Сети теплоснабжения от котельной №9 | г. Югорск, ул. Энтузиастов, 1 «А» | 409960,64 | 86-АВ 144832 | 02.12.2015 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | 12380м | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| 9 | 1887 | Котельная № 10 | Сети теплоснабжения от котельной №10 | г. Югорск, пер. Студенческий, 10 | 3586208,15 | 86-АВ 144503 | 05.11.2015 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | 8086м | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| Инженерные сети к жилому дому | г. Югорск, ул. Студенческая, 16 (2 блок-секция) |  | 86-АБ 105021 | 18.04.2011 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | 54,3м | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| 10 | 1898 | Котельная КАТ 30 МВт мкр. № 5А – 1 очередь, 2 очередь -11 котельная | Многоэтажная застройка мкр.5А (инж сети, 2 этап, 2 очередь) | г. Югорск, мкр 5А | 35178252,13 | 86-АБ 706637 | 28.11.2013 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | 860м | обеспечение теплоснабжением потребителей |
|  | Сети тепловодоснабжения | г. Югорск, ул. Чкалова, д.7, корп.5 |  | 86-АБ 104674 | 12.08.2011 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | 960м | обеспечение теплоснабжением потребителей |
|  | Сети теплоснабжения | г. Югорск, ул. Декабристов,18 |  | 86-АВ 145670 | 28.12.2015 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение |  | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| 11 | 1900 | Котельная № 15 | Сети теплоснабжения от котельной №15 | г. Югорск, ул. Титова 2 «А» | 271820,10 | 86-АА 001494 | 11.01.2016 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | 2006м | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| 12 | 1901 | Котельная № 16 | Сети теплоснабжения от котельной №16 | г. Югорск, ул.Гастелло, 25 | 0 | 86-АВ 144899 | 04.12.2015 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | 1754м | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| Сети теплоснабжения | г. Югорск, ул. Новая, 3 «Б» |  | 86-АБ 707313 | 24.12.2013 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | 91,75м | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| 13 | 1902 | Здание котельной №17 | Сети теплоснабжения от котельной №17 | г. Югорск, ул. Калинина, 26 «А» | 0 | 86-АА-001437 | 18.01.2016 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | 6087м | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| 14 | 1903 | Расширение котельной №18 | Сети теплоснабжения от котельной №18 | г. Югорск, ул. Октябрьская, 18А | 3257944,26 | 86-АА-001493 | 11.01.2016 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | 11635м | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| Инженерные сети к жилому дому. Тепловодоснабжение | г. Югорск, ул. Механизаторов,28 |  | 86-АБ 105056 | 06.05.2011 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | 11м | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| Сети теплоснабжения от котельной №18 | г. Югорск, ул. Октябрьская, 18А |  | 86-АА 001493 | 11.01.2016 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение |  | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| 15 | 1904 | Котельная (№19) | Сети теплоснабжения | г. Югорск, ул. Никольская | 8605,54 | 86-АВ 144902 | 07.12.2015 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение |  | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| Наружные сети теплоснабжения |  |  | 86-АБ 103805 | 26.11.2010 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | 195,1м | обеспечение теплоснабжением потребителей |
| 16 | 1906 | Модульная котельная №24 | Сети теплоснабжения от модульной котельной №24 | г. Югорск, ул. Менделеева, 38/1 | 648634,67 | 86-АВ 144642 | 25.11.2015 | договор от 17.07.2014г. №4 о передаче объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение | 282м | обеспечение теплоснабжением потребителей |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приложение 4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **к конкурсной документации** | | | | | | | |
| **Критерии открытого конкурса и их параметры**  **Параметры деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели | Ед. изм. | Период действия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
|
| 1) показатели надежности объектов теплоснабжения в соответсвии с п. 5 раздела I ПП РФ от 16.05.2014 №452 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей (пп. а ) | ед. | 7 | 7 | 7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 1.2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности (пп. б) | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2) показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения в соответсвии с п. 6 раздела I ПП РФ от 16.05.2014 №452 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (пп. а) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| для котельных на газе 7 | кг.у.т./ Гкал | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 |
| 2.2) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (пп.б) ¹ | Гкал/м2 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.3) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (пп. в) 4 | % | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 |
| 2) показатели энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии 9 | кг.у.т./ Гкал | 162,64 | 162,64 | 162,64 | 162,64 | 162,64 | 162,64 | 162,64 | 162,64 | 162,64 | 162,64 | 162,64 | 162,64 | 162,64 | 162,64 | 137,81 | 137,81 | 137,81 | 137,81 | 137,81 | 137,81 | 137,81 | 137,81 | 137,81 | 137,81 | 137,81 | 137,81 | 137,81 | 137,81 | 137,81 |
| 2.2) удельный расход электрической энергиина выработку и передачу тепловой энергии | кВтч./ Гкал | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 |
| 2.3) удельный расход воды на выработку и передачу тепловой энергии | м3/ Гкал | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 2.4) потери в сетях (к отпуску тепловой энергии от источника тепловой энергии) 10 | % | 13,78 | 13,51 | 13,24 | 12,99 | 12,74 | 12,51 | 12,28 | 12,05 | 11,84 | 11,63 | 11,44 | 11,25 | 11,07 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 |
| 2.5) КПД энергетического оборудования (газ) 9 | % | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Предельные значения долгосрочных параметров, являющихся критериями конкурса и сведения о методе регулирования тарифов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Метод тарифного регулирования:**  **метод индексации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Ед.изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 |
| **1) максимальный базовый уровень операционных расходов** | тыс.руб. | 139 705,72 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| **2) показатели энергоэффективности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./ Гкал | 162,64 | 162,64 | 162,64 | 162,64 | 162,64 | 162,64 | 162,64 | 162,64 | 162,64 | 162,64 | 162,64 | 162,64 | 162,64 | 162,64 | 137,81 | 137,81 | 137,81 | 137,81 | 137,81 | 137,81 | 137,81 | 137,81 | 137,81 | 137,81 | 137,81 | 137,81 | 137,81 | 137,81 | 137,81 | 137,81 | 137,81 |
| 2.2) удельный расход электрической энергиина выработку и передачу тепловой энергии | кВтч./ Гкал | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 | 28,12 |
| 2.3) удельный расход воды на выработку и передачу тепловой энергии | м3/ Гкал | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 2.4) потери в сетях (к отпуску тепловой энергии от источника тепловой энергии) | % | 13,78 | 13,51 | 13,24 | 12,99 | 12,74 | 12,51 | 12,28 | 12,05 | 11,84 | 11,63 | 11,44 | 11,25 | 11,07 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 |
| 2.5) КПД энергетического оборудования (газ) | % | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 | 88,97 |
| **3) нормативный уровень прибыли** | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **4) индекс эффективности операционных расходов** | % | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |

**Предельный размер расходов**

**на создание и реконструкцию объектов концессионного соглашения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 |
| Размер расходов, тыс.руб. | 250 000 | 700 000 | 550 000 |
| Итого, тыс.руб. | | | 1 500 000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Максимальный размер платы концедента** | | | | | |
| Год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Размер платы, тыс.руб. | 36 750,00 | 124 747,36 | 50 751,60 | 60 129,96 | 6 012,60 |

Приложение №5

конкурсной документации

**Задание**

**на создание и реконструкцию объектов теплоснабжения г.Югорска Ханты-Мансийского АО – Югры**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Адрес объекта | Вид работ | Параметры после завершения работ | Срок выполнения работ |
|  | | | | | |
| 1 | Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения г.Югорска | | | | 2017 |
|  | |
| 2 | Котельная «Центральная» | г.Югорск, ул.Механизаторов | строительство | Тип котельной: блочно-модульная. Тип топлива: газ. Мощность:25.8 Гкал/ч | 2018 |
| 3 | Котельная и подводящие сети | г.Югорск, ул.Энтузиастов | строительство | Тип котельной: блочно-модульная. Тип топлива: газ. Мощность:21,7 Гкал/ч | 2019 |
| 4 | Котельная и подводящие сети | г.Югорск, р-н Югорск-2 | строительство | Тип котельной: блочно-модульная. Тип топлива: газ. Мощность:6,88 Гкал/ч | 2018 |
| 5 | Котельная и подводящие сети | г.Югорск, ул.Менделеева | строительство | Тип котельной: блочно-модульная. Тип топлива: газ. Мощность:17,31 Гкал/ч | 2018 |
| 6 | Котельная и подводящие сети | г.Югорск, ул. Геологов, д.6Б | строительство | Тип котельной: блочно-модульная. Тип топлива: газ. Мощность:26,09 Гкал/ч | 2019 |
| 7 | Котельная и подводящие сети | г.Югорск, пер.Студентческий, д.10 | строительство | Тип котельной: блочно-модульная. Тип топлива: газ. Мощность:17,31 Гкал/ч | 2018 |
| 8 | Котельная и подводящие сети | г.Югорск, ул.Геологов, д.17 | строительство | Тип котельной: блочно-модульная. Тип топлива: газ. Мощность:8,7 Гкал/ч | 2019 |
| 9 | Котельная и подводящие сети | г.Югорск, ул. Калинина | строительство | Тип котельной: блочно-модульная. Тип топлива: газ. Мощность:21,7 Гкал/ч | 2018 |
| 10 | Котельная и подводящие сети | г.Югорск, ул.Октябрьская | строительство | Тип котельной: блочно-модульная. Тип топлива: газ. Мощность:17,31 Гкал/ч | 2019 |
| 11 | Котельная №19 | г.Югорск, ул. Никольская | реконструкция | Тип котельной: блочно-модульная. Тип топлива: газ. Мощность: 5 Гкал/ч | 2019 |
| 12 | Котельная №25 | г.Югорск, ул.Мичурина, 19А | реконструкция | Тип котельной: блочно-модульная. Тип топлива: газ. Мощность:17,31 Гкал/ч | 2019 |
| 13 | Единый диспетчерский центр | г. Югорск, ул. Гастелло, д.25 | строительство | Автоматизированная система управления работы котельных до 20 шт с дублирующими системами на каждой котельной с дублирующей передачей сигналов как по оптоволокну, так и по gprs с alarm-системой оповещения служб | 2018 |
| 14 | Сети теплоснабжения | Котельная №1 | реконструкция | Протяженность 504 м. | 2017-2019 |
| 15 | Сети теплоснабжения | Котельная №2 | реконструкция | Протяженность 1455 м. | 2017-2019 |
| 16 | Сети теплоснабжения | Котельная №3 | реконструкция | Протяженность 1147 м. | 2017-2019 |
| 17 | Сети теплоснабжения | Котельная №9 | реконструкция | Протяженность 1240 м. | 2017-2019 |
| 18 | Сети теплоснабжения | Котельная №10 | реконструкция | Протяженность 1631 м. | 2017-2019 |
| 19 | Сети теплоснабжения | Котельная №16 | реконструкция | Протяженность 780 м. | 2017-2019 |
| 20 | Сети теплоснабжения | Котельная №17 | реконструкция | Протяженность 1835 м. | 2017-2019 |
| 21 | Сети теплоснабжения | Котельная №18 | реконструкция | Протяженность 1950 м. | 2017-2019 |
| 22 | Сети теплоснабжения | Котельная №22 | реконструкция | Протяженность 1240 м. | 2017-2019 |
| 23 | Сети теплоснабжения | Котельная №6 | реконструкция | Протяженность 700 м. | 2017-2019 |
| 24 | Сети теплоснабжения | Котельная №7 | реконструкция | Протяженность 300 м. | 2017-2019 |
| 25 | Сети теплоснабжения | Котельная №8 | реконструкция | Протяженность 1420 м. | 2017-2019 |
| 26 | Сети теплоснабжения | Котельная №11 | реконструкция | Протяженность 400 м. | 2017-2019 |
| 27 | Сети теплоснабжения | Котельная №25 | реконструкция | Протяженность 1630 м. | 2017-2019 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приложение №6 к конкурсной документации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Сведения об объеме полезного отпуска, сведения о ценах на энергетические ресурсы, сведения о потерях, сведения о неподконтрольных расходах** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № | Перечень сведений, подлежащих представлению | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Период | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 |
|
| 1 | Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, на срок действия концессионного соглашения 2 | тыс.Гкал | 236,957 | 237,253 | 238,654 | 234,243 | 232,175 | 234,380 | 237,327 | 240,843 | 243,934 | 248,511 | 252,682 | 256,405 | 259,232 | 260,262 | 260,145 | 260,145 | 260,145 | 260,145 | 260,145 | 260,145 | 260,145 | 260,145 | 260,145 | 260,145 | 260,145 | 260,145 | 260,145 | 260,145 | 260,145 | 260,145 | 260,145 | 260,145 |
| 2 | Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| цены на газ | руб/т | 3 279,90 | 3 345,50 | 3 412,41 | 3 480,66 | 3 550,27 | 3 621,28 | 3 693,70 | 3 767,58 | 3 842,93 | 3 919,79 | 3 998,18 | 4 078,15 | 4 159,71 | 4 242,90 | 4 327,76 | 4 414,32 | 4 502,60 | 4 592,66 | 4 684,51 | 4 778,20 | 4 873,76 | 4 971,24 | 5 070,66 | 5 172,08 | 5 275,52 | 5 381,03 | 5 488,65 | 5 598,42 | 5 710,39 | 5 824,60 | 5 824,60 | 5 824,60 |
| изменение цен | % | 100,4 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| электроэнергия | руб./кВтч | 4,17 | 4,46 | 4,69 | 4,92 | 5,16 | 5,42 | 5,68 | 5,96 | 6,25 | 6,56 | 6,88 | 7,22 | 7,57 | 7,94 | 8,33 | 8,74 | 9,17 | 9,62 | 10,09 | 10,58 | 11,10 | 11,65 | 12,22 | 12,81 | 13,44 | 14,10 | 14,79 | 15,52 | 16,28 | 17,07 | 17,07 | 17,07 |
| изменение цен | % | 109,5 | 107,0 | 105,1 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 |
| вода | руб./м3 | 36,04 | 37,73 | 39,61 | 41,59 | 43,67 | 45,86 | 48,15 | 50,56 | 53,09 | 55,74 | 58,53 | 61,45 | 64,53 | 67,75 | 71,14 | 74,70 | 78,43 | 82,35 | 86,47 | 90,80 | 95,33 | 100,10 | 105,11 | 110,36 | 115,88 | 121,67 | 127,76 | 134,15 | 140,85 | 147,90 | 147,90 | 147,90 |
| изменение цен | % | 109,2 | 104,7 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| 4 | Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения (по каждому виду используемого энергетического ресурса) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| технологические потери тепловой энергии в сети | тыс. Гкал | 60,525 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| % | 17,71 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| удельный расход условного топлива (газ) на выработку тепловой энергии | кг.у.т./ Гкал |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | 165,24 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| удельный расход условного топлива (нефть) выработку тепловой энергии | кг.у.т./ Гкал |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (нефть) |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| удельный расход электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии | кВтч./ Гкал | 28,12 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| удельный расход воды на выработку и передачу тепловой энергии | м3/Гкал | 0,50 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 5 | величина неподконтрольных расходов, (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль организаций) 8 | тыс.руб. | 58 562,4 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

**Приложение 7**

**к конкурсной документации**

**Сведения о бухгалтерской отчетности**

1. Бухгалтерский баланс за 2014 год
2. Бухгалтерский баланс за 2015 год
3. Бухгалтерский баланс за 2016 год
4. **Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **год** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** |
| **индекс** | 104,29 | 104,63 | 101,90 | 102,78 | 104,68 | 105,00 | 105,24 | 105,03 | 105,65 | 105,44 | 105,23 | 104,84 | 104,11 | 103,65 | 103,70 | 103,70 |
| **год** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** | **2040** | **2041** | **2042** | **2043** | **2044** | **2045** | **2046** | **2047** |
| **индекс** | 103,70 | 103,70 | 103,70 | 103,70 | 103,70 | 103,70 | 103,70 | 103,70 | 103,70 | 103,70 | 103,70 | 103,70 | 103,70 | 103,70 | 103,70 |

**Приложение 8**

**к конкурсной документации**

**Отчет о техническом обследовании**

Приложение 2

к постановлению

администрации города Югорска

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

**Персональный состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения.**

Голин С.Д. – первый заместитель главы города – директор департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, председатель комиссии

Бандурин В.К. – заместитель главы города – директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, заместитель председателя комиссии

Лысенко Н.Н. – заместитель начальника планово – экономического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, секретарь комиссии

Члены Комиссии:

Ермаков А.Ю. – заместитель директора департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска

Абдуллаев А.Т. – начальник отдела по управлению имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска

Каушкина И.К. – начальник управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска

Михай Н.В. – начальник юридического отдела департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска

Ярков Г.А. – заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

Валинурова О.С. – начальника юридического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

Попова Т.В. – начальник планово-экономического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

Мыцкова С.Ю. – главный специалист планово-экономического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

Муковнина М.И. – старший инженер планово-экономического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

Примечание: в случаи отсутствия одного из членов комиссии в заседании конкурсной комиссии может принимать участие лицо, исполняющее обязанности члена комиссии.

Приложение 3

к постановлению

администрации города Югорска

от\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_

**Положение о комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения находящихся в собственности муниципального образования город Югорск**

1. **Общие положения**

Настоящее Положение о комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения (далее – Положение) определяет функции, порядок работы комиссии по проведению открытого конкурса (далее – комиссия).

Комиссия является действующим организационным органом по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения.

Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 21.07.2005 №115 – ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Федеральный закон), настоящим Положением.

Конкурсная комиссия создана для проведения конкурса, оценки конкурсных предложений, определения победителя конкурса и правомочна принимать решения, отнесенные к ее компетенции настоящим Положением.

Основными принципами деятельности конкурсной комиссии являются создание равных конкурсных условий для участников конкурса, единство требований к ним и критерием оценки и х конкурсных предложений, объективность оценок и гласность.

1. **Функции конкурсной комиссии**

Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:

- Опубликовывает и размещает сообщение о проведении конкурса;

- Публикует и размещает сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию, а также направляет указанное сообщение лицам в соответствии с решением о заключении концессионного оглашения;

- Принимает заявки на участие в конкурсе;

- Предоставляет заявителям конкурсную документацию и разъяснения положений конкурсной документации;

- Осуществляет рассмотрение заявок на участие в конкурсе, представленных заявителем;

- Принимает решение об отказе в допуске заявителей к участию в конкурсе и направляет им соответствующие уведомления;

- Определяет участников конкурса;

- Направляет участникам конкурса приглашения представить конкурсные предложения в соответствии с критериями конкурса, рассматривает и оценивает конкурсные предложения;

- Принимает конкурсные предложения от участников конкурса;

- Определяет победителя конкурса и направляет ему уведомления о признании его победителем;

- Подписывает протокол о результатах проведения конкурса;

- Уведомляет участников конкурса о результатах проведения конкурса;

- Публикует и размещает сообщение о результатах проведения конкурса.

1. **Состав Конкурсной комиссии**

Членами конкурсной комиссии, а также секретарем конкурсной комиссии, не могут быть граждане, представившие заявки на участие в конкурсе или состоящие в штате организаций, представивших заявки на участие в конкурсе, либо граждане, являющиеся учредителями (участниками) этих организаций, членами их органов управления или аффилированными лицами участников конкурса.

Присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления на заседаниях Комиссии осуществляется в порядке, установленном постановлением администрации города Югорска от 31.12.2009 № 2382 «О порядке обеспечения присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях коллегиальных органов администрации города Югорска».

В случае выявления в составе конкурсной комиссии таких лиц уполномоченный орган принимает решение, которым состав конкурсной комиссии утверждается заново. В случае несоответствия секретаря конкурсной комиссии данному критерию, на эту должность назначается другое лицо.

Руководит деятельностью конкурсной комиссии председатель конкурсной комиссии.

Председатель конкурсной комиссии:

- Организует работу конкурсной комиссии;

- Оглашает повестку заседания и при необходимости вносит на голосование предложения по ее изменению и дополнению;

- Ведет заседание конкурсной комиссии;

- Предоставляет слово для выступлений;

- Ставит на голосование предложения членов конкурсной комиссии и проекты принимаемых решений;

- Подводит итоги голосования и оглашает принятые формулировки;

- Ведет переписку от имени конкурсной комиссии;

Дает поручения, в рамках своей компетенции, уполномоченному представителю концедента на совершение действий организационно- технического характера в рамках графика проведения конкурса.

Секретарь конкурсной комиссии осуществляет:

- Подготовку материалов к заседаниям конкурсной комиссии;

- Не позднее, чем за три дня до указанной в утвержденном графике работ конкурсной комиссии даты проведения ее заседания в письменном виде (почтовым отправлением или факсимильным сообщением) извещает членов конкурсной комиссии о месте, времени и повестке дня заседания.

- Осуществляет учет и хранение материалов конкурсной комиссии, а также учет входящих и исходящих документов, до момента их передачи концеденту по завершении Конкурса;

- Надлежащим образом и своевременно оформляет протоколы конкурсной комиссии и иные документы, представляет их на подпись председателю и членам конкурсной комиссии

1. **Порядок принятия решения**

Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании конкурсной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов, при этом каждый член конкурсной комиссии имеет один голос.

Члены конкурсной комиссии участвуют в заседаниях лично.

При принятии решений в рамках оценки и рассмотрения конкурсных предложений члены конкурсной комиссии действуют в порядке, установленном Федеральным законом «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 №115-ФЗ.

1. **Порядок оформления и опубликования решений конкурсной комиссии**

Решение конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании конкурсной комиссии. Протокол заседания конкурсной комиссии оформляется не позднее 3-х дней с даты проведения соответствующего заседания или в специально установленные регламентом конкурса сроки.

В протоколе заседания конкурсной комиссии в обязательном порядке указываются дата заседания, повестка дня, присутствующие члены конкурсной комиссии, Фамилии, имена и отчества, должности и места работы, приглашенных на заседание конкурсной комиссии, краткое содержание выступлений, результаты голосования, особое мнение членов конкурсной комиссии (в случае наличия такого), а также иные положения, наличие которых является обязательным в соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях».

Особое мнение членов конкурсной комиссии излагается в письменном виде и прилагается к протоколу заседания.

В установленных Федеральным законом «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005г. №115 – ФЗ случаях конкурсная комиссия публикует необходимую информацию о сведениях, о ходе и результатах проведения конкурса на официальном сайте и сайте о размещении заказов в сети «Интернет».

1. В соответствии с п.3 приложения №15 к концессионному соглашению [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается, если потребитель - организация ликвидирован; [↑](#footnote-ref-2)
3. Указывается, если в отношении потребителя-должника введено конкурсное производство, [↑](#footnote-ref-3)
4. Указывается, если потребитель – гражданин признан несостоятельным и в его отношении завершено конкурсное производство; [↑](#footnote-ref-4)
5. Указывается, если в отношении потребителя велось исполнительное производство; [↑](#footnote-ref-5)
6. Указывается, если заявление подписывается представителем концессионера. [↑](#footnote-ref-6)