## Лист1 (hidden)
Утверждаю:
Заместитель главного инженера
МУП "Югорскэнергогаз"
______________Е.Н. Гундорин
"_______"_______________2020г.
График технического обслуживания узлов учета энергоресурсов ТВС на котельных г.Югорск.
Август 2020г.
| № Котельной | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
2 | bar: 5
3 | bar: 7
6 | bar: 10
7 | bar: 11
8 | bar: 12
9 | bar: 13
10 | bar: 14
11А | bar: 17
12 | bar: 18
14 | bar: 19
17 | bar: 20
18 | bar: 21
19 | bar: 24
22 | bar: 25
25 | bar: 26
КОС | bar: 27
ВОС | bar: 28
Начальник ТИ Заливин А.А.

## Откл ГВС
График отключения горячего водоснабжения в летний период на территории города Югорска, в целях проведения ремонта технологического оборудования котельных и капитального ремонта сетей тепловодоснажения
№ Котельной | 01.06.2021 - 10.06.2021 | 15.06.2021 - 28.06.2021 | 29.06.2021 - 12.07.2021 | 13.07.2021 - 26.07.2021 | 26.07.2021 - 08.08.2021 | 04.08.2021 - 17.08.2021 | 18.08.2021 - 31.08.2021 | Многоквартирные и жилые дома подлежащие отключению на период проведения работ
2
3 | [7 empty] | ул. Мира, д. 16; ул. Железнодорожная, 11а, 19а, 21а, 29, 31, 33, 35, 37, 47,49, 39а; ул. 40 лет Победы 1, 3, 2, 5, 9,9а, 7, 18; ул. Ленина 30,32, 43, 34; ул. Октябрьская 6,6а; ул. Буряка 1,3,3г, 5, 12, 1а, 3а, 3б, 7а, 14; ул. Механизаторов 1,3,5,7,8, 9а, 10, 12, 14, 16.
6 | [7 empty] | ул. Таежная 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 16/2, 16/1, 16, 20а, 18а, 14, 16а, 18; ул. Гастелло 7а, 13а, 15.
7 | [7 empty] | ул. Ермака 5; ул. Магистральная 21; ул. Менделеева 32/1, 32/2, 23, 30б, 36,57.
8 | [7 empty] | ул. Ленина 12, 10, 14; ул. Кирова 8,8а, 10; ул. Геологов 11, 13, 7,9,9б; ул. Лесозаготовителей 25; ул. Дружбы Народов 1, ул. Попова 8,6,4а, 4; ул. Мира 4, 10,12, 14, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 8.
9 | [7 empty] | ул. Монтажников 3а, 1а; ул. Мира 57,51а, 54а, 48а, 53, 53а, 55а, 56, 56а, 58,58а, 59а, 61, 65, 65а, 73,71, 73а, 75, 60, 62, 48б, 83/1, 83а, 79, 83/1, 83б ; ул. Спортивная 24, 35, 37а, 43, 45; ул. Энтузиастов 2, 3б, 7, 3, 3а, 5; ул. Кедровая 1, 3, 8, 4, 6; ул.Новая 3б, 1/2,1/1, 1а/2 ул. Нововятская 1, 7, 3, 5, 7; ул. Сосновая 2, 8, 6, 8; ул. Спортивная 26, 27, 28, 49, 28, ; пер. Спортивная 1, 2.
10 | [7 empty] | ул. Менделеева 37а, 41, 43а, 49, 53, 55, 61, 65, 43, 58, 70, 84а, 80а, 76, 74, 72/1, 23а; ул. Садовая 58, 70, 84а, 80а, 76, 74, 72/1, 23а, 62,68, 78, 62а, 84, 46, 4, 48, 49, 50, 54, 56, 60, 69, 69Ю; ул. Студенческая 16, 16/1, 18, 18/1, 20; ул. Магистральная 19а, 13, 5, 7; пер. Студенческая 12, 2, 6, 7а, 12, 2.
11А | [7 empty] | ул. Чкалова 7/1, 7/5, 7/6, 7/7, 7/3, 12, 6, 8, 10, 12, 4, 8; ул. Декабристов 2, 6, 8, 10, 14, 12, 6а; ул. Сахарова 2б, 2а; ул. Шолохова 1, 3, 4.
12
14 | [7 empty] | ул. Газовиков 2/1, 1, 2, 3, 4, 5, 6; ул. Никольская 1, 9а, 9, 3, 1а, 5, 5а, 7; ул. Толстого 6, 12, 2, 4, 14, 16; ул. Свердлова 8, 10, 6, 4, 3, 2, 1; ул. Садовая 3а.
17 | [7 empty] | ул. Мира 38, 40, 42, 43, 43а, 45, 47, 49; ул. Калинина 23/1, 23, 24, 28, 30, 32; ул. Таежная 11, 13, 8, 17, 19, 21, 22, 22а, 20, 22в, 22б, 22г, 23, 24, 25; пер. Титова 1; ул. Спортивная 15.
18 | [7 empty] | ул. Попова 66, 60б, 60а, 93; ул. Механизаторов 19б, 19в, 28, 22, 24, 19а
19 | [7 empty] | ул. Никольская 13, 15, 11.
22 | [7 empty] | мкр. Югорск-2, д. 1, 3, 7, 2, 4, 5, 6.
25 | [7 empty] | ул. Мичурина 17/1, 13, 15, 17, 23, 25, 19, 21; ул. Валентины Лопатиной 2
Примечание: возможны изменения графика

## Лист3 (hidden)
Утверждаю:
Заместитель главного инженера
МУП "Югорскэнергогаз"
______________Е.Н. Гундорин
"_______"_______________2020г.
График технического обслуживания узлов учета ТЭ на котельных г.Югорск.
Июль 2021г.
| № Котельной | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
2
3
6
7
8
9
10
11А
12
14
17
18
19
22
25
КОС
ВОС
Начальник ТИ Заливин А.А.

## План (hidden)
"Утверждаю"
Главный инженер
МУП "Югорскэнергогаз"
Я.Я. Гердт
_____________________________
ПЛАН
мероприятий по подготовке к эксплуатации узлов учета энергоресурсов на объектах МУП "Югорскэнергогз", систем теплоснабжения абонентов г. Югорска, мкр. Югорска 2 в осенне-зимний период 2021-2022 г.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Ед. изм | Кол-во | Дата | Ответственный производитель
1 | Демонтаж узлов учета теплоснабжения административного здания МУП "Югорскэнергогаз" для проведения поверки |  |  | шт | 2 | май | Малыгин А.А.
2 | ТО и ТР узлов учета тепло-водоснабжения котельных № 17, 18 |  |  | шт | 12 | июнь | Малыгин А.А.
3 | ТО и ТР узлов учета тепло-водоснабжения котельных № 9, 12, КОС |  |  | шт | 15 | июнь-июль | Малыгин А.А.
4 | ТО и ТР узлов учета тепло-водоснабжения котельных № 6, 14 |  |  | шт | 11 | июль | Малыгин А.А.
5 | ТО и ТР узлов учета тепло-водоснабжения котельных № 7, 11, ВОС |  |  | шт | 14 | июль | Малыгин А.А.
6 | ТО и ТР узлов учета тепло-водоснабжения котельных № 10, 19, 22 |  |  | шт | 12 | июль-август | Малыгин А.А.
7 | ТО и ТР узлов учета тепло-водоснабжения котельных № 8, 25 |  |  | шт | 16 | август | Малыгин А.А.
8 | ТО и ТР узлов учета тепло-водоснабжения котельных № 2, 3 |  |  | шт | 9 | август | Малыгин А.А.
9 | Контроль качества промывки систем отопления абонентов г. Югорска, мкр. Югорска 2 |  |  | объект | 465 | июнь-сентябрь | Малыгин А.А.
10 | Наладка, ввод в эксплуатацию узлов учета тепло-водоснабжения базы АТХ |  |  | шт | 3 | август | Малыгин А.А.
| Разработал: Инженер ТИ | [5 empty] | А.А. Малыгин
| Ознакомлены: | Начальник УКиЭТС |  |  |  |  | А.С. Попков
|  | Начальник УРСТ |  |  |  |  | А.М. Довгополый
|  | Начальник АиМ |  |  |  |  | Л.А. Мишарина
|  | Начальник ЭТУ |  |  |  |  | Е.В. Суворов
|  | Начальник СМТС |  |  |  |  | Р.А. Добряков
|  | Начальник ПТО |  |  |  |  | В.А. Федотов