## Лист1
Отчет
об исполнении структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 2023-01-01
«Социально-экономическое развитие и муниципальное управление»
(наименование программы)
Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Номер структурного элемента (основного мероприятия) | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 "Совершенствование системы муниципального стратегического управления, реализация отдельных государственных полномочий"
1.1 | Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности администрации города Югорска и обеспечивающих учреждений, обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (1,2) | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | федеральный бюджет | 9080.7 | 9080.7 | 9080.7 | 0 | 100 | Средства направлены на обеспечение деятельности администрации города Югорска: федеральный бюджет - 100%; бюджет автономного округа-99,3%; местный бюджет-99,3%. По итогам закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сложилась экономия в размере 2 006,3 тыс. рублей. Календарный план заключенных муниципальных контрактов выполнен в полном объеме согласно установленного срока.
|  |  | бюджет автономного округа | 15816.9 | 15816.9 | 15700.7 | -116.2 | 99.2653
|  |  | местный бюджет | 177641.2 | 177641.2 | 176390.4 | -1250.8 | 99.2959
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего: | 202538.8 | 202538.8 | 201171.8 | -1367 | 99.3251
|  | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства направлены на обеспечение деятельности учреждений администрации города Югорска: бюджет автономного округа-100%; местный бюджет-100%. На основании постановления администрации города Югорска «О мерах реализации решения Думы города Югорска «О бюджете города Югорска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 17.01.2022 № 48-п были приняты меры по повышению эффективности расходования бюджетных средств: 1. Оптимизация расходов на муниципальные закупки. 2. Заключение договоров на закупки товаров, работ и услуг осуществляется по п. 4 ст. 93 Федерального закона от 04.05.2013г. № 44-ФЗ. 3. Закупки по минимальным ценам, путем мониторинга коммерческих предложений поставщиков. Экономия, полученная от проведения электронных аукционов, в сумме 0,6 тыс. рублей была перераспределена на приоритетные статьи – выплата заработной платы работникам.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 100
|  | МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 63279.1 | 63279.1 | 63279.1 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 63312.7 | 63312.7 | 63312.7 | 0 | 100
1.2 | Осуществление отдельного государственного полномочия по осуществлению деятельности по опеке и попечительству (3) | Отдел опеки и попечительства администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежемесячно каждому приемному родителю производилась выплата вознаграждения в размере 6,2 тыс. рублей на каждого ребенка, дополнительно 1,4 тыс. рублей на воспитание каждого ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, 2,2 тыс. рублей на воспитание каждого ребенка-инвалида, ребенка состоящего на диспансерном учете в связи с имеющимся хроническим заболеванием, и 1,9 тыс. рублей на воспитание каждого ребенка в возрасте от 12 лет. Среднегодовая численность приемных родителей составила 51 человек. Денежные средства были израсходованы на выплаты вознаграждения приемным родителям и начисления по страховым взносам во внебюджетные фонды.
|  |  | бюджет автономного округа | 40118.3 | 40118.3 | 39857.8 | -260.5 | 99.3507
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 40118.3 | 40118.3 | 39857.8 | -260.5 | 99.3507
Итого по Подпрограмме 1: |  |  | федеральный бюджет | 9080.7 | 9080.7 | 9080.7 | 0 | 100 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 55968.8 | 55968.8 | 55592.1 | -376.7 | 99.3269 | Х
|  |  | местный бюджет | 262920.3 | 262920.3 | 261669.5 | -1250.8 | 99.5243 | Х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 327969.8 | 327969.8 | 326342.3 | -1627.5 | 99.5038 | Х
Подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства"
2.1 | Оказание мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (4,5) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
2.2 | Участие в реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» (4,5) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
2.3 | Участие в реализации регионального проекта "Популяризация предпринимательства" (4,5) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | ,
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
2.4. | Участие в реализации регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" (4.5) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено с ДЭР ХМАО-Югры Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № МСПI4 2022 - 13. Прием заявлений начат 30.03.2022. Выплачена субсидия 1 субъекту МСП на сумму 293,1 тыс. рублей (освоение 100%).
|  |  | бюджет автономного округа | 278.5 | 278.5 | 278.5 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 293.1 | 293.1 | 293.1 | 0 | 100
2.5. | Участие в реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" (4,5) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено с ДЭР ХМАО-Югры Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № МСПI5 2022 - 13. Прием заявлений начат 30.03.2022. Выплачено 37 субъектам МСП субсидий на сумму 2 565,3 тыс. рублей (освоение 100%): - аренда 18 субъектов МСП на сумму 1 298,0 тыс. рублей; - оборудование11 субъектов МСП на сумму 1 060,8 тыс. рублей; - коммунальные услуги 8 субъектов МСП на сумму 206,5 тыс. рублей. В ноябре заключено дополнительное соглашение с ДЭР ХМАО-Югры на общую сумму 697,1 тыс. рублей. В декабре выплачено субсидий на сумму 697,1 тыс. рублей (освоение 100%): - аренда 6 субъектов МСП на сумму 577,6 тыс. рублей; - оборудование 2 субъекта МСП на сумму 119,5 тыс. рублей. Итого за 2022 год выплачено субсидий 45 субъектам МСП на общую сумму 3 262,4 тыс. рублей (100%).
|  |  | бюджет автономного округа | 3099.3 | 3099.3 | 3099.3 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 163.2 | 163.2 | 163.2 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 3262.5 | 3262.5 | 3262.5 | 0 | 100
Итого по Подпрограмме 2: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 3377.8 | 3377.8 | 3377.8 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 177.8 | 177.8 | 177.8 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 3555.6 | 3555.6 | 3555.6 | 0 | 100 | Х
Подпрограмма 3 "Развитие агропромышленного комплекса"
3.1 | Осуществление отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства (6) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде заключено 1 соглашение с 1 ЛПХ.
|  |  | бюджет автономного округа | 12582 | 12582 | 12582 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 12582 | 12582 | 12582 | 0 | 100
Итого по Подпрограмме 3: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 12582 | 12582 | 12582 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 12582 | 12582 | 12582 | 0 | 100 | Х
Подпрограмма 4 "Предоставление государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (МФЦ)"
4.1 | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (7,8) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма не реализуется в связи с ликвидацией муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» с 01.01.2021.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Подпрограмме 4: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Подпрограмма 5 "Улучшение условий и охраны труда"
5.1 | Проведение конкурсов в сфере охраны труда, информирование и агитация по охране труда (9) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде: проведено 4 муниципальных конкурса: - «Лучший уполномоченный по охране труда» среди уполномоченных по охране труда организаций города Югорска; - Смотр-конкурс «Лучшая организация работы в области регулирования социально-трудовых отношений и охраны труда» среди работодателей в города Югорска; - " Оказание первой помощи пострадавшим на производстве", среди работников организаций города Югорска. - Конкурс детского рисунка "Охрана труда глазами детей" среди обучающихся образовательных организаций города Югорска Победители конкурсов награждены ценными призами и Дипломами главы города Югорска.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 0 | 100
5.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда (9) | Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Расходы на текущую деятельность по охране труда.
|  |  | бюджет автономного округа | 1689.6 | 1689.6 | 1689.6 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 16 | 16 | 16 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 1705.6 | 1705.6 | 1705.6 | 0 | 100
Итого по Подпрограмме 5: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 1689.6 | 1689.6 | 1689.6 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 115.4 | 115.4 | 115.4 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 1805 | 1805 | 1805 | 0 | 100 | Х
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: |  |  | федеральный бюджет | 9080.7 | 9080.7 | 9080.7 | 0 | 100 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 73618.2 | 73618.2 | 73241.5 | -376.7 | 99.4883 | Х
|  |  | местный бюджет | 263213.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Х
|  |  | местный бюджет | 263213.5 | 263213.5 | 261962.7 | -1250.8 | 99.5248 | Х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 345912.4 | 345912.4 | 344284.9 | -1627.5 | 99.5295 | Х
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Прочие расходы |  |  | федеральный бюджет | 9080.7 | 9080.7 | 9080.7 | 0 | 100 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 73618.2 | 73618.2 | 73241.5 | -376.7 | 99.4883 | Х
|  |  | местный бюджет | 263213.5 | 263213.5 | 261962.7 | -1250.8 | 99.5248 | Х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 345912.4 | 345912.4 | 344284.9 | -1627.5 | 99.5295 | Х
в том числе:
Проектная часть |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 3377.8 | 3377.8 | 3377.8 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 177.8 | 177.8 | 177.8 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 3555.6 | 3555.6 | 3555.6 | 0 | 100 | Х
Процессная часть |  |  | федеральный бюджет | 9080.7 | 9080.7 | 9080.7 | 0 | 100 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 70240.4 | 70240.4 | 69863.7 | -376.7 | 99.4637 | Х
|  |  | местный бюджет | 263035.7 | 263035.7 | 261784.9 | -1250.8 | 99.5245 | Х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 342356.8 | 342356.8 | 340729.3 | -1627.5 | 99.5246 | Х
в том числе:
Ответственный исполнитель: Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 17649.4 | 17649.4 | 17649.4 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 293.2 | 293.2 | 293.2 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 17942.6 | 17942.6 | 17942.6 | 0 | 100 | Х
Соисполнитель 1: |  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | федеральный бюджет | 9080.7 | 9080.7 | 9080.7 | 0 | 100 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 15816.9 | 15816.9 | 15700.7 | -116.2 | 99.2653 | Х
|  |  | местный бюджет | 177641.2 | 177641.2 | 176390.4 | -1250.8 | 99.2959 | Х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 202538.8 | 202538.8 | 201171.8 | -1367 | 99.3251 | Х
Соисполнитель 2: |  | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 100 | Х
Соисполнитель 3: |  | МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 63279.1 | 63279.1 | 63279.1 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 63312.7 | 63312.7 | 63312.7 | 0 | 100 | Х
Соисполнитель 4: |  | Отдел опеки и попечительства администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 40118.3 | 40118.3 | 39857.8 | -260.5 | 99.3507 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 40118.3 | 40118.3 | 39857.8 | -260.5 | 99.3507 | Х
Директор департамента экономического развития и проектного управления |  | / И.В. Грудцына | / |  | Д.М. Демидова |  | / | / 5-00-39 (262)
(Ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) (подпись) (телефон)
Управление бухгалтерского учета и отчетности |  | / В.А. Ермакова | / |  | Е.Н. Халимендик |  | / | / 5-00-47 (253)
(Cоисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) (подпись) (телефон)
И.О. Директора МКУ «Централизованная бухгалтерия» |  | / А.Г. Беляева | / |  | Ю.В. Лунина |  | / | / 7-51-65
(Cоисполнитель 2) (ФИО руководителя) (подпись)
Директор МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления» |  | / И.Н. Долматов | / |  | Ю.В. Лунина |  | / | / 7-51-65
(Cоисполнитель 3) (ФИО руководителя) (подпись)
Дата составления отчета 15/01/2023