- Характеристика района по месту расположения проектируемого

объекта и условий капитального ремонта

1.1 Общая часть

Проект организации строительства разработан в соответствии со СНиП  12-01-2004 «Организация строительства», СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»  на основании:

-задания на разработку проектной документации;

-инженерных изысканий;

- расчетных нормативов для составления ПОС.

В основу разработки проекта организации строительства  приняты  СНиП 12-01-2004,  СНиП 3.06.03-85, РСН 59-85,   «Методические указания по определению потребности в материалах, конструкциях, деталях в составе проектной документации на строительство», ГЭСН-2001 и другие руководящие материалы.

Согласно задания,  выданного Департаментом жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации г.Югорска, генеральный подрядчик капитального ремонта  определяется по результатам конкурса на строительные  работы.

Проект выполнен в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008года N87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Согласно проектной проработки общей схемы организации строительства, с учетом объемов работ, производительности основных машин и механизмов и в соответствии с принятыми решениями, срок  капитального ремонта объекта составляет  1.7 месяца.

1.2 Топографические, инженерно-геологические, гидрологические,

метеорологические и климатические условия.

Объект расположен в г.Югорске в в районе многоквартирных жилых домов №7 и №7а по ул. Гастелло. Участок проектирования представляет собой застроенную территорию с наличием подземных и наземных коммуникаций.

Город Югорск расположен в западной части Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области, в бассейне рек Ух и Эсс, притоков р. Конда. Граничит с МО Советский район ХМАО. Расстояние до столицы ХМАО г. Ханты-Мансийска – 420 км. Площади муниципального образования г. Югорск 31760 га. Численность населения - 31,4 тыс. человек.

Характер рельефа проектируемого участка равнинный, с преобладающими отметками от 111.74 до 112.80 метров над уровнем моря.

Климат г. Югорска континентальный, характеризуется суровой и длинной зимой и коротким, теплым летом.

Краткая климатическая характеристика года приводится по материалам многолетних наблюдений ближайшей метеостанции Хонкурт.

Среднегодовая температура воздуха составляет минус 2.4 град.

Самым холодным месяцем является декабрь месяц с абсолютным минимумом минус 53 град. Самым теплым месяцем является июль с абсолютным максимумом 35 град. Расчетная температура (средняя наиболее холодной пятидневки) составляет минус 38 град. Продолжительность отопительного периода составляет 225 дней. Период с ультрафиолетовым голоданием составляет 140-150 дней, т.е. в течение почти 5 месяцев.

Продолжительность вегетационного периода составляет 132 дня. Продолжительность безморозного периода 79 дней. Продолжительность устойчивых морозов 155 дней.

Весна короткая с резким подъемом температуры отличается малым количеством осадков и низкой влажностью. Для весеннего периода характерно формирование погоды с переходом температуры воздуха через 0 град, повторяемость которой составляет более 50%. Повторяемость безморозной погоды еще невелика.

Лето короткое, средняя температура июля 16.8 град. Преобладающей является погода солнечная, умеренно влажная (III класса) и днем облачная погода (IV класса). Жаркая и сухая погода отмечается редко.

Осень короткая с возвратами тепла в начале сезона и частичными заморозками в сентябре. Осенью преобладает морозная погода.

Среднегодовое количество осадков (с поправками к показаниям осадкомера) составляет 505 мм.

Максимум осадков выпадает в июле и августе и составляет 71-66 мм. Характер летних осадков обычно – ливневой.

Устойчивый снежный покров устанавливается 24 октября, сходит 22 апреля, число дней со снежным покровом составляет 190. Средняя декадная высота снежного покрова (открытое место) составляет 55 см.

Преобладающими направлениями ветра в течение года являются ветры юго-восточного направления.

Среднегодовая скорость ветра составляет 2-3 м/сек. Наибольшие скорости наблюдаются в период май-июнь. Среднее число дней с сильным ветром составляет 9. Наибольшая скорость ветра составляет 27-29 м/сек.

Среднее число дней с метелью составляет 18, наибольшее 35. Метели, как правило, образуются при скорости ветра 6-9 м/сек и при температуре воздуха 0-5°.

Среднегодовая величина относительной влажности воздуха составляет 73%, достигая наибольших значений в холодный период 80-82%, наименьших – летом 60-62%.

Годовая сумма фактической суммарной радиации (прямой + рассеянной) составляет примерно 80 ккал/см2. Годовой ход поглощенной радиации соответствует годовому ходу суммарной. Годовая величина поглощенной радиации составляет для данного района около 50 ккал/см2 год.

По средним месячным данным летом интенсивность инверсий в слое 0-160 м составляет десятые доли градуса, а в июне – совсем не отмечаются.

В геологическом строении исследуемой территории принимают участие преимущественно озёрно-аллювиальные отложения верхнечетвертичного возраста (laQIII-IV), представленные песчаными грунтами, перекрытые с поверхности почвенно-растительным слоем (QIV).

Территория участка проектирования до глубины 5 метров характеризуется следующими литологическими разностями:

Слой 1 – Насыпные грунты (дорожное покрытие)

Слой 2– Пески желто-серые мелкие, средней плотности, малой степени водонасыщения. Слой залегает  под щебнем и насыпными  грунтами в интервале глубин 0.30 – 3.50 м, мощностью 2.10 – 3.20 м.

Слой 3 – Пески серые средней крупности, средней плотности, малой степени водонасыщения. Слой залегает ниже песков мелких, в интервале глубин 2.40 – 5.00 м, мощностью 1.50 – 2.60 м.

Данные слои залегают горизонтально и  имеют однородный состав.

Нормативная  глубина  сезонного  промерзания  грунтов,  рассчитанная  согласно  СНиП  2.02.01- 83,  для песков – 2.80 м.

По степени морозоопасности грунты  в зоне сезонного промерзания  относятся условно к практически  непучинистым грунтам (таб.Б.27 ГОСТ 25100-95).

Данная площадка характеризуется отсутствием водоносного горизонта.

Расчетные значения прочностных и деформационных характеристик грунтов приняты с учетом таблицы 1, приложения 1 СНиП 2.02.01-83 и приведены в таблице  1.

Таблица1

| № слоя | Номенклатурный тип грунта | Удельный вес, g, кн/м3 |  |  | Удельное сцепление, С, КПА |  |  | Угол внутреннего трения, j, град. |  |  | Модуль деформации, Е, Мпа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | gн | gII | gI | Cн | СII | СI | jн | jII | jI |  |
| 2 | Пески мелкие, средней плотности, малой степени водонасыщения | 17.4 | 17.3 Кг= 1.006 | 17.2 Кг= 1.010 | 2 | 2 Кг= 1.00 | 1.3 Кг= 1.50 | 32 | 32 Кг= 1.00 | 29 Кг= 1.10 | 25.0 |
| 3 | Пески средней крупности, средней плотности, малой степени водонасыщения | 17.3 | 17.2 Кг= 1.005 | 17.1 Кг= 1.009 | 1 | 1 Кг= 1.00 | 0.6 Кг= 1.50 | 37 | 37 Кг= 1.00 | 34 Кг= 1.10 | 25.0 |

1.3  Особые природно- климатические условия.

В ГУ «Ханты-Мансийский ЦГМС», являющимся органом Росгидромета на территории Югры, разработаны и утверждены: Перечень опасных явлений и комплекс неблагоприятных явлений, в которых указаны пределы значений этих явлений.

На территории обслуживания ГУ «Ханты-Мансийский ЦГМС» перечень метеорологических опасных явлений включает следующие явления:

      - очень сильные дожди с количеством осадков 50 мм и более за 12 часов и менее;

- сильные ливни с количеством 30 мм и более за 1 час и менее;

- продолжительные обложные дожди, непрерывно (перерывы не превышают 1 часа) идущие в течение 2-х и более суток.

- сильная жара. Опасность наступает вследствие сохранения максимальных температур воздуха +30˚С и выше в течение 10 дней и более. Сильная жара бывает крайне редко.

- сильные грозы и сопровождающие их такие явления, как мощные электрические разряды, обильные осадки, сильный град с диаметром градин 20 мм и более, шквалы с резким усилением скорости ветра до 25 м/с и более, могут нанести огромный ущерб, особенно в совокупности.

- высокая пожароопасность. Критерием ее оценки является индекс горимости, рассчитанный по определенной методике по данным наблюдений фактической температуры воздуха, его влажности и количества выпавших осадков, так как пожароопасность возникает при жаркой сухой погоде и возрастает при увеличении продолжительности периода

- с такими погодными условиями. По величине индекса или показателя горимости существует 5 классов горимости. 1-й класс – это минимальная пожароопасность, 5-й класс - пожароопасность, достигшая критерия опасного явления.

- сильные туманы могут наблюдаться в любое время года. Критерием такого тумана считают горизонтальную видимость 50 м и менее. Это очень плотный переувлажненный воздух. Такой туман прежде всего представляет собой угрозу для безопасности движения всех видов транспорта. Осложняет многие виды работ на открытом воздухе.

В морозный период провоцирует другое опасное явление - гололедно-изморозевые отложения на проводах линий связи и электропередач, строительных конструкциях, обледенение различных объектов. Все это может привести к их повреждениям и даже разрушению.

- В холодный период критериями опасных гололедных явлений являются диаметры отложения: при гололеде – не менее 20 мм, при изморози – не менее 50 мм, при сложном отложении и налипании мокрого снега – не менее 35 мм.

- Одно из самых опасных явлений зимой является мороз с температурой воздуха -45° и ниже в течение периода 5-и суток и более. Угроза возникает не только в сфере экономики, но и для здоровья и жизни населения. По тем же причинам к опасным явлениям также приравнены периоды в течение 5-и суток и более со среднесуточной температурой воздуха на 10° и более ниже климатической нормы.

- Не меньшую опасность представляют собой сильные снегопады, метели, сопровождающиеся сильным ветром со скоростью не менее 15 м/с, ухудшением горизонтальной видимости до 500 м и менее, заносами на дорогах.

На территории обслуживания ГУ «Ханты-Мансийский ЦГМС» перечень гидрологических опасных явлений включает следующие явления:

- Высокий уровень воды – уровень воды при половодьях, паводках, заторах и зажорах, вызывающий затопление пониженных участков местности, сельскохозяйственных полей, автомобильных и железных дорог и т.п.

- Низкий уровень воды – уровень воды ниже проектных отметок водозаборных сооружений и оросительных систем, ниже предельных навигационных уровней на судоходных реках и водоемах в течение не менее 10 суток.

- Раннее ледообразование – экстремально раннее появление плавучего льда и образование ледостава на судоходных реках, озерах .

- Особые ледовые явления – навалы льда на берегу около портовых и других сооружений, образующиеся при заторах в результате дрейфа льда. А также массовые образования внутриводного льда вблизи ГЭС и водопроводов.

- Наносит значительный ущерб и промерзание до дна водоемов и водотоков.

Опасные дожди наблюдаются не ежегодно.  Рассматриваемый район не относится к ливнеопасным. Грозы такой интенсивности для Югры явление редкое. Территория изысканий относится к району со слабой грозовой активностью, обусловленной, в основном, низкой температурой воздуха в теплое время года. Грозы наблюдаются с мая по сентябрь; продолжительность их невелика, и в среднем не превосходит 2-х часов.

В соответствии со СНиП –II-7-81* район,  по степени сейсмической активности определен по карте ОСР-97-В. Сейсмическая активность, по шкале MSK-64 составляет 5 баллов.

2 Оценка развитости транспортной инфраструктуры

Объект капитального ремонта расположен в центральной части города. Подъезд к проектируемому объекту осуществляется по прилегающим  улицам с твердым покрытием.

- Характеристика земельного участка, предоставленного для

размещения  проектируемого объекта

Все строительные работы предусмотрено производить в пределах существующего постоянного отвода. При  капитальном ремонте  объекта проектом предусмотрено устройство  временной  площадки размером 3х11м административно-бытового назначения во дворе многоквартирных жилых домов №7 и №7а по ул.Гастелло.

| Таблица 2 Площадь отчуждаемых земель, га |  |  |
| --- | --- | --- |
| Землепользователь | Постоянный отвод | Временный отвод |
| Администрация г.Югорск |  | 0.0033 |

Общая площадь участка капитального ремонта – 4114м2,

- Площадь проезда – 623 м2;

- Длина проезда 100м;

- Ширина проезда 6.0м;

- Площадь площадки для парковки автотранспорта – 984м2;

- Площадь детской площадки – 688м2;

- Площадь пешеходного тротуара – 364м2;

- Площадь газонов – 1455м2;

- Протяженность бортового камня  – 921п.м;

- Посадка кустарника (сирени) – 10 шт;

- Водоотводной лоток ЛВ-20.29.28-Б с чугунной водоприемной решеткой -33.5 п.м;

- Водоотводной лоток ЛВ-10.14.10 со стальной водоприемной решеткой -7.0 п.м;

- Дождеприемный колодец с пескоуловителем CompoMax- ПУ20.29  – 2шт;

- Водопоглощающий колодец – 1 шт.

3 Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, производственных организаций и объектов энергетического обеспечения,        а также местах проживания персонала, участвующего в капремонте,                и размещении пунктов социально-бытового обслуживания

Основная строительная база будет находиться на территории строительной организации.

Проживание, питание и медицинское обслуживание рабочих предусматривается по месту жительства. Доставка работающих на работу и с работы будет производиться автомобилем «УАЗ» (или автобусом - зависит от парка машин строительной организации) ежедневно.

Общестроительные материалы доставляются с производственной базы «Подрядчика». Строительный мусор и отходы по окончании строительства следует погрузить в автотранспорт и вывезти с площадки строительства на полигон ТБО.

Электроснабжение  – от передвижной электростанции и городских сетей.

Обеспечение водой осуществляется с базы строительной организации. На питьевые нужды доставляется бутилированная вода, которая хранится в вагончике.

Источником сжатого воздуха являются передвижные компрессорные установки. Кислород завозится на стройку в баллонах кислородного завода.

Общая освещенность строительной площадки должна быть не менее 2лк.

Для  общего освещения строительной площадки использовать прожектора П3С-35 с лампами мощностью 500Вт при напряжении 220В.

Потребность  во временных зданиях и сооружениях определяется в соответствии с «Инструкцией по проектированию бытовых зданий и помещений строительно-монтажных организаций» СН 276-74 и с требованиями, заложенными в «Расчетных нормативах для составления проектов организации строительства», часть 1, раздел 10.

Требуемая площадь временных зданий административно-бытового назначения рассчитана, исходя из количества работающих в наиболее многочисленную смену расчетного года с максимальным объемом СМР.

При капитальном ремонте проектом предусмотрено устройство временной площади.

На площадке располагаются :

- прорабская-вагон;

- биотуалет;

- два контейнера для отходов(токсичных и бытовых);

- пожарный щит и ящик с песком;

При капремонте объекта количество работающих в наиболее многочисленную смену составляет 39 человек.

По расчетам площадь вагончика(бытовых помещений) должна быть не менее 16м2.

0.35х39=13.65

13.65+2=15.65

Расчет площадей инвентарных зданий складского назначения выполнен на основании СанПиНа 2.2.31384-03, согласно СНиП 2.09.04-87* т.7.

Потребность во временных зданиях и сооружениях:

Таблица 3

| Номенклатура | Расчетный показатель | Количество работающих | Потребная площадь,м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сооружения административного назначения |  |  |  |  |
| Контора прораба | 4.8 | 2 | 9.6 | передвижной вагон. |
| Сооружения санитарно-бытового назначения |  |  |  |  |
| Гардеробная | 0.1 | 39 | 3.9 | передвижной вагон. |
| Умывальная | 1шт-72чел | 39 | 1шт |  |
| Уборная |  |  | 1шт | переносной биотуалет |

Для временного размещения бытовых и токсичных отходов на площадке предусмотрены закрытые контейнеры.

4. Сведения об объемах и трудоемкости основных                        строительных и монтажных работ

Сведения об объёмах основных строительных и монтажных работ отражены в «Сводной ведомости объёмов работ» данного тома.

Соотношение численности работающих по их категориям:

рабочих                              - 85%;

ИТР и служащие               - 12%;

МОП и охрана                   - 3%.

Для строительных работ должны быть привлечены квалифицированные кадры, имеющие соответствующую квалификацию и прошедшие аттестацию.

Периодическое повышение квалификации предусматривается осуществлять непосредственно на предприятии.

Обучение и проверка знаний по охране труда работников должны проводиться в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 с СБТ «Организация обучения безопасности труда. Общие положения».

Подсчет необходимого числа работников для капитального ремонта объекта произведен по эпюре потребности в рабочей силе, изображенной на линейном календарном графике.

Средняя численность работающих27 человек, затраты труда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту составляют 883 чел.-смен.

4.1. Обоснование организационно-технологической схемы,

определяющей оптимальную последовательность капитального

ремонта объекта

Производство работ подразделяется на два периода: подготовительный и основной.

Успех выполнения основных работ по капремонту объекта зависит от проведения подготовительных работ. Подготовительные работы выполняются в сроки, обеспечивающие своевременное начало и бесперебойное ведение основных работ и подразделяются на два этапа:

Первый этап – организационно-технические мероприятия, выполняемые до начала всех строительных работ по объекту;

Второй этап - технологические работы, выполняемые до начала основных строительных работ.

4.1.1 Общая организационно-техническая подготовка к производству работ

Общая организационно-техническая подготовка к производству работ включает в себя:

- обеспечение капитального ремонта объекта проектно-сметной документацией;

- оформление финансирования капитального ремонта;

- заключение договора подряда (контракта) на капитальный ремонт;

- оформление разрешений и допусков на производство работ на строительной площадке;

- обеспечение территории капитального ремонта временными сетями энергоснабжения;

- обеспечение бытового и медицинского обслуживания рабочих;

- организация размещения заказов и заключение контрактов на поставку  строительных конструкций, готовых изделий и специальных материалов.

Осуществление основных мероприятий общей организационно - технической  подготовки к капитальному ремонту является преимущественно обязанностью Заказчика.

До начала капитального ремонта Заказчиком должны быть:

- решены вопросы финансирования;

- определена форма расчетов с подрядными организациями, поставщиками материалов, конструкций, изделий, источники получения денежных средств, в том числе кредитов.

До начала производства строительно-монтажных работ, в том числе подготовительных работ, на объектах подрядчик обязан получить в установленном порядке разрешение на выполнение строительно-монтажных работ.

В первую очередь выдается разрешение на право производства земляных работ.

Разрешение выдает владелец или распорядитель земельного участка. К разрешению прилагается план земельного участка с указанием расположения коммуникаций и методов выполнения земляных работ в местах прохождения коммуникаций через места, в которых должны производиться земляные работы по проекту.

Геодезические работы следует выполнять преимущественно лазерными приборами. Геодезические приборы должны быть проверенные и отьюстированные.

Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для капитального ремонта и не менее чем за 10дней до начала выполнения строительно-монтажных работ передать подрядчику техническую документацию на нее и закрепленные на площадке строительства пункты и знаки основы. Производство геодезических разбивочных работ в процессе капитального ремонта, геодезический контроль точности и выполнения строительно-монтажных работ входит в обязанности подрядчика. Точность построения геодезической разбивочной основы следует принимать в соответствии с табл.1 СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве».

Приемка правильности установки конструкций оформляется актом с приложением исполнительных схем геодезической проверки положения конструкций с нанесением на них отклонений от проекта и согласованных с авторским надзором проектной организации.

После выполнения подготовительных работ первого этапа, приступают к выполнению работ второго этапа.

4.1.2 Технологическая подготовка к производству работ

При подготовке территории капитального ремонта предусмотрен демонтаж существующей дорожной одежды, разборка бортового камня, переустройство колодцев подземных коммуникаций, попадающих в зону ремонтных работ, демонтаж ограждений, демонтаж малых архитектурных форм (скамеек, урн).

Отходы, полученные от корчевки кустарника, вывозятся на полигон ТБО.

Перед началом земляных работ необходимо уточнить местоположение подземных сооружений: получить письменное разрешение на производство работ и вызвать представителей владельцев подземных сооружений на место производства работ.

Работы второго этапа подготовительного периода выполняет звено, входящее в состав производственного участка по выполнению подготовительных работ.

Переустройство инженерных коммуникаций выполняется специализированными организациями.

Начало работ 1 июня, окончание  20 июня I года капремонта.

Продолжительность работ 20 смен

Состав отряда:

Дорожные рабочие 	- 5 чел.

Машинисты	- 5 чел.

Водители 	- 4 чел.

Дорожные машины и механизмы:

Автосамосвал 10т                                  - 1 шт.

Автокран                                                - 1 шт.

Трактор 	             - 1 шт.

Бортовой автомобиль 5т	             - 1 шт.

Автопогрузчик 5т                                  - 1 шт.

Бетоносмесители передвижные           - 1 шт.

Автогрейдер                                           - 1 шт.

Аппарат для газовой сварки и резки   - 1 шт.

Экскаватор емкостью ковша 0.65 м3   - 1 шт.

Рыхлители прицепные                           - 1 шт.

Компрессоры передвижные                  - 1 шт.

Дрели электрические                             - 1 шт.

Бортовой автомобиль до 14т                 - 1 шт.

Молотки отбойные                                 - 2 шт.

Агрегаты сварочные передвижные       - 1шт

Котлы битумные                                      - 1шт

4.2  Перечень основных видов строительных и монтажных работ,

ответственных конструкций

В проектной документации предусмотрен капитальный ремонт территории, прилегающей к многоквартирным жилым домам №7 и №7а по ул.Гастелло.

В состав ремонтируемых сооружений входят:

- проезд вдоль жилого дома;

- площадка для парковки автотранспорта ;

- детская площадка;

- пешеходные тротуары;

- газон.

Основные технические показатели плана и продольного профиля проезда  представлены в таблице 4.

Таблица4

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
| 1. Протяженность, км | 0.10 |
| 2. Число полос движения, шт. | 2 |
| 3. Ширина полосы движения, м | 3 |
| 4. Ширина проезжей части, м | 6.0 |
| 5. Количество углов поворота, шт. | - |
| 8. Максимальный продольный уклон,‰ | 12.5 |

Ширина проезжей части проезда составляет 6.0м

На проезде предусмотрена дорожная одежда по типу 1: двухслойное покрытие: верхний слой из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б III марки толщиной 0.06 м, нижний слой из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси II марки толщиной  0.08 м на основании из щебня 1 класса марки 1200 толщиной 0.20м. Вдоль проезжей части устраивается бордюр из бортового камня Бр 100.30.18, возвышающийся над покрытием на 0.15м.

С ПК0+52.7 по ПК0+92 с левой стороны проезда предусмотрено устройство площадки для парковки автотранспорта на 34 стояночных места. На площадке запроектирована дорожная одежда по типу 1, вдоль кромки покрытия устанавливается бортовой камень Бр 100.30.18, возвышающийся над покрытием на 0.15м.

На детской площадке предусмотрены три зоны: игровая, спортивная и пешеходная. При проведении вертикальной планировки территории детской площадки требуется досыпка грунта, в проекте предусмотрено использование грунта из выемки под дорожную одежду на площадке для парковки. Покрытие в  игровой и спортивной зонах  предусматривается  из крупнозернистого песка толщиной 0.2м.  В игровой зоне устанавливается детский игровой комплекс (1.37) размером 7.63х4.88м, песочница (П-1.2 «Сказка»), качель одноместная («Мини»). В спортивной зоне устанавливается детский спортивный комплекс СК-1.02 размером 5.1х4.2м. На пешеходной зоне предусмотрена дорожная одежда по типу 2: покрытие из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б III марки толщиной 0.05м  на основании из щебня 1 класса марки 1200 толщиной 0.15 м. Пешеходная зона окаймляется бетонным бортовым камнем Бр100.20.8. Для отдыха посетителей на площадке  устанавливаются шесть скамей парковых на металлических ножках и шесть урн для мусора («Стиль-1»).

Для обеспечения безопасного движения пешеходов в проектной документации предусматривается устройство пешеходных тротуаров. Вдоль проезда, к подъездам жилого дома №7 и к детской площадке устраивается тротуар шириной 1.5м. Для безопасного выхода с парковочных мест на  площадке предусмотрены тротуары шириной 1.0м общей протяженностью 123м.

Для отсыпки насыпи тротуаров используется грунт из выемки на  тротуаре и площадке. Дорожная одежда на тротуарах устраивается по типу 2. Поперечный уклон тротуаров составляет 15‰. Тротуар окаймляется бортовым камнем Бр 100.20.8. На тротуаре к детской площадке предусмотрена площадка отдыха, на которой устанавливается парковая скамья и урна «Стиль-1».

Между тротуаром, проходящим вдоль проезда, и вторым подъездом дома №7 перепад высот составляет 0.53м. На тротуаре предусмотрено устройство двух ступеней высотой 0.12м.  Для удобного спуска МГН ко второму подъезду предусмотрено устройство пандуса длиной 6.5м из монолитного бетона с поручнями из нержавеющей стали ОЛН-6.

На площадках перед подъездами предусмотрена дорожная одежда по типу 2 и установка скамеек (диван без подлокотников) и урн («Стиль-1") общим  количеством  по 4 штуки.

Спортивный комплекс, оборудование для детской площадки и скамьи приняты по каталогу компании «ОрионСпорт+» г.Миасс, урна «Стиль-1» - по каталогу компании «Югор» г.Тобольск.

Территория двора жилых домов №7 и №7а от улиц Калинина и Дружбы народов отделяется ограждением «ОД-99» высотой  0.6м. Ограждение принято по каталогу компании «Югор» г.Тобольск.

На  территории двора, не занятой проектируемыми сооружениями, предусмотрено устройство газонов. На газоне пониженные места засыпаются грунтом из выемки на площадке для парковки. При подготовке почвы для устройства газона требуется привозной растительный грунт. Газоны засеваются газонной травой, между площадкой для парковки автотранспорта и детской площадкой высаживаются кусты сирени в количестве 10шт.

Уплотнение основания насыпей на требуемую глубину следует выполнять непосредственно перед устройством вышележащих слоев. Если требуемая глубина уплотнения превышает толщину слоя, эффективно уплотняемого имеющимися средствами, излишний слой грунта снимают, перемещают во временный кавальер и уплотняют нижний слой, затем удаленный грунт возвращают на уплотненный нижний слой основания и уплотняют до требуемой плотности.

Плотность грунта в рабочем слое после уплотнения не должна быть меньше проектной#S.

Окончательную планировку поверхности земляного полотна с приданием установленных проектом поперечных уклонов и доуплотнение поверхностного слоя следует производить сразу после окончания возведения земляного полотна. Все нарушения поверхности земляного полотна, вызванные построечным транспортом и осадками, следует устранить непосредственно перед устройством дорожной одежды.

При операционном контроле качества сооружения земляного полотна следует проверять:

- высотные отметки поверхности земляного полотна;

- толщину снимаемого плодородного слоя грунта;

- плотность грунта в основании земляного полотна;

- влажность используемого грунта;

- толщину отсыпаемых слоев;

- ровность поверхности.

Работу по устройству слоев дорожной одежды следует производить только на готовом и принятом в установленном порядке непереувлажненном и недеформированном земляном полотне.

До начала устройства основания и покрытия следует производить разбивочные работы по закреплению положения бровок и высотных отметок слоя.

Объем каменного материала в насыпном виде следует определять с учетом коэффициента запаса на уплотнение, который следует ориентировочно принимать 1,25-1,3.

Работы по устройству щебеночного основания методом заклинки следует производить в два этапа:

- распределение основной фракции щебня и его предварительное уплотнение (обжатие и взаимозаклинивание);

- распределение расклинивающего щебня (расклинцовка двух-, трехразовая) с уплотнением каждой фракции.

Доуплотнение при необходимости следует осуществлять регулированием движения построечного транспорта по ширине покрытия.

Основание уплотняют катками на пневматических шинах массой не менее 16 т с давлением воздуха в шинах 0,6-0,8 МПа, прицепными вибрационными катками массой не менее 6 т, решетчатыми массой не менее 15 т, самоходными гладковальцовыми массой не менее 10 т и комбинированными массой более 16 т. Общее число проходов катков статического типа должно быть не менее 30 (10 на первом этапе и 20 на втором), комбинированных типов - не менее 18 (6 и 12) и вибрационного типа - не менее 12 (4 и 8).

Уплотнение катками основания необходимо осуществлять от краев к середине, при этом каждый след от предыдущего прохода катка должен перекрываться при последующем проходе не менее чем на 1/3.

Скорость движения катка следует принимать равной 1,5-2 км/ч на первых 2-3 проходах и доводить к концу укатки до максимальной рабочей скорости, указанной в паспорте.

Число проходов катка и толщину уплотняемого слоя с учетом коэффициента запаса на уплотнение материалов следует устанавливать по результатам пробного уплотнения. Результаты пробного уплотнения необходимо заносить в общий журнал работ.

Для уменьшения трения между щебенками и ускорения взаимозаклинивания укатку следует производить, поливая щебень водой (ориентировочно 15-25 л/кв.м на первом этапе и 10-12 л/кв.м по расклинивающей фракции).

На втором этапе следует производить расклинцовку слоя щебня фракциями мелкого щебня с последовательно уменьшающимися размерами.

Покрытия из асфальтобетонных смесей следует устраивать в сухую погоду. Укладку горячих смесей следует производить при температуре окружающего воздуха не ниже 50С. Допускается производить работы с использованием горячих асфальтобетонных смесей при температуре воздуха не ниже 00С при соблюдении следующих требований:

- толщина устраиваемого слоя должна быть не менее 4 см;

- необходимо применять асфальтобетонные смеси с ПАВ или активированными минеральными порошками.

Перед укладкой смеси (за 1-6 ч) необходимо произвести обработку поверхности нижнего слоя вязким битумом, нагретым до температуры 130-1500С. Норму расхода материалов, л/м2, следует устанавливать при обработке битумом основания - равной 0,8.

Укладку асфальтобетонных смесей следует осуществлять асфальтоукладчиком и, как правило, на всю ширину.

В исключительных случаях допускается укладка смесей в нижний слой покрытия и в основание автогрейдером. При этом вдоль краев слоя следует устанавливать упорные брусья.

В местах, недоступных для асфальтоукладчика, допускается ручная укладка.

При укладке асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками толщина укладываемого слоя должна быть на 10-15% больше проектной, а при укладке автогрейдером или ручной укладке - на 25-30%.

Температура асфальтобетонных смесей при укладке в конструктивные слои дорожной одежды должна соответствовать требованиям СТО ДД ХМАО 006-2009.

Уплотнение смесей следует начинать непосредственно после их укладки, соблюдая при этом температурный режим (120-1600С).

Поперечные сопряжения полос, устраиваемых из асфальтобетонных смесей, должны быть перпендикулярны оси дороги.

В конце рабочей смены край уплотненной полосы следует обрубать вертикально по шнуру и при возобновлении работ разогревать в соответствии с требованиями п.10.28 либо обмазывать битумом или битумной эмульсией. При укладке в конце укатываемой полосы упорной доски край обрубать не следует.

Обнаруженные на покрытии или основании после окончания укатки участки с дефектами (раковины, участки с избыточным или недостаточным содержанием битума и пр.) должны быть вырублены; края вырубленных мест смазаны битумом или битумной эмульсией, заполнены асфальтобетонной смесью и уплотнены.

В процессе работ по строительству асфальтобетонных покрытий следует вести журналы лабораторного контроля качества исходных материалов и готовых асфальтобетонных смесей, температуры битума, температуры смеси на месте приготовления и укладки и журнал укладки и уплотнения смеси по сменам.

В процессе строительства покрытия следует контролировать:

- температуру асфальтобетонной смеси в каждом автомобиле-самосвале;

- постоянно – качество продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос;

- качество асфальтобетона по показателям кернов (вырубок) в трех местах на 7000 м2 покрытия по #M12291 871001096ГОСТ 9128-84#S и ГОСТ 12801-84, а также прочность сцепления слоев покрытия.

Вырубки или керны следует отбирать в слоях из горячих и теплых асфальтобетонов через 1-3 сут. после их уплотнения на расстоянии не менее 1 м от края покрытия.

Коэффициенты уплотнения конструктивных слоев дорожной одежды должны быть не ниже 0,99 - для плотного асфальтобетона.

При операционном контроле качества работ по устройству дорожной одежды следует проводить:

- высотные отметки по оси дороги;

- ширину;

- толщину слоя неуплотненного материала по его оси;

- поперечный уклон;

- ровность (просвет под рейкой длиной 3 м на расстоянии 0,75-1 м от каждой кромки покрытия в пяти контрольных точках, расположенных на расстоянии 0,5 м от концов рейки и друг от друга).

Начало работ  21 июня, окончание 22 июля I года капитального ремонта.

Продолжительность работ 42 смены

Состав отряда:

Дорожные рабочие                                         10 чел.

Водители                                                           9 чел.

Машинисты                                                      20 чел.

Дорожные машины и механизмы:

Автокран -1шт. Компрессор -1шт. Трамбовка пневматическая -1шт. Бортовой автомобиль 14 т -1шт. Автосамосвал 10 т -2шт. Бетоносмесители передвижные 250л -1шт. Машина поливомоечная -1шт. Автопогрузчик 5т -1шт. Экскаватор емкостью ковша 0.65 м3 -1шт. Экскаватор емкостью ковша 0.5 м3 -1шт. Бульдозер -1шт. Вибратор глубинный -1шт. Электростанция передвижная -1шт. Автогрейдер -1шт. Трактор -1шт. Каток на пневмоколесном ходу 30т -1шт. Катки дорожные прицепные 25тн -1шт. Перфораторы электрические -1шт. Каток прицепной кольчатый 1т -1шт. Каток 4.0т -1шт. Каток 8 т -1шт. Каток 13 т -1шт. Агрегаты сварочные -1шт. Аппарат для газовой сварки и резки -1шт. Машина маркировочная -1шт. АБЗ -1шт. Машина бурильно- крановая -1шт. Котлы битумные передвижные -1шт. Гудронаторы ручные -1шт. Автомобили бортовые 5т -1шт. Распределители каменной мелочи -1шт. Укладчики асфальтобетона -1шт. Автогудронаторы -1шт. Экскаваторы одноковшовые 1.0м3 -1шт. Машина шлифовальная электрическая -1шт.

5 Обоснование принятой продолжительности капитального ремонта

Производство работ подразделяется на два периода: подготовительный и основной.

Согласно проектной проработки общей схемы организации строительства, с учетом объемов работ , производительности основных машин и механизмов и в соответствии с принятыми решениями, срок  капитального ремонта составляет 1.7 месяца.

Таблица5

| # Наименование работ | Сроки исполнения |  | #### Продолжительность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | число | год | кол-во смен | месяц |
| Подготовительные работы. | 1.06-20.06 | I | 20 | 0.7 |
| Основные работы | 21.06-22.07 | I | 42 | 1.0 |
| Итого: |  |  | 62 | 1.7 |

- Организация движения транспортных средств на период выполнения       капитального ремонта объекта

При организации движения в местах производства дорожных работ  должны использоваться все необходимые технические средства, предусмотренные схемой организации движения и ограждения места производства дорожных работ.

К выполнению дорожных работ, в том числе размещению дорожных машин, инвентаря, материалов, нарушающих режим движения, разрешается приступать после полного обустройства места работ всеми необходимыми техническими средствами дорожного движения.

Перед началом работ  рабочие и машинисты  дорожных машин должны быть проинструктированы по технике безопасности и ознакомлены  со схемой организации движения на месте работ, с порядком движения дорожных машин  и транспортных средств в местах разворота, въездах, местах складирования материалов и хранения инвентаря.

Расстановку знаков, ограждающих и направляющих устройств необходимо осуществлять  с конца участка, наиболее удаленного от зоны производства работ, причем в первую очередь со стороны, свободной от дорожных работ. Сначала устанавливают дорожные знаки, затем ограждающие и направляющие устройства. Снятие знаков, ограждающих и направляющих устройств производят в обратной последовательности.

7  Охрана труда и противопожарные мероприятия

7.1 Основные положения

Строительно-монтажные, демонтажные, сборочные, погрузо-разгрузочные работы выполнять с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Общие требования", ПБ 10-382-00 "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов", "Правил по технике безопасности для предприятий автомобильного транспорта", ПОТ РМ-007-98 "Правила по охране труда при погрузо-разгрузочных работах и размещению грузов", ПУЗ, СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации и проектах производства работ», ПОТ РМ-020-01 «Межотраслевые правила охраны труда при электрогазосварочных работах».

На стройплощадке должен быть работник из состава ИТР, ответственный за технику безопасности.

К работам допускаются только специально обученный и аттестованный персонал.

Для обеспечения пожарной безопасности персонал, связанный со строительством, должен пройти инструктаж и выполнять требования «Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

При выполнении работ вблизи действующих высоковольтных линий электропередач необходимо получить соответствующее разрешение на производство работ от организаций, эксплуатирующих эти линии.

На работах с вредными условиями труда, в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, рабочим и служащим по установленным нормам выдается спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты. Работающим в холодное время года на открытом воздухе или внеотапливаемом помещении предоставляются специальные перерывы для обогрева и отдыха. Перерывы и продолжительность перерывов устанавливается администрацией строительства в соответствии с постановлением местных органов власти. Рабочие места должны удовлетворять требованиям охраны труда и действующим санитарным нормам: должны быть ликвидированы сквозняки, выделения пыли, вредных газов и дыма, вибрация и шум, закреплены падающие и отлетающие предметы, токоведущие и движущиеся части должны быть укрыты и обеспечено хорошее освещение и необходимая вентиляция.

Все работающие должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями и устройствами: гардеробными, душевыми, помещениями для сушки, обогрева и регламентированного отдыха в соответствии с гигиеническими нормами. Непосредственно на площадке строительства предусмотрено размещение вагончиков для обогрева, в которых выделены шкафы для хранения аптечек с медикаментами и других средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

Все работающие обеспечены питьевой водой, бутилированной, качество которой должно соответствовать требованиям действующих санитарных правил и нормативов

Все лица, находящиеся на строительной площадке или на площадках погрузоразгрузочных работ обязаны носить защитные каски по ГОСТ 12.4.087-84 .

7.2 Общие положения по технике безопасности

1. При эксплуатации машин, оборудования, инструмента необходимо выполнять требования инструкций по эксплуатации и технологических регламентов.

2. Машинистами дорожно-строительных машин могут быть лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные по состоянию здоровья годными для управления дорожными машинами.

3. К управлению дорожно-строительными машинами, установленными не на автомобильном шасси, допускаются лица, имеющие удостоверение на право управления ими.

4. К управлению специальными дорожными машинами на автомобильном шасси допускаются лица, имеющие, кроме удостоверения машиниста, удостоверение водителя, выданное Госавтоинспекцией.

5. К управлению машинами с электроприводами допускаются лица, имеющие, кроме удостоверения на право управления ими, соответствующую квалификационную группу по электробезопасности согласно “Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”, утвержденным Главгосэнергонадзором (1984 г.).

6. К управлению машинами и оборудованием, подконтрольными Госгортехнадзору, допускаются лица, имеющие, кроме удостоверения на право управления ими также удостоверение о прохождении специального обучения правилам и инструкциям Госгортехнадзора.

7. Закрепление машины за машинистом оформляется приказом.

8. Машинисты дорожных машин должны работать в спецодежде, спецобуви и применять средства индивидуальной защиты в соответствии с характером выполняемой работы согласно “Инструкции о порядке обеспечения рабочих и служащих специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты”, утвержденной постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС (1983 г.), и другим соответствующим документам.

9. На машинах не должно быть посторонних предметов, а в зоне работы машин - посторонних лиц.

10. В кабинах машин запрещается хранить топливо и другие легковоспламеняющиеся жидкости, промасленный обтирочный материал. Кабины должны быть снабжены исправными ручными пенными огнетушителями типа ОП-1, ОП-3 или ОП-5; к ним обеспечивается свободный доступ.

11. Строительные и дорожные машины, оборудование не должны работать на расстоянии менее 20 м от открытых складов топлива.

12. Топливо и смазочные материалы следует перевозить на машинах, оборудованных специальными противопожарными устройствами и заземлением в виде металлической цепи для отвода статического электричества. Выхлопная труба должна быть отведена вперед и наклонена вниз во избежание попадания искр на цистерну.

13. Зона работы машин и оборудования должна быть освещена в соответствии со СНиП 11-4-79 и СН 81-80.

14. Сигнальная окраска машин, оборудования, трубопроводов, а также знаки безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026-76.

15. По окончании работы дорожную машину отводят на специальные места (чтобы не создавать препятствий движению транспорта), глушат двигатель, выключают муфту сцепления, ставят рычаг коробки передач в нейтральное положение, стопорят машину, опускают ее рабочие органы на землю.

16.Перегон дорожно-строительных машин собственным ходом допускается только после проверочного осмотра, чтобы убедиться в их полной исправности.

17. При транспортировании дорожных машин на трейлерах под их гусеницы или колеса необходимо подложить тормозные башмаки, рабочий орган опустить, а машину прикрепить к платформе с помощью растяжек.

18. При движении дорожных машин по дорогам общего пользования необходимо соблюдать действующие правила дорожного движения.

19. Запрещается оставлять дорожную машину без присмотра с работающим двигателем.

20. При эксплуатации дорожных машин всех типов, кроме выполнения требований безопасности при эксплуатации тракторов, необходимо соблюдать следующие требования:

при перемещении грунта бульдозером уклоны участков не должны превышать указанные в паспорте машин (не более 30°);

нельзя поворачивать бульдозер с загруженным или заглубленным отвалом;

при сбросе грунта под откос отвалом бульдозер не должен выдвигаться за бровку откоса насыпи;

при перемещении грунта бульдозером на подъеме необходимо следить за тем, чтобы отвал не врезался в грунт;

запрещается работать с глинистыми грунтами в дождливую погоду при уклонах, не обеспечивающих устойчивое движение машин.

21. Скорость движения бульдозера на пересеченной местности или по плохой дороге должна быть не выше второй передачи.

22. Переезд бульдозера своим ходом на другое место работы следует производить с поднятым в транспортное положение отвалом.

23. Монтаж навесного оборудования бульдозера на трактор и демонтаж его разрешаются только под руководством механика или мастера, ответственного за производство этих работ.

24. Запрещается находиться между трактором и отвалом или под трактором при работающем двигателе.

25. При остановке бульдозера отвал должен быть опушен на землю.

26. При возведении насыпи из связных грунтов расстояние от ее бровки до гусеницы (колеса) бульдозера, автогрейдера, скрепера, автомобиля-самосвала и экскаватора должно быть не менее 1 м. При работе с несвязными грунтами опасная зона для перечисленных типов машин должна быть увеличена в 1,5 раза.

27. При разработке, транспортировании, разгрузке, планировке и уплотнении грунта двумя и более самоходными или прицепными машинами (скреперы, грейдеры, катки, бульдозеры и др.), ищущими друг за другом, необходимо соблюдать расстояние между ними не менее 5 м.

28. При развороте землеройных машин (прицепного автогрейдера и автогрейдера) в конце профилируемого участка, а также на крутых поворотах движение их должно осуществляться на минимальной скорости. Радиус поворота автогрейдера должен быть не менее 10 м, прицепного грейдера - 9 м.

29. Разравнивать грунт на свежеотсыпанных насыпях высотой более 1,5 м необходимо с особой осторожностью и под наблюдением ответственного лица. Расстояние между бровкой земляного полотна и внешними (по ходу) колесами автогрейдера или гусеницей трактора должно быть не менее 1 м.

30. Установка откосника и удлинителя, вынос ножа в сторону для срезки откосов, а также перестановка ножа должны производиться согласно инструкции по эксплуатации машин.

31. Площадка, на которой работает экскаватор, должна быть спланирована и иметь уклон не более 5°; при больших уклонах во избежание самопроизвольного перемещения он закрепляется специальными инвентарными упорами.

32. Во время работы экскаватора запрещается менять вылет стрелы при заполненном ковше; подтягивать груз с помощью стрелы и регулировать тормоза при поднятом ковше производить ремонтные работы и регулировку узлов использовать канаты с износом более допустимого; находиться под ковшом или стрелой; работать со стороны забоя; перемещать ковш над кабиной автомобиля; находиться людям в радиусе действия экскаватора плюс 5м.

33. Расстояние между забоем и экскаватором (за исключением рабочего органа в любом его положении должно составлять не менее 1 м.

34. В случае обнаружения в грунте кабеля, труб или других подземных коммуникаций и неизвестных предметов необходимо немедленно прекратить работу и сообщить руководителю работ.

35. При обнаружении в разрабатываемом грунте крупных камней и других предметов, мешающих движению или работе землеройной машины, необходимо ее остановить и удалить препятствие. Если крупные камни находятся на откосах выемок и забоев, то землеройную машину следует отвести на безопасное расстояние, а затем уже устранить их.

36. Разработка грунта в выемках, карьерах и сооружение насыпей производятся механизированными комплексами в строгом соответствии с проектом производства работ.

37. При погрузке грунта экскаватором необходимо:

ожидающие погрузки транспортные средства размещать за пределами радиуса стрелы экскаватора плюс 5 м;

подъезд автотранспорта под погрузку осуществлять только после сигнала машиниста экскаватора;

загружать транспортные средства только со стороны их заднего или бокового борта;

груженый транспорт отводить только после сигнала машиниста экскаватора.

38. Кабина самосвала должна иметь защитный “козырек”. При его отсутствие водитель автомобиля-самосвала во время погрузки грунта обязан покинуть кабину.

39. Односторонняя загрузка, а также загрузка объема грунта, превышающего установленную грузоподъемность автомобиля-самосвала, запрещается.

40. Путь, по которому продвигается экскаватор в пределах объекта производства работ, должен быть заранее выровнен и спланирован, а на слабых грунтах усилен щитами и настилом.

Во время движения одноковшового экскаватора его стрелу необходимо устанавливать по направлению хода, а ковш приподнимать над землей на 0,5-0,7 м. Запрещается передвижение экскаватора с груженым ковшом.

41. Во время перерывов в работе (независимо от продолжительности), а также при очистке ковша стрелу экскаватора следует отвести в сторону от забоя, а ковш опустить на грунт.

42. В случае временного прекращения работ или при ремонте экскаватора последний должен быть перемещен от края открытой выемки или траншеи на расстояние не менее 2 м. С обеих сторон гусениц или колес следует подложить специальные подкладки.

43. Движение автомобилей-самосвалов задним ходом к месту погрузки и выгрузки грунта разрешается на расстояние не более 50 м и должно сопровождаться звуковым сигналом.

44. При выгрузке грунта из автомобиля-самосвала на насыпь расстояние от оси его заднего колеса до бровки естественного откоса насыпи должно быть не менее 2 м, а расстояние от бровки до внешнего колеса машины, движущейся по насыпи - не менее 1 м.

45. Очищать поднятые кузова автомобилей-самосвалов следует скребками или лопатой с удлиненной рукояткой, обеспечивающей нахождение рабочего в безопасной зоне.

46. При разгрузке грунта рабочие должны находиться со стороны водителя машины в его зоне видимости, но не ближе 5 м к зоне отсыпки грунта.

47. Разрешается зимняя разработка всех грунтов (за исключением сухого песчаного) на глубину промерзания без крепления; при дальнейшем углублении необходимо укреплять часть выемки, постоянно контролируя ее состояние. Сухие песчаные грунты следует разрабатывать независимо от глубины промерзания только с применением крепления.

7.3 Электробезопасность при производстве СМР

Электробезопасность на строительной площадке должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

Временная электрическая проводка на площадке должна быть выполнена изолированными проводами и подвешиваться на надежных опорах, так чтобы провода находились на высоте не менее 2,5 метров над рабочим местом, 3,5 метров над проходами, 6 метров над проездами .

Переносные электроинструменты и светильники, ручные электрические машины, разделительные трансформаторы и другое вспомогательное оборудование должно удовлетворять требованиям государственных стандартов и технических условий в части электробезопасности и использоваться в работе с соблюдением РД 153-34.003.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.  Не допускается использовать в работе ручные электрические машины, переносные электроинструменты и 	светильники 	с относящимся к ним вспомогательным оборудованием, имеющим дефекты и не прошедшие периодической проверки (испытания). При пользовании электроинструментом, ручными электрическими машинами, переносными светильниками их провода и кабели должны по возможности подвешиваться.

Непосредственное соприкосновение проводов и кабелей с горячими, влажными и масляными поверхностями или предметами не допускается.

Кабель электроинструмента должен быть защищен от случайного механического повреждения и соприкосновения с горячими, сырыми и масляными поверхностями. Не допускается натягивать, перекручивать и перегибать кабель, ставить на него груз, а так же допускать пересечение его с тросами, шлангами газосварки.

При обнаружении каких-либо неисправностей работа с ручными электрическими машинами и, инструментом и светильниками должна быть немедленно прекращена. Выдаваемые и используемые в работе электроинструменты, электрические машины и светильники, вспомогательное оборудование должны быть учтены в структурном подразделении Подрядчика, проходить проверку и испытание в сроки и объеме, установленных ГОСТом, ТУ на изделие, действующими объемами и нормами испытания электрооборудования и аппаратов электроустановок.

Для поддержания исправного состояния, проведения периодических испытаний и проверок ручных электрических машин, переносных электроинструментов и светильников, вспомогательного оборудования, распоряжением начальника управления Подрядчика назначается ответственный работник, имеющий группу III. При исчезновении напряжения или перерыве в работе электроинструменты и электрические машины отсоединяются от электрической сети.

Работникам, пользующимся электроинструментом и ручными электрическими машинами запрещено:

- передавать ручные электрические машины и инструменты, даже на непродолжительное время другим работникам;

- Разбирать ручные электрические машины и инструменты, производить какой-либо ремонт.

- Держаться за провод электрической машины, электроинструмента, касаться вращающихся частей или удалять стружку, опилки ДО полной остановки инструмента

или машины.

- Устанавливать рабочую часть в патрон инструмента, машины и изымать ее из патрона, а так же регулировать инструмент без отключения от сети.

- Работать с приставных лестниц. Для выполнения работ на высоте должны устанавливаться прочные леса или подмости. Вносить внутрь металлических резервуаров, барабанов, котлов переносные трансформаторы, и преобразователи частоты.

Работы и перемещение дорожных машин в опасной зоне линий электропередач следует производить под руководством инженерно-технического работника, фамилия которого указывается в наряде-допуске.

Работа дорожно-строительных машин, погрузчиков, экскаваторов, стреловых кранов и других машин непосредственно под проводами воздушных линий электропередач, находящихся под напряжением, запрещается.

При проезде под линиями электропередач рабочие органы машины ставятся в транспортное положение. Передвижение машин вне дорог под такими линиями следует производить в месте наименьшего провисания проводов (ближе к опоре).

7.4 Обеспечение пожарной безопасности

При проведении работ по капитальному ремонту противопожарные мероприятия должны выполняться с соблюдением требований следующих документов:

-ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».

- ГОСТ 12.1.004-94 «Пожарная безопасность. Общие требования»

Все работники, занятые на строительстве, должны пройти противопожарный инструктаж и сдать зачет по пожарно-техническому минимуму, знать и выполнять инструкции по пожарной безопасности на рабочем месте, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности должны включать организацию пожарной охраны (профилактического и оперативного обслуживания объектов), изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности.

Пожарная безопасность должна обеспечиваться:

системой предотвращения пожара;

системой пожарной защиты.

Безопасность должна быть обеспечена при возникновении пожара в любом месте объекта.

Пожарная безопасность объекта должна быть обеспечена как в рабочем его состоянии, так и в случаях возникновения аварийной обстановки.

К первоочередным мероприятиям относятся:

- назначение приказам по строительному управлению лица, ответственного за пожарную безопасность участка;

-инструктаж и обучение всех работающих правилам пожарной безопасности;

-оборудование площадок-стендов с первичными средствами пожаротушения;

-оборудование площадок для курения;

-оборудование площадок-стендов с первичными средствами пожаротушения  (огнетушители ОУ-80 (2 шт.), асбест полотна 2х2 метра,  лопаты (2 шт.), топоры (2 шт.), ломы  (2шт.), ведра (2 шт.)

8 Технико-экономические показатели

организации капитального ремонта

Общая продолжительность капитального ремонта составляет 1.7 месяца, в том числе подготовительный период 0.7 месяца.

Средняя численность работающих 27 человек, затраты труда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту составляют 883 чел.-смены.