## Лист1
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАШИНАХ И МЕХАНИЗМАХ
Наименование объекта - |  | Капитальный ремонт прилегающей территории в районе жилых домов Титова №7 (строительный), Титова №9, Дружбы Народов №1, Гастелло №7 и 7а в городе Югорске
Основание: |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
№ п/п | Шифр ресурсов | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | А09.14-109-ПОС.В1
1 | 2 | 3 | 4 | 5
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-см. | 33 | Лист 1 Листов 3
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
1 | 21141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-см. | 1
2 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-см. | 1
3 | 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-см. | 1
4 | 010202 | Агрегаты сварочные передвижные | маш.-см. | 1
5 | 120202 | Автогрейдеры | маш.-см. | 1
6 | 091400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-см. | 1
7 | 122301 | Трактор с щетками дорожными навесными | маш.-см. | 1
8 | 121011 | Котлы битумные передвижные 400л | маш.-см. | 1
9 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 14 т | маш.-см. | 1
10 | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-см. | 1
11 | 400052 | Автосамосвалы грузоподъемностью 10т | маш.-см. | 3
12 | 60148 | Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходк 0,65м3 | маш.-см. | 1
13 | 330206 | Дрели электрические | маш.-см. | 1
14 | 330804 | Молотки отбойные | маш.-см. | 8
15 |  | Бетоносмесители передвижные 250л | маш.-см. | 1
16 | 50101 | Компрессоры передвижные | маш.-см. | 3
|  | ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  | 25.984 | ТЫС.РУБ.
1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-см. | 419
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
1 | 21141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-см. | 4
2 | 50101 | Компрессоры передвижные | маш.-см. | 2
3 | 111100 | Вибратор глубинный | маш.-см. | 1 |  | 86.59 | 119.43
4 | 040102 | Электростанции передвижные | маш.-см. | 1 |  | 117.31 | 16807.52
5 | 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-см. | 1 |  | 102.98 | 384.77
6 | 331101 | Трамбовки пневматические | маш.-см. | 4 |  | 152.59 | 1592.66
7 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 14 т | маш.-см. | 2
8 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-см. | 5
9 | 120101 | Автогудронаторы | маш.-см. | 1
10 | 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-см. | 1
11 | 10312 | Тракторы | маш.-см. | 1
12 |  | Экскаваторы одноковшовые 1.0 м3 | маш.-см. | 2 | Лист 2
13 | 060247 | Экскаваторы одноковшовые 0,5 м3 | маш.-см. | 2
14 | 60248 | Экскаваторы одноковшовые 0,65 м3 | маш.-см. | 1 |  | 198.78 | 74156.95
15 | 70149 | Бульдозеры | маш.-см. | 3 |  | 419.6 | 2138.28
16 | 120202 | Автогрейдеры | маш.-см. | 1 |  | 1720.06 | 9632.34
17 | 120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т | маш.-см. | 1
18 | 400052 | Автосамосвалы грузоподъемностью 10т | маш.-см. | 39
19 | 331451 | Перфораторы электрические | маш.-см. | 2 |  | 156.44 | 38.77
20 | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5т | маш.-см. | 1 |  | 10.52 | 72.8
21 | 121803 | Распределители каменной мелочи | маш.-см. | 1
22 | 092701 | Катки прицепные кольчатые 1т | маш.-см. | 1
23 | 120921 | Катки дорожные самоходные гладкие 4.0 т | маш.-см. | 1
24 | 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-см. | 7 |  | 370.91 | 410.31
25 | 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-см. | 10 |  | 957.59 | 434.36
26 | 120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-см. | 1
27 | 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-см. | 7
28 | 040202 | Агрегаты сварочные передвижные | маш.-см. | 8
29 | 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-см. | 1
30 |  | Бетоносмесители передвижные 250л | маш.-см. | 2
31 | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-см. | 10
32 | 121400 | Машины маркировочные | маш.-см. | 1
33 |  | АБЗ | маш.-см. | 2
34 | 122000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-см. | 2
35 | 160402 | Машины бурильно-крановые | маш.-см. | 1
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-см. | 452
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
1 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-см. | 6
2 | 70149 | Бульдозеры | маш.-см. | 3
3 | 21141 | Краны на автомобильном ходу | маш.-см. | 5
4 | 120202 | Автогрейдеры | маш.-см. | 2
5 |  | Дрели электрические | маш.-см. | 1
6 | 092701 | Катки прицепные кольчатые 1т | маш.-см. | 1
7 | 120921 | Катки дорожные самоходные гладкие 4 т | маш.-см. | 1
8 | 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-см. | 7
9 | 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-см. | 10
10 | 120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т | маш.-см. | 1
11 | 120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-см. | 1
12 | 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-см. | 8 | Лист 3
13 | 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-см. | 7
14 |  | Рыхлители прицепные | маш.-см. | 1
15 | 10311 | Тракторы с щетками навесными | маш.-см. | 2
16 | 331101 | Трамбовки пневматические | маш.-см. | 4
17 | 50102 | Компрессоры передвижные | маш.-см. | 5
18 |  | Электростанции передвижные | маш.-см. | 1
19 |  | Экскаваторы одноковшовые 1.0 м3 | маш.-см. | 2
20 | 060247 | Экскаваторы одноковшовые 0,50 м3 | маш.-см. | 2
21 | 60248 | Экскаваторы одноковшовые 0,65 м3 | маш.-см. | 2
22 | 120101 | Автогудронаторны | маш.-см. | 1
23 | 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-см. | 1
24 | 162 | Автосамосвалы грузоподъемностью 10т | маш.-см. | 42
25 |  | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 14 т | маш.-см. | 3
26 | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-см. | 2
27 |  | Бетоносмесители передвижные 250л | маш.-см. | 3
28 |  | Котлы битумные передвижные 400л | маш.-см. | 2
29 | 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-см. | 2
30 |  | Агрегаты передвижные сварочные | маш.-см. | 9
31 | 121400 | Машины маркировочные | маш.-см. | 1
32 | 160402 | Машины бурильно-крановые | маш.-см. | 1
33 | 331451 | Перфораторы электрические | маш.-см. | 2
34 | 111100 | Вибратор глубинный | маш.-см. | 1
35 | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-см. | 10
36 |  | Автобус | маш.-см. | 62
37 |  | Автозаправщик | маш.-см. | 26
38 |  | Укладчики асфальтобетона | маш.-см. | 2
39 | 121803 | Распределители каменной мелочи | маш.-см. | 1
40 |  | АБЗ | маш.-см. | 2
|  | Составил | Кузьмина
|  | Проверил | Тагильцева