## Деньги
приложение 3
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 31.03.2021г.
"Развитие физической культуры и спорта"
(наименование программы)
Управление социальной политики администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
тыс. рублей
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение
[7 empty] | Абсолютное значение (гр. 7- гр.6) | Относительное значение, % (гр.7/гр.6*100%) | Результаты реализации муниципальной программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по физической культуре и спорту (2,3,6) | УСП | всего | 170862.5 | 170862.5 | 37824 | -136024.8 | 22.1 | Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по физической культуре и спорту
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 153700 | 153700 | 34837.7 | -118862.3 | 22.7
|  |  | иные источники финансирования | 17162.5 | 17162.5 | 2986.3 | -14176.2 | 17.4
| Осуществление ввода в эксплуатацию ФСК с универсальным игровым залом (1,3,6) | ДЖКиСК | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Раходы на данное мероприятие не предусмотрены. Ввод здания в эксплуатацию был осуществлен 28.03.2019
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе Югорске, участие спортсменов и сборных команд города Югорска в соревнованиях различного уровня (2,4,5,6,7) | УСП | всего | 6585.7 | 6585.7 | 1784.8 | -4800.9 | 27.1 | В 1ом квартале 2021г. Было проведено 26 спортивно-массовых мероприятия, в которых приняло участие 3 001чел., из них спортсмены МБУ СШОР "ЦЮС" - 351чел. Из наиболее ярких можно выделить: Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России 2021"; финал 4 Кубка России по мотогонкам на льду; Первенство УрФО по художественной гимнастике и т.д. За пределы города было организовано 59 выездов, в которых приняло участие 524 спортсмена, из них 477 чкел. - спортсмены МБУ СШОР "ЦЮС"
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 3311.4 | 3311.4 | 1074.4 | -2237 | 32.5
|  |  | местный бюджет | 1674.3 | 1674.3 | 556.5 | -1117.8 | 33.2
|  |  | иные источники финансирования | 1600 | 1600 | 153.9 | -1446.1 | 9.6
|  | УБУиО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Освещение мероприятий в сфере физической культуры и спорта среди населения в средствах массовой информации (6) |  | всего | 1300 | 1300 | 849.2 | -450.8 | 65.3 | Освещение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городских СМИ.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1300 | 1300 | 849.2 | -450.8 | 65.3
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Укрепление МТБ учреждений физической культуры и спорта (1,2,3,7) |  | всего | 5437.2 | 5437.2 | 66.5 | -5370.7 | 1.2 | Укрепление МТБ в т.ч. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования будет осуществлено во втором полугодии текущего финансового года
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 3550.3 | 3550.3 | 63.2 | -3487.1 | 1.8
|  |  | местный бюджет | 1686.9 | 1686.9 | 3.3 | 1683.6 | 0.2
|  |  | иные источники финансирования | 200 | 200 | 0 | -200 | 0
| Поддержка социально значимых некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта (2,4,5,6) | УСП | всего | 590 | 590 | 125 | -465 | 21.2 | В соответствии с объявленным конкурсом по предоставлению субсидии из бюджета города Югорска на проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства граждан (по спортивной подготовке неолимпийских видов спорта, мотоциклетный спорт), включая расходы, связанные с содержанием объекта, переданного в безвозмездное пользование некоммерческой организации, находящегося в собственности муниципального образования город Югорск субсидия предоставлена автономной некоммерческой организации «Спортивно-технический центр» на организацию и развитие мотоциклетного спорта в городе Югорске
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 590 | 590 | 125 | -465 | 21.2
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участие в реализации регионального проекта "Спорт-норма жизни" (1,2,3,7) | УСП | всего | 249.4 | 249.4 | 0 | -249.4 | 0 | Заключено Соглашение на предоставление субсидии МО. Перечисление денежных средств запланировано во втором квартале 2021
|  |  | федеральный бюджет | 71.1 | 71.1 | 0 | -71.1 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 165.8 | 165.8 | 0 | -165.8 | 0
|  |  | местный бюджет | 12.5 | 12.5 | 0 | -12.5 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: |  |  | всего | 185024.8 | 185024.8 | 40649.5 | -144375.3 | 22
|  |  | федеральный бюджет | 71.1 | 71.1 | 0 | -71.1 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 7027.5 | 7027.5 | 1137.6 | -5889.9 | 16.2
|  |  | местный бюджет | 158963.7 | 158963.7 | 36371.7 | -122592 | 22.9
|  |  | иные источники финансирования | 18962.5 | 18962.5 | 3140.2 | -15822.3 | 16.6
В том числе:
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | всего | 185024.8 | 185024.8 | 40649.5 | -144375.3 | 22
|  |  | федеральный бюджет | 71.1 | 71.1 | 0 | -71.1 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 7027.5 | 7027.5 | 1137.6 | -5889.9 | 16.2
|  |  | местный бюджет | 158963.7 | 158963.7 | 36371.7 | -122592 | 22.9
|  |  | иные источники финансирования | 18962.5 | 18962.5 | 3140.2 | -15822.3 | 16.6
В том числе:
Ответственный исполнитель |  | УСП | всего | 185024.8 | 185024.8 | 40649.5 | -144375.3 | 22
|  |  | федеральный бюджет | 71.1 | 71.1 | 0 | -71.1 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 7027.5 | 7027.5 | 1137.6 | -5889.9 | 16.2
|  |  | местный бюджет | 158963.7 | 158963.7 | 36371.7 | -122592 | 22.9
|  |  | иные источники финансирования | 18962.5 | 18962.5 | 3140.2 | -15822.3 | 16.6
Соисполнитель 1 |  | ДЖКиСК | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 |  | УБУиО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
И.о. начальника Управления социальной политики ________________________ И.М. Занина
Исп.: начальник отдела по СЭП УСП ________________________ О.В. Самсоненко
тел.: 8(34675) 5-00-24 (198)