**Пояснительная записка о ходе выполнения муниципальной программы города Югорска «Доступная среда» за 2021 год**

Постановлением администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3005 (с изменениями) утверждена муниципальная программа города Югорска «Доступная среда».

Ответственным исполнителем Программы является правление социальной политики администрации города Югорска, соисполнителями - департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, управление культуры администрации города Югорска, управление образования администрации города Югорска.

Цель Программы – Создание условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышение уровня их жизни.

Задачами Программы является повышение уровня доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Югорске; повышение доступности и качества услуг инвалидам в городе Югорске.

К отчету об исполнении муниципальной программы приведен отчет о достижении целевых показателей эффективности за 2021 год.

В период с 02.02.2022 по 16.02.2022 на официальном сайте администрации города Югорска проведен опрос об уровне удовлетворенности населения города Югорска реализацией муниципальной программы в 2021 году. Результат опроса представлен в приложении к пояснительной записке.

Программой на 2021 год предусмотрено финансирование мероприятий в объеме 650,0 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета города Югорска 650,0 тыс. рублей. Освоение средств за 2021 год составило 650,0 тыс. рублей (100% от плана), в том числе средства бюджета города Югорска – 650,0 тыс. рублей (100% от плана).

В 2021 году выполнены следующие мероприятия, предусмотренные Программой:

На реализацию **программного мероприятия 1.1** «Обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов» были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 500,0 тыс. рублей. За отчетный период фактическое исполнение составило 500,0 тыс. рублей, что составило 100% к уточненному плану. Выполнение мероприятий осуществлялось по следующим направлениям:

При рассмотрении заданий на проектирование и проектной документации на объекты капитального строительства, строительство (реконструкция, капитальный ремонт) которых осуществляется с привлечением средств бюджета города Югорска, не допущено приемки проектной документации не соответствующим действующим техническим регламентам.

ДЖКиСК выполнил работы по понижению тротуаров (возле объектов социальной инфраструктуры) в городе Югорске.

Выполнено понижение тротуаров: 2 шт. у здания лицея им. Атякшева, 3 шт. у здания ГИБДД, 1 шт. у здания управления социальной защиты населения. Стоимость работ составила 199 956,00 рублей.

По итогам 2021 года 7 объектов в сфере образования от 19-ти объектов (36,8 %) являются доступными для инвалидов и маломобильных групп населения (МАДОУ «Детский сад «Радуга» корпус 1, корпус 2; МАДОУ «Детский сад «Гусельки» корпус 1, МБОУ «Гимназия», МБУ ДО «ДЮЦ «Прометей», МБОУ «СОШ № 5» мкр. Югорск-2, МБОУ «СОШ № 6» (дошкольные группы)).

В целях повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения образовательных объектов обеспечена реализация плановых мероприятий по повышению значений показателей доступности объектов и услуг в сфере образования для инвалидов, утвержденных приказом начальника Управления образования от 10.06.2019 № 400 (с изменениями от 29.03.2021 № 224). В рамках реализации плана образовательными учреждениями проведены следующие мероприятия:

1) в МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» - таблички и надписи с обозначением номеров аудиторий, названий кабинетов, кабинетов должностных лиц, в том числе выполненные рельефно-точечным шрифтом Л.Брайля и на контрастном фоне; пластмассовые пластины на лестничных поручнях для обозначения этажей;

2) в дошкольных группах МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» - пластмассовые пластины на лестничных поручнях для обозначения этажей; предупреждающая тактильная полоса, расположенная на лестничных маршах;

3) в МБОУ «Гимназия» - сменное кресло-коляска;

4) в дошкольных группах МБОУ «Гимназия» - пластмассовые пластины на лестничных поручнях для обозначения этажей;

5) в зданиях МБОУ «СОШ № 5» - пластмассовые пластины на лестничных поручнях для обозначения этажей; говорящая табличка с тактильной кнопкой и встроенной памятью; дополнительно в здании МБОУ «СОШ № 5», расположенного по адресу: ул. Садовая, 1 б, приобретено оборудование в сенсорную комнату;

6) в зданиях МБОУ «СОШ № 6» - таблички и надписи с обозначением номеров аудиторий, названий кабинетов, кабинетов должностных лиц, в том числе выполненные рельефно-точечным шрифтом Л.Брайля и на контрастном фоне; тактильные мнемосхемы этажей; дополнительно в дошкольных группах МБОУ «СОШ № 6» - знаки, указатели для самостоятельного передвижения лиц с нарушением зрения (цветовые, стрелочные, номерные); контрастные полосы на краевые ступени лестничных маршей; пластмассовые пластины на лестничных поручнях для обозначения этажей; выделенная стоянка для автотранспортных средств для инвалидов;

7) в зданиях МАДОУ «Детский сад «Гусельки» - говорящая табличка с тактильной кнопкой и встроенной памятью; дополнительно в 1 корпусе - поручни по периметру вдоль коридоров; табло «Бегущая строка», сменное кресло-коляска;

8) в зданиях МАДОУ «Детский сад «Радуга» - табло «Бегущая строка», пандус перекатный для преодоления порогов, индукционные системы для слабослышащих;

9) в зданиях МАДОУ «Детский сад «Снегурочка» - говорящая табличка с тактильной кнопкой и встроенной памятью; дополнительно в 1 корпусе - тактильные мнемосхемы этажей;

10) в МБУ ДО «ДЮЦ «Прометей» - сменное кресло-коляска.

В целом уровень оснащенности образовательных учреждений оборудованием для инвалидов и других маломобильных групп населения относительно результатов 2020 года увеличился на 9,3 процента и составил 56,7 процента (2020 год – 47,4 %), в том числе в общеобразовательных учреждениях на 7,5 процента и составил 55 процентов (2020 год – 47,5 %); в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования – на 10,5 процентов и составил 57 процентов (2020 год – 46,5 %); в МБУ ДО «ДЮЦ «Прометей» - на 5,1 процента и составил 63 процента (2020 год – 57,9 %).

Кроме того, в 2021 году каждым образовательным учреждением обеспечена актуализация на публичном уровне Территориальной информационной системы Югры (ТИС-Югры) информации о доступности учреждений, зданий для маломобильных групп населения. Паспорта доступности объектов образования находятся в актуальном состоянии.

В рамках реализации вышеуказанного мероприятия в 2021 году выделены финансовые средства в сумме 300,00 тыс. рублей, которые направлены на ремонт входной группы в МАУ «Центр культуры "Югра-Презент".

В целях приведения входной группы учреждения в соответствие с СП 59.13330.2016 (пункт 6.1.5), а также исполнения рекомендации акта обследования к паспорту доступности учреждения № 1 от 14.08.2013 г. требовалась замена дверных блоков входной группы в количестве 3 штук. Произведена установка входной группы на сумму 245,00 тыс. рублей, установка кнопки вызова персонала учреждения на сумму 5,8 тыс. рублей, ремонт напольной плитки входной группы в сумме 49,2 тыс. рублей.

Сверка и актуализация данных паспортов доступности всех объектов муниципальных учреждений с фактическим уровнем доступности объекта для инвалидов была проведена совместно с экспертами общественной организации инвалидов. Проведена актуализация сведений о фактическом уровне доступности объектов культуры, внесенных в ТИС Югры.

Муниципальной комиссией по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее – муниципальная комиссия) проведено обследование 3 жилых помещений, в которых проживают инвалиды, составлено 23 акта обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.

Проведено 1 заседание муниципальной комиссии, по результатам которой подготовлено 1 заключение о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.

На сайте администрации города Югорска размещена информация о количестве сервисов (услуг), способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп населения, Перечень социальных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения, Реестр жилых домов, находящихся в управлении УК, ТСЖ, ТСН, оборудованных пандусами и поручнями.

На реализацию **мероприятия 2.1** «Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг в сфере культуры с учетом имеющихся у них нарушений» финансирование муниципальных учреждений культуры за счет муниципальной программы «Доступная среда» отсутствовало, выполнено следующее:

В муниципальных культурно-досуговых учреждениях города Югорска в рамках организации мероприятий осуществляется социальное взаимодействие с учреждениями занимающимися проблемами людей с ограниченными возможностями: реабилитационным центром для детей с ограниченными возможностями здоровья, БУ ХМАО – Югры «Югорский комплексный центр социального обслуживания населения», Общественной организацией инвалидов г. Югорска, домом инвалидов «Дарина», Центром адаптивного спорта (отдел в городе Югорске). Творческие коллективы учреждения принимают участие в торжественных церемониях открытия и награждения в рамках проводимых спортивных мероприятий различного уровня для инвалидов и лиц с ОВЗ. В МАУ «ЦК «Югра-презент» действуют инклюзивные клубные формирования, включающие в состав инвалидов и лиц с ОВЗ.

Обучение (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) для работников учреждений культуры:

28 июня 2021 года прошел вебинар в дистанционном формате на платформе ZOOM. Тема «Обобщение практик работы с гражданами с инвалидностью и ОВЗ (в том числе с РАС и другими ментальными нарушениями).

22 Октября 2021 года прошел вебинар в дистанционном формате на платформе ZOOM. Тема «Обобщение практик работы с гражданами с инвалидностью и ОВЗ (в том числе с РАС и другими ментальными нарушениями). Живые инклюзивные практики г. Самара INC: Театр, образовательная программа.

На реализацию **мероприятия 2.2** «Обеспечение доступа инвалидов к образовательным услугам»были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 150,0 тыс. рублей. За отчетный период фактическое исполнение составило 150,0 тыс. рублей или 100,0% к уточненному плану.

Во втором квартале 2021 года приобретена сенсорная комната в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5».

В 100 процентах объектов в сфере образования созданы условия для обучения детей-инвалидов: (организовано обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам, дистанционное обучение); адаптирован официальный сайт каждого образовательного учреждения для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).

В 6 объектах в сфере образования из 19-ти объектов, что составляет 32 процента имеется помещение, предназначенное для проведения массовых мероприятий, которое оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой (2020 год – 10,5 %).

9 процентов детей-инвалидов обучаются с предоставлением услуг тьютора, что составляет 100 процентов от общего количества детей данной категории, нуждающихся в оказании услуг тьютора. Услуги сурдоперевода, тифлосурдоперевода в образовательных учреждениях не предоставляются по причине отсутствия обучающихся данной категории в континенте учреждений.

Кроме того, в рамках реализации плановых мероприятий по повышению значений показателей доступности объектов и услуг в сфере образования для инвалидов, утвержденных приказом начальника Управления образования от 10.06.2019 № 400 (с изменениями от 29.03.2021 № 224), образовательными учреждениями проведены следующие мероприятия:

1) в 2-х образовательных учреждениях обустроены места отдыха для инвалидов и других маломобильных групп населения (МБОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ №6»);

2) в 4-х образовательных учреждениях в штатное расписание введены должности «тьютора» или «ассистента-помощника» (МБОУ «Гимназия», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 6», МАДОУ «Детский сад «Снегурочка»);

3) в 3-х образовательных учреждениях отмечается положительная динамика в части увеличения доли работников учреждения, прошедших обучение и (или) курсы повышения квалификации по вопросу предоставления услуг детям-инвалидам и обучающимся с ОВЗ (МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева», МАДОУ «Детский сад «Радуга», ДЮЦ «Прометей»). В МБОУ «СОШ № 2», МАДОУ «Детский сад «Гусельки» вышеуказанный показатель достигнут на максимальном уровне и составляет 100 процентов.

Кроме того, образовательными учреждениями приобретено иное оборудование для создания универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов с обществом, спортивное оборудование для занятий адаптивными видами спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья, специализированная литература для инвалидов с нарушениями зрения.

В целом по итогам работы в 2021 году в части создания условий доступности образовательных учреждений для детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ и предоставляемых услуг отмечается положительная динамика. Уровень оснащенности образовательных учреждений относительно результатов 2020 года увеличился на 9,3 процента, уровень доступности предоставляемых услуг увеличилась на 2,4 процента.

В образовательных учреждениях создаются необходимые условия для детей–инвалидов и обучающихся с ОВЗ в соответствии с рекомендациями заключений городской психолого-медико-педагогической комиссии.

В 2021 году 1 раз вносились изменения в Программу (утверждены постановлениями администрации города Югорска от Администрации от 26.04.2021 № 589-п). Необходимость внесения изменений была связана с уточнением объема финансовых затрат на реализацию Программы.

**Вывод:** Программа в 2021 году реализована в полном объеме. Финансовые затраты исполнены на 100%, все запланированные мероприятия выполнены. Из 4 показателей, предусмотренных Программой, достигнуты 4.

**Заместитель начальника по**

**организационно-массовой и**

**социальной работе УСП Т. А. Хорошавина**

Приложение к пояснительной записке

Опрос об уровне удовлетворенности населения города Югорска реализацией муниципальной программы «Доступная среда»

1. **Осведомлены ли Вы о реализации муниципальной программы города Югорска «Доступная среда»?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| да, знаю | [4](javascript:void(0);) | 100% |
| нет, не знаю | [0](javascript:void(0);) | 0% |
| затрудняюсь ответить | [0](javascript:void(0);) | 0% |

1. **Оцените выполнение мероприятий по улучшению доступности для инвалидов и маломобильных групп населения муниципальных объектов?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| мне нравится, как идет создание доступной среды | [1](javascript:void(0);) | 25% |
| видно, что –то делается, но очень медленно | [3](javascript:void(0);) | 75% |
| делается не достаточно | [0](javascript:void(0);) | 0% |
| затрудняюсь ответить | [0](javascript:void(0);) | 0% |

1. **Достаточно ли, по Вашему мнению, осуществляется оснащение объектов социального и иного назначения специальными устройствами для доступа инвалидов (пандусы, специальные таблички, звуковое сопровождение)?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| осуществляется разнообразными видами приспособлений | [2](javascript:void(0);) | 50% |
| осуществляется, но очень медленно и ограниченным набором приспособлений | [2](javascript:void(0);) | 50% |
| затрудняюсь ответить | [0](javascript:void(0);) | 0% |

1. **Какие из перечисленных объектов, на Ваш взгляд, нуждаются в первоочередном оснащении специальными приспособлениями для обеспечения доступа инвалидов?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| образовательные учреждения | [1](javascript:void(0);) | 25% |
| учреждения культуры и спорта | [0](javascript:void(0);) | 0% |
| административные здания | [1](javascript:void(0);) | 25% |
| медицинские организации, аптеки | [2](javascript:void(0);) | 50% |
| магазины, торговые центры, предприятия общественного питания | [0](javascript:void(0);) | 0% |
| жилые помещения (квартиры, жилые дома) | [4](javascript:void(0);) | 100% |
| пешеходные тротуары и переходы через транспортные коммуникации | [1](javascript:void(0);) | 25% |

1. **Достаточно ли, по Вашему мнению, осуществляются мероприятия по информационному освещению вопросов формирования доступной среды и жизнедеятельности инвалидов?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| скорее да, чем нет | [1](javascript:void(0);) | 25% |
| скорее нет, чем да | [3](javascript:void(0);) | 75% |
| затрудняюсь ответить | [0](javascript:void(0);) | 0% |

1. **Ваш пол**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| мужской | [1](javascript:void(0);) | 25% |
| женский | [3](javascript:void(0);) | 75% |

1. **Ваш возраст**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| до 18 лет | [0](javascript:void(0);) | 0% |
| 18 – 35 лет | [0](javascript:void(0);) | 0% |
| 35 – 65 лет | [3](javascript:void(0);) | 75% |
| старше 65 лет | [1](javascript:void(0);) | 25% |

[**Голосовать**](https://admugorsk.ru/regulatory/obshchestvennaya-ekspertiza/obshchestvennye-obsuzhdeniya/oprosy-munitsipalnye-programmy/opros-ob-urovne-udovletvorennosti-naseleniya-goroda-yugorska-realizatsiey-munitsipalnoy-programmy-do.php)