## Лист1
Утверждаю: | [8 empty] | Согласовано:
Ген.директор ООО "СМУ-32" | [7 empty] | Зам.директора ООО "Югорский гарант"
________________ Е.В.Рунге | [7 empty] | ________________ М.В.Кулик
«________»_________________ | [7 empty] | «________»_________________
ГРАФИК
Уборки снега по дворовым территориям южной и северной части города
ООО " СМУ-32"
Места уборки | март 2019 год.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ул. Калинина д23,23/1,ул. Мира д. 38, ул. Таежная д.25
Вывоз сформированных куч снега
ул. Титова д.1, ул. Калинина д.28,30,32, ул. Спортивная д.15
ул. Попова д.60А,60Б, проезд к старой аптеке,ул. Железнодорожная д.27
ул. Механизаторов д.8, 18
ул. В. Лопатиной д.2, ул. Кольцевая д.13
ул. Мичурина д.19 и проезд с ул. Мичурина к дому № 19 вдоль подъездов жилого дома № 17 по ул. Мичурина
ул. Мичурина д.13,15,17/1
ул. Таежная д.8, тротуар к ж/дому № 4 по Таежная, ул. Таежная д.12/1,12/2,12/3,20А
ул. Таежная д.12,12/4,18А,20 и проезд до ж/дома № 14 по ул. Таежная
ул. Таежная 14,16,16/1,16/2,18
Вывоз сформированных куч снега
ул. Советская д.5, ул.Мира д.40,42
ул. Монтажников д.1,3, ул. Спортивная д.35
ул.Спортивная 37А,43,45,ул. Энтузиастов д. 2, Мира д. 62
ул. Мира д.54А,56А,56,58,58А,60
ул. Титовад.9,11,ул. Д Народов д.1
Вывоз сформированных куч снега
ул. Гастелло д.7, 7А,15
ул. Попова д.4,4А,6,8
ул. Ленина д.1,1/1, ул. Лесозаготовителей д.25
ул. Кирова 8,8А,10, ул. Железнодорожная д.17
Геологов д. 7,9,9Б,11,13
Вывоз сформированных куч снега
исполнитель: производитель работ ООО "СМУ-32" _________________ Шигапов В.А.
Примечание :
График подлежит корректировке с учетом погодных условий (обильные снегопады).