## деньги (2)
Приложение 3 к письму УСП № 19 от «_15_» января 2018
Приложение
Отчет
об исполнении муниципальной программы города Югорска
по состоянию на 31 декабря 2019
муниципальная программа: «Развитие физической культуры и спорта»
ответственный исполнитель: Управление социальной политики администрации города Югорска
Код строки | № основного мероприятия | Основные мероприятия программы (связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[8 empty] | Абсолютное значение (гр.8-гр.7) | Относительное значение, % (гр.8/гр.7*100,0%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
03 | 1 | Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по физической культуре и спорту (2,3,6) | Управление социальной политики (далее-УСП) | Бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках выделенных денежных средств осуществляется финансирование деятельности МБУ СШОР "Центр Югорского спорта".
04 |  |  |  | Местный бюджет | 98733.7 | 98733.7 | 98259.7 | -474 | 99.52
|  |  |  | Иные источники | 11275.3 | 11275.3 | 9285.6 | -1989.7 | 82.35 | Доход от предпринимательской деятельности и реализации сертификатов по дополнительным общеобразовательным программам.
05 | 2 | Осуществление ввода в эксплуатацию физкультурно - спортивного комплекса с универсальным игровым залом (1,3,6) | ДЖКиСК | Бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства на уплату земельного налога, оплату штрафных санкций, оплату технической документации. Дополнительные денежные средства выделены на ремонт кровли здания и недостающую часть оплаты земельного налога за 2-ой квартал 2019
06 |  |  |  | Местный бюджет | 826 | 826 | 825.9 | -0.1 | 100
23 | 3 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе Югорске, участие спортсменов и сборных команд города Югорска в соревнованиях различного уровня (2,4,5,6,7) | УСП | Бюджет АО | 488.1 | 488.1 | 488.1 | 0 | 100 | Проведение и участие в соревновательной деятельности на территории города и за его пределами
24 |  |  |  | Местный бюджет | 3626.8 | 3626.8 | 3620.7 | -6.1 | 99.83
25 |  |  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  |  | УБУиО | Местный бюджет | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 0 | 100 | Денежные средства были израсходованы на участие в Спартакиаде муниципальных служащих (2-ой квартал, май)
27 | 4 | Освещение мероприятий в сфере физической культуры и спорта среди населения в средствах массовой информации (6) | УСП | Местный бюджет | 1300 | 1300 | 1299.8 | -0.2 | 100 | Освещение спортивных мероприятий в городской газете и на Югорском телевидении.
| 5 | Участие в реализации федерального проекта "Спорт-норма жизни" | УСП | Федеральный бюджет | 183.2 | 183.2 | 183.2 | 0 | 100 | Денежные средства предусмотрены на приобретение спортивного оборудования, инвентаря, экипировки, в рамках участия города Югорска в национальном проекте «Демография».
|  |  |  | Бюджет АО | 427.3 | 427.3 | 427.3 | 0 | 100
|  |  |  | Местный бюджет | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 0 | 100
| 6 | Поддержка социально-значимых некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта |  | Местный бюджет | 90 | 90 | 90 | 0 | 100 | Денежные средства были выделены на конкурсной основе 2м НКО, которые организовали и провели городские спортивные мероприятия
| 7 | Укрепление материально - технической базы учреждений физической культуры и спорта | УСП | Бюджет АО | 371.9 | 371.9 | 371.9 | 0 | 100 | Приобретение инвентаря и экипировки (помост для спорт.гимнастики, спорт инвентарь)
|  |  |  | Местный бюджет | 947.1 | 947.1 | 947.1 | 0 | 100
|  |  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по муниципальной программе |  |  | Федеральный бюджет | 183.2 | 183.2 | 183.2 | 0 | 100
33 |  |  |  | Бюджет АО | 1287.3 | 1287.3 | 1287.3 | 0 | 100
34 |  |  |  | Местный бюджет | 105645.2 | 105645.2 | 105164.8 | -480.4 | 99.55
35 |  |  |  | Иные источники | 11275.3 | 11275.3 | 9285.6 | -1989.7 | 82.35
36 |  |  |  | Всего: | 118391 | 118391 | 115920.9 | -2470.1 | 97.91
Управление социальной политики
администрации города Югорска В.М. Бурматов О.В. Самсоненко
(ответственный исполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы) 5-00-24 (198)

## деньги
Приложение 3 к письму УСП № 19 от «_15_» января 2018
Приложение 2
Отчет
об исполнении муниципальной программы города Югорска
по состоянию на 31 декабря 2019
муниципальная программа: «Развитие физической культуры и спорта»
ответственный исполнитель: Управление социальной политики администрации города Югорска
Код строки | № основного мероприятия | Основные мероприятия программы (связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[8 empty] | Абсолютное значение (гр.8-гр.7) | Относительное значение, % (гр.8/гр.7*100,0%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
03 | 1 | Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по физической культуре и спорту (2,3,6) | Управление социальной политики (далее-УСП) | Бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках выделенных денежных средств осуществляется финансирование деятельности МБУ СШОР "Центр Югорского спорта".
04 |  |  |  | Местный бюджет | 98733.7 | 98733.7 | 98259.8 | -473.9 | 99.52
|  |  |  | Иные источники | 11275.3 | 11275.3 | 8964.4 | -2310.9 | 79.5 | Доход от предпринимательской деятельности и реализации сертификатов по дополнительным общеобразовательным программам.
05 | 2 | Осуществление ввода в эксплуатацию физкультурно - спортивного комплекса с универсальным игровым залом (1,3,6) | ДЖКиСК | Бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денежные средства на уплату земельного налога, оплату штрафных санкций, оплату технической документации. Дополнительные денежные средства выделены на ремонт кровли здания и недостающую часть оплаты земельного налога за 2-ой квартал 2019
06 |  |  |  | Местный бюджет | 826 | 826 | 826 | 0 | 100
23 | 3 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в городе Югорске, участие спортсменов и сборных команд города Югорска в соревнованиях различного уровня (2,4,5,6,7) | УСП | Бюджет АО | 488.1 | 488.1 | 488.1 | 0 | 100 | Проведение и участие в соревновательной деятельности на территории города и за его пределами
24 |  |  |  | Местный бюджет | 3626.8 | 3626.8 | 3620.7 | -6.1 | 99.83
25 |  |  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  |  | УБУиО | Местный бюджет | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 0 | 100 | Денежные средства были израсходованы на участие в Спартакиаде муниципальных служащих (2-ой квартал, май)
27 | 4 | Освещение мероприятий в сфере физической культуры и спорта среди населения в средствах массовой информации (6) | УСП | Местный бюджет | 1300 | 1300 | 1299.5 | -0.5 | 100 | Освещение спортивных мероприятий в городской газете и на Югорском телевидении.
| 5 | Участие в реализации федерального проекта "Спорт-норма жизни" | УСП | Федеральный бюджет | 183.2 | 183.2 | 183.2 | 0 | 100 | Денежные средства предусмотрены на приобретение спортивного оборудования, инвентаря, экипировки, в рамках участия города Югорска в национальном проекте «Демография».
|  |  |  | Бюджет АО | 427.3 | 427.3 | 427.3 | 0 | 100
|  |  |  | Местный бюджет | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 0 | 100
| 6 | Поддержка социально-значимых некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта |  | Местный бюджет | 90 | 90 | 90 | 0 | 100 | Денежные средства были выделены на конкурсной основе 2м НКО, которые организовали и провели городские спортивные мероприятия
| 7 | Укрепление материально - технической базы учреждений физической культуры и спорта | УСП | Бюджет АО | 371.9 | 371.9 | 371.9 | 0 | 100 | Приобретение инвентаря и экипировки (помост для спорт.гимнастики, спорт инвентарь)
|  |  |  | Местный бюджет | 947.1 | 947.1 | 947.1 | 0 | 100
|  |  |  | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по муниципальной программе |  |  | Федеральный бюджет | 183.2 | 183.2 | 183.2 | 0 | 100
33 |  |  |  | Бюджет АО | 1287.3 | 1287.3 | 1287.3 | 0 | 100
34 |  |  |  | Местный бюджет | 105645.2 | 105645.2 | 105164.7 | -480.5 | 99.55
35 |  |  |  | Иные источники | 11275.3 | 11275.3 | 8964.4 | -2310.9 | 79.5
36 |  |  |  | Всего: | 118391 | 118391 | 115599.6 | -2791.4 | 97.64
Управление социальной политики
администрации города Югорска В.М. Бурматов О.В. Самсоненко
(ответственный исполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы) 5-00-24 (198)