## Sheet1
Приложение №1
к техническому заданию
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СНОСУ ВЕТХОГО СТРОЕНИЯ ПО УЛ. МИРА, 54А В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ
Составлена в ценах на 2001 г.
|  |  |  | Стоим.единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда ра-
№ / № | Обоснование | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Кол - во | Всего | Экспл. |  |  | Основной | Экспл. |  | бочих, не занятых
| сметной | и з а т р а т |  |  | машин | Стоимость |  | заработ- | машин | Стоимость | обслуживанием ме-
п / п | стоимости |  |  | Основная | в т.ч. | мате- | Всего | ной | в т.ч. | мате- | ханизмов, чел - час
|  |  | [ед. изм.] | заработн. | заработн. | риалов |  | платы | заработн. | риалов | Обслуживающих мех
|  |  |  | плата | плата |  |  |  | платы |  | на един | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел . Снос
1 | ТЕР 46-06-001-4 | Разборка надземной части деревянных зданий без сохранения годных материалов V=275/10 НР=116%,СП=70% | 27.5 [10 м3] | 315,07 290,52 | 24,55 4,85 |  | 8664.43 | 7989.3 | 675,13 133,38 |  | 11,63 0,14 | 319,83 3,85
2 | ТЕР 05-01-010-1 | Вырубка бетона из арматурного Каркаса железобетонных свай НР=138%,СП=80% | 94 [свая] | 136,11 41,90 | 93,31 19,37 | 0.9 | 12794.34 | 3938.6 | 8 771,14 1 820,78 | 84.6 | 1,40 0,64 | 131,60 60,16
3 | ТЕРр 65-17-1 | Установка заглушек диаметром трубопроводов V=5/100 НР=108%,СП=60% | 0.05 [100 заглушек] | 4711,35 3124,80 | 16,89 6,89 | 1569.66 | 235.56 | 156.24 | 0,84 0,34 | 78.48 | 112,00 0,10 | 5,60 0,01
4 | ТЕРр 65-14-4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке V=20/100 НР=78%,СП=50% | 0.2 [100 м] | 2001,30 1755,26 | 63.92 | 182.12 | 400.25 | 351.05 | 12.78 | 36.42 | 65.3 | 13.06
5 | ТЕР 24-02-100-01 | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметр газопровода 57 мм V=1/10 НР=137%,СП=89% | 0.1 [10 отключений] | 2090,56 948,57 | 735.02 | 406.97 | 209.06 | 94.86 | 73.5 | 40.7 | 29.16 | 2.92
6 | ТССЦп 311-01-150-1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный (с использованием погрузчика) НР=100%,СП=60% | 314.8 [т] | 26,88 7,08 | 19,80 3,45 |  | 8461.82 | 2228.78 | 6 233,04 1 086,06
7 | ТССЦп 310-5012-1 | Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера 1 класс дорог . Расстояние перевозки 12 км Класс груза 1 НР=100%,СП=60% | 314.8 [т] | 14,99 14,99 |  |  | 4718.85 | 4718.85
8 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора | 443.9 [м3] | 91.39 |  | 91.39 | 40568.02 |  |  | 40568.02
9 | ТССЦп 311-01-142-1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Песок (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) V=156*1,6 НР=100%,СП=60% | 249.6 [т] | 4.7 | 4,70 0,73 |  | 1173.12 |  | 1 173,12 182,21
10 | ТССЦп 310-6009-1 | Перевозка песка автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 15 т, из карьеров 1 класс дорог . Расстояние перевозки 9 км Класс груза 1 V=156*1,6 НР=100%,СП=60% | 249.6 [т] | 6,54 6,54 |  |  | 1632.38 | 1632.38
11 | ТЕР 01-02-027-1 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 1 V=520/1000 НР=84%,СП=45% | 0.52 [1000 м2] | 205.2 | 205,20 39,65 |  | 106.7 |  | 106,70 20,62 |  | 0,94 | 0,49
12 | ТССЦ 408-9040 | Песок для строительных работ природный | 156 [м3] | 81.2 |  | 81.2 | 12667.2 |  |  | 12667.2
| Итого прямые затраты | [5 empty] | 91631.73 | 21110.06 | 17 046,25 3 243,39 | 53475.42 |  | 473,01 64,51
| Накладные расходы [Н43=116% по поз.1, Н43=138% по поз.2, Н43=108% по поз.3, Н43=78% по поз.4, Н43=137% по поз.5, Н43=100% по поз.6-7,9-10, Н43=84% по поз.11] | [5 empty] | 27808.74
| Сметная прибыль [Н49=70% по поз.1, Н49=80% по поз.2, Н49=60% по поз.3,6-7,9-10, Н49=50% по поз.4, Н49=89% по поз.5, Н49=45% по поз.11] | [5 empty] | 16565.54
| Всего по разделу | [5 empty] | 136006.01 | 21110.06 | 17 046,25 3 243,39 | 53475.42 |  | 473,01 64,51
| Нормативная трудоемкость по разделу | [10 empty] | 537.52
| Сметная зарплата по разделу | [6 empty] | 24353.45
| Итого | [5 empty] | 91631.73 | 21110.06 | 17 046,25 3 243,39 | 53475.42 |  | 473,01 64,51
| Накладные расходы | [5 empty] | 27808.74
| Сметная прибыль | [5 empty] | 16565.54
| Всего | [5 empty] | 136006.01 | 21110.06 | 17 046,25 3 243,39 | 53475.42 |  | 473,01 64,51
| В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 136006.01 | 21110.06 | 17 046,25 3 243,39 | 53475.42 |  | 473,01 64,51
| Нормативная трудоемкость | [10 empty] | 537.52
| Сметная зарплата | [6 empty] | 24353.45
| Итого в ценах 2001г. | [5 empty] | 136006.01 | 24353.45 |  |  |  | 537.52
Индекс перевода в текущие цены
Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18%
Всего по смете в текущих ценах с НДС 18%