## Деньги
приложение 1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 30.09.2021г.
"Отдых и оздоровление детей"
(наименование программы)
Управление социальной политики администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение
[7 empty] | Абсолютное значение (гр. 7- гр.6) | Относительное значение, % (гр.7/гр.6*100%) | Результаты реализации муниципальной программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Организация деятельности по кадровому сопровождению отдыха и оздоровления детей 1 | УСП | всего | 979.7 | 979.7 | 979.7 | 0 | 100%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | В рамках данного направления произведены расходы, свяязанные с сопровождением организованных групп детей, выезжающих в ДОЛ за пределы города, обучением кадрового (педагогического состава), работающего в лагерях с дневным пребыванием детей.
|  |  | местный бюджет | 979.7 | 979.7 | 979.7 | 0 | 100%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | УО | всего | 94 | 94 | 94 | 0 | 100% | Организована курсовая подготовка педагогов, работающих в летний период на базе лагерей с дневным пребыванием детей
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 94 | 94 | 94 | 0 | 100%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | УК | всего | 16 | 16 | 16 | 0 | 100%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 16 | 16 | 16 | 0 | 100%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | -379.7 | 0%
2 | Организация деятельности по обеспечению безопасных условий при организации отдыха и оздоровления детей (2) | УСП | всего | 139.3 | 139.3 | 64.3 | -75 | 46.2% | Оплата расходов по страхованию несовершеннолетних граждан, обспечению безопасных условий организации отдыха (дератизация, замеры электромагнитного излучения, медицинское сопровождение).
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 124.6 | 124.6 | 49.6 | -75 | 39.8%
|  |  | иные источники финансирования | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 0 | 100%
|  | УО | всего | 430.1 | 430.1 | 212.3 | -217.8 | 49.4%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 345.1 | 345.1 | 212.3 | -217.8 | 49.4%
|  |  | иные источники финансирования | 85 | 85 | 15.8 | -69.2 | 18.6%
|  | УК | всего | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 0 | 100%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 0 | 100%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Организация, проведение конкурса программ и проектов, обеспечение их реализации | УСП | всего | 105 | 105 | 65 | -40 | 61.9% | Произведены расходы по предоставлению Грантов в форме субсидий, победителям конкурса: 1е место - МАУ «МЦ «Гелиос», Общественная молодежная палата при Думе города Югорска (65,0тыс.руб.) 2е место - АНО социального обслуживания населения «Верь в себя!» (40,0тыс.руб.).
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 105 | 105 | 65 | -40 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | УО | всего | 25 | 25 | 25 | 0 | 100% | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия»
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 25 | 25 | 25 | 0 | 100%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | УК | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Организация оздоровления и лечения детей на базе санатория – профилактория общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (4,6,7) | УСП | всего | 322.7 | 322.7 | 0 | -322.7 | 0% | Реализация мероприятийв данном направлении осуществлена в 2021 году не будет
|  |  | бюджет автономного округа | 322.7 | 322.7 | 0 | -322.7 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений и организаций города Югорска, специализированных (профильных) лагерей (палаточный лагерь, лагерь труда и отдыха) и других (1,2,3,6,7) | УСП | всего | 2656.4 | 2656.4 | 2401.4 | -255 | 90.4% | В период весеннитх каникул на базе МАУ "Молодежный центр "Гелиос" был организован лагерь с дневным пребыванием детей в количестве 35 человек (в онлайн формате). Продолжительность смены составила - 5 дней. В период летних каникул на базе учреждения был организован лагерь труда и отдыха с общим охватом - 60 детей с продолжительностью каждой смены - 21 день. На базе МБУ СШОР "ЦЮС" был организован спортивный лагерь с дневным пребыванием детей общим охватом - 125 человек (1я смена - 65чел., 3я смена - 60чел.)
|  |  | бюджет автономного округа | 2201.7 | 2201.7 | 2086.3 | -115.4 | 94.8%
|  |  | местный бюджет | 245 | 245 | 172.1 | -72.9 | 70.2%
|  |  | иные источники финансирования | 209.7 | 209.7 | 143 | -66.7 | 68.2%
|  | УО | всего | 9976.6 | 9976.6 | 7209.2 | -2767.4 | 72.3% | В период весенних каникул на базе образовательных учреждений были организованы онлай-лагеря. Количественный охват составил - 265 человек. Продолжительность смены составила - 5 дней. В июне организованы лагеря с дневным пребыванием детей на базе 4 образовательных учреждений и 2х частных организаций с общим количественным охватом - 264 ребенка (224 - УО, 40 - частные). В 3ем квартале (июль - август) были организованы лагеря с дневным пребыванием детей на базе 3х общеобразовательных учреждений (Гимназия, СОШ №2, №5) и ДЮЦ "Прометей". Охват составил - 304 ребенка.
|  |  | бюджет автономного округа | 4465.4 | 4465.4 | 2246.9 | -2218.5 | 50.3%
|  |  | местный бюджет | 1194.7 | 1194.7 | 661.6 | -533.1 | 55.4%
|  |  | иные источники финансирования | 4316.5 | 4316.5 | 4300.7 | -15.8 | 99.6%
|  | УК | всего | 778.1 | 778.1 | 703 | -75.1 | 90.6% | В отчетном периоде был организован лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБУ ДО "Детская школа искусств города Югорска" с общим охватом - 125 человек, (1я смена - 60 чел., 3ья смена - 65чел.)
|  |  | бюджет автономного округа | 501.3 | 501.3 | 426.2 | -75.1 | 85%
|  |  | местный бюджет | 138 | 138 | 138 | 0 | 100%
|  |  | иные источники финансирования | 138.8 | 138.8 | 138.8 | 0 | 100%
6 | Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами (5,6,7) | УСП | всего | 16448.1 | 16448.1 | 11578.6 | -4869.5 | 70.4% | В течение отчетного периода организован выезд детей в климатически благоприятные регионы (Краснодарский край, Крым) в количестве - 205 чел., в т.ч. 21 - наградных от ДФКиС АО. на 1 смену в ДОЛ "Шахтинский текстильщик" (Краснодарский край) 43 чел., на 3ью смену - 70чел. Направлена группа детей в ДОЛ "Прометей" (Р. Крым) 72 чел.
|  |  | бюджет автономного округа | 10073.6 | 10073.6 | 7199.7 | -2873.9 | 71.5%
|  |  | местный бюджет | 200 | 200 | 0 | -200 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 6174.5 | 6174.5 | 4378.9 | -1795.6 | 70.9%
7 | ВСЕГО по муниципальной программе |  | всего | 32052.2 | 32052.2 | 23445.5 | -8606.7 | 73.1%
|  |  | бюджет автономного округа | 17564.7 | 17564.7 | 11959.1 | -5605.6 | 68.1%
|  |  | местный бюджет | 3548.3 | 3548.3 | 2494.5 | -1053.8 | 70.3%
|  |  | иные источники финансирования | 10939.2 | 10939.2 | 8991.9 | -1947.3 | 82.1%
В том числе: | [5 empty] | 0 |  | 0%
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Прочие расходы |  |  | всего | 32052.2 | 32052.2 | 23445.5 | -8606.7 | 73.1%
|  |  | бюджет автономного округа | 17564.7 | 17564.7 | 11959.1 | -5605.6 | 68.1%
|  |  | местный бюджет | 3548.3 | 3548.3 | 2494.5 | -1053.8 | 70.3%
|  |  | иные источники финансирования | 10939.2 | 10939.2 | 8991.9 | -1947.3 | 82.1%
В том числе:
Ответственный исполнитель |  | УСП | всего | 20651.2 | 20651.2 | 15089 | -5562.2 | 73.1%
|  |  | бюджет автономного округа | 12598 | 12598 | 9286 | -3312 | 73.7%
|  |  | местный бюджет | 1654.3 | 1654.3 | 1266.4 | -387.9 | 76.6%
|  |  | иные источники финансирования | 6398.9 | 6398.9 | 4536.6 | -1862.3 | 70.9%
Соисполнитель 1 |  | УО | всего | 10525.7 | 10525.7 | 7556.3 | -2969.4 | 71.8%
|  |  | бюджет автономного округа | 4465.4 | 4465.4 | 2246.9 | -2218.5 | 50.3%
|  |  | местный бюджет | 1658.8 | 1658.8 | 992.9 | -665.9 | 60%
|  |  | иные источники финансирования | 4401.5 | 4401.5 | 4316.5 | -85 | 98.1%
Соисполнитель 2 |  | УК | всего | 875.3 | 875.3 | 800.2 | -75.1 | 91.4%
|  |  | бюджет автономного округа | 501.3 | 501.3 | 426.2 | -75.1 | 85%
|  |  | местный бюджет | 235.2 | 235.2 | 235.2 | 0 | 100%
|  |  | иные источники финансирования | 138.8 | 138.8 | 138.8 | 0 | 100%
И.О. начальника Управления социальной политики ___________________________ Е.А. Прокопцов
исп.: начальник отдела по СЭП УСП ________________________ О.В. Самсоненко
тел.: 8(34675)5-00-24 (198)

## Показатели
Отчет
о достижении целевых показателей эффективности
муниципальной программы по состоянию на 30.09.2021г.
"Отдых и оздоровление детей"
(наименование программы)
Управление социальной политики администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение |  | Отчетный период |  | Отклонение |  | Обоснование отклонения фактического значения целевого показателя от планового
|  | (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) |  |  | за предыдущие отчетные периоды |  | Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение* | Относительное значение, %*
[5 empty] | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Доля квалифицированного персонала, осуществляющего свою профессиональную деятельность при организации лагерей с дневным пребыванием детей и выезжающих с организованными группами детей на отдых за пределы города Югорска | УСП УО УК | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | -100%
2 | Количество случаев травматизма и несчастных (страховых) случаев при проведении оздоровительной кампании | УСП УО УК | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Количество детей, охваченных организованными формами отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей города Югорска | УСП УО УК | чел | 2220 | 2223 | 425 | 1788 | 1178 | -610 | 65.9
4 | Количество детей, оздоровленных на базе санатория – профилактория общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» | УСП | чел | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Количество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления за пределами города Югорска | УСП | чел | 270 | 321 (в т.ч. 20 наградных) | 0 | 340 | 205 | -135 | 60.3
6 | Доля населения, удовлетворенного качеством услуги по организации отдыха и оздоровления детей от общего количества респондентов | УСП УО УК | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
7 | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении. | УСП УО УК | % | 96% | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96,,5% | 0% | 100%
Степень выполнения целевых показателей муниципальной программы **