1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Проектная документация по объекту «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Никольская (от ул.Газовиков до ул.Промышленная) в г. Югорске» разработана ООО “Гордорпроект“ на основании договора №157.108.10 ПИР от 12 ноября 2010 года и задания на проектирование №82 от 22.09.2010г., выданного ДЖК и СК г.Югорска.

Объект находится в Городском округе г. Югорск Ханты – Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области (см. рис.1). В соответствии с заданием на проектирование проектом предусмотрены мероприятия по реконструкции ул. Никольской на участке протяженностью 290,10м и обустройство прилегающей территории.

Основанием для проектирования является программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в городе Югорске на 2008-2011.»

Улица  Никольская проходит в границах  красных линий застройки.  Дополнительного изъятия земель для производства капитального ремонта улицы не требуется.

- КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

## 2.1 Физико-географическая характеристика района работ

Город Югорск расположен в западной части Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области, в 12 км западнее г.Советский.

Город находится в бассейне рек  Ух и  Эсс, притоков р.Конды. Расстояние до жилой застройки от р.Эсс составляет около 2800м, от р.Ух – около 4800м.

Рельеф местности в пределах обследуемого участка - ровный. Абсолютные отметки поверхности колеблются в пределах от 113,6м до 115,4м.

В пределах района, прилегающего к городу, широко развиты леса и болота, в большинстве случаев приуроченные к долинам рек, а также к древним бессточным котлованам.

В соответствии с картой  сейсмического районирования ОСР-97 расчетная сейсмическая интенсивность района строительства II уровня ответственности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий в течение 50 лет составляет 8 баллов по картам ОСР-97-С (1% -ная вероятность возможного превышения сейсмической интенсивности), по картам А, В (10%, 5%-ная вероятность возможного превышения сейсмической интенсивности) - 5 баллов.

Ориентировочные фоновые концентрации атмосферного воздуха города Югорска на период 2009-2013 годы по данным ГУ «Ханты-Мансийский ЦГМС» приведены в табл.2.1.

Таблица 2.1

| Загрязняющий компонент | Концентрация, мг/м3 |
| --- | --- |
| Оксид углерода | 2,6 |
| Диоксид азота | 0,077 |
| Диоксид серы | 0,037 |

## Климатическая характеристика

Климат г.Югорска континентальный, характеризуется суровой и длинной зимой и коротким, теплым летом.

В соответствии с климатическим районированием территории РФ для строительства г.Югорск относится к 1 климатическому району, подрайону IВ, который характеризуется суровой и длительной зимой, обуславливающий максимальную теплозащиту зданий и сооружений, коротким световым годом, большой продолжительностью отопительного периода.

Согласно санитарно-климатическому районированию для градостроительства район г.Югорска относится к зоне умеренного ультрафиолетового дефицита и является пригодным для заселения.

Основные метеорологические характеристики района по материалам наблюдений УГМС на действующей метеостанции Советский (с 1969г.) с отметкой земли на метеоплощадке 110м, выбранной в качестве репрезентативной для района строительства, следующие:

Температура воздуха

Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С

Таблица 2.1

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -21,1 | -18,6 | -7,5 | 0,2 | 6,3 | 12,9 | 16,7 | 13,0 | 7,8 | -2,6 | -9,6 | -16,0 | -1,5 |

- Среднегодовая температура воздуха                                                   минус 1,5 0С;

- Абсолютный минимум температуры воздуха                                      минус 50 0С;

- Абсолютный максимум температуры воздуха                                     плюс  37 0С;

- Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца              минус 21,1 0С;

- Температура наиболее холодной пятидневки                                      минус 38 0С;

- Продолжительность периода со средней суточной температурой <10 0C - 271 день;

- Средняя температура периода со средней суточной температурой <10 0C - минус 6,8 0С;

- Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца - плюс 22,7 0С;

- Температура теплого периода, более высокие значения которых наблюдаются 400 ч и менее в году - плюс 20,9 0С;

- Температура теплого периода, более высокие значения которых наблюдаются 220 ч и менее в году - плюс 25,5 0С.

Ветер

Среднемесячная и годовая скорость ветра, м/с

Таблица 2.2

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,1 | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 3,0 | 2,7 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,1 | 2,5 |

Среднее число дней с сильным ветром (V>15 м/с)

Таблица 2.3

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 0,5 | 0,7 | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 10 |

- Наибольшая наблюденная скорость ветра (период 1969-1980 г.г., флюгер) – 20 м/с;

- Наибольшая наблюденная скорость ветра, приведенная к 10 мин. осреднению (п=12 лет) – 17 м/с;

- Расчетная ветровая нагрузка при V=17 м/с – 180 Па;

- Нормативное ветровое давление согласно СНиП 2.01.07-85* (I район) - 230 Па.

Гололедно - изморозевые образования

Среднее число дней с обледенением проводов гололедного станка

Таблица 2.4

| Явления | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гололед | 0,6 | 0,9 | 0,1 | 0,2 |  | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 2 |
| Кристаллическая изморозь | 0,9 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0,3 |  | 19 |
| Зернистая изморозь |  | 1 |  |  |  | 0,3 | 0,2 |  | 2 |
| Сложные отложения |  | 0,1 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| Мокрый снег | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| Все виды отложений | 2 | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0,9 | 0,1 | 25 |

Нормативная толщина стенки гололеда b согласно СНиП 2.01.07-85*  (II район) – 5 мм.

Атмосферные осадки

Среднее количество атмосферных осадков с поправками на смачивание, мм

Таблица 2.5

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 23 | 19 | 34 | 57 | 58 | 69 | 72 | 48 | 59 | 42 | 34 | 542 |

Снежный покров

- Средняя дата появления снежного покрова - 3 октября;

- Средняя дата схода снежного покрова         - 15 мая.

- Максимальная из наибольших запасов воды за зиму (1969-80 г.г.) – 199 мм;

- Расчетная снеговая нагрузка (СНиП 2.01.07-85*, IV район) – 2,4 кПа;

- Нормативная снеговая нагрузка согласно СНиП 2.01.07-85* (IV район, К=0.7) – 1,7 кПа;

- Объем снегопереноса за зиму с максимальной продолжительностью метелей (СНиП 2.01.01-82) составляет 400 м3/м.

Температура почвы

Среднемесячная и годовая температура поверхности почвы, 0С

Таблица 2.6

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -24 | -21 | -11 | -2 | 7 | 16 | 20 | 15 | 8 | -3 | -11 | -18 | -2 |

## Геолого-литологическое строение

В геологическом разрезе по ул. Никольская  до глубины 3,0 м выделены следующие инженерно-геологические элементы (сверху – вниз):

ИГЭ-70 – насыпной грунт (tQIV), залегает с дневной поверхности, представлен песками средней крупности и мелким средней плотности малой степени водонасыщения, щебнем. Насыпной грунт вскрыт всеми выработками, мощность слоя 0,3 м – 0,8 м. Насыпной грунт относится к специфическим грунтам. На пересечении с ул.Газовиков дорожная одежда представлена:

- асфальт – 0,03 м;

- бетонная армированная плита – 0,17 м;

- щебень – 0,3 м;

ИГЭ-60 – грунт растительного слоя (hQV), залегает с дневной поверхности над насыпным грунтом, отмечен выработкой № 6 в районе пересечения улиц Никольская – Студенческая, мощность слоя 0,1 м.

ИГЭ-426 – песок средней крупности плотный малой степени водонасыщения флювиогляциальный (fQII2-4), желто-серого цвета, с прослоями суглинка полутвердого, вскрыт выработками №№ 6, 7, 9, 9*, залегает под насыпным грунтом, мощность слоя 1,4 – 2,5 м.

ИГЭ-436 – песок крупный плотный малой степени водонасыщения флювиогляциальный (fQII2-4), желто-серого цвета, с маломощными прослоями суглинка полутвердого, вскрыт выработками №№ 7, 8, залегает под насыпным грунтом и песком средней крупности, вскрытая мощность слоя 0,8 – 2,4 м.

Ниже приводятся характеристики выделенных инженерно-геологических элементов:

ИГЭ-70 – насыпной грунт (tQIV), - песок, щебень.

| Характеристики | Среднее значение |
| --- | --- |
| Содержание глинистой фракции (< 0,005 мм) | 1,4 |
| Содержание пылеватой фракции (0,005-0,01 мм) | 3,7 |
| Содержание песчаной фракции (0,01-2,0 мм) | 94,9 |
| Природная влажность W, д. ед. | 0,136 |
| Угол откоса сухого/под водой | 38/29 |
| Расчетное сопротивление R0, кПа | 250 |

ИГЭ-60 – грунт растительного слоя (hQIV), плотность грунта по ГЭСН 81-02-01-2001 – 1,20 г/см3

ИГЭ-426 – песок средней крупности плотный малой степени водонасыщения флювиогляциальный (fQII2-4), характеризуется следующими показателями:

| Характеристики | Среднее значение |
| --- | --- |
| Содержание глинистой фракции (< 0,005 мм) | 0,1 |
| Содержание пылеватой фракции (0,005-0,01 мм) | 0,9 |
| Содержание песчаной фракции (0,01-2,0 мм) | 99,0 |
| Природная влажность W, д. ед. | 0,059* |
| Плотность частиц грунта ρs, г/см3 | 2,65* |
| Плотность сухого грунта ρs, г/см3 | 1,84* |
| Плотность грунта ρ, г/см3 | 1,95* |
| Коэффициент пористости е | 0,44* |
| Пористость n, д.ед. | 0,306* |
| Коэффициент водонасыщения Sr, д.ед. | 0,24* |
| Модуль деформации Е, МПа | 50,0* |
| Угол внутреннего трения φ,град | 40* |
| Удельное сцепление С, МПа | 0,003* |
| Расчетное сопротивление R0, кПа | 500 |

Примечание:

*) значения показателей приняты с учетом материалов изысканий прошлых лет.

Коррозионная агрессивность песка на глубине 1,2 – 2,0 м по отношению к свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля, к углеродистой и низколегированной стали  (ГОСТ 9.602-2005 табл.4) по всем показателям – средняя.

Степень агрессивности грунта по отношению к бетону марки W4 – слабоагрессивная, для других видов бетона и железобетонных конструкций (СНиП 2.03.11-85, табл. 4) – неагрессивная.

ИГЭ-436 – песок крупный плотный малой степени водонасыщения флювиогляциальный (fQII2-4), характеризуется следующими показателями:

| Характеристики | Среднее значение |
| --- | --- |
| Содержание глинистой фракции (< 0,005 мм) | 0,2 |
| Содержание пылеватой фракции (0,005-0,01 мм) | 1,9 |
| Содержание песчаной фракции (0,01-2,0 мм) | 87,7 |
| Гравий и дресва (2,0 – 10,0) | 5,3 |
| Галька и щебень (> 10,0) | 4,9 |
| Природная влажность W, д. ед. | 0,075 |
| Плотность частиц грунта ρs, г/см3 | 2,60* |
| Плотность сухого грунта ρs, г/см3 | 1,86* |
| Плотность грунта ρ, г/см3 | 2,00* |
| Коэффициент пористости е | 0,40* |
| Пористость n, д.ед. | 0,285* |
| Коэффициент водонасыщения Sr, д.ед. | 0,49* |
| Угол откоса сухого/под водой | 38/29 |
| Модуль деформации Е, МПа | 45,0* |
| Угол внутреннего трения φ,град | 39* |
| Удельное сцепление С, МПа | 0,002* |
| Расчетное сопротивление R0, кПа | 600 |

Примечание:

*) значения показателей приняты с учетом материалов изысканий прошлых лет.

Коррозионная агрессивность песка на глубине 1,6 м по отношению к свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля, к углеродистой и низколегированной стали  (ГОСТ 9.602-2005 табл.4) по всем показателям – средняя.

Степень агрессивности грунта по отношению к бетону марки W4 – слабоагрессивная, для других видов бетона и железобетонных конструкций (СНиП 2.03.11-85, табл. 4) – неагрессивная.

Тип местности по увлажнению в соответствии со СНиП 2.05.02-85 – 1-й.

По степени морозного пучения насыпной грунт (ИГЭ 70) и песок средней крупности (ИГЭ 426, 436) относятся к практически непучинистым грунтам.

## Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении район изысканий характеризуется развитием подземных вод, приуроченных к флювиогляциальным отложениям.

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и паводковых вод. Основной объем питания приходится на весенне-осенний период.

Подземные воды  на период изысканий (декабрь 2010 года) не вскрыты ни одной выработкой до глубины 3,0 м. По характеру залегания и условиям питания подземные воды относятся к типу грунтовых, безнапорных.

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-магниевые.

Коррозионная агрессивность воды к свинцовой оболочке кабеля – высокая, к алюминиевой  – средняя.

По содержанию агрессивной углекислоты CO2 подземные воды среднеагрессивные по отношению к бетону марки W4. По другим показателям подземные воды к бетону марки W4 слабоагрессивные. По содержанию сульфатов и хлоридов в пересчете на ионы Cl подземные воды неагрессивные для бетона марки W4 и к железобетонным  конструкциям при постоянном погружении и слабоагрессивные при периодическом смачивании, к металлическим конструкциям – средне агрессивные. Агрессивность грунтов ниже уровня подземных вод в зависимости от значения рН и суммарного содержания хлоридов и сульфатов по отношению к металлическим конструкциям при среднегодовой температуре до 0оС – слабоагрессивная.

В период максимального подъема уровней (в весенне-осенний период после весеннего таяния снега и дождей) возможен подъем уровня подземных вод на 0,5 – 1,0 м.

Необходимо также учесть техногенное подтопление территории за счет утечек из водонесущих коммуникаций, так как участок изысканий располагается на застроенной территории.

2.5 Специфические грунты

Специфические грунты на участке изысканий представлены насыпными грунтами.

Насыпной грунт (ИГЭ 70) отсыпан в предшествующие изысканиям годы. Выделен в результате визуальных наблюдений, буровых работ и материалов изысканий прошлых лет.

Насыпной грунт является планомерно возведенным, состоит песка, слежавшегося щебня, на отдельных участках с поверхности спланирован бетонными плитами и асфальтом, мощность насыпных грунтов 0,3 – 0,8 м.

Насыпные грунты не рекомендуется использовать в качестве основания для сооружения. При использовании насыпных грунтов в качестве основания следует выполнять дополнительные полевые исследования.

- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

## 3.1 Транспортно-эксплуатационное состояние дорог

За период существования г.Югорска в качестве самостоятельного муниципального образования дорожно-транспортная сеть на его территории значительно выросла. Общая протяженность автомобильных дорог города Югорска составляет 121,76км в том числе:

- с усовершенствованным покрытием (асфальтобетонное, цементобетонное) – 64,3км;

- без покрытия – 57,46км.

В общем планировочном решении г.Югорска несколько улиц являются ключевыми. Это улицы Железнодорожная, 40 лет Победы, Ленина, Попова, которые положены в основу композиционного решения застройки города.

От ТЦ «Добрый» ул.Никольская представлена в виде грунтовой дороги. Асфальтобетонное покрытие имеется только на пересечении с ул.Газовиков и на стоянке возле ТЦ «Добрый».

От ул.Газовиков до жилого дома №2  автодорога проходит по зоне индивидуального строительства.

Вдоль трассы и пересекая ее, проходят инженерные сети различного назначения

–  тепловодоснабжение

- наружное освещение

- канализации напорные

- 10кВ ВЛ и подземные КЛ

- 0,4кВ ВЛ и подземные КЛ

- воздушные и подземные линии связи

–  газоснабжение.

3.2 Технические нормативы. Мощность объекта

В соответствии с заданием на проектирование и с учетом требований СНиП 2.07.01-89* улица Никольская - магистральная улица районного значения (УТП) транспортно-пешеходная.

Данные по составу движения приведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1

| Тип автомобиля | Количество |  |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание в потоке, % | Интенсивность, авт/сут |
| Грузовые 2-5т | 9,8 | 22 |
| Легковые | 87 | 286 |
| Автобусы | 3,2 | 2 |
| Итого | 100 | 310 |

Основные технико-экономические параметры улицы в соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городских поселений» приведены в табл.3.2.

Таблица 3.2

| Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
|  |  | ул.Никольская |
| 1 | 2 | 3 |
| Категория улицы |  | УТП |
| Расчетная скорость | км/ч | 70 |
| Интенсивность движения | авт./сут | 310 |
| Пропускная способность | авт./ч | 990 |
| Число полос движения | шт. | 2 |
| Ширина полосы движения | м | 4,0 |
| Ширина проезжей части | м | 8,0 |
| Ширина тротуара | м | 1,5-2,25 |
| Наименьший радиус кривых в плане | м | - |
| Наибольший продольный уклон | ‰ | 14 |
| Тип покрытия дороги | Насыпной грунт | капит. - а/бетон |
| Тип покрытия тротуара | Плиты цементные | бетонная плитка |
| Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5993 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1287 |
| Сметная стоимость строительства в ценах 2001г. |  | 5356,82 |
| в т.ч. - строительные работы | тыс.руб. | 4545,13 |
| - монтажные работы | тыс.руб | 237,04 |
| - прочие | тыс.руб | 422,43 |
| Стоимость строительства в текущих ценах | тыс.руб | 23330,17 |

# 3.3  Трасса, основные параметры. Продольный профиль

Трассирование улицы выполнено в границах красных линий, определенных генеральным планом г.Югорск. В соответствии с градостроительным планом ширина улицы в красных линиях составляет 30м. Трасса дороги  максимально приближена к существующему проезду.

Сноса капитальных зданий и сооружений не предполагается.

За начало трассы  автодороги по ул. Никольская (ПК0) принята точка, соответствующая точке примыкания к улице Арантурская. Конец трассы (ПК2+90,10) – точка примыкания к ул.Газовиков. Протяженность трассы составила 290,10м. Направление трассы с юго-запада на северо-восток.

Продольный профиль и вертикальная планировка выполнены с учетом планировочных отметок примыкающих улиц и обеспечения поверхностного водоотвода. Продольный профиль запроектирован с использованием программных продуктов методом динамической оптимизации. Оптимальный вариант продольного профиля определен в результате многовариантного проектирования. Проектная линия представлена в виде последовательно сопрягаемых прямолинейных   элементов. Все проектные и рабочие отметки продольного профиля отнесены к оси проезжей части.

Основные показатели плана и продольного профиля проектируемой улицы приведены в табл. 3.3.

Таблица 3.3

| Наименование | Ширина в красных линиях, м | Элементы плана |  |  | Элементы продольного профиля |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина, м | Кол-во углов поворота, шт | Rmin, м | Rмин вертик. кривых, м |  | Mak. прод. уклон, ‰ | Н max насыпи, м | Н maх выемки, м |
|  |  |  |  |  | выпукл. | вогнут. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ул. Никольская | 30 | 290,10 | - | - | - | - | 14 | 0,60 | 0,37 |

## Подготовительные работы

В подготовительный период производится подготовка территории, выполняются работы

по переустройству инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства, либо расположенных на недопустимых СНиП расстояниях (табл. 3.4), а также разборка существующих дорожных сооружений (табл. 3.5).

Строительный мусор вывозится на полигон твердых бытовых отходов г.Югорска.

Таблица 3.4

| Местоположение, ПК+ | Наименование коммуникаций | Диаметр, материал, марка | Владелец коммуникаций | Проектные решения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0+11,02 | газопровод | ст.80 | ОАО «Юграгаз» | переустройство |
| 0+13,10 | кабель связи | 4МКСАШП 1*4*1.2 2МКСАШП 27*4*1.2 | УТС «Югорскгазтелеком» | защита кабеля |
| 0+25,01 | газопровод | ст.80 | ОАО «Юграгаз» | переустройство |
| 0+30,17 | кабель связи | 4асб. d-100 | УТС «Югорскгазтелеком» | поднятие колодца |
| 1+14,73 | газопровод | ст.219 | ОАО «Юграгаз» | защита |
| 2+53,74 | водовод | ст.57 | ООО «Югорскэнергогаз» | защита |

Таблица 3.5

| Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Дорожное покрытие и сооружения: |  |  |
| - ж/б плиты ПДН | м2/м3 | 540 / 76 |
| - а/бетонное покрытие | м2/м3 | 540 / 27 |
| - плитка тротуарная | м2 | 12 |
| - щебеночное основание | м3 | 45 |
| - бортовой камень | п.м. | 179 |
| Дорожные знаки: |  |  |
| - щитки | шт. | 7 |
| - стойки | шт. | 5 |

В соответствии с техническими условиями владельцев пересекаемые коммуникации, проходящие на не допустимом нормам расстоянии подлежат переустройству. Предусмотрены работы по переустройству газопровода, реконструкции колодцев кабельных сетей и бытовой канализации, защита газопровода, водопровода и кабеля связи. Все работы по переустройству инженерных коммуникаций должны производиться по письменному разрешению организации – владельца коммуникации  в присутствии его представителя.

Переустройство газопровода

Строящаяся   линия  газопровода  рассчитана  на   природный  газ  по  ГОСТ  5542 с параметрами: низшая  теплота  сгорания  Q=7941кал/м3; плотность  газа  Y=0.6741 кг/нм3.

Повороты газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполнить крутоизогнутыми отводами по ГОСТ 17375-83. Трубы, соединительные детали, арматура должны иметь технические паспорта заводов изготовителей, сертификаты. Операционный контроль качества в процессе сборки и сварки газопроводов следует производить в соответствии с требованиями СНиП 42-01.

Для определения местонахождения газопровода на углах поворота трассы установить опознавательные знаки. На опознавательный знак наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, сооружения или характерной точки и другие сведения. Опознавательные знаки устанавливаются на железобетонные столбики или металлические реперы высотой не менее 1,5 м или другие постоянные ориентиры.

При пересечении проектируемого газопровода с автомобильной дорогой, с коммуникациями,  проектируемый газопровод заключить в футляр, вывести контрольную трубку под ковер. Пересечение рекомендуется выполнить под прямым углом.

На ПК 0+11,02 и ПК 0+25,01производится переустройство газопровода, на ПК 1+14,73 -  защита существующего газопровода футляром из стальной трубы Ø 426х4,5 длиной 13м с устройством контрольной трубки в ковере.

Защита кабелей связи и реконструкция колодца

Под проезжей частью кабели прокладываются в асбоцементных трубах d=100Для защиты от механических повреждений кабели защищаются плитами 2П 30.18, уложенными на блоки ФБС.

Все работы должны проводится под надзором эксплуатирующей организации.

Переустройство ВЛ 10 кВ

Для обеспечения нормируемого значения габарита по вертикали от нижних проводов существующих ВЛ 10 кВ до проезжей части ул. Никольская (7,0м при температуре +40град.С) предусматривается переустройство двух ВЛ 10 кВ на ПК 0+86,3 и ПК 1+04,3.

Тип проектируемых опор – железобетонные анкерные ПА10-3 по типовому проекту 3.407.1-143 выпуск 5. Марка и сечение проводов – 3 АС-70/11,0.

Защита водопровода

В настоящем проекте предусмотрены объемы по устройству преходов водовода через автомобильную дорогу. Переходы запроектированы канального типа из лотковых элементов по серии 3.006.1-2.87 «Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов». В качестве фундамента под телом лотка предусмотрена щебеночная подготовка толщиной не менее 0,10м. Длина каналов из лотковых элементов принята шире подошвы насыпи на 3м в каждую сторону. Швы между сборными элементами заполняются цементными раствором. Наружные поверхности каналов покрываются обмазочной битумной изоляцией. Переходы запроектированы в соответствии с рекомендациями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.»

Реконструкция колодцев бытовой канализации

При реконструкции колодцев демонтируются чугунные люки, производится установка опоных колец КО6 и люков, устройство бетонной отмостки.

## Планировочные решения и дорожная одежда

В соответствии с вертикальной планировкой улицы земляное полотно практически на всем протяжении запроектировано в насыпи высотой от 0 до 0,6м. Максимальная глубина выемки составляет 0,37м. Все проектные и рабочие отметки продольного профиля отнесены к оси проезжей части.

Поперечные профили назначены в соответствии с т.пр. 503-0-47.86 «Поперечные профили автомобильных дорог, проходящих по населенным пунктам.» Ширина земляного полотна-19,75м.

Досыпка земляного полотна производится грунтом, полученным от нарезки в существующей насыпи корыта для устройства дорожной одежды. Коэффициент уплотнения земляного полотна должен быть не ниже 0,98. Требуемая плотность грунтов достигается при влажности, отличающейся от оптимальной не более, чем 0,8 – 1,35 Wопт. Оптимальная влажность определяется опытным путем методом пробной укатки.

Весь излишний грунт автотранспортом вывозится с места производства работ на ТБО.

Объемы земляных работ приведены в таблице 3.5

| Виды работ | Количество |  |
| --- | --- | --- |
|  | В насыпь | В отвал |
| Устройство корыта, м3 | 450 | 1688 |
| Срезка грунта при устройстве вертикальной |  |  |
| планировки, м3 | - | 445 |
| Срезка покровного грунта, м3 | - | 414 |

В соответствии с категорией улицы и заданием на проектирование проектом принят капитальный тип покрытия. Конструкция дорожной одежды  рассчитана в соответствии с ОДН 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд» по программе «РАДОН» по следующим критериям: упругий прогиб, растяжение на изгиб, сопротивление сдвигу и морозостойкость.

Исходные данные для расчета представлены в табл. 3.6.

Таблица 3.6

| Расчетные показатели | Категория дороги |
| --- | --- |
|  | УТП |
| Требуемый модуль упругости Етр | 222 |
| Уровень надежности Кн | 0,95 |
| Коэффициент прочности: |  |
| - по упругому прогибу | 1,20 |
| - по сопротивлению сдвигу | 1,00 |
| - растяжение при изгибе | 1,00 |
| Общий модуль конструкции | 326 |
| Запас прочности | 1,47 |

Проектом предусмотрено устройство дорожной одежды по типу А-2:

- покрытие – щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-15-С толщиной 0,04м;

основание:

- верхний слой – горячий пористый мелкозернистый асфальтобетон марки II толщиной 0,08м;

- нижний слой – щебенисто-песчаная смесь (ЩПС-80) толщиной 0,35м;

- георешетка Славрос СД-40 по СТО 218.3.003-2006;

- подстилающий слой из песка мелкого толщиной 0,53м.

Для устройства подстилающего слоя используется песчаный грунт карьера открытой разработки.

Данные по карьеру приведены в табл. 3.7

Применение двуосноориентированной георешетки позволяет решить следующие задачи:

-  сократить толщину несущего слоя основания;

- увеличить срок службы дорожной одежды за счет повышения прочности слоя основания;

- исключить перемешивание материалов несущего и подстилающего слоя за счет наличия на контакте «песок-щебень» георешетки;

-  улучшить работу дорожной конструкции под действием динамических нагрузок за счет обеспечения совместной работы отдельных частиц крупнофракционных материалов;

- уменьшить образование колейности в дорожной конструкции.

Таблица 3.7

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Угол естественного откоса: |  |  |
|  | - в сухом виде | град. | 31 |
|  | - под водой | град. | 29 |
| 2 | Плотность грунта в залежи | т/м3 | 1,60 |
| 3 | Оптимальная влажность | д.ед. | 11,4 |
| 4 | Максимальная плотность сухого грунта | т/м3 | 1,60 |
| 5 | Коэффициент относительного уплотнения при: |  |  |
|  | 0,95 |  | 1,05 |
|  | 0,98 |  | 1,10 |
|  | 1,00 |  | 1,11 |
| 6 | Коэффициент фильтрации при максимальной плотности | м/сут | более 0,5(дренир) |

Смеси асфальтобетонные приняты в соответствии с СТО ХМАО 006-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон для автомобильных дорог Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Щебеночно-песчаные смеси приняты в соответствии с СТО ДД ХМАО 008-2009 «Щебеночно-песчаные смеси, применяемые для устройства оснований дорожных одежд, дополнительных слоев оснований и укрепления обочин автомобильных дорог Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Прочностные характеристики материалов должны соответствовать СТО ХМАО 009-2005 «Расчетные значения прочностных и деформативных характеристик материалов слоев дорожных одежд и песчаных грунтов земляного полотна для проектирования нежестких дорожных одежд автомобильных дорог Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Марка щебня, входящего в состав щебенисто-песчаных смесей, должна быть не менее:

- по водостойкости – В2;

- по дробимости – 600;

- по морозостойкости – F75.

Использование в покрытии щебеночно-мастичного асфальтобетона обеспечит создание шероховатой поверхности с требуемыми коэффициентами сцепления и позволит избежать дополнительного устройства поверхностной обработки.

Ширина проезжей части ул. Никольская составляет 8,0м.  Поперечный профиль проезжей части - двухскатный с уклоном 20‰.

Проектной документацией предусматривается установка гранитного бортового камня по  ГОСТ 6666-81* «Камни бортовые из горных пород».

Для обеспечения въезда и выезда на проектируемую улицу предусмотрено устройство съездов на примыкающие улицы и выезды к существующей и проектируемой застройке. Радиусы съездов приняты 6-12м.

Конструкция дорожной одежды на примыканиях принята по типу основной дороги.

Заезды к жилым домам организуются путем установки пониженного бортового камня. Дорожная одежда на съездах устраивается по типу С:

покрытие – горячий плотный а/бетон типа Б марки II толщиной 0,05м;

основание  – щебенисто-песчаная смесь (ЩПС-80) толщиной 0,20м;

подстилающий слой из песка мелкого толщиной 0,10м.

Возле ТЦ «Добрый» устраивается  площадка для стоянки автомобилей. Общее количество стояночных мест – 6. Глубина стоянки составляет 5м. Конструкция дорожной одежды стоянки принята по типу основной дороги (тип А-2).

Объемы работ по устройству дорожной одежды приведены в табл.3.8.

Таблица 3.8

| Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Тип А-2 |  |  |
| Подстилающий слой h=0,53м | м3 | 1571 |
| Основания из ЩПС-80: верхний слой h=0,17м | м2 | 2747 |
| нижний слой h=0,18м | м2 | 2854 |
| Основание из а/бетона марки II h=0,08м | м2 | 2520 |
| Георешетка «Славрос» СД-40 | м2 | 2963 |
| Покрытие из ЩМА-15 h=0,04м | м2 | 2520 |
| Тип С |  |  |
| Подстилающий слой h=0,10м | м3 | 25,0 |
| Основания из ЩПС-80: верхний слой h=0,10м | м2 | 257 |
| нижний слой h=0,10м | м2 | 249 |
| Покрытие из а/бетона марки II h=0,05м | м2 | 252 |
| Бортовой камень 1ГП | п.м. | 610 |
| Бортовой камень 4ГП | п.м. | 80 |

3.6 Искусственные сооружения

Водоотвод с проезжей части обеспечивается вертикальной планировкой. Для сбора дождевых и талых вод с проезжей части на ПК1+54 предусмотрено установка двух дождеприемных колодцев. Отведение дождевых стоков от дождеприемников производится в «мокрый» колодец, установленный на газоне.

Дождеприемные колодцы запроектированы из сборного ж/бетона с отстойником по типовому проекту 902-09-46.88. Дождеприемники приняты по ГОСТ 3634-99 типа ДБ.

Поглощающий колодец диаметром 2м, глубиной 3,2м. Внутри колодца устраивают донный фильтр из щебня и песка. У наружных стен и основания колодца устраиваются отсыпка из тех же материалов, которые используются для донного фильтра.

3.7 Обустройство улицы

Для обеспечения въезда и выезда на проектируемую улицу предусмотрено устройство съездов на примыкающие улицы и выезды к существующей и проектируемой застройке. Радиусы съездов приняты 6-12м.

Конструкция дорожной одежды на примыканиях принята по типу основной дороги.

Заезды к жилым домам организуются путем установки пониженного бортового камня.

Для осуществления пешеходных связей проектом предусмотрено устройство тротуаров. Ширина тротуаров -  1,50 – 2,25м. Поперечный уклон тротуара – 10‰ в сторону проезжей части. Тротуары отделены от проезжей части бортовым камнем 1ГП. Тротуар от газона отделен бортовым камнем 4ГП. Покрытие тротуаров принято из бетонной плитки типа «Бехатон». Площадь тротуаров – 877м2.

На спланированной территории между тротуаром и застройкой предусмотрено устройство газона. Газоны предполагается устраивать посевом трав с двойной нормой высева семян с внесением растительной земли толщиной слоя 0,15м. Общая площадь газонов – 4198,5 м2.

У магазина «Добрый» предусмотрено переустройство пандуса и лестничного схода.

3.8 Проектирование среды жизнедеятельности

с учетом потребностей инвалидов и

маломобильных групп населения

На основании п.3.3 СП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» продольный уклон тротуаров принят не более 40‰, поперечный - 10‰. Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль газонов и озелененных площадок, примыкающих тротуарам, не превышать 0,04 м. В зонах пересечений и примыканий устроены площадки для ожидания пешеходами возможного момента перехода проезжей части.

Для более комфортного передвижения людей, принадлежащих к маломобильным группам и престарелым, в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью устроен пониженный бортовой камень. В соответствии с п.3.4 СНиП 35-01-2001 высота бортового камня в зоне пешеходных переходов принята 0,02м, при этом  уклон тротуара в сторону пониженного бортового камня при перпендикулярном бордюрном пандусе принят не более 1:10.

Пониженный бортовой камень в зоне пешеходных переходов окрашен ярко-желтой краской. Контрастная окраска помогает ориентироваться инвалидам с дефектами  зрения и одновременно указывает инвалидам опорно-двигательного аппарата (передвигающимся на костылях или в инвалидной коляске) места возможного схода – захода на тротуар.

Дополнительное информирование людей с полной или частичной потерей зрения о приближении к пешеходному переходу обеспечено с помощью изменения фактуры поверхностного слоя тротуара – устроена тактильная полоса. Ширина тактильной полосы принята не менее

0,80 м (п.3.6 СП 35-01-2001). В виду отсутствия в ассортименте промышленности специальных рельефных информационных плит, тактильная полоса предусмотрена из декоративной плитки П.8 размером 200х100х81 мм. Декоративная плитка должна быть уложена наиболее длинной стороной перпендикулярно к пересекаемой проезжей части.

3.9 Организация безопасности дорожного движения

Безопасность движения транспортных средств на ремонтируемом участке улицы обеспечивается техническими средствами организации дорожного движения (ТСОДД):

- дорожные знаки;

-  дорожная разметка.

Расстановка дорожных знаков произведена в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Конструкции и марки опор для установки дорожных знаков приняты по тип.пр. серии 3.503.9-80 «Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах» выпуск 1, исходя из сочетания знаков, располагаемых на опоре, ветрового района и категории дороги. В качестве опор использованы металлические стойки СКМ.

Всего на объекте установлено 36 дорожных знаков, в том числе: приоритета – 7шт, предписывающих – 2шт, запрещающих – 2шт, особых предписаний – 10шт, информационных – 6шт и табличек - 9шт.

В дополнение к дорожным знакам проектом предусмотрено нанесение дорожной разметки. Дорожная разметка предназначена для визуального ориентирования водителей в границах дороги. Она является эффективным средством регулирования дорожного движения, с помощью которого достигается значительное повышение безопасности и скорости движения. Кроме того, дорожная разметка позволяет более полно реализовать потенциал дороги, а также помогает поддерживать психофизиологические характеристики водителей на оптимальном уровне. Положительные качества дорожной разметки хорошо проявляются в неблагоприятных дорожных и погодно-климатических условиях.

Вся дорожная разметка должна быть выполнена краской. Материал, используемый для нанесения дорожной разметки должен отвечать требованиям ГОСТ Р 51256-99 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические условия».

Для обеспечения видимости разметки и улучшения ориентирования водителей в темное время суток и неблагоприятные периоды года проектом предусмотрено введение в краску световозвращающих материалов - микростеклошариков. Гранулометрический состав микростеклошариков принят в соответствии с «Методическими рекомендациями по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом» и исследованиями СоюздорНИИ и составляет 70-160 мкм.

Согласно проведенному анализу, заложенный в проект комплекс мероприятий в сочетании с выполнением необходимых требований по эксплуатации позволит обеспечить хороший уровень комфорта и безопасности движения транспортных средств с минимальными экономическими затратами.

3.10 Наружное освещение

В соответствии с заданием проектом предусмотрено устройство наружного освещения ул. Никольская на участке от ул. Арантурская до ул. Студенческая, которое выполняется с использованием металлических опор ОГС-0,4-9 «Амира» высотой 9м с одинарными и двойными К1-2,0-2,0-1-1 и К17-2,0-2,0-1-1. Высота подвеса светильников составляет 11м.

Тип светильников – ЖКУ-16-250 с энергосберегающими лампами NAV-T-250. Расчетная мощность проектируемого освещения составляет 8,5 кВт.

Тип распределительных линий наружного освещения – самонесущие изолированные провода СИП- 2 4х35.

Электроснабжение проектируемых устройств наружного освещения предусматривается от ТП №1-4 мощностью 2х630 кВА по подземной кабельной линии, выполняемой одним кабелем марки АВБбШВ-1 4х50. Длина питающей линии составляет 0,247 км.

Управление освещением намечается при помощи проектируемого шкафа типа

«ОМЬ-21В», который устанавливается на пересечении ул. Никольская и ул. Газовиков

# 4 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В соответствии с  Законом РФ «Об охране окружающей среды» проектом выполнена оценка возможного воздействия проектируемых улиц на окружающую среду и предусмотрены мероприятия по их защите. При этом использованы положения «Рекомендаций по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостов», согласованных Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ.

Проектом определена зона избыточного транспортного загрязнения – территория, где загрязнение атмосферы от всех источников по приземным концентрациям не превышает 0,05ПДК (п.5 ОДН – 86). На основании расчетов установлено, что зона влияния определяется по диоксиду азота (0,22ПДК) и оксиду углерода (0,12ПДК). Рассеивание этих веществ происходит в пределах 22м, т.е в границах красных линий.

На границе жилой застройки величина загрязнения атмосферного воздуха и почв будет в пределах допустимых значений или на уровне фоновых концентраций. Проведенные расчеты позволяют классифицировать автомобильные дороги как неопасные сооружения с точки зрения влияния на состояние окружающей среды.

5 ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительно-монтажные работы предусматривается выполнить комплексно-поточным методом, для чего требуется создание специализированных отрядов:

- по подготовительным работам;

- по прокладке, переустройству и защите  подземных коммуникаций;

- по устройству дорожной одежды;

- по обстановке и обустройству улицы;

- по устройству наружного освещения;

- по благоустройству улицы.

Отряд комплектуются механизмами, оборудованием, машинами в количестве, обеспечивающем своевременное выполнение заданных объемов работ. К выполнению работ по переустройству и защите инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства, привлекаются специализированные подразделения их владельцев.

Выделение пусковых комплексов проектом не предусмотрено.

Продолжительность капитального ремонта улицы определена методом экстраполяции по  СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II». Продолжительность выполнения каждого вида работ определена исходя из объемов и продолжительности работы машин и механизмов, выполняющих эти работы. При определении  квалификационного состава работников и необходимого количества машин и механизмов использованы «Типовые технологические карты» для соответствующего вида работ.

Сроки и последовательность выполнения основных строительно-монтажных работ показаны на линейном календарном графике выполнения работ с учетом вынужденных простоев по метеорологическим условиям.

При подсчете общего количества машин и работников учитывалось, что строительные машины (по окончании работы потока) одного потока переходят в состав отряда другого потока.

Сроки начала и окончания строительных работ определяются подрядной строительной организацией в зависимости от финансирования стройки.

Среди факторов, затрудняющих производство работ, следует отметить, что ремонт улицы производится в населенном пункте, в непосредственной близости от жилых домов, на территориях, насыщенных подземными коммуникациями.

Строительно-монтажные работы по капитальному ремонту улицы проводятся без перерыва движения транспортного потока.

Основная строительная база находится в ДРСУ. Территория строительной базы обустроена, т.е. подведена электросеть, подвозится питьевая вода.

Водоснабжение при реконструкции улицы необходимо для технических и бытовых целей, а также для обеспечения противопожарных мероприятий и осуществляется водой из городских сетей.

Транспортировка сыпучих материалов на трассу в объёме 100% производится автосамосвалами.

Заправка автомобилей, тракторов и др. самоходных машин топливом и маслами должна производиться на стационарных или передвижных заправочных пунктах в специально отведенных местах, оборудованных средствами и инвентарем противопожарной безопасности, удаленных от водных объектов. Заправка стационарных машин и машин с ограниченной подвижностью (экскаваторы и др.) производится только специализированными топливозаправщиками.

Продолжительность капитального ремонта с разбивкой  по видам работ приведена в табл.5.1.

Таблица 5.1

| Наименование работ | Период работы | Количество смен | Макс. численность работников, чел |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы, переустройство коммуникаций | апрель-май | 31 | 38 |
| Земляные работы | май | 7 | 33 |
| Дорожные работы | июнь-август | 132 | 44 |
| Обстановка дороги | август | 5 | 21 |
| Наружное освещение | май-июнь | 14 | 6 |
| Общее количество смен |  | 189 |  |

Максимальная численность работников работающих одновременно на объекте – 44 человек.

Рекомендуемые машины и механизмы с разбивкой по видам работ приведены в табл. 5.2.

Таблица 5.2

Ведомость потребности в основных машинах и механизмах

| Механизмы | Марка | Кол-во | Производитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Кран на автомобильном ходу 10т | КС-3575 | 1 | ОАО «Челябинский механический завод» |
| Кран на автомобильном ходу 16т | КС-4562 | 1 |  |
| Бульдозер 100 л.с. | В 100 | 1 | Объединение «Дормаш» |
| Экскаватор | ЭО-4112А | 1 | ОАО «Донецкий экскаватор» |
| Бортовая машина | КамАЗ 43114 | 3 | ОАО «НефтАЗ» |
| Автобус | ПАЗ 4234 | 1 | ОАО «Павловский автобус» |
| Компрессор | ПКСД-5-25Д | 1 | Объединение «Дормаш» |
| Автопогрузчик | РК 40 | 1 | Объединение «Дормаш» |
| Автогудронатор | ДС-39Б | 1 | Курганский з-д |
| Автогрейдер | ДС-298 | 1 | Объединение «Дормаш» |
| Машина поливомоечная |  | 1 |  |
| Асфальтоукладчик | АСФ-К-4-04 | 1 | ОАО «Ирмаш» |
| Катки дорожные 8т | CB4434D | 1 | CATERPILLAR США |
| Катки на пневмоходу 25т | PS-360B | 1 | CATERPILLAR США |
| Теодолит | 2Т-30П | 1 |  |
| Нивелир | 2Н-10КЛ | 1 |  |
| Рулетка металлическая | РЗ-20 | 4 |  |

Рекомендуемые проектом марки и типы машин могут быть заменены эквивалентными по производительности машинами, имеющимися у подрядчика.

Проектом определена максимальная численность работников в смену  с разбивкой на рабочих и административно - управленческий персонал (табл. 5.3).

Таблица 5.3

| Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Продолжительность строительства | час. | 1512 |
| Общая численность работающих | чел. | 44 |
| в том числе: |  |  |
| - рабочих 80% | чел. | 35 |
| - ИТР 20% | чел. | 9 |

Численность и квалификационный состав персонала приведен в табл.5.4.

Группа производственного процесса – 1а (табл.6 СНиП2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»).

В соответствии с СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ» предусмотрена установка санитарно-бытовых помещений.

Прорабский участок, оборудованный  передвижным инвентарным вагончиком «Ермак-904.12-Вагон-Дом» размером 9,0х3,0м (помещение для обогрева рабочих) - 1шт., который расположен в районе первого пикета. В вагончике предусмотрены: столы, стулья, вешалка для верхней одежды, аптечка первой медицинской помощи и огнетушители.

Поставка строительных материалов и конструкций производится по фактически сложившейся в регионе транспортной схеме поставки соответствующего вида материалов. Рекомендуемая поставка основных конструкций и материалов приведена в табл.5.5.

Таблица 5.5

| Материал | Поставщик |
| --- | --- |
| Растительный грунт | г. Советский |
| Асфальтобетонные смеси | г. Советский |
| Щебень, ЩПС | Свердловская область |
| Ж/бетонные конструкции, тротуарная плитка | Свердловская область |
| Опоры освещения ОГК10(2) | «Амира»,г. Санкт-Петербург |
| Шкаф управления уличным освещением | ООО НПО «Мир», г. Омск |
| Кабельная продукция | г.Екатеринбург |

## 6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Охрана труда предусматривает обеспечение здоровых и безопасных условий труда: санитарных норм и правил, техники безопасности.

При выполнении дорожно-строительных работ следует руководствоваться требованиями:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования»;

СНиП 12-03-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство»;

СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения и фундаменты».

Главными мероприятиями по технике безопасности являются: изучение всеми работниками правил техники безопасности и охраны труда, выделение ответственных лиц, проведение перед началом работ вводного инструктажа, обучение рабочих технике безопасности, оборудованием самоходных дорожных машин звуковой и световой сигнализацией, обеспечение рабочих спецодеждой и обувью.

Важным условием предотвращения аварий, поломок и продления срока работоспособности строительных машин является организация технического обслуживания  и  ремонта  производимая в системе планово-предупредительных ремонтов. Система основана на регулярном контроле и надзоре за техническим состоянием машин и механизмов.

Все грузозахватные приспособления должны быть испытаны статической нагрузкой, в 1,25 раза превышающей их номинальную грузоподъемность (с оформлением акта приемки в эксплуатацию). Все передвижные механизмы с электроприводом должны быть заземлены.

В целях предотвращения аварий и несчастных случаев рекомендуется:

- ширину временных проездов предусмотреть не менее 4,5м, поперечный уклон не   более 2-3%,  продольный - не более 6%;

- при разработке, транспортировании,  разгрузке, планировке и уплотнении грунта   расстояние между машинами должно быть не менее 10м.

Все работы по переустройству, демонтажу и защите  инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства, должны производиться  по письменному разрешению организации – владельца коммуникаций в присутствии его представителя, в согласованные сроки, согласно специально разработанному ППР, утвержденному в установленном порядке, силами специализированных организаций.

При производстве работ по устройству инженерных сетей соблюдать требования безопасности труда, все механизмы должны находиться за пределами призмы обрушения, крутизна откосов траншеи соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001.

При пересечении траншей с действующими подземными коммуникациями разработка грунта механизированным способом разрешается на расстоянии 0,5-2 м от боковой стенки и 0,5-1 м над верхом трубы, кабеля и других коммуникаций по согласованию с эксплуатирующей организацией. Грунт, оставшийся после механизированной разработки, должен дорабатываться вручную без применения ударных инструментов, исключая возможность повреждения коммуникаций.

Котлованы должны быть ограждены и иметь сигнальные знаки, видимые днем и ночью.

До начала работ устанавливают наличие подземных коммуникаций и согласовывают мероприятия по их сохранности с эксплуатирующей организацией.

Для спуска и подъема людей в котлованы устраивают лестницы. При опускании в котлован оборудования или труб пребывание людей под грузом не разрешается.

При производстве работ в охранной зоне линий электропередачи или на расстоянии менее 30 м от ближайшего провода в соответствии с  РД-11-06-2007 обходимо обеспечить следующие мероприятия:

1. Строительно-монтажные работы следует производить под непосредственным руководством лица, ответственного за производство работ грузоподъемными машинами, при наличии:

- письменного разрешения организации-владельца линии,

-  наряд-допуска на производство работ в местах действия опасных факторов, выданного непосредственному руководителю работ,

- наряд-допуска на производство работ грузоподъемными машинами вблизи воздушной линии электропередачи, выданного крановщику (оператору, машинисту).

2. При установке грузоподъемных машин в охранной зоне ВЛ необходимо снять напряжение с ВЛ.

Охранные зоны вдоль ВЛ определены для ВЛ напряжением до 1кВ – 2м, 6-10 кВ – 10м, 110-220 кВ – 25м.

При обоснованной невозможности снятия напряжения с ВЛ работу строительных машин в охранной зоне разрешается производить при выполнении следующих условий:

- расстояние от подъемной части машины в любом ее положении до ближайшего провода должно быть обеспечено: для ВЛ до 1кВ – не менее 1,5м, ВЛ 6-10кВ – не менее 2,0м, ВЛ 110-220кВ– не менее 4м.

- корпуса машин, за исключением машин на гусеничном ходу, заземляются при помощи переносного заземления.

Заявка на работу крана в охранной зоне ЛЭП подается не менее чем за 12 суток до начала работы владельцу ЛЭП.

Работа грузоподъемных машин вблизи линий электропередачи производится под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ, которое указывает крановщику (машинисту) место установки грузоподъемной машины и производит в вахтенном журнале запись о разрешении работ.

Стреловые краны с выносными опорами при работе устанавливаются на все имеющиеся у них опоры.

При проезде по дорогам под ЛЭП, находящейся под напряжением, подъемные или выдвижные части грузоподъемных машин должны находиться в транспортном положении.

Проезд грузоподъемных машин вне дорог под проводами ЛЭП следует производить в местах наименьшего провисания проводов, т.е. вблизи опор.

Скорость движения определяется местными условиями, но не должна превышать 10 км/ч.

7 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
|  |  | ул.Никольская |
| 1 | 2 | 3 |
| Категория улицы |  | УТП |
| Расчетная скорость | км/ч | 70 |
| Интенсивность движения | авт./сут | 310 |
| Пропускная способность | авт./ч | 990 |
| Число полос движения | шт. | 2 |
| Ширина полосы движения | м | 4,0 |
| Ширина проезжей части | м | 8,0 |
| Ширина тротуара | м | 1,5-2,25 |
| Наименьший радиус кривых в плане | м | - |
| Наибольший продольный уклон | ‰ | 14 |
| Тип покрытия дороги |  | капит. - а/бетон |
| Тип покрытия тротуара |  | бетонная плитка |
| Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5993 |
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1287 |
| Сметная стоимость строительства в ценах 2001г. |  | 5356,82 |
| в т.ч. - строительные работы | тыс.руб. | 4545,13 |
| - монтажные работы | тыс.руб | 237,04 |
| - прочие | тыс.руб | 422,43 |
| Стоимость строительства в текущих ценах | тыс.руб | 23330,17 |