16 ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ В ОСНОВНЫХСТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ И МЕХАНИЗМАХ

| Наименование | Ед. изм | Количество |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подготови- тельные работы | переустройство коммуникаций | ливневая канализация | земляные работы | дорожная одежда | обустройство дороги | наружное освещение | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Затраты труда рабочих | чел.ч | 669 | 348 | 49 | 39 | 581 | 3088 | 1219 | 5993 |
| Затраты труда машинистов | чел.ч | 102 | 61 | 14 | 230 | 306 | 197 | 377 | 1287 |
| Тракторы на пневмоходу 59кВт | маш.-ч |  | 4,5 |  |  |  | 2,9 | 0,8 | 8,2 |
| Прицепы тракторные 2т | то же |  | 3,2 |  |  |  |  | 0,8 | 4,0 |
| Краны грузоподъемностью 10т | - / - | 0,8 | 2,7 | 6,2 |  | 0,5 | 5,7 | 29,7 | 45,6 |
| Краны грузоподъемностью 16т | - / - | 0,6 |  |  |  |  |  | 13,0 | 13,6 |
| Краны грузоподъемностью 6,3т | - / - | 2,4 | 1,5 |  |  |  |  | 0,4 | 4,3 |
| Краны башенные 8 т | - / - | 0,02 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| Краны гусеничные до 16 т | - / - | 35,6 |  |  |  |  |  | 6,2 | 41,8 |
| Краны прицепные 10т | - / - |  |  |  |  |  |  | 38,3 | 38,3 |
| Автопогрузчики 5т | - / - | 2,0 | 0,4 | 0,2 |  | 59,0 | 26,1 | 0,05 | 87,75 |
| Погрузчики 3т | - / - |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 |
| Захват клещевой 4 т | - / - | 1,1 |  |  |  |  |  |  | 1,1 |
| Захват клещевой 0,75 т | - / - |  | 0,6 |  |  |  |  |  | 0,6 |
| Агрегаты сварочные | - / - | 16,6 | 35,5 |  |  |  |  | 11,4 | 63,5 |
| Аппарат для газовой сварки и резки | - / - | 3,2 | 0,03 |  |  |  |  |  | 3,23 |
| Установки для ручной дуговой сварки | - / - |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |
| Компрессоры передвижные | - / - | 20,7 | 19,5 |  |  |  |  | 26,0 | 66,2 |
| Автогрейдеры | - / - | 1,3 |  |  |  | 22,6 | 4,4 |  | 28,3 |
| Заливщик швов | - / - | 12,7 |  |  |  |  |  |  | 12,7 |
| Котлы битумные передвижные | - / - | 5,2 | 15,4 | 0,3 |  |  |  |  | 20,9 |
| Машины бурильные | - / - | 0,5 | 9,2 |  |  |  | 2,4 | 2,7 | 14,8 |
| Машины шлифовальные | - / - | 1,1 | 3,0 |  |  |  |  |  | 4,1 |
| Машины пневматические ПУМ-3 | - / - |  | 8,3 |  |  |  |  | 24,0 | 32,3 |
| Молотки отбойные | - / - | 38,4 |  |  |  |  |  |  | 38,4 |
| Автомобиль бортовой до 5т | - / - | 13,3 | 7,8 | 1,6 |  | 0,6 | 1,1 | 16,7 | 41,1 |
| Автомобиль бортовой до 8т | - / - |  |  |  |  |  |  | 29,0 | 29,0 |
| Вездеход до 8 т | - / - | 4,2 | 1,2 |  |  |  |  | 23,1 | 28,5 |
| Экскаватор емк. 0,4м3 | - / - | 14,9 | 5,2 | 7,3 |  |  |  | 9,1 | 36,5 |
| Экскаватор емк. 0,5 м3 | - / - | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| Экскаватор емк. 0,65м3 | - / - |  | 5,6 |  | 86,4 |  |  |  | 92,0 |
| Бульдозеры 59 кВт | - / - | 1,7 | 0,3 |  |  |  |  |  | 2,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Бульдозеры 79 кВт | - / - |  |  |  | 26,8 |  |  |  | 26,8 |
| Бульдозеры 96 кВт | - / - | 0,2 | 3,1 |  | 117,1 |  |  |  | 120,4 |
| Рыхлители прицепные | - / - | 0,6 |  |  |  |  |  |  | 0,6 |
| Вибратор поверхностный | - / - | 0,05 |  |  |  |  |  |  | 0,05 |
| Вибратор глубинный | - / - |  |  |  |  |  |  | 4,4 | 4,4 |
| Автогудронаторы | - / - |  |  |  |  | 1,0 | 0,2 |  | 1,2 |
| Гудронаторы ручные | - / - |  |  |  |  | 7,1 | 0,3 |  | 7,4 |
| Катки дорожные на пневмоходу 16т | - / - |  |  |  |  |  | 0,9 |  | 0,9 |
| Катки дорожные на пневмоходу 30т | - / - |  |  |  |  | 15,5 | 10,9 |  | 26,4 |
| Катки дорожные самоходные 8т | - / - |  |  |  |  | 70,5 | 16,0 |  | 86,5 |
| Катки дорожные самоходные 13т | - / - |  |  |  |  | 103,3 | 4,0 |  | 107,3 |
| Катки прицепные кольчатые 1 т | - / - |  |  |  |  |  | 5,9 |  | 5,9 |
| Виброплита | - / - | 0,5 |  |  |  |  | 5,0 |  | 5,5 |
| Машины поливомоечные | - / - | 0,2 |  |  |  |  | 122,3 |  | 122,5 |
| Асфальтоукладчик | - / - |  |  |  |  | 16,1 | 0,7 |  | 16,8 |
| Тракторы на гусеничном ходу | - / - | 0,6 |  |  |  |  |  | 54,1 | 54,7 |
| Машины маркировочные | - / - |  |  |  |  |  | 0,4 |  | 0,4 |
| Трамбовки пневматические | - / - | 6,0 | 44,9 |  |  |  |  | 4,4 | 55,3 |
| Трамбовки электрические | - / - |  |  | 0,05 |  |  |  |  | 0,05 |
| Электростанция передвижная | - / - | 0,1 | 0,8 | 0,03 |  |  |  |  | 0,93 |
| Электропила | - / - |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| Домкраты грузоподъемностью 6,3т | - / - |  |  |  |  |  |  | 38,4 | 38,4 |
| Домкраты грузоподъемностью 63т | - / - |  |  |  |  |  |  | 38,4 | 38,4 |
| Лебедки эл. тяговым усилием 16т | - / - |  |  |  |  |  |  | 38,4 | 38,4 |
| Лебедки ручные и рычажные 1,5т | - / - |  | 1,3 |  |  |  |  |  | 1,3 |
| Подъемники высотой подъема 10м | - / - |  |  |  |  |  |  | 3,1 | 3,1 |
| Автогидроподъемники высотой 12м | - / - |  | 4,3 |  |  |  |  | 31,7 | 36,0 |
| Вышка телескопическая 25м | - / - |  |  |  |  |  |  | 112,2 | 112,2 |
| Электрические печи | - / - |  | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,2 |
| Установки для испытаний трубопроводов | - / - |  | 1,0 |  |  |  |  |  | 1,0 |