13 Ведомость потребности в основных механизмах и транспортных средствах

| Наименование | Ед. изм | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подго товка | пер-во коммун. |  |  |  |  |  | зем. работы | дор. одежда | обустр. дороги | наруж. освещ.и ЭС 0,4кВ | Итого |
|  |  |  | сети связи | газопр. | водопр. | ВЛ10Кв | перенос КТП | КЛ10кВ |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Затраты труда рабочих | чел.ч | 1588,5 | 444,3 | 123,6 | 1281,2 | 46,9 | 119,0 | 448,9 | 21,2 | 953,9 | 4417,1 | 1090,3 | 10535 |
| Затраты труда машинистов | чел.ч | 274,5 | 25,3 | 16,5 | 242,0 | 17,0 | 17,9 | 139,9 | 265,0 | 567,0 | 206,49 | 243,6 | 2015,2 |
| Краны грузоподъемностью 6т | маш.-ч |  | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 0,6 |
| Краны грузоподъемностью 10т | то же | 58,,5 | 1,1 | 0,5 | 8,1 | 1,0 | 10,6 | 13,0 |  |  | 14,1 | 21,2 | 128,1 |
| Краны грузоподъемностью 16т | - / - | 24,4 |  |  | 9,1 | 0,1 |  |  |  |  |  | 4,5 | 38,1 |
| Автопогрузчики 5т | - / - | 0,03 | 0,06 | 0,02 | 3,5 |  | 1,0 |  |  | 134,1 | 54,7 | 56,1 | 249,5 |
| Агрегаты сварочные | - / - | 12,6 | 11,21 | 24,8 | 40,1 | 2,3 | 5,74 | 72,8 |  |  |  | 17,9 | 187,4 |
| Компрессоры передвижные | - / - | 1,3 | 3,7 | 0,7 | 57,7 | 2,5 | 5,9 | 7,8 |  |  |  | 31,9 | 111,5 |
| Автогрейдеры | - / - | 3,0 | 0,2 |  | 1,0 |  |  |  |  | 53,5 | 4,4 |  | 62,1 |
| Котлы битумные передвижные | - / - | 6,7 |  | 11,9 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  | 18,8 |
| Машины бурильные | - / - | 1,8 |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  | 3,7 | 18,1 | 27,6 |
| Автомобиль бортовой до 5т | - / - | 49,2 | 0,1 | 0,7 | 4,6 | 1,7 |  | 13,0 |  | 0,51 | 1,8 | 29,8 | 100,2 |
| Экскаватор емк. 0,5м3 | - / - | 0,14 |  |  | 71,8 | 1,0 | 1,3 | 13,2 |  |  |  | 16,9 | 104,3 |
| Экскаватор емк. 0,65м3 | - / - | 75,7 |  |  |  |  |  |  | 46,5 |  |  |  | 122,2 |
| Бульдозеры 78 Кв | - / - | 19,8 | 0,7 | 0,03 | 48,5 |  |  |  | 172,0 |  |  |  | 241,0 |
| Рыхлители | - / - | 2,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |
| Автогудронаторы | - / - |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,7 |  |  | 78,7 |
| Катки дорожные на пневмоходу 25т | - / - |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,2 | 19,6 |  | 152,8 |
| Катки дорожные самоходные | - / - |  |  |  |  |  |  |  |  | 194,3 | 1,4 |  | 195,7 |
| Виброплита | - / - | 10,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,7 |  | 41,5 |
| Машины поливомоечные | - / - | 0,7 | 0,03 |  |  |  |  |  |  | 30,6 | 76,5 |  | 107,8 |
| Асфальтоукладчик | - / - |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,8 |  |  | 18,8 |
| Тракторы на гусеничном ходу | - / - | 2,1 | 0,1 |  |  | 1,4 |  |  |  |  | 1,57 | 48,8 | 52,4 |
| Машины маркировочные | - / - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  | 1,0 |
| Трамбовки пневматические | - / - |  |  | 2,7 | 230,6 | 10,9 |  | 31,4 |  |  |  | 41,4 | 317,0 |
| Электростанция передвижная | - / - |  | 4,1 |  | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 |
| Электропила | - / - | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 3,3 |
| Дрели электрические | - / - | 36,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,6 |
| Молотки отбойные | - / - | 2,6 | 7,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |
| Трубоукладчики 12,5т | - / - |  | 3,4 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  | 4,4 |
| Вышки телескопические | - / - |  |  |  |  |  |  | 22,7 |  |  |  | 45,5 | 68,2 |

14  Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях и материалах

| Наименование | Ед. изм | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подго товка | пер-во коммун. |  |  |  |  |  | зем. работы | дор. одежда | обустр. дороги | наруж. освещ.и ЭС 0,4кВ | Итого |
|  |  |  | сети связи | газопр. | водопр. | ВЛ10кВ | перенос КТП | КЛ10кВ |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Битумы нефтяные | т |  |  | 0,1 | 1,29 |  | 0,02 |  |  | 3,43 |  |  | 4,84 |
| Доски хвойные обрезные | м3 |  |  | 0,13 | 0,04 |  |  |  |  |  |  | 0,21 | 0,38 |
| Бруски хвойные обрезные | м3 |  |  |  | 0,1 |  |  | 0,012 |  | 0,44 | 0,01 | 0,02 | 0,58 |
| Опалубка инвентарная | м2 | 0,06 |  |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  | 6,75 | 9,41 |
| Раствор цементный | м3 | 0,01 | 0,8 |  | 0,63 |  |  |  |  |  | 1,16 |  | 1,44 |
| Щебень из природного камня | м3 |  |  |  | 169,35 |  | 4,5 |  | 0,1 |  |  | 9,15 | 183,1 |
| Грунтовка, краска, лак | кг |  | 62,7 | 5,2 | 0,5 | 0,7 | 0,24 | 2,55 |  |  | 74,1 | 1,2 | 147,19 |
| Семена трав | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,8 |  | 89,8 |
| Земля растительная | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 |  | 337 |
| Бетон тяжелый | м3 | 0,09 | 0,5 |  | 9,49 |  | 0,24 |  |  |  | 114,3 |  | 10,32 |
| Камни бортовые | п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  | 815 | 1938 |  | 2753 |
| Смеси асфальтобетонные | т |  |  |  |  |  |  |  |  | 766,74 | 786,8 |  | 766,74 |
| Вода | м3 |  | 22,3 |  |  |  |  |  |  |  | 281,83 | 0,63 | 304,76 |
| Кислород технический | м3 |  |  | 0,03 | 1,47 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |
| Электроды | кг |  | 10,5 | 24,5 | 16,8 | 0,3 | 2,77 |  |  |  |  | 1,8 | 56,67 |
| Дюбели металлические | кг |  |  |  |  |  |  |  |  | 259,7 |  |  | 259,7 |
| Поковки из квадратных заготовок | т |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,01 |  | 0,05 |
| Болты с гайками и шайбами | кг |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 13,9 | 0,28 | 23,78 |
| Геосетка «Славрос» | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3570,6 |  |  | 3570,6 |
| Песок строительный | м3 |  |  | 0,04 | 170,3 |  |  |  |  | 2026,2 | 278,8 |  | 2475,3 |
| Песчано-щебеночная смесь | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1415,0 | 568,33 |  | 1983,3 |
| Смесь пескоцементная | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,6 |  | 8,6 |
| Сборный железобетон | м3 | 0,28 |  |  | 21,81 |  | 2,19 |  |  |  |  |  | 24,28 |
| Трубы стальные d=48мм | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубы стальные d=57мм | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубы стальные d=108мм | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубы стальные d=325мм | м |  |  | 12 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  | 12,4 |
| Трубы стальные d=426мм | м |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| Кирпич | шт |  | 52 |  |  |  |  | 1700 |  |  |  | 2669 | 4421 |
| Кабели силовые | м |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  | 894 | 1104 |