ЧАСТЬ IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта

Начальная (максимальная) цена контракта, предметом которого является оказание услуг по подготовке, разработке и  презентации конкурсной заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях  муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, определяется и обосновывается заказчиком посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании информации о рыночных ценах работ, планируемых к закупке.

По предварительному запросу исполнители предлагают оказать услуги по следующим ценам:

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во | Исполнитель №1, цена №1 (руб.), | Исполнитель №2, цена №2 (руб.) | Исполнитель №3, цена №3 (руб.) | Средняя цена за единицу услуги (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по подготовке, разработке и презентации конкурсной заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | усл. ед. | 1 |  |  |  |  |
|  | Срок оказания услуг |  |  | - начало: с даты заключения муниципального контракта; - окончание: 01 сентября 2021 года, в том числе: 1 этап – сбор информации и проведение общественных обсуждений, консультаций до 11.01.2021; 2 этап – разработка материалов конкурсной заявки в соответствии с формой, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации до 01.05.2021; 3 этап – презентация проекта на межведомственной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», корректировка презентационных материалов по итогам заседания комиссии, презентация заявки в Минстрое РФ до 01.09.2021 | - начало: с даты заключения муниципального контракта; - окончание: 01 сентября 2021 года, в том числе: 1 этап – сбор информации и проведение общественных обсуждений, консультаций до 11.01.2021; 2 этап – разработка материалов конкурсной заявки в соответствии с формой, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации до 01.05.2021; 3 этап – презентация проекта на межведомственной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», корректировка презентационных материалов по итогам заседания комиссии, презентация заявки в Минстрое РФ до 01.09.2021 | - начало: с даты заключения муниципального контракта; - окончание: 01 сентября 2021 года, в том числе: 1 этап – сбор информации и проведение общественных обсуждений, консультаций до 11.01.2021; 2 этап – разработка материалов конкурсной заявки в соответствии с формой, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации до 01.05.2021; 3 этап – презентация проекта на межведомственной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», корректировка презентационных материалов по итогам заседания комиссии, презентация заявки в Минстрое РФ до 01.09.2021 |  |
|  | Стоимость услуг |  |  | 2 000 000,00 | 2 350 000,00 | 2 250 000,00 | 2 200 000,00 |
|  | Даты сбора данных |  |  | 14.08.2020 | 14.08.2020 | 14.08.2020 |  |
|  | Срок действия цен |  |  | до конца 2020 года | до конца 2020 года | до конца 2020 года |  |
|  | Дата сбора данных для обоснования НМЦК |  |  | Коммерческое предложение исполнителя №1 от 20.04.2020 №33-исх-2002 | Коммерческое предложение исполнителя №2 от 14.08.2020 №08/2020 | Коммерческое предложение исполнителя №3 от 14.08.2020 №27 |  |
|  | Дата подготовки обоснования НМЦК 14.08.2020 |  |  |  |  |  |  |

Расчет начальной (максимальной) цены контракта: (2 000 000,00+2 350 000,00+2 250 000,00)/3= 2 200 000,00 руб.

Итоговый коэффициент вариации составляет 8,19 и не превышает  33%, совокупность цен является однородной.

По результатам изучения информации о рыночных ценах потенциальных исполнителей, заказчиком принято решение об определении начальной (максимальной) цены контракта  в размере 2 200 000,00  (два миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек.

В цену контракта включены: стоимость оказания услуг, затраты на оформление и передачу Заказчику результата услуг, командировочные расходы (для иногородних Исполнителей), налоги, сборы и другие обязательные платежи, транспортные и иные расходы Исполнителя, которые он несет в связи с исполнением контракта.