IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА, НАЧАЛЬНЫХ ЦЕН ЕДИНИЦ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ

Протокол

начальной (максимальной) цены контракта

Объект закупки: выполнение  работ по строительству объекта: «Реконструкция автомобильной дороги «Улица Уральская в городе Югорске».

Начальная (максимальная) цена контракта рассчитана с учетом НДС и на основании  положительного заключения проектной документации и результатов инженерных изысканий от 16.03.2016 №86-1-1-3-0060-16 и положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта от 16.06.2016 №86-1-0021-16, и составляет 31 765 482,54  рублей (тринадцать один миллион семьсот шестьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят два рубля 54  копейки).

Начальная (максимальная) цена контракта включает  в себя: все расходы, необходимые для выполнения работ в соответствии с Разделом II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ», Разделом III. «ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА», в т.ч. стоимость организационно-подготовительных и сопутствующих работ и затрат, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все расходы, необходимые для выполнения Победителем аукциона (Подрядчиком) всех обязательств по Контракту, затраты на НДС либо без НДС.

Метод обоснования начальной (максимальной цены контракта): проектно-сметный метод в соответствии с пунктом 1 части 9 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приложение:

Расчет начальной (максимальной) цены контракта.

Заказчик:

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| РАСЧЁТ (НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА на выполнение работ по строительству объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Реконструкция автомобильной дороги "Улица Уральская в городе Югорске" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание для расчёта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Акт об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчёт стоимости строительства объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Положительное заключение проектной документации и результатов инженерных изысканий от 16.03.2016 №86-1-1-3-0060-16. Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта от 16.06.2016 №86-1-0021-16. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Утвержденный сводный сметный расчёт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работ и затрат |  |  | Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на II квартал 2016 года | Индекс фактической инфляции |  |  | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта февраль 2021г. |  |  |  |  |  | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  | Начальная (максимальная) цена контракта с учётом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные работы |  |  | 19 830 050,16 | 1,1904 |  |  | 23 605 691,71 |  |  |  |  |  | 1,07433 |  |  |  |  |  |  |  | 25 360 302,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  | 462,48 | 1,1904 |  |  | 550,54 |  |  |  |  |  | 1,07433 |  |  |  |  |  |  |  | 591,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие затраты |  |  | 12 833,42 | 1,1904 |  |  | 15276,90 |  |  |  |  |  | 1,07433 |  |  |  |  |  |  |  | 16 412,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| Временные здания и сооружения - 4,1*0,8% |  |  | 650 440,82 | 1,1904 |  |  | 774 284,75 |  |  |  |  |  | 1,07433 |  |  |  |  |  |  |  | 831 837,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1% |  |  | 204 937,87 | 1,1904 |  |  | 243 958,04 |  |  |  |  |  | 1,07433 |  |  |  |  |  |  |  | 262 091,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость без учёта НДС |  |  | 20 698 724,75 |  |  |  | 24 639 761,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 471 235,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС - 20% |  |  | 4 139 744,95 | 1,1904 |  |  | 4 927 952,39 |  |  |  |  |  | 1,07433 |  |  |  |  |  |  |  | 5 294 247,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость с учётом НДС |  |  | 24 838 469,70 |  |  |  | 29 567 714,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 765 482,54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Продолжительность строительства - 29 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начало строительства - май 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Окончание строительства - сентябрь 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дата формирования НМЦК - февраль 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Расчёт индекса фактической инфляции с использованием Росстата (для Ханты-Мансийского авт.округа-Югры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | июнь 2017г. / июнь 2016г. = 110,1 |  |  |  |  |  | сентябрь 2020г. / август 2020г. = 99,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | июнь 2018г. / июнь 2017г. = 93,28 |  |  |  |  |  | октябрь 2020г. / сентябрь 2020г. = 100,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | июнь 2019г. / июнь 2018г. = 106,22 |  |  |  |  |  | ноябрь 2020г. / октябрь 2020г. = 100,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | июнь 2020г. / июнь 2019г. = 105,70 |  |  |  |  |  | декабрь 2020г. / ноябрь 2020г. = 100,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | июль 2020г. / июнь 2020г. = 100,52 |  |  |  |  |  | январь-февраль 2021г. = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | август 2020г. / июль 2020г. = 100,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого индекс фактической инфляции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,101*0,9328*1,0622*1,0570*1,0052*1,0080*0,9972*1,0092*1,0009*1,0032*1,0083= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Расчет индексов прогнозной инфляции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля сметной стоимости, подлежащей выполнению подрядчиком в 2021 г. (8 месяцев/29 месяцев) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля сметной стоимости, подлежащей выполнению подрядчиком в 2022 г. (12 месяцев/29 месяцев) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля сметной стоимости, подлежащей выполнению подрядчиком в 2023 г. (9 месяцев/29 месяцев) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой индекс прогнозной инфляции (Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, отрасль "Инвестиции в основной капитал"): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на 2021 год |  | 105,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на 2022 год |  | 104,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на 2023 год |  | 104,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рассчитываем ежемесячный прогнозный индекс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ежемесячный индекс прогноз на 2021: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ежемесячный индекс прогноз на 2022: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ежемесячный индекс прогноз на 2023: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С учетом полученных данных вычисляются прогнозные индексы для каждого периода исполнения контракта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | К на 2021 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс-дефлятор на начало строительства май 2021 рассчитывается как 1,00415 в третьей степени, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | т.е. от февраля 2021 к маю 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс дефлятор на декабрь 2021 рассчитывается как 1,00415 в десятой степени, т.е. от февраля 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | к декабрю 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | К на 2022 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс-дефлятор на конец первого года строительство декабрь 2021 умножается на среднее арифметическое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | между январем и декабрем 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | К на 2023 = |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс-дефлятор на конец первого года строительства декабрь 2021 умножается на индекс-дефлятор на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | конец второго года строительства и умножается на среднее арифметическое между январем и сентябрем 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого индекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прогнозной инфляции = |  | 0,28*1,032+0,41*1,074+0,31*1,113 = |  |  |  |  |  |  | 1,07433 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |