Приложение №2

к извещению об осуществлении закупки

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

на выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и разработке топливно-энергетического баланса города Югорска

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта с обоснованием выбранного метода:

При определении НМЦК применен метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 «44-ФЗ» в соответствии с методическими рекомендациями формирования начальной (максимальной) цены контракта, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 2 октября 2013 г., № 567.

Способ размещения закупки: аукцион в электронной форме

| Наименование и перечень работ | поставщик 1 | поставщик 2 | поставщик 3 | среднее | число предложений | коэффициент вариации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и разработке топливно-энергетического баланса города Югорска |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск Место передачи результата работ: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22 |  |  |  |  |  |  |
| Общий срок выполнения работ: - начало: с даты заключения муниципального контракта; - окончание: 15.09.2024. Промежуточные сроки: - актуализация схемы теплоснабжения: с даты заключения муниципального контракта по 25.06.2024; -актуализация схемы водоснабжения и водоотведения: с даты заключения муниципального контракта по 15.07.2024; -разработка топливно-энергетического баланса города Югорска: с даты заключения муниципального контракта по 15.08.2024; - актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Югорска: с даты заключения муниципального контракта по 15.09.2024. |  |  |  |  |  |  |
| Содержание работы: Часть 1 Актуализация схемы теплоснабжения города Югорска до 2036 года в составе следующих документов: - Схема теплоснабжения (утверждаемая часть); - Схема теплоснабжения (обосновывающие материалы); - Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования. Часть 2 Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения города Югорска в составе следующих документов: - Глава «Схема водоснабжения» - Глава «Схема водоотведения» - Электронная модель систем водоснабжения и водоотведения Часть 3 Разработка топливно-энергетического баланса города Югорска в составе следующих документов: - «Отчетный топливно-энергетический баланс города Югорска за 2023 год и целевой прогнозный до 2028 года». Часть 4 Актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Югорска в составе следующих документов: - Том 1 «Программный документ» Том 2 «Обосновывающие материалы». |  |  |  |  |  |  |
| Цели работы: Утверждение актуализированных проектов схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, разработка топливно-энергетического баланса города Югорска |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость работ, с учетом НДС, рублей | 1 300 000,00 | 1 220 000,00 | 1 140 000,00 | 1 220 000,00 |  | 6,56% |
| Дата сбора данных для обоснования НМЦК | Коммерческое предложение №1 от 27.05.2024 №б/н | Коммерческое предложение №2 от 24.05.2024 №б/н | Коммерческое предложение №3 от 27.05.2024 №б/н |  |  |  |

НМЦК рассчитана на основании метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), определяется по формуле:

НМЦКрын = 1/3 * (1 300 000,00+ 1 220 000,00+ 1 140 000,00) = 1 220 000,00 рублей.

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК определяем коэффициент вариации. Коэффициент вариации цены равен 6,56, коэффициент вариации не превышает 33%.

В соответствии с п. 2 ст. 72, ч. 3 ст. 219 БК РФ установлено, что контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств.

По результатам произведённого расчёта начальная (максимальная) цена контракта в настоящем электронном аукционе устанавливается в размере 1 220 000 рублей 00 копеек с учетом  НДС

| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), являющийся приоритетным методом определения НМЦК согласно Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567. |
| --- | --- |

Дата подготовки обоснования НМЦК   28.05.2024