## ЛСР по форме №4
Обоснование формирования начальной (максимальной) цены договора
МДС 81-34.2004
МДС 81-35.2004
МДС -81-25.2004
Приказ региональной службы по
тарифам ХМАО- Югры № 47 от 08.07.2013г.
МБУ "Городское лесничество"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на | текущий ремонт помещений
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________489446,63 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________116,842 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________13,211 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________16,199 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________515,89 |  | чел.час
Составлен в ценах 2001г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Стены
1 | ТЕР08-03-002-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 9.7 | 1318,42 138,22 | 94,14 22,36 | 12788.67 | 1340.73 | 913,16 216,89 | 5.0945 | 49.42
2 | ТЕР08-02-007-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Армирование кладки стен и других конструкций (1 т металлических изделий) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0.05 | 10933,99 1829,31 | 104,69 11,69 | 546.7 | 91.47 | 5,23 0,58 | 73.2895 | 3.66
3 | ТЕРр53-25-1 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Устройство металлических перемычек в стенах (1 т металлоконструкций перемычек) | 0.1 | 23133,44 4500,32 | 122,52 14,23 | 2313.34 | 450.03 | 12,25 1,42 | 165.88 | 16.59
4 | ТЕР15-02-020-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Штукатурка цементно-церезитовым раствором по камню и бетону (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0.864 | 6589,17 2842,58 | 295,31 204,08 | 5693.04 | 2455.99 | 255,15 176,33 | 97.382 | 84.14
5 | ТЕР15-04-005-07 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) 3 440,88 = 4 572,23 - 0,063 x 17 957,96 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 1.73 | 3760,3 2390,06 | 38,35 1,3 | 6505.32 | 4134.8 | 66,35 2,25 | 79.0625 | 136.78
6 | ТЕР15-04-027-05 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 1.73 | 937,94 412,14 | 6,23 0,44 | 1622.64 | 713 | 10,78 0,76 | 13.7885 | 23.85
7 | ТСЦ-101-4418 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Краска фасадная, (т) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0.109 | 47660.18 |  | 5194.96
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 34664.67 | 9186.02 | 1262,92 398,23 |  | 314.44
Накладные расходы | [5 empty] | 9715.03
Сметная прибыль | [5 empty] | 4936.16
Итоги по разделу 1 Стены :
Конструкции из кирпича и блоков | [5 empty] | 16357.57 |  |  |  | 53.08
Стены | [5 empty] | 3035.67 |  |  |  | 16.59
Отделочные работы | [5 empty] | 29922.62 |  |  |  | 244.77
Итого | [5 empty] | 49315.86 |  |  |  | 314.44
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 24215.73
Машины и механизмы | [5 empty] | 1262.92
ФОТ | [5 empty] | 9584.25
Накладные расходы | [5 empty] | 9715.03
Сметная прибыль | [5 empty] | 4936.16
Итого по разделу 1 Стены | [5 empty] | 49315.86 |  |  |  | 314.44
Раздел 2. Проемы
8 | ТЕР09-06-001-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер (1 т конструкций) | 0.07 | 2700,21 2397,44 | 251 19,92 | 189.01 | 167.82 | 17,57 1,39 | 89.49 | 6.26
9 | ТСЦ-203-8091 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Дверь противопожарная глухая , размером 950х2075 мм (компл.) | 1 | 2128.87 |  | 2128.87
10 | ТЕР10-01-047-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (100 м2 проемов) | 0.063 | 354624,49 3431,28 | 629,25 18,09 | 22341.34 | 216.17 | 39,64 1,14 | 124.91 | 7.87
11 | ТЕР10-01-035-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п. м) |  | 7440,23 567,68 | 24,2 1,39 |  |  |  | 21.19
12 | ТСЦ-101-2904 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 200 мм (м) | 4.4 | 220.55 |  | 970.42
13 | ТЕР15-01-050-04 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2 облицовки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0.045 | 18613,5 5523,06 | 96,76 3,48 | 837.61 | 248.54 | 4,35 0,16 | 191.4405 | 8.61
14 | Цена поставщика Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Листы облицовочные декоративные, сэндвич 10 (откосы) (м2) | 4.5 | 67.5 |  | 303.75
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 26771 | 632.53 | 61,56 2,69 |  | 22.74
Накладные расходы | [5 empty] | 633.4
Сметная прибыль | [5 empty] | 354.89
Итоги по разделу 2 Проемы :
Строительные металлические конструкции | [5 empty] | 2584.8 |  |  |  | 6.26
Деревянные конструкции | [5 empty] | 23670.65 |  |  |  | 7.87
Отделочные работы | [5 empty] | 1200.09 |  |  |  | 8.61
Материалы | [5 empty] | 303.75
Итого | [5 empty] | 27759.29 |  |  |  | 22.74
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 26076.91
Машины и механизмы | [5 empty] | 61.56
ФОТ | [5 empty] | 635.22
Накладные расходы | [5 empty] | 633.4
Сметная прибыль | [5 empty] | 354.89
Итого по разделу 2 Проемы | [5 empty] | 27759.29 |  |  |  | 22.74
Раздел 3. Электромонтажные работы
15 | ТЕРм08-03-594-14 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт.) | 0.16 | 32874,13 8317,05 | 6941,21 3176,73 | 5259.86 | 1330.73 | 1110,59 508,28 | 267 | 42.72
16 | Цена поставщика Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Светильники светодиодные (шт.) | 16 | 1265.5 |  | 20248
17 | ТЕРм08-02-403-04 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: по перекрытиям (100 м) | 0.5 | 5987,71 561,45 | 339,45 166,49 | 2993.86 | 280.73 | 169,73 83,25 | 19 | 9.5
18 | ТСЦ-501-8190 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 0.05 | 4967.13 |  | 248.36
19 | ТЕРм08-03-526-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) | 1 | 451,72 46,63 | 2.03 | 451.72 | 46.63 | 2.03 | 1.56 | 1.56
Пожарная сигнализация
20 | ТЕРм10-08-002-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (1 шт.) | 4 | 55,52 50,79 | 0.8 | 222.08 | 203.16 | 3.2 | 1.68 | 6.72
21 | ТСЦ-509-1270 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Извещатель пожарный дымовой (шт.) | 4 | 204.17 |  | 816.68
22 | ТСЦ-501-1573 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Кабели для адресных систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, (км) | 0.05 | 5338.75 |  | 266.94
23 | ТЕРм10-01-051-34 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Разделка и включение провода одножильного при пайке и отпайке (100 концов жил) | 0.04 | 99,58 93,71 |  | 3.98 | 3.75 |  | 3.1 | 0.12
24 | ТЕРм10-06-032-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства (100 пар) | 0.02 | 408,68 392,99 |  | 8.17 | 7.86 |  | 13 | 0.26
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 30519.65 | 1872.86 | 1285,55 591,53 |  | 60.88
Накладные расходы | [5 empty] | 2431.67
Сметная прибыль | [5 empty] | 1591.51
Итоги по разделу 3 Электромонтажные работы :
Итого Строительные работы | [5 empty] | 21331.62
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 13211.21 |  |  |  | 60.88
Итого | [5 empty] | 34542.83 |  |  |  | 60.88
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 27361.24
Машины и механизмы | [5 empty] | 1285.55
ФОТ | [5 empty] | 2464.39
Накладные расходы | [5 empty] | 2431.67
Сметная прибыль | [5 empty] | 1591.51
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы | [5 empty] | 34542.83 |  |  |  | 60.88
Раздел 4. Потолки
25 | ТЕР15-01-047-15 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Устройство: подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 1 | 13312,21 3481,84 | 917,78 33,05 | 13312.21 | 3481.84 | 917,78 33,05 | 117.829 | 117.83
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 13312.21 | 3481.84 | 917,78 33,05 |  | 117.83
Накладные расходы | [5 empty] | 3479.74
Сметная прибыль | [5 empty] | 1643.21
Итоги по разделу 4 Потолки :
Отделочные работы | [5 empty] | 18435.16 |  |  |  | 117.83
Итого | [5 empty] | 18435.16 |  |  |  | 117.83
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 8912.59
Машины и механизмы | [5 empty] | 917.78
ФОТ | [5 empty] | 3514.89
Накладные расходы | [5 empty] | 3479.74
Сметная прибыль | [5 empty] | 1643.21
Итого по разделу 4 Потолки | [5 empty] | 18435.16 |  |  |  | 117.83
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [5 empty] | 105267.53 | 15173.25 | 3527,81 1025,50 |  | 515.89
Накладные расходы | [5 empty] | 16259.84
Сметная прибыль | [5 empty] | 8525.77
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 116841.93 |  |  |  | 455.01
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 13211.21 |  |  |  | 60.88
Итого | [5 empty] | 130053.14 |  |  |  | 515.89
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 86566.47
Машины и механизмы | [5 empty] | 3527.81
ФОТ | [5 empty] | 16198.75
Накладные расходы | [5 empty] | 16259.84
Сметная прибыль | [5 empty] | 8525.77
индекс СМР 130 053,14 * 3,76343569 | [5 empty] | 489446.63
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 489446.63 |  |  |  | 515.89
Выполнение работ по текущему ремонту административного здания
Итого стоимость работ 489446,63 рублей (Четыреста восемьдесят девять тысяч четыреста сорок шесть рублей 63 копейки).
Начальная (максимальная) цена договора: 489 400 рублей (Четыреставосемьдесят девять тысяч четыреста рублей) рублей 00 копеек.

## ЛСР по форме №4 с материалами (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | __________________
" _____ " ________________ 2013 г. | [8 empty] | "______ " _______________2013 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

## ЛСР по форме №4 с оборудованием (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | _______________
" _____ " ________________ 2013 г. | [8 empty] | "______ " _______________2013 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса обору- дования, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | Обору- дования | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

## ЛСР по форме №4 с мат. и обор. (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [10 empty] | ______________
" _____ " ________________ 2013 г. | [10 empty] | "______ " _______________2013 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса обору-дования, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15