ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование услуг: оказание услуг по подготовке, разработке и  презентации конкурсной заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях  муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

- Срок  оказания услуг:

начало: с даты заключения муниципального контракта;

окончание: 01.09.2021,в том числе:

1 этап – сбор информации и проведение общественных обсуждений, консультаций до 11.01.2021;

2 этап – разработка материалов конкурсной заявки в соответствии с формой, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации до 01.05.2021;

3 этап – презентация проекта на межведомственной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», корректировка презентационных материалов по итогам заседания комиссии, презентация заявки в Минстрое РФ до 01.09.2021

- Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: стоимость оказания услуг, затраты на оформление и передачу Заказчику результата услуг, командировочные расходы (для иногородних Исполнителей), налоги, сборы и другие обязательные платежи, транспортные и иные расходы Исполнителя, которые он несет в связи с исполнением контракта, включая НДС либо без НДС.

- Гарантии качества

Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг в полном объеме в соответствии с требованиями технического  задания и действующим законодательством РФ, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при их приемке.

- Требования к оказываемым услугам.

| № п/п | Наименование разделов | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование оказываемых услуг | Оказание услуг по подготовке, разработке и презентации конкурсной заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |
| 3 | Описание проектируемой территории с указанием ее наименования и основных характеристик | Город Югорск - город окружного подчинения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Площадь – 152 квадратных километра. Население - 37 966 чел человек. Как административно-территориальная единица Ханты-Мансийского автономного округа – Югры имеет статус города окружного значения. Возник как посёлок, центр крупного леспромхоза; с 1963 года рабочий посёлок Комсомольский. В 1992 году преобразован в город и переименован в Югорск. |
| 4 | Цель оказания услуг | Разработка материалов для оформления конкурсной заявки направлено на получение средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, для дальнейшего комплексного благоустройства и озеленения территорий, предоставляя возможность активного отдыха и досуга всех групп населения |
| 5 | Основание для оказания услуг и нормативные требования | - «Паспорт национального проекта «Жилье и городская среда» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16); - Паспорт федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержден протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3; - Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» (далее – Правила); 5. Приказ Минстроя России № 73/пр от 01.02.2019 «Об утверждении Методических рекомендаций по созданию и развитию региональных центров компетенций по вопросам городской среды»; 6. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»; 7. Приказ Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2018 № 106-п «О концепции формирования высоких стандартов городской среды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 8. Письмо Минстроя России от 12.10.2018 исх. №41689-ВЯ/06 «О плане мероприятий по направлению «Добровольчество в сфере формирования комфортной городской среды»; 9. Методика оценки заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, включая процедуру проведения оценки (утв. Протоколом заседания Федеральной конкурсной комиссии по организации и проведению Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в исторических поселениях и малых городах от 21.03.2019 № 1) (далее – Методика оценки); 10. Форма заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, технические требования к ее оформлению и состав, включаемых в нее сведений (утв. Протоколом заседания Федеральной конкурсной комиссии по организации и проведению Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в исторических поселениях и малых городах от 21.03.2019 № 1) (далее – Форма заявки). |
| 6 | Исходные данные | Заказчик обеспечивает предоставление Исполнителю следующих материалов: 1. Стратегия развития муниципального образования. 2.Справка из РОССТАТА о численности населения. |
| 7 | Цели и задачи | Создание комфортной городской среды для дальнейшего комплексного благоустройства и озеленения территорий, предоставляя возможность активного отдыха и досуга всех групп населения. |
| 8 | Общие требования к объемам и срокам оказываемых услуг | При оказании услуг Исполнитель обязан оказывать все услуги в полном объеме, качественно в соответствии с требованиями настоящего Описания объекта закупки. Сотрудники Исполнителя обязаны предоставлять запрашиваемую информацию своевременно и в полном объеме. Исполнитель обязан прилагать максимальные усилия для оказания услуг в установленные сроки, а результаты фиксировать в установленном настоящем описании объекта закупки порядке. В процессе работы Исполнитель обязан предоставить Заказчику всю необходимую отчетную документацию и методическую литературу. Право на все полученные в ходе оказания услуг от Исполнителя в совокупности результаты и материалы, которые могут быть признаны объектами интеллектуальной собственности и объектами авторского права, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будут принадлежать Заказчику после подписания Сторонами Акта оказанных услуг, при условии своевременной и полной оплаты Заказчиком услуг Исполнителя, в ходе оказания которых данные материалы / результаты были созданы последним. Исполнитель обязан гарантировать достоверность предоставляемой информации, обеспечив полный визуальный и логический контроль подготовленных результатов оказания услуг. Исполнитель должен гарантировать, что имеет право использования объектов интеллектуальной деятельности, на основе которых оказываются услуги, и при оказании услуг, перечисленных в настоящем Описании объекта Закупки, не нарушаются исключительные права третьих лиц. Исполнитель обязан гарантировать конфиденциальность результатов оказанных услуг, любое их использование допускается только с согласия Заказчика. |
| 9 | Состав разрабатываемых материалов, требования предъявляемые к ним и способам оказания услуг | I. Провести анализ существующего положения, выполнить работы по проведению стратегического аудита города Югорска, планов развития туристических объектов, выполнить работы по сбору, анализу, систематизации данных по текущему социально-экономическому и пространственному развитию города Югорска, проведению комплексных социальных исследований, в том числе антропологических и социологических исследований города Югорска. Организовать проведение и обработку результатов общественного обсуждения функционально-событийного наполнения проектируемой территории с конечными пользователями общественного пространства. Подготовиться к выполнению научно-методических и экспертно-аналитических работ. Провести предпроектное исследование и детальное изучение. Описать приоритетные целевые аудитории для участия в обсуждении. Обосновать и описать каналы коммуникаций для каждой целевой аудитории. Обеспечить и провести выездные рабочие совещания с Заказчиком. Перед разработкой материалов утвердить у Заказчика содержание и состав оказываемых услуг. Согласовать с Заказчиком содержание и концепцию материала, которые должны быть уникальными и не должны ассоциироваться или иметь схожие элементы с уже существующими материалами. Исполнитель должен представлять Заказчику все рабочие материалы для предварительного согласования. Доработку материалов при необходимости Исполнитель должен осуществлять в максимально короткие сроки, которые будут способствовать качественному и своевременному оказанию услуг. Общественное обсуждение/презентация предварительной концепции в формате проектного семинара: - Приглашение на мероприятие представителей администрации, местных жителей, городских активистов и представителей бизнеса. - Рассылка анонса о мероприятии по местным информационным каналам и площадкам, размещение анонса в городских сообществах в социальных сетях; - Разработка дизайн-макета баннера для размещения на официальном сайте Администрации города Югорска, содержащего информацию о дате и месте проведения мероприятия; - Разработка дизайн-макета афиши для размещения на информационных стендах города, информационных досках на подъездах ближайших к территории жилых домов, на здании учреждения, выбранного для проведения мероприятия; - Разработка дизайн-макетов материалов, необходимых для проведения обсуждения: схема генплана территории для работы горожан в командах, лист с анкетой для работы горожан в командах, лист регистрации участников мероприятия. - Подготовка программы и сценария проведения мероприятия; - Подготовка электронной презентации с материалами по проектной территории для участников мероприятия. Проведение мероприятия: - Модерирование мероприятия; - Демонстрация презентации участникам; - Проведение мероприятия /инструктаж местных специалистов; Действия после проведения мероприятия: - Размещение материалов; - Написание релиза; - Мониторинг публикаций в СМИ и социальных сетях; - Формирование технического задания на проект благоустройства с учетом реальных запросов конечных пользователей. II. Разработка комплексной пространственной и социокультурной модели развития, предварительной концепции благоустройства выбранной территории и культурно-событийной программы общественного пространства с вовлечением местных творческих коллективов. Перед разработкой материалов согласовать с Заказчиком содержание и состав услуг. Предварительная концепция благоустройства разрабатывается на основании Комплексного отчета по результатам сбора предложений от населения по функционально-событийному наполнению территории. Предварительная концепция благоустройства в обязательном порядке предусматривает: - Разработку общей смысловой концепции территории, раскрывающей ее идентичность, природный и культурный потенциалы, аспекты значимости для города; - Разработку предварительного функционального зонирования территории; - Разработку предварительной схемы генерального плана с размещением основных объектов и площадок; - Разработку предварительной схемы транспортной организации территории, отражающей предлагаемые пешеходные и транспортные маршруты, как на территории благоустройства, так и на прилегающей (контекстной) территории; - Разработку схем и изображений (аксонометрические схемы основных решений, эскизные 3Д-изображения – 2-3 кадра), иллюстрирующих предварительные предложения по благоустройству территории. - Формирование сценария каждодневного использования территории различными группами пользователей; - Формирование графика проведения культурно-массовых мероприятий на территории на протяжении календарного года; - План вовлечения местных творческих коллективов и учреждений культуры в формирование культурно-событийной программы территории. Согласовать с Заказчиком содержание и концепцию материала, которые должны быть уникальными и не должны ассоциироваться или иметь схожие элементы с уже существующими материалами. Исполнитель должен представлять Заказчику все рабочие материалы для предварительного согласования. Доработку материалов при необходимости Исполнитель должен осуществлять в максимально короткие сроки, которые будут способствовать качественному и своевременному оказанию услуг III. Организация и проведение открытой презентации предварительной концепции благоустройства и культурно-событийной программы территории горожанам. Перед разработкой материалов утвердить у Заказчика содержание и состав оказываемых услуг. Презентация предварительной концепции в формате проектного семинара: - Разработка дизайн-макета баннера для размещения на официальном сайте Администрации города Югорска, содержащего информацию о дате и месте проведения мероприятия; - Разработка дизайн-макета афиши для размещения на информационных стендах города, информационных досках на подъездах ближайших к территории жилых домов, на здании учреждения, выбранного для проведения мероприятия; - Рассылка анонса о мероприятии по местным информационным каналам и площадкам, размещение анонса в городских сообществах в социальных сетях; - Разработка дизайн-макетов материалов, необходимых для проведения обсуждения: схема генплана территории и основные изображения предварительной концепции для работы горожан в командах, лист с анкетой для работы горожан в командах, лист регистрации участников мероприятия. - Приглашение на мероприятие представителей администрации, местных жителей, городских активистов и представителей бизнеса. - Подготовка программы и сценария проведения мероприятия; - Подготовка электронной презентации предварительной концепции для участников мероприятия Проведение мероприятия: - Модерирование мероприятия; - Демонстрация презентации участникам; - Осуществление фиксации мероприятия/инструктаж местных специалистов. Действия после проведения мероприятия: - Размещение материалов с мероприятия; - Написание пост-релиза и взаимодействие со СМИ; - Мониторинг СМИ и социальных сетей; - Анализ полученных отзывов от горожан для корректировки и доработки проектных решений. IV. Подготовка комплексной программы развития городской среды города Югорска в границах проекта. Доработка концепции благоустройства согласно полученным замечаниям. Подготовка и верстка комплекта графических материалов и документов: - Альбом (дизайн - проект), включая: а. Схемы и иные материалы, дающие и представление о территории муниципального образования; б. Архитектурная концепция проекта. - Планшет; - Подборка всех основных изображений проекта. Перед разработкой материалов утвердить у Заказчика содержание и состав оказываемых услуг. Согласовать с Заказчиком содержание и концепцию программы, которая должна быть уникальной и не должна ассоциироваться или иметь схожие элементы с уже существующими программами. Исполнитель должен представлять Заказчику все рабочие материалы для предварительного согласования. Доработку материалов при необходимости Исполнитель должен осуществлять в максимально короткие сроки, которые будут способствовать качественному и своевременному оказанию услуг. V. Разработка комплексного проекта развития территории. Альбом с основными схемами и графическими материалами, содержащий, в том числе пояснительную записку, в которой указывается площадь объекта, создаваемого в рамках проекта, и комплекс мероприятий, связанных с реализацией проекта формата А3 горизонтальной ориентации в виде PDF- файла. Альбом должен содержать в себе следующие материалы: - Оглавление (Обязательно). Слева – состав альбома (схемы, изображения, тексты или таблицы), пронумерованный в последовательности согласно форме заявки. Справа – номера страниц, на которых находятся соответствующие схемы, изображения, тексты или таблицы 1.1 Обоснование выбора места и востребованности проекта (Обязательно). Содержание и полнота сведений остаются на усмотрение Заказчика. 1.2. Ситуационный план территории населенного пункта, благоустраиваемой в рамках проекта; 1.3 Карта-схема значения территории в системе общественных пространств населенного пункта или части населенного пункта (округа, района); 1.4 Предполагаемые этапы развития системы общественных пространств (при наличии); 1.5 Схемы выявленных проблем территории (социальные, инфраструктурные, экономические, сохранение исторического наследия и т.д.); 1.6 Историческая справка и ретроспективный анализ территории, исторические иллюстративные, картографические и фотографические материалы, отражающие развитие участка проектирования (обязательно для проектов, реализуемых в зоне исторической градостроительной среды); 1.7 Карта-схема объектов, имеющих важное культурное значение или обладающих нераскрытым культурным потенциалом, а также объектов, обладающих архитектурно-пространственной, мемориальной или общественной ценностью, элементов нематериального культурного наследия (в границах территории, на которой реализуется проект или находящихся в зоне пешеходной доступности); 1.8 Карта-схема расположения предприятий малого и среднего бизнеса, а также объектов социальной инфраструктуры; 1.9 Схема, отражающая существующие зоны активности городских сообществ с указанием сценариев использования территории, в том числе с указанием сезонных особенностей. - Существующее положение (Обязательно). Содержание и полнота сведений остаются на усмотрение Заказчика. 2.1 Существующее (не ПЗЗ) функциональное зонирование территории (в радиусе до 10 минут пешеходной доступности). 2.2 Ландшафтно-визуальный анализ территории с указанием зон охраняемого ландшафта и особо охраняемых природных территорий в радиусе до 10 минут пешеходной доступности (при наличии), фиксация проблем; 2.3 Карта-схема транспортной, пешеходной и велосипедной организации территории, в том числе наличие парковок (на территории, благоустраиваемой в рамках проекта, и прилегающей территории); 2.4 Схема, отражающая состояние инженерной инфраструктуры, в том числе с указанием процента износа инфраструктуры на территории, благоустраиваемой в рамках проекта, и прилегающей территории; 2.5 Схема и описание состояния зелёных насаждений, зоны охраны (при наличии); 2.6 Схема, отображающая расположение наиболее характерных для сложившейся архитектурно-пространственной среды объектов (с точки зрения габаритов и формы пятна застройки, высотных характеристик, архитектурной стилистики) на территории, благоустраиваемой в рамках проекта и прилегающей территории; 2.7 Схема границ зон охраны, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам или защитных зон объектов культурного наследия, границ территории и предмета охраны исторического поселения (обязательно для проектов, реализуемых в зоне исторической застройки); 2.8 Схема, отображающая численность населения, проживающего в пешеходной доступности от территории, благоустраиваемой в рамках проекта; 2.9 Современная фотофиксация участка проектирования с комментариями о проблемах: перспективы улиц, панорамы с существующих и потенциальных городских видовых площадок (в том числе с высоких точек: колоколен, башен, общественных зданий и т.п.), съемки с квадрокоптера; - Архитектурные решения (Обязательно). Содержание и полнота сведений остаются на усмотрение Заказчика. 3.1 Описание проектных решений в формате текста или графических изображений, иллюстрирующих архитектурную и градостроительную концепцию проекта; 3.2 Схема функционально-планировочной организации территории проектирования (генплан) в масштабе 1:500 или 1:1000; 3.3 Схема проектного функционального зонирования территории по видам использования и социальной и коммерческой активности; 3.4 Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по благоустройству территории, архитектурные решения, расположение малых архитектурных форм, павильонов, иного оборудования (спецификация); 3.5 Схема покрытий, с указанием типов покрытий, предусмотренных проектом; 3.6 Схема организации озеленения, принципиальные решения по организации ландшафта 3.7 Схема решений по освещению территории, благоустраиваемой в рамках проекта; 3.8 Карта-схема проектной транспортной, пешеходной и велосипедной организации территории, в том числе организация парковок (на территории, благоустраиваемой в рамках проекта, и прилегающей территории, а также в контексте города) в случае наличия изменений; 3.9 Схема сценариев использования территории (в рабочие дни, выходные, праздники) с учетом климатических особенностей и сезонных факторов; 3.10 Схема, отражающая проектные зоны активности, создаваемые для различных городских сообществ, с указанием сценариев использования территории (в рабочие дни, выходные, праздники) с учетом климатических особенностей и сезонных факторов; 3.11 Схемы и изображения, иллюстрирующие прогнозируемое развитие сферы услуг и предпринимательства, создание новых рабочих мест (с указанием этапов реализации проекта); 3.12 Основные технико-экономические показатели проекта; 3.13 визуализации предлагаемых решений (не менее 3). - Пояснительная записка, содержащая основные технико-экономические показатели (ТЭП) проекта и иную информацию на усмотрение Заказчика. Содержит основные технико-экономические показатели (ТЭП) проекта и иную информацию на усмотрение Заказчика. 4.1 Планшет (Обязательно). Выбор схем, изображений и ТЭП на усмотрение Заказчика. - Презентация проекта (Обязательно). Выбор схем, изображений и ТЭП на усмотрение Заказчика. 4.3 Подтверждающие материалы (Подтверждающие материалы предоставляются при их наличии). Выбор подтверждающих материалов остается на усмотрение Исполнителя. При этом убедительность и достаточность подтверждающих материалов остаётся на усмотрение Заказчика. Перед разработкой проекта и альбома утвердить у Заказчика содержание и состав оказываемых услуг. Согласовать с Заказчиком содержание и концепцию проекта и альбома, которые должны быть уникальными и не должны ассоциироваться или иметь схожие элементы с уже существующими проектами. Исполнитель должен представлять Заказчику все рабочие материалы для предварительного согласования. Доработку материалов при необходимости Исполнитель должен осуществлять в максимально короткие сроки, которые будут способствовать качественному и своевременному оказанию услуг. |
| 10 | Общий срок оказания услуг | Начало: с даты заключения муниципального контракта: Окончание: 01.09.2021 1 этап – сбор информации и проведение общественных обсуждений, консультаций до 11.01.2021; 2 этап – разработка материалов конкурсной заявки в соответствии с формой, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации до 01.05.2021; 3 этап – презентация проекта на межведомственной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», корректировка презентационных материалов по итогам заседания комиссии, презентация заявки в Минстрое РФ до 01.09.2021 Исполнитель по согласованию с Заказчиком имеет право оказать услуги раньше установленного срока. |
| 11 | Требования к сдаваемым материалам | Все материалы предаются в электронном виде: 1. Для альбома и планшета: в формате, совместимом с *PDF, в качестве, достаточном для печати. 2. Для отдельных вновь разрабатываемых изображений: в формате, совместимом с *JPG разрешением не менее 300 dpi. |
| 12 | Дополнительные условия | Материалы направляются Исполнителем Заказчику с защитой разработанных презентационных материалов и предоставлением всех сопутствующих материалов. |
| 13 | Требования к обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | При проектировании руководствоваться Сводом правил СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14 ноября 2016 г. N 798/пр). В местах большого перепада высот предусмотреть пандусы для колясочного транспорта. |