УТВЕРЖДАЮ Исполняющий обязанности заместителя главы администрации- директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска __________ А.А. Коробенко «_____»______________ 2015 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения муниципального контракта на оказание услуг в ходе подготовки к заключению концессионного соглашения объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории города Югорска

2015 г.

- СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Закон о контрактной системе).

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Аукцион в электронной форме (далее по тексту также – электронный аукцион) проводит Уполномоченный орган. |  |  |
|  | Идентификационный код закупки: | Указывается с 01.01.2017 года |
|  | Наименование Муниципального заказчика, контактная информация | Наименование: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Место нахождения: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Почтовый адрес: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Телефон (34675) 73081, факс(34675) 73081. Адрес электронной почты: Е-mail: DJKiSK@ugorsk.ru. Ответственное должностное лицо: Заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска – Коробенко Алексей Анатольевич |
|  | Наименование уполномоченного органа (учреждения), контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска. Место нахождения: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Почтовый адрес: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11. Телефон (34675) 50037 факс (34675) 50037. Адрес электронной почты: omz@ugorsk.ru Ответственное должностное лицо: Начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Информация о контрактной службе заказчика, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта | Руководитель контрактной службы: заместитель главы администрации-директор ДЖКиСК администрации города Югорска Бандурин Василий Кузьмич Ответственное лицо за заключение контракта: начальник юридического отдела ДЖКиСК Валинурова Ольга Сергеевна |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк - АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Вид и предмет электронного аукциона | Электронный аукцион на право заключения муниципального контракта на оказание услуг в ходе подготовки к заключению концессионного соглашения объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории города Югорска. |
|  | Наименование и описание объекта закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Указано в части II. «. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации об аукционе |
|  | Место выполнения работ, оказываемых услуг | Место нахождения объекта для оказания услуг: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, в территориальных границах муниципального образования город Югорск. |
|  | Сроки выполнения работ, оказываемых услуг | Общий срок оказания услуг: Начало: с даты заключения муниципального контракта; Окончание: до 31.01.2016 года - 1 этап: окончание 31 октября 2015 года; - 2 этап: окончание 30 ноября 2015 года; - 3 этап: окончание 31 января 2016 года. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек. Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя затраты на оказание услуг в соответствии с техническим заданием документации об аукционе, затраты на согласование с органами местного самоуправления, налоги, пошлины и прочие сборы, которые Исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями контракта или на иных основаниях. |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Содержится в разделе части IV «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» |
|  | Источник финансирования | Источник финансирования: бюджет города Югорска |
|  | Возможность оплаты по цене единицы работы, услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию | Не предусмотрена |
|  | Оплата оказанных услуг | Оплата производится Муниципальным заказчиком в течение 90 календарных дней с даты подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки результата услуг с приложением к нему комплекта технической документации, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | не применяется |
|  | Единые требования к участникам закупки | ### В настоящем электронном аукционе, за исключением случая проведения электронного аукциона среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. ### В случае, если электронный аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии указанием на это в пункте 7 настоящего раздела, участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Статус субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Требования к участникам закупки: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника закупки – юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с поставкой товаров, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. |
|  | Требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков | ### Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. ### Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, сформированном в порядке, действовавшем до дня вступления в силу Закона о контрактной системе. |
|  | Дополнительные требования к участникам закупки, устанавливаемые в соответствии с ч.2-4 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ | Не установлено |
|  | Требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций | Не установлено |
|  | Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе | - Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. - При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. - В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе контрактной системы в сфере закупок разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Дата начала предоставления разъяснений положений документации об аукционе «18» июня 2015 года; дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе «01» июля 2015 года. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст.193 Гражданского кодекса РФ). |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе | Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 10 часов 00 минут «03» июля 2015 года. |
|  | Дата окончания срока рассмотрения частей заявок на участие в электронном аукционе | «07» июля 2015 года |
|  | Дата проведения электронного аукциона | «10» июля 2015 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе | Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: согласие участника аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных настоящей документацией. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона следующим требованиям: а) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки – не установлено; б) декларация о соответствии участника аукциона следующим требованиям (рекомендуемая форма - приложение к части I «Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме»): - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника закупки – юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с поставкой товаров, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма- не требуется; - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге – не требуется. 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 5) документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимущества или копии этих документов – не требуется; 6) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, или копии этих документов - не требуется: 7) декларация о принадлежности участника закупки к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям - не требуется. |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе | Заявки на участие в электронном аукционе подаются только участниками закупки, получившими аккредитацию на электронной площадке. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктом 23 настоящей документацией об аукционе части заявки. Обе части заявок на участие в электронном аукционе подаются одновременно. Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть cоставлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований. Документы, предусмотренные подпунктами 5, 6 и 7 пункта 23 части «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» документации об аукционе, предоставляются в составе второй части заявки в случае установления соответствующих преимуществ, условий, запретов и ограничений в пунктах 7, 38, 39 части I «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» документации об аукционе. Несоблюдение указанных требований является основанием для принятия аукционной комиссией решения о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | Размер обеспечения заявки на участие в закупке предусмотрен в размере: 0,5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 25 000 рублей (двадцать пять тысяч рублей). |
|  | Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. |
|  | Срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт | В течение пяти дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
|  | Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта | Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в течение пяти дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, а также обеспечение исполнения контракта или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта | - Размер обеспечения исполнения контракта предусмотрен в размере: 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 250 000 рублей (двести пятьдесят тысяч рублей). - Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией или внесением денежных средств на счет Муниципального заказчика. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Контракт заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта. Обеспечение должно обеспечивать выполнение всех обязательств Исполнителя по контракту, в том числе по возмещению убытков, а также уплате неустоек. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, статьи 45 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), а также иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации 1. Банковская гарантия должна содержать: 1.1. Указание на контракт путем указания Сторон контракта, названия предмета контракта и ссылки на основании заключения контракта (протокол проведения открытого аукциона). 1.2. В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Муниципального заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по муниципальному контракту в предусмотренные сроки, с ненадлежащим качеством, либо с нарушением иных условий контракта, в том числе при расторжении контракта по соглашению сторон. 1.3. Сумма обеспечения исполнения Контракта, указанная в Банковской гарантии, подлежит выплате Муниципальному заказчику в любом случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по Контракту. Размер суммы, подлежащей выплаты, определяется размером неосвоенного аванса, размером неустойки и иных штрафных санкций, исчисленных в соответствии с условиями контракта, и в других случаях в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации. 1.4. Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 рабочих дней после письменного обращения Бенефициара. 1.5. Основания прекращения банковской гарантии должны соответствовать статье 378 Гражданского кодекса, перечень оснований в которой является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. 1.6. Банковская гарантия вступает в законную силу с даты заключения муниципального контракта. 1.7. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. 1.8. Принадлежащее Бенефициару по банковской гарантии право требования к Гаранту может быть передано другому лицу в случае перемены Муниципального заказчика по муниципальному контракту с предварительным извещением об этом Гаранта. 1.9. Предусмотренное банковской гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничивается уплатой суммы, на которую выдана гарантия. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение Гарантом обязательства по гарантии не ограничивается суммой, на которую выдана гарантия. 1.10. Споры по банковской гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде ХМАО – Югры. 1.11. В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено право Муниципального заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, а также в случаях, установленных частью 13 статьи 44 Закона о контрактной системе; 1.12. В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств Гарантом по банковской гарантии, несет Гарант. 2. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии, установленные в статье 45 Закона о контрактной системе, а именно: 2.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной; 2.2. Банковская гарантия должна содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Муниципальному заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить Муниципальному заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику; 5) условие о праве Муниципального заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Муниципального заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии 6) срок действия банковской гарантии; 7) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 8) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Муниципальным заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. 3. Недопустимость включения в банковскую гарантию: 3.1. положений о праве Гаранта отказывать в удовлетворении требования Муниципального заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления Гаранту Муниципальным заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации); 3.2. требований о предоставлении Муниципальным заказчиком Гаранту отчета об исполнении контракта; 3.3. требований о предоставлении Муниципальным заказчиком Гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых Муниципальным заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 3.4. в банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих гражданскому законодательству, вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым. В случае, если предоставленная банковская гарантия в качестве обеспечения исполнения контракта, не отвечает вышеизложенным требованиям, предоставленная банковская гарантия не будет приниматься в качестве обеспечения исполнения контракта В случае возникновения обстоятельств, препятствующих заключению контракта в установленные Законом о контрактной системе сроки, срок действия банковской гарантии продлевается на срок наличия таких обстоятельств. Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным экземпляром контракта, обязательно наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью Гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах. Положения настоящей документации об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае: 1) заключения контракта с участником закупки, который является государственным или муниципальным казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 3) заключения бюджетным учреждением контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии. ---------------------------------------------------------------------------------------- Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств: 1) денежные средства в обеспечение исполнения контракта должны быть перечислены в размере и по реквизитам, указанным в пункте 30 настоящей документацией об аукционе до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде денежных средств считается непредоставленным; 2) факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты), оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент». Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) Муниципальным заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Муниципальным заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя) по истечении срока действия контракта при условии надлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) всех его обязательств по контракту, а также всех обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) по возмещению убытков и уплате неустоек (штрафов, пеней), которые возникли из юридических фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств по контракту, но не ранее истечения гарантийного срока, установленного контрактом. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным (прекращение банковской гарантии в случае отзыва лицензии у банка; ликвидации банка, выдавшего банковскую гарантию), Исполнитель обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Муниципальному заказчику надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту, уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта; В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Муниципальному заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств) | Департамент финансов администрации города Югорска. - Расчетный счет № 40302810000060000005 в Ф-Л ЗС ПАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Открытие», г. Ханты-Мансийск, БИК 047162782, к/с 30101810771620000782, ИНН/КПП 8622002865/862201001. Назначение платежа: л/с ДЖКиСК №070060000 «Обеспечение исполнения муниципального контракта по аукциону в электронной форме №_____ на оказание услуг в ходе подготовки к заключению концессионного соглашения объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории города Югорска» |
|  | Обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены | По муниципальному контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя по возмещению убытков, Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по муниципальному контракту, а также обязанность выплаты неустойки, предусмотренной муниципальным контрактом. |
|  | Снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы оказываемой услуги и иных условий контракта | Допускается |
|  | Изменение количества товаров, объема работ, услуг не более чем на 10 процентов | Допускается |
|  | Увеличение количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) | Не допускается |
|  | Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Закона о контрактной системе | Односторонний отказ от исполнения контракта допускается в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара | Не установлено |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету, товара | Не установлено |
|  | Сведения о предоставлении преимуществ участникам закупки | Преимущества для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций – не предоставляются. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы: не предоставляются. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг организациям инвалидов: не предоставляются. |
|  | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ и услуг), соответственно выполняемых и оказываемых иностранными лицами, установленные в документации об аукционе в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе: | Не установлены |
|  | - Информация о банковском сопровождении контракта (в случаях, предусмотренных статьей 35 Закона о контрактной системе) | Банковское сопровождение не предусмотрено |
|  | - Антидемпинговые меры | а) Если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). б) Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. в) К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт. г) Информация, предусмотренная подпунктом «в» настоящего пункта документации об аукционе, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. д) Обеспечение, указанное в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта документации об аукционе, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. е) Если предметом контракта является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене. ж) Обоснование, указанное в подпункте «е» настоящего пункта документации об аукционе, представляется участником закупки, с которым заключается контракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта. В случае невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от заключения контракта. При признании комиссией по осуществлению закупок предложенной цены контракта необоснованной контракт с таким участником не заключается и право заключения контракта переходит к участнику аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. з) Антидемпинговые меры не применяются в случае, если при осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена всех закупаемых лекарственных препаратов, сниженная не более чем на двадцать пять процентов относительно их зарегистрированной в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств предельной отпускной цены. |
|  | - Ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Информация об ограничениях указана в пунктах 7, 38 и 39 настоящего раздела. |

Приложение

к части I «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

Рекомендуемая форма

Декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, 
установленным в соответствии с пунктами 3-5, 7-9 части 1 статьи 31 
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ

Настоящей декларацией __________________________________________________ 
(наименование участника закупки) подтверждает, что соответствует следующим единым требованиям к участникам закупки:

1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

Участник закупки/

уполномоченный представитель               _________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг в ходе подготовки к заключению концессионного соглашения объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории города Югорска

Место нахождения объекта для оказания услуг: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра,  в территориальных границах муниципального образования город Югорск.

Сроки оказываемых услуг:

Общий срок оказания услуг:

Начало: с даты заключения муниципального контракта;

Окончание: до 31.01.2016 года

- 1 этап: окончание 31 октября 2015 года;

-  2 этап: окончание 30 ноября 2015 года;

- 3 этап: окончание 31 января 2016 года.

Стоимость оказываемых услуг включает в себя все затраты на оказанные услуги в соответствии с техническим заданием документации об аукционе, затраты на согласование с органами местного самоуправления, налоги, пошлины и прочие сборы, которые Исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями контракта или на иных основаниях.

Оказание консультационных услуг в ходе подготовки к заключению концессионного соглашения объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории города Югорска включают в себя:

-  разработку нормативно-правового акта по утверждению схемы теплоснабжения  города Югорска с выполнением работ по актуализации схемы теплоснабжения и техническому обследованию объектов системы теплоснабжения города Югорска;

-  разработку нормативно-правового акта по утверждению  конкурсной документации о передаче в концессию объектов системы теплоснабжения, расположенных на территории города Югорска, текстов конкурсной документации о передаче объектов в концессию  и текстов  концессионных соглашений.

Результат работы передается Муниципальному заказчику в трех экземплярах на бумажном носителе и два экземпляра на электронных носителях.

Срок предоставления гарантии на оказанные услуги устанавливается в размере 24 календарных месяцев с даты  утверждения конкурсной документации о передаче в концессию объектов теплоснабжения города Югорска.

Услуги оказываются поэтапно.

1 этап - выполнение работ по техническому обследованию объектов системы теплоснабжения и актуализации схемы теплоснабжения  города Югорска по главам 1-2;

2 этап - выполнение актуализации схемы теплоснабжения и представление к утверждению по главам 3-11.

Результатом работ по этапам 1 и 2 является проект нормативно-правового акта об утверждении схемы теплоснабжения города Югорска.

3 этап - разработка проектов конкурсной документации и проектов концессионных соглашений с учетом требований, установленных Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Перечень объектов системы теплоснабжения города Югорска, подлежащих модернизации на условиях концессионных соглашений

| № п/п | Наименование объекта | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (ул. Буряка, 10) | Строительство котельной «Центральная» с переключением нагрузок с котельных №1, №2, №3 |
| 2 | Котельная №2 (ул. Ленина, 22) |  |
| 3 | Котельная №3 (ул. Ленина, 22А) |  |
| 4 | Котельная №9 (ул. Энтузиастов, 1А) | Строительство новой блочно-модульной котельной (БМК) на ул. Мира, 73А мощностью 12 МВт |
| 5 | Котельная №10 (пер. Студенческий, 10) | Строительство новой БМК на ул. Менделеева, 29А мощностью 12 МВт. |
|  |  | Дополнительно: строительство новой БМК по ул. Студенческая мощностью 6 МВт. |
| 6 | Котельная №16 (ул. Гастелло, 25) | Ликвидация котельной |
| 7 | Котельная №17 (ул. Калинина, 26А) | Ликвидация котельной |
|  |  | Строительство двух новых котельных по 5 МВт |
| 8 | Котельная №18 (ул. Октябрьская, 18А) | Реконструкция котельной |
| 9 | Котельная №22 (р-н Югорск-2, 34) | Строительство новой котельной с уменьшением мощности с 9 МВт на 8 МВт |
| 10 | Котельная № 25 (ул. Мичурина) | Расширение котельной |

Характеристика и перечень оказываемых услуг указаны в техническом задании

Техническое задание

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| - ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| 1.1 | Основание для оказания услуги | Основанием для актуализации схемы муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее по тексту - Схемы) являются: - Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении"; - Федеральный закон №261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (далее Постановление); - Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2005 №115-ФЗ "О концессионных соглашениях"; - Государственная программа ХМАО – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы»; - Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»; - Постановление администрации города Югорска от 16.10.2013 №3006 «Об утверждении схемы теплоснабжения города Югорска»; - Постановление администрации города Югорска от 15.04.2015 №1832 «Об актуализации схемы теплоснабжения города Югорска». |
| 1.2 | Место нахождения объекта для оказания услуг | Актуализация схемы теплоснабжения и разработка проектов конкурсной документации по передаче объектов системы теплоснабжения в концессию с разработкой проектов концессионных соглашений выполняется в территориальных границах муниципального образования город Югорск. |
| 1.3. | Сроки и этапы оказываемых услуг | Работы выполнить поэтапно, в соответствии со сроками календарного плана (приложение №2 к договору): 1 этап – Актуализация Глав 1, 2 Обосновывающих материалов; 2 этап – Актуализация Глав 3 - 11 Обосновывающих материалов, Сводного тома. Базовым годом актуализации принять 2014 год. Актуализацию осуществить на 2017, 2022, 2030 годы; 3 этап − Разработка проектов конкурсной документации по передаче объектов системы теплоснабжения в концессию с разработкой проектов концессионных соглашений. |
| 1.4 | Объекты оказания услуг | Система теплоснабжения города Югорска (источники тепловой энергии и тепловые сети, теплосетевые объекты и устройства присоединения потребителей к тепловым сетям, устройства и системы управления теплосетевыми объектами и тепловыми сетями). |
| 1.5 | Исходные данные | Этап 1, 2. Актуализация схемы теплоснабжения выполняется: 1. На основе материалов схемы теплоснабжения утвержденной Постановление администрации города Югорска от 16.10.2013 №3006 «Об утверждении схемы теплоснабжения города Югорска» и изменений внесенных Постановление администрации города Югорска от 15.04.2015 №1832 «Об актуализации схемы теплоснабжения города Югорска»; 2. На основании Генерального плана муниципального образования город Югорск; 3. На основе отчетных данных теплоснабжающих организаций на конец 2014 года, включая акты включения (отключения) объектов теплопотребления, присоединенных к тепловым сетям, в зонах действия утверждённых границ ответственности теплоснабжающих организаций; 4. На основании предложений обеспечения теплоснабжением утверждённых существующих и перспективных зон действия теплоснабжающих организаций; 5. На основании визуального и инструментального обследования (по мере необходимости); 6. На основании данных, полученных в ответ на запросы, сформированные Исполнителем в адрес Заказчика и направляемые от лица администрации в соответствующие теплоснабжающие организации. Сбор исходной информации осуществляется Исполнителем на территории нахождения Заказчика; 7. На основании существующей электронной модели систем теплоснабжения; 8. На основании иных документов предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (далее Постановление); Этап 3. Разработка проектов конкурсной документации по передаче объектов системы теплоснабжения в концессию с разработкой проектов концессионных соглашений выполняются на основании данных предусмотренных требованиями Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2005 №115-ФЗ "О концессионных соглашениях", постановления Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» |
| - ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |
| 2.1 | Цель и принципы услуги | Этапы 1, 2. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации с целью: а) учета предложений и замечаний, установленных по результатам общественных слушаний и вынесенных на актуализацию схемы теплоснабжения; б) актуализации показателей схемы по фактическим данным за период с базового года утверждённой схемы; в) рассмотрения новых предложений и уточнения проектов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения; г) мониторинга и актуализации тарифных последствий, реализации проектов схемы теплоснабжения. Принципы актуализации схемы теплоснабжения формируются на базе учета: а) утвержденных проектов реализации генерального плана (уточнения адресного перечня объектов, подключенных к существующим системам теплоснабжения; новых и уточненных проектов квартальных планировок и т.д.); б) фактических балансов располагаемой тепловой мощности источников и тепловой нагрузки, сложившихся в зонах ответственности Единых теплоснабжающих организаций за прошедший период; в) фактических балансов тепловой энергии и оценки фактического товарного отпуска тепловой энергии, сложившихся в зонах ответственности Единых теплоснабжающих организаций за прошедший период; г) фактических балансов теплоносителя в сложившихся зонах ответственности Единых теплоснабжающих организаций за прошедший период; д) фактических гидравлических (по картам гидравлических режимов) и температурных режимов отпуска тепловой энергии в тепловые сети, потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях за прошедший отопительный период; е) фактических топливных балансов по каждой зоне действия источников теплоснабжения и зонах ответственности Единых теплоснабжающих организаций; ж) фактической реализации проектов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения и запланированных к реализации за прошедший период; з) изменения целевых показателей схемы теплоснабжения и сравнения их с заданными в соответствии с планами реализации проектов схемы теплоснабжения; и) инвестиционных программ теплоснабжающих организаций и их соответствия реестру проектов схемы теплоснабжения; к) сложившихся фактических затрат на выработку, отпуск, передачу и сбыт тепловой энергии в зонах ответственности Единых теплоснабжающих организаций. Окончательной целью проведения Этапа 3. Разработка проектов конкурсной документации по передаче объектов системы теплоснабжения в концессию с разработкой проектов концессионных соглашений, является заключение концессионного соглашения. |
| 2.2 | Содержание услуги | Этапы 1,2. В соответствии с пунктом 22 Постановления Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении следующих данных: а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в зонах ответственности теплоснабжающей организации, в том числе: фактической на 01.01.2015 и прогнозными на 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 и 2030 годы; б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии и в зонах ответственности утверждённых теплоснабжающих организаций, в том числе: фактической на 01.01.2015 и прогнозными на 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 и 2030 годы в период, на который распределяются нагрузки; в) внесение изменений в схему теплоснабжения в зоне ответственности теплоснабжающих организаций или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства, в том числе: по фактическим данным на 01.01.2015 и прогнозными на 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 и 2030 годы; г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения; д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации; е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации; з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов; и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива; к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия. Этап 3. В соответствии со статьей 23 Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2005 №115-ФЗ "О концессионных соглашениях" конкурсная документация должна содержать: 1) условия конкурса; 2) состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного соглашения и иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества; 3) критерии конкурса и установленные в соответствии с частями 2.2, 3 и 4 статьи 24 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ параметры критериев конкурса; 4) исчерпывающий перечень документов и материалов и формы их представления заявителями, участниками конкурса, в том числе документов и материалов, подтверждающих: а) соответствие заявителей требованиям, установленным конкурсной документацией и предъявляемым к участникам конкурса; б) соответствие заявок на участие в конкурсе и конкурсных предложений требованиям, установленным конкурсной документацией; в) информацию, содержащуюся в конкурсном предложении; 5) срок опубликования, размещения сообщения о проведении конкурса или направления этого сообщения лицам в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения одновременно с приглашением принять участие в конкурсе; 6) порядок представления заявок на участие в конкурсе и требования, предъявляемые к ним; 7) место и срок представления заявок на участие в конкурсе (даты и время начала и истечения этого срока); 8) порядок, место и срок предоставления конкурсной документации; 9) порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации; 10) требование о предоставлении победителем конкурса в целях обеспечения исполнения обязательств по концессионному соглашению безотзывной банковской гарантии в соответствии с требованиями, установленными частями 4 и 4.1 статьи 10 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ, но не менее чем в определенном конкурсной документацией размере; 11) размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения (далее - задаток), порядок и срок его внесения, реквизиты счетов, на которые вносится задаток; 12) размер концессионной платы, форму или формы, порядок и сроки ее внесения, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ (при условии, что размер концессионной платы не является критерием конкурса); 13) порядок, место и срок представления конкурсных предложений (даты и время начала и истечения этого срока); 14) порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок на участие в конкурсе и конкурсных предложений; 15) порядок, место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе; 16) порядок и срок проведения предварительного отбора участников конкурса, дату подписания протокола о проведении предварительного отбора участников конкурса; 17) порядок, место, дату или даты в случае, если конкурсной документацией предусмотрено представление конкурсных предложений в двух отдельных запечатанных конвертах в соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ, и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями; 18) порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений; 19) порядок определения победителя конкурса; 20) срок подписания протокола о результатах проведения конкурса; 21) срок подписания концессионного соглашения; 22) требования к победителю конкурса о представлении документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств концессионера по концессионному соглашению в соответствии с установленными Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ способами обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению, а также требования к таким документам; 23) срок передачи концедентом концессионеру объекта концессионного соглашения и (или) иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества; 24) порядок предоставления концедентом информации об объекте концессионного соглашения, а также доступа на объект концессионного соглашения. 25) минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера и долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера в соответствии с частью 1.4 статьи 23 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ; 26) проект концессионного соглашения и формируемое в соответствии с частью 2.4 статьи 22 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ задание; 27) требование об указании участниками конкурса в составе конкурсного предложения основных мероприятий, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных характеристик таких мероприятий; 28) объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя или объем отпуска воды и (или) водоотведения в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, прогноз объема отпуска воды и (или) водоотведения на срок действия концессионного соглашения; 29) цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения; 30) потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, на единицу объема отпуска воды и (или) водоотведения в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения (по каждому виду используемого энергетического ресурса); 31) величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль организаций); 32) один из предусмотренных частью 1.3 статьи 23 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ методов регулирования тарифов; 33) предельные (минимальные и (или) максимальные) значения критериев конкурса, предусмотренных пунктами 2 - 5 части 2.3 статьи 24 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ; 34) предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения, по отношению к предыдущему году; 35) иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения; 36) копия подготовленного в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения отчета о техническом обследовании передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества; 37) копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за три последних отчетных периода организации, осуществлявшей эксплуатацию передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, в случае, если данная организация осуществляла эксплуатацию этого имущества в какой-либо момент в течение указанных периодов и была обязана вести бухгалтерский учет в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете; 38) размещаемые на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" копии предложений об установлении цен (тарифов), поданных в органы исполнительной власти или органы местного самоуправления, осуществляющие регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), за три последних периода регулирования деятельности организации, осуществлявшей эксплуатацию передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, в случае наличия таких предложений. Указанные в пунктах 25, 28 - 31, 33-35 цены, величины, значения, параметры определяются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации представляет по запросу концедента в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения, цены, величины, значения, параметры, указанные в пунктах 25, 28-31, 33-35. 39) Концедент устанавливает в конкурсной документации по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации метод обеспечения доходности инвестированного капитала, метод доходности инвестированного капитала или метод индексации установленных тарифов, метод индексации. Указанное согласование осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 40) В конкурсной документации также устанавливаются по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере государственного регулирования цен (тарифов), следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера: - размер инвестированного капитала, срок возврата инвестированного капитала в случае, если конкурсной документацией предусмотрен метод обеспечения доходности инвестированного капитала или метод доходности инвестированного капитала; - иные не являющиеся в соответствии с частью 2.4 статьи 24 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ критериями конкурса долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера (за исключением динамики изменения расходов, связанных с поставками соответствующих товаров, услуг) для предусмотренного конкурсной документацией метода регулирования тарифов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения. Согласование долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В соответствии со статьей 10 Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2005 №115-ФЗ "О концессионных соглашениях" концессионное соглашение должно включать: 1. Существенные условия: 1) обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, соблюдению сроков его создания и (или) реконструкции; 2) обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением; 3) срок действия концессионного соглашения; 4) описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного соглашения; 4.1) срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения; 5) порядок предоставления концессионеру земельных участков, предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и срок заключения с концессионером договоров аренды (субаренды) этих земельных участков (в случае, если заключение договоров аренды (субаренды) земельных участков необходимо для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением); 6) цели и срок использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения; 6.1) способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению (предоставление безотзывной банковской гарантии, передача концессионером концеденту в залог прав концессионера по договору банковского вклада (депозита), осуществление страхования риска ответственности концессионера за нарушение обязательств по концессионному соглашению), размеры предоставляемого обеспечения и срок, на который оно предоставляется; 6.2) размер концессионной платы, форму или формы, порядок и сроки ее внесения, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ ; 6.3) порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения; 6.4) обязательства концедента и (или) концессионера по подготовке территории, необходимой для создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения и (или) для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением; 6.5) объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия концессионного соглашения, если объектом концессионного соглашения является имущество, предусмотренное пунктом 11 части 1 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ ; 7) иные предусмотренные федеральными законами существенные условия. 8) значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения); 9) задание и основные мероприятия, определенные в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ, с описанием основных характеристик таких мероприятий; 10) предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером; 11) плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, плановые значения иных предусмотренных конкурсной документацией технико-экономических показателей данных систем и (или) объектов (далее - плановые значения показателей деятельности концессионера); 12) порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения. Данным порядком может предусматриваться возмещение расходов концессионера при условии продления срока действия концессионного соглашения на период, достаточный для возмещения указанных расходов концессионера, но не более чем на пять лет или при условии возмещения указанных расходов с учетом нормы доходности инвестированного капитала. Срок возмещения расходов концессионера при условии непродления срока действия концессионного соглашения в порядке, установленном настоящей статьей, не может превышать два года. 2. Концессионное соглашение помимо существенных условий может содержать иные не противоречащие законодательству Российской Федерации условия, в том числе: 1) объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением; 2) порядок и условия установления и изменения цен (тарифов) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавок к ценам (тарифам), долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, согласованные в установленном Правительством Российской Федерации порядке с органами исполнительной власти или органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов); 3) объем инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения; 3.1) состав объекта концессионного соглашения; 4) срок сдачи в эксплуатацию созданного и (или) реконструированного объекта концессионного соглашения с установленными концессионным соглашением технико-экономическими показателями; 5) обязательства концессионера по реализации производимых товаров, выполнению работ, оказанию услуг на внутреннем рынке в течение срока, установленного концессионным соглашением; 6) обязательства концессионера по реализации производимых товаров, выполнению работ, оказанию услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам); 7) обязательства концессионера по предоставлению потребителям установленных федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления льгот, в том числе льгот по оплате товаров, работ, услуг; 8) обязательства концессионера по осуществлению за свой счет страхования риска случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта концессионного соглашения, иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества; 9) обязательства концедента по финансированию части расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, расходов на использование (эксплуатацию) указанного объекта, по предоставлению концессионеру государственных или муниципальных гарантий, размер принимаемых концедентом на себя расходов, размер платы концедента по концессионному соглашению, а также размер, порядок и условия предоставления концедентом концессионеру государственных или муниципальных гарантий; 10) размер средств, направляемых концессионером на модернизацию, замену иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, улучшение его характеристик и эксплуатационных свойств; 11) порядок внесения изменений в концессионное соглашение; 12) обязательства концессионера по подготовке проектной документации объекта концессионного соглашения; 13) размеры, условия, порядок и сроки выплаты неустойки за нарушение сторонами обязательств по концессионному соглашению; 14) порядок определения размера возмещения расходов сторонами в случае досрочного прекращения концессионного соглашения в соответствии с пунктами 2 - 4 части 5 статьи 13 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ. |
| - СОСТАВ РАБОТЫ |  |  |
| Этап 1. Актуализация Глав 1, 2 Обосновывающих материалов. |  |  |
| 3.1 | Актуализация Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» | Исполнитель должен выполнить описание и анализ существующего положения в сфере теплоснабжения с целью обоснования: • существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения; • базовых (на момент разработки схемы теплоснабжения) значений целевых показателей развития теплоснабжения; • предложений по установлению перспективных значений целевых показателей развития теплоснабжения (перспективные значения целевых показателей приводятся в соответствующем разделе утверждаемой части актуализируемой схемы теплоснабжения). Для целей выполнения Главы 1 Исполнитель должен выполнить следующие виды услуг: 1. Актуализировать описание и анализ функциональной структуры существующих систем теплоснабжения и действующей системы управления в сфере теплоснабжения в границах поселений с использованием реестра теплоснабжающих и теплосетевых организаций. 2. По данным теплоснабжающих организаций принять: • структуру (профиль) источников тепловой энергии (мощности), состав базовой, пиковой и аварийной тепловой мощности; • установленные и располагаемые тепловые мощности основного оборудования источников тепловой энергии (мощности); • годы ввода в эксплуатацию, остаточного назначенного или продленного ресурса по числу часов использования и по числу пусков для основного оборудования источников теплоснабжения; • программы вывода оборудования из эксплуатации; • применяющиеся тепловые схемы ТФУ; • применяющиеся аварийные схемы обеспечения тепловой нагрузки с использованием пиковых источников тепловой энергии; • индивидуальные показатели энергетической эффективности основных единиц оборудования и отчетные данные о средневзвешенных показателях энергетической эффективности (по источнику тепловой энергии (мощности). Показатели энергетической эффективности устанавливаются по согласованию с Заказчиком и основываются на Требованиях к схемам теплоснабжения; • отказы и инциденты на основном оборудовании источников тепловой энергии (мощности), связанных с прекращением или снижением качества отпуска тепловой энергии в тепловые сети; • отпуск тепла от ТФУ в тепловые сети (по магистральным выводам), давлению и температуре теплоносителя при достигнутом максимуме тепловой нагрузки по каждому часу суток наиболее холодной пятидневки; • график регулирования отпуска тепла (утверждённый и фактический по данным с приборов учета по каждому источнику и магистральному выводу с ТФУ); • подпитку тепловой сети (утвержденную в тарифе и фактическую по данным приборов учета) по периоду тарифного регулирования, по ОЗП, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки, в летний период; • производительность водоподготовительных установок для подпитки тепловой сети, загрузку ВПУ в период достигнутого максимума тепловой нагрузки, максимальную загрузку ВПУ в период года и загрузку ВПУ в период регистрации максимальной утечки теплоносителя в тепловой сети; • схему организации обеспечения топливом, в том числе аварийного запаса, расходами топлива в целом по году с разделением расходов топлива на выработку электроэнергии и тепла; • схему автоматического регулирования отпуска теплоты в тепловые сети с ТФУ, режимные карты отпуска теплоты в тепловые сети, схемы открытых и закрытых задвижек на ТФУ в период максимума тепловых нагрузок и в летний период; • режимные карты распределения потоков теплоносителя в коллекторе выпуска тепловой мощности; • технико-экономические показатели индивидуальных тепловых агрегатов и технико-экономические показатели источника в целом. 3. На основе данных теплоснабжающих предприятий установить базовые значения ключевых показателей энергетической и технико-экономической эффективности источников тепловой энергии (мощности). 4. По данным теплосетевых организаций принять: • режимные карты тепловых сетей; • разработанные энергетические характеристики тепловых сетей; • технические характеристики участков тепловых сетей, включая годы начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, с определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки; • схемы тепловых камер и павильонов; • описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях; • схемы насосных станций; • схемы КРП и ЦТП; • фактические параметры теплоносителя в контрольных (узловых) камерах тепловой сети, на ЦТП и ИТП (оборудованные приборами учета); • гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики, разработанные для предшествующих периодов эксплуатации; • статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за предшествующие пять лет; • статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднего времени, затраченного на восстановление работоспособности тепловых сетей за предшествующие пять лет; • существующие процедуры диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов; • данные испытаний тепловых сетей (гидравлических, температурных, на тепловые потери); • тепловые потерь в тепловых сетях за последние три года, принятые по результатам энергетических характеристик тепловых сетей; • перечень запрещенных к эксплуатации по предписаниям надзорных органов по участков тепловой сети, перечень участков магистральной тепловой сети с продленным ресурсом; • типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям; • перечень потребителей (абонентов) обеспеченных коммерческим приборным учетом тепловой энергии и планы по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя; • регламенты функционирования службы ведения режимов тепловых сетей и диспетчерской службы; • схемы автоматизации и обслуживания насосных станций и центральных тепловых пунктов; • схемы защиты тепловых сетей от превышения давления; • перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей. 5. На основе данных теплосетевых организаций установить базовые значения ключевых показателей энергетической и технико-экономической эффективности передачи и распределения тепла и теплоносителя по тепловым сетям. 6. На основе данных теплоснабжающих и теплосетвых организаций об источниках и тепловых сетях установить зоны действия каждого источника теплоснабжения всех теплоснабжающих организаций, установить зоны эксплуатационной ответственности (зоны деятельности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций. 7. По результатам выполнения Исполнитель выпускает вспомогательный документ с наименованием «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения». 8. По результатам выполнения Исполнитель формирует базовый уровень ключевых показателей развития теплоснабжения и разрабатывает предложения для установления перспективных значений ключевых показателей. |
| 3.2 | Актуализация Главы 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» | Актуализацию выполнять в соответствии со следующим заданием: - Актуализацию главы выполнять по зонам ответственности теплоснабжающих организаций; - В составе актуализации главы учесть: 2.1. Адресный перечень объектов теплопотребления (жилых зданий, общественных зданий и промобъектов), присоединённых к тепловой сети в зоне действия каждого источника тепловой мощности за 2014 год; 2.2. Адресный перечень объектов теплопотребления (жилых зданий, общественных зданий и промобъектов), отключенных (снос, вывод в капитальный ремонт, перепрофилирование и т.д.) от тепловой сети в зоне действия каждого источника тепловой мощности за 2014 год; 2.3. Адресный перечень объектов теплопотребления, прошедших комплексный капитальный ремонт, по которым есть утверждённая документация на тепловую нагрузку после капитального ремонта в зоне действия каждого источника тепловой мощности за 2014 год (приказ Минэнерго № 610); 2.4. Перечень объектов теплопотребления, установленный в утвержденных проектах планировки кварталов на 2014-2030 годы с указанием границ развития территорий и их характеристик (назначение, площадь, число жителей, планируемый год ввода и т.д.) 2.5. Прирост тепловой нагрузки и тепловую нагрузку по договорам о теплоснабжении в зонах ответственности теплоснабжающих организаций за базовый год актуализации на основе: - Актов о включении тепловой нагрузки; - Актов об отключенной тепловой нагрузке; - Прочих документов оперативного контроля договоров о теплоснабжении потребителей. - Фактическую тепловую нагрузку на коллекторах (ТФУ) источников в зонах ответственности теплоснабжающих организаций и зонах действия источников тепловой мощности. - Фактические расходы теплоносителя в отопительный период и в летний период в зонах ответственности теплоснабжающих организаций. - Утверждённые на 2014, 2015 годы энергетические характеристики тепловых сетей и определённые на их основании потери тепловой мощности, потери тепловой энергии и потери теплоносителя в тепловых сетях; - Прогнозные энергетические характеристики тепловых сетей на 2017, 2018, 2019, 2020,2021, 2022 и 2030 годы; - Отпуск тепловой энергии от каждой котельной в зонах ответственности теплоснабжающей организации за 2014 год. - Фактические расходы топлива на выработку электроэнергии за 2014 год на отпуск тепловой энергии из котлоагрегатов котельных. - По результатам актуализации осуществить корректировку прогнозов спроса на тепловую мощность приняв: 2014 факт, 2015 план, 2016 прогноз, 2017 прогноз, 2018 прогноз, 2019 прогноз и далее по годам прогнозного периода по зонам деятельности теплоснабжающих организаций и по зоне действия каждого источника теплоснабжения входящего в состав теплоснабжающей организации. |
| Этап 2. Актуализация Глав 3 - 11 Обосновывающих материалов, Сводного тома. |  |  |
| 3.3 | Актуализация Главы 3 «Электронная модель систем теплоснабжения» | - Выполнить актуализацию существующей электронной модели систем теплоснабжения для всех зон действия энергоисточников с учётом изменений (строительство, реконструкция) источников, тепловых сетей в отчётном периоде и предоставленного отчета об инвентаризации объектов теплоснабжения. - Осуществить актуализацию всех подключений (присоединений) и отключений потребителей за 2014 год. В качестве исходных данных принять: актуализированные базы данных электронной модели систем теплоснабжения, предоставленные Заказчиком; абонентские базы данных на 2012 - 2014 годы, предоставленные теплоснабжающими организациями в ответ на запрос администраций; в случае их отсутствия – перечни абонентов, подключенных и отключенных в период 2012 - 2014 годов, предоставленные теплоснабжающими организациями в ответ на запрос администрации. - Осуществить внесение в электронную модель (графическое и семантическое описание) объектов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и теплосетевых объектов, потребителей) от теплоисточников, ранее не внесенных в электронную модель. В качестве исходных данных при занесении принять данные, полученные в ответ на запрос, сформированный Исполнителем в адрес Заказчика. - Выполнить поверочный расчет гидравлических режимов на отопительный период 2014 – 2015 гг. - Выполнить расчеты аварийных гидравлических режимов на 2015 год. - При выполнении актуализации электронной модели систем теплоснабжения учесть корректировку величин и периодов прогнозируемого прироста тепловой нагрузки. - Результатом выполнения актуализации главы являются скорректированные относительно ранее разработанных в утвержденной схеме теплоснабжения расчеты перспективных гидравлических режимов. |
| 3.4 | Актуализация Главы 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» | - Актуализацию выполнять по зонам ответственности теплоснабжающих организаций; - В составе актуализации главы учесть: - Фактические балансы располагаемой тепловой мощности каждого из источников тепловой энергии, входящих в состав теплоснабжающей организации, и присоединённой тепловой нагрузки за 2014 год, плановые балансы на 2015 годы и 2016 прогнозные балансы на 2017, 2018, 2019, 2020,2021,2022 и 2030 годы; - Фактические балансы тепловой энергии по зонам действия источников тепловой энергии, входящих в состав теплоснабжающей организации за 2014 год, плановые балансы на 2015 год и 2016 прогнозные балансы на 2017, 2018, 2019, 2020,2021,2022 и 2030 годы; - Фактические и плановые балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки и фактические и плановые балансы тепловой энергии осуществить с учетом перераспределения тепловой нагрузки между зонами действия источников (при необходимости) в составе теплоснабжающей организации; - Установить плановые и прогнозные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в составе зон действия проектируемых источников тепловой энергии. |
| 3.5 | Актуализация Главы 5 «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» | - Актуализацию выполнять по зонам ответственности теплоснабжающих организаций; 2. В составе актуализации главы учесть: 2.1. Фактические балансы теплоносителя в зоне действия каждого из источников тепловой энергии, входящих в состав теплоснабжающей организации, за 2014 год, плановые балансы на 2015 и 2016 годы и прогнозные балансы на 2017, 2018, 2019, 2020,2021,2022 и 2030 годы; 2.2. Фактические и плановые балансы теплоносителя осуществить с учетом перераспределения тепловой нагрузки между зонами действия источников (при необходимости) в составе теплоснабжающей организации; 2.3. Установить плановые и прогнозные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в составе зон действия проектируемых источников тепловой энергии. |
| 3.6 | Актуализация Главы 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» | - Актуализацию выполнять по зонам ответственности теплоснабжающих организаций; - В составе актуализации главы предусмотреть: - Изменения в технической политике теплоснабжающих организаций, связанные с принципами и сроками вывода из эксплуатации, ввода в эксплуатацию, реконструкции и технического перевооружения основного оборудования источников тепловой энергии; - Утверждённые проекты и сметы проектов по реализации предложений утверждённой схемы теплоснабжения; - Фактические капитальные затраты реализованных проектов схемы; - Сложившиеся себестоимости по выработке тепловой и электрической энергии реализованных проектов; - Обоснованные предложения по изменению состава основного оборудования проектируемых источников тепловой энергии, включенных в реестр проектов утверждённой схемы теплоснабжения; - Обоснованные предложения о загрузке источников тепловой энергии, распределении перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию с учетом технико-экономического обоснования; - Обоснованные предложения по оптимальным температурным графикам отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения с учетом технико-экономического обоснования; - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей. - Обоснованные предложения по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом технико-экономического обоснования. |
| 3.7 | Актуализация Главы 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» | 1. Актуализацию выполнять по зонам ответственности теплоснабжающих организаций. 2. В составе актуализации главы предусмотреть: - Утверждённые проекты и сметы проектов по реализации предложений утверждённой схемы теплоснабжения при их наличии; 2.2. Фактические капитальные затраты реализованных проектов схемы; 2.3. Сложившиеся себестоимости по передаче тепловой энергии с учетом реализации новых проектов; 2.4. Обоснованные предложения по изменению состава проектов по реконструкции теплопроводов для увеличения пропускной способности тепловых сетей, вызванных актуализацией спроса на тепловую мощность; 2.5. Обоснованные предложения по изменению состава проектов строительства новых теплопроводов при расширении зон действия теплоснабжающих организаций и входящих в них источников; 2.6. Обоснованные предложения по изменению состава проектов строительства перемычек между теплопроводами с целью повышения эффективности и надежности теплоснабжения; 2.7. Обоснованные предложения по изменению состава проектов насосных станций в случае их наличия или планируемого строительства. |
| 3.8 | Актуализация Главы 8 «Перспективные топливные балансы» | 1. Актуализацию главы выполнять по зонам ответственности теплоснабжающих компаний организаций. 2. В составе актуализации главы учесть: 2.1. Фактические балансы тепловой энергии по зонам действия источников тепловой энергии, входящих в состав теплоснабжающих организаций за 2014 год, плановые балансы на 2015 и 2016 год и прогнозные балансы на 2017, 2018, 2019, 2020,2021,2022 и 2030 годы. 2.2. Фактические за 2014 год, плановые за 2015 и 2016 год и прогнозные на 2017, 2018, 2019, 2020,2021,2022 и 2030 годы удельные расходы условного топлива на выработку тепловой энергии на котельных по каждой зоне действия источников тепловой энергии; 2.3. Установить плановые и прогнозные топливные балансы в зоне деятельности каждой теплоснабжающей организации. |
| 3.9 | Актуализация Главы 9 «Оценка надежности теплоснабжения» | Исполнитель должен выполнить оценку надежности теплоснабжения потребителей, используя установленные НТД показатели. Для целей выполнения главы Исполнитель должен выполнить следующие виды услуг для каждого из представленных в мастер-плане сценариев: - Актуализировать фактические показатели частоты (интенсивности, параметра потока) отказов по данным статистики отказов в действующих системах теплоснабжения; - Актуализировать фактические показатели среднего времени затраченного на восстановление отказавшего оборудования тепловой сети; - Рассчитать вероятность безотказной работы тупиковых участков тепловых сетей относительно всех рассматриваемых камер сброса тепловой нагрузки и ЦТП. - Рассчитать вероятность безотказной работы всех резервированных участков тепловых сетей до камер сброса тепловой нагрузки, КРП и ЦТП; - Рассчитать коэффициент готовности системы теплоснабжения относительно рассматриваемых камер сброса тепловой нагрузки, КРП и ЦТП Выполнить сравнение показателей надежности тепловых сетей с установленными в НТД для вариантов развития системы теплоснабжения, согласованных в мастер-плане. |
| 3.10 | Актуализация Главы 10 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» | 1.Актуализацию выполнять по зонам ответственности существующих теплоснабжающих организаций; 2.В составе актуализации главы предусмотреть: 2.1. Сложившиеся затраты на выработку, передачу и сбыт тепловой энергии за 2014 год (на выработку по каждому источнику тепловой энергии, на передачу в зоне действия источника тепловой энергии, на сбыт в составе теплоснабжающих организаций), плановые затраты на 2015 и 2016 год, прогнозные затраты на 2017, 2018, 2019, 2020,2021,2022 и 2030 годы. 2.2. Утверждённые проекты и сметы проектов по реализации предложений утверждённой схемы теплоснабжения; 2.3. Фактические капитальные затраты реализованных проектов схемы; 2.4. Разработку тарифно-балансовых моделей выполнить по зоне ответственности действующих теплоснабжающих организаций, с учетом актуализированных данных. 2.5. Технико- экономические обоснованные предложения по распределению тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии и условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения и эффективности работы; 2.6. Обоснование необходимых финансовых потребностей в строительство, реконструкцию и техническое перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений, выполненные по анализу их влияния на перспективную стоимость тепловой энергии; 2.7. На основании технико-экономического обоснования сценариев развития (не менее трех) систем теплоснабжения муниципального образования осуществить выбор рекомендуемого варианта. |
| 3.11 | Актуализация Главы 11 «Обоснование предложений по определению единой теплоснабжающей организации (организаций) | Исполнитель формирует предложения по присвоению статуса ЕТО в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения и Правилами организации теплоснабжения. |
| 3.12 | Актуализация Сводного тома | Актуализацию выполнять на основе актуализированных Глав 1 -11 Обосновывающих материалов |
| Этапа 3. Разработка проектов конкурсной документации по передаче объектов системы теплоснабжения в концессию с разработкой проектов концессионных соглашений |  |  |
| 3.13 | Разработка проектов конкурсной документации по передаче объектов системы теплоснабжения в концессию | - Подготовка проекта конкурсной документации по передаче объектов системы теплоснабжения в концессию в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2005 №115-ФЗ "О концессионных соглашениях" с учетом актуализации схемы теплоснабжения и иных нормативно-правовых актов. - Согласование с Заказчиком. |
| 3.14 | Разработка проектов концессионных соглашений | - Подготовка проекта концессионного соглашения в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2005 №115-ФЗ "О концессионных соглашениях" с учетом актуализации схемы теплоснабжения и иных нормативно-правовых актов. - Согласование с Заказчиком. |
| 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |  |
| 4.1 | Состав отчетных документов | Этапы 1, 2. Актуализация схемы теплоснабжения. 1. Отчетные документы предоставляются в форме технических отчетов, объединенных в книги и тома. 2. Электронная модель систем теплоснабжения передается Заказчику в форматах баз данных к программному продукту ZuluThermo с возможностью обновления, дополнения и выполнения расчетов. Этапа 3. Разработка проектов конкурсной документации по передаче объектов системы теплоснабжения в концессию с разработкой проектов концессионных соглашений 1.Согласованные с Заказчиком проекты конкурсной документации по передаче объектов системы теплоснабжения в концессию и проекты концессионных соглашений. |

- ПРОЕКТ КОНТРАКТА

# Муниципальный контракт № ______

на оказание услуг в ходе подготовки к заключению концессионного соглашения объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории города Югорска

г. Югорск 	                                                                                         «____»________________2015

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и

________________________________ , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Муниципальный заказчик поручает Исполнителю, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать консультационные услуги в ходе подготовки к заключению концессионного соглашения объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории города Югорска:

-  разработка нормативно-правового акта по утверждению схемы теплоснабжения  города Югорска с выполнением работ по актуализации схемы теплоснабжения и техническому обследованию объектов системы теплоснабжения города Югорска;

-  разработка нормативно-правового акта по утверждению  конкурсной документации о передаче в концессию объектов системы теплоснабжения, расположенных на территории города Югорска, текстов конкурсной документации о передаче объектов в концессию  и текстов  концессионных соглашений.

1.2. Место нахождения объекта для оказания услуг: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, в территориальных границах муниципального образования город Югорск.

1.3. Перечень услуг определяется техническим заданием (Приложение 1).

Результат работы передается Муниципальному заказчику в трех экземплярах на бумажном носителе и два экземпляра на электронных носителях.

1.4. Технические, экономические и другие требования к технической документации, являющейся предметом контракта, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации  и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

1.5. Муниципальный контракт заключен на основании решения единой  комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд, в соответствии с протоколом № ____________.

1.6.  Финансирование объекта осуществляется из бюджета города Югорска.

1.7. Размер обеспечения исполнения контракта составляет  250 000 рублей (двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

1.6. Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. В данном случае размер обеспечения исполнения контракта составляет: 375 000 рублей (триста семьдесят пять тысяч  рублей 00 копеек).

2. Стоимость услуг и порядок расчетов.

2.1.Стоимость услуги, подлежащих выполнению по настоящему контракту, составляет  _______________, в том числе:

1 этап - выполнение работ по техническому обследованию объектов системы теплоснабжения и актуализации схемы теплоснабжения  города Югорска по главам 1-2  ______________ рублей;

2 этап - выполнение актуализации схемы теплоснабжения и представление к утверждению по главам 3-11__________________________ рублей.

Результатом работ по этапам 1 и 2 является проект нормативно-правового акта об утверждении схемы теплоснабжения города Югорска.

3 этап - разработка проектов конкурсной документации и проектов концессионных соглашений с учетом требований, установленных Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»  ______________________________________ рублей.

Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта, за исключением условий предусмотренных пунктом 2.4 и разделом 10 настоящего контракта.

2.2. Стоимость услуг включает в себя все затраты на оказание услуг в соответствии с техническим заданием документации об аукционе, затраты на согласование с органами местного самоуправления, налоги, пошлины и прочие сборы, которые Исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями контракта или на иных основаниях.

2.3. Оплата по контракту производится Муниципальным заказчиком  в течение 90 календарных дней с даты подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки результата оказанных услуг с приложением к нему комплекта технической документации, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.4. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон  без изменения, предусмотренного контрактом объема услуг и иных условий исполнения настоящего контракта.

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается  на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

2.5. Услуги, выполненные с изменением или отклонением от технического задания документации об аукционе,  не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.6. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за оказанные услуги с Исполнителем, если Исполнителем не исполнены обязательства по настоящему контракту.

3. Сроки оказания услуг.

3.1. Календарные сроки оказываемых услуг:

Общий срок оказания услуг:

Начало: с даты заключения муниципального контракта;

Окончание: до 31.01.2016 года

- 1 этап: окончание 31 октября 2015 года;

-  2 этап: окончание 30 ноября 2015 года;

- 3 этап: окончание 31 января 2016 года.

3.2. Срок устранения недостатков не входит в срок оказываемых услуг, указанный в пункте 3.1. настоящего контракта.

3.3. Услуги считаются оказанными с даты подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки технической документации.

3.4. Дата окончания предоставления услуг, определенная в пункте 3.1., является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков оказания услуг.

4.Права и обязанности Исполнителя

Обязанности  Исполнителя:

4.1. В течение 5 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта Исполнитель предоставляет в Муниципальному заказчику для согласования график и расчет на оказание услуг в ходе подготовки к заключению концессионного соглашения объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории города  с учетом налога на добавленную стоимость (при наличии обязанности его уплаты Исполнителем)  (Приложение № 2).

При оказании услуги по созданию технической документации:

4.2. Оказать услуги по этапам 1-2 в соответствии с условиями настоящего контракта, техническим заданием документации об аукционе, требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

4.3.  В установленные контрактом сроки разработать и передать Муниципальному заказчику техническую документацию в соответствии с техническим заданием (Приложение 1).

4.4. Участвовать совместно с Муниципальным заказчиком в защите тарифов в Региональной службе по тарифам. Отказ Региональной службы по тарифам в согласовании рассчитанного тарифа квалифицируется сторонами как некачественное оказание услуг по обоснованию инвестиций в том числе выполнению расчетов ценовых последствий для потребителей. В этом случае Исполнитель обязан устранить недостатки работы за свой счет в течение 5 календарных дней с даты уведомления о недостатках.

4.5. Отработать замечания по результатам согласования уполномоченного органа местного самоуправления, до момента утверждения схем главой администрации города Югорска.

4.6. Назначить в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания контракта Сторонами своего представителя, ответственного за ходом оказания услуг по контракту, официально в письменном виде известив об этом Муниципального заказчика с указанием представленных представителю полномочий (с приложением соответствующей доверенности).

4.7. Соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании документации об аукционе и не допускать от них отступлений при оказании услуги.

4.8. В минимально возможный срок, установленный Муниципальным заказчиком, за собственный счет устранять выявленные недостатки в разработанной технической документации.

4.9. Выполнять указания Муниципального заказчика, представленные в письменной форме, в том числе о внесении изменений и дополнений в разрабатываемую техническую документацию, если они не противоречат условиям контракта, действующему законодательству.

4.10. Предоставлять Муниципальному заказчику в 5-дневный срок с момента получения соответствующего запроса любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего контракта.

4.11. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах контракта либо действующим законодательством Российской Федерации.

4.12. Техническая документация, разработанная Исполнителем по контракту, передается Исполнителем в собственность Муниципальному заказчику.

4.13. Исполнитель гарантирует Муниципальному заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать оказанию услуг или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Исполнителем по настоящему контракту технической документации.

4.14. Исполнитель не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Муниципального заказчика.

4.15. Согласовывать с Муниципальным заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц (субподрядчиков). Генеральный подрядчик обязан по требованию Муниципального заказчика представлять копии договоров, заключенных со сторонними специализированными (субподрядными) организациями.

4.16. Исполнитель несет перед Муниципальным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, субподрядчиком, а также  за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении настоящего контракта, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств по контракту.

4.17. Своевременно уведомлять Муниципального заказчика о невозможности достижения положительного результата оказываемых услуг.

Обязанность Исполнителя по исполнению 3 этапа:

  - Подготовка предложения об оптимальной процедуре проведения Конкурса в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и подготовка соответствующего календарного плана-графика.

  - Подготовка предложения о требованиях к участникам предварительного отбора, в том числе определение финансово-экономического статуса потенциальных концессионеров, подготовка требований к заявкам на участие в Конкурсе на этапе предварительного отбора, разработка перечня документов и информации, подтверждающих соответствие заявок требованиям Конкурсной документации с обоснованием по каждому виду документа.

  - Разработка критериев и способов оценки заявок и конкурсных предложений, наиболее подходящих для реализации концессионного соглашения, а также перечня документов и информации, подтверждающих соответствие заявок и конкурсных предложений требованиям Конкурсной документации.

  - Подготовка Конкурсной документации, в соответствии с оптимальной процедурой проведения Конкурса с учетом предложенных требований к заявкам на участие в Конкурсе на этапе предварительного отбора и критериях оценки конкурсных предложений. Разработка требований к форме заявки на участие в Конкурсе, конкурсного предложения, банковской гарантии (соглашения о задатке).

  - При подготовке Конкурсной документации и проекта Соглашения необходимо:

    - Проанализировать изменения действующего законодательства, применимого при реализации концессионных соглашений и не учтенных при разработке технико-экономического обоснования объекта концессионного соглашения, оценить влияние на концессионное соглашение предполагаемых к принятию нормативно-правовых актов на федеральном и региональном уровнях.

    - Определить порядок предоставления концессионеру имущества имущества в рамках Проекта с учетом антимонопольного регулирования и правоприменительной практики.

    - Уточнить перечень услуг, оказываемых с использованием Объектов, и определить планируемый объем услуг по каждому виду услуг.

    - Определить обязательства концессионера.

    - Определить оптимальный вид, объем, сроки и размер обеспечения обязательства концессионера по Соглашению.

    - Определить схему организации финансовых потоков и уточнить размер принимаемых бюджетом  расходов и платежей при реализации концессионных соглашений.

    - Регламентировать обязательства участников концессионных соглашений.

    - Разработать возможные компенсационные мероприятия по рискам концессионных соглашений, определить и сформулировать особые обстоятельства.

    - Уточнить сроки действия Соглашения.

    - Разработать и обосновать систему мероприятий по контролю Областью порядка исполнения концессионером  обязательств по Соглашению в части обеспечения предусмотренных Соглашением технических и эксплуатационных показателей Объектов.

    - Разработать существенные условия Соглашения, необходимые для включения в Конкурсную документацию, а также перечень условий Соглашения, не подлежащих изменению в конкурсном предложении и(или) на этапе переговоров.

    - Разработать приложения к Соглашению, включая требования к Регламентам по осуществлению концессионером  деятельности по размещению и эксплуатации Объектов.

    - Обосновать начальное значение финансового критерия Конкурса.

  - По запросу Исполнителя, Заказчик предоставляет Исполнителю варианты конкурсной документации и концессионных соглашений, ранее разработанные в рамках реализации иных проектов на основе Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Исполнитель может использовать данные документы для подготовки Конкурсной документации.

  - В составе конкурсной документации разработать проект концессионного соглашения.

  - Конкурсная документация должна содержать все необходимые положения в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

  - Участие в процессе согласования Конкурсной документации и существенных условий Концессионного соглашения с органами местного самоуправления города Югорска, региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

  - Проведение консультаций с Муниципальным заказчиком по вопросам, связанным с обсуждением результатов услуг, с подготовкой и проведением Конкурса.

  - Результатом по Этапу 3 является разработанная Конкурсная документация, включая проект концессионного соглашения, в соответствии с действующим российским законодательством и настоящим Техническим заданием.

  - В случае отсутствия в тексте контракта реквизитов, Исполнитель обязан сообщить Муниципальному заказчику банковские реквизиты для перечисления денежных средств по настоящему контракту путем направления письменного уведомления, в котором должно быть указано: номер и дата контракта, стороны контракта, предмет контракта, банковские реквизиты Исполнителя, подпись уполномоченного лица Исполнителя, печать Исполнителя (при наличии печати).

Права Исполнителя:

4.30. Исполнитель имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с оказанием услуг по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком в четырнадцатидневный срок в письменной форме.

4.31. В случае если в период оказания услуг у Исполнителя возникнет необходимость получения дополнительных исходных данных, он имеет право получить содействие в этом вопросе у Муниципального заказчика.

5.Права и обязанности Муниципального заказчика

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1.Проверить и согласовать, предоставленный Исполнителем  график и расчет оказываемых услуг.

5.2. Организовать в установленном порядке финансирование услуг, предусмотренных настоящим контрактом, из средств бюджета города Югорска в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования.

5.3. Контролировать соблюдение сроков оказания услуг.

5.4. Привлечь Исполнителя к участию в деле по иску, предъявленному к Муниципальному заказчику третьим лицом в связи с недостатками разработанной Исполнителем технической документации и/или оказанных услуг по контракту.

5.5. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

Права Муниципального заказчика:

5.6. Муниципальный заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом и качеством оказания услуг, не вмешиваясь при этом в оперативно–хозяйственную деятельность Исполнителя, а также вносить изменения в установленном порядке в задание на оказание услуг, существенно не влияющие на объем и характер услуг.

5.7. Запрашивать и получать от Исполнителя любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего контракта.

5.8. В любое время приостановить финансирование услуг по контракту в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязанностей по контракту.

5.10. Муниципальный заказчик имеет право потребовать от Исполнителя разъяснений по любому вопросу, связанному с результатом оказанных услуг по контракту. Разъяснения должны быть даны Исполнителем в течение пяти дней с даты получения запроса.

5.11. Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых осуществляемых платежей по контракту на величину начисленных штрафов. пени, выставляемых Исполнителю по контракту. При этом,  данное уменьшение платежей не освобождает Исполнителя от исполнения своих обязательств.

5.12. При несвоевременном устранении  Исполнителем  замечаний и отступлений от условий контракта и технического задания, Муниципальный  заказчик вправе за счет Исполнителя  устранить вышеуказанные замечания, путем привлечения третьих лиц, с обязательным извещением Исполнителя. В этом случае расчеты стоимости этих услуг на устранение некачественно оказанных услуг, недостатков и отступлений производятся Муниципальным заказчиком с последующей компенсацией за счет Исполнителя, либо уменьшения договорной цены контракта, указанной в п.2.1. настоящего контракта, соразмерно сумме выявленных замечаний.

6. Исполнение, сдача и приемка оказанных услуг.

6.1. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с техническим заданием документации об аукционе и условиями настоящего контракта.

6.2. В сроки, установленные пунктом 3.1 контракта  Исполнитель передает Муниципальному заказчику по накладной техническую документацию в соответствии с техническим заданием  (Приложение 1) к настоящему контракту.

6.3. Муниципальный заказчик проверяет предоставленную  документацию в течение 14 дней, в случае наличия недостатков в оформлении, ошибок направляет данный документ на доработку с указанием срока исправления недостатков. В случае не предоставления Муниципальному заказчику в установленные сроки технической документации с устранением выявленных недостатков, наступает ответственность в соответствии с условиями настоящего контракта. В случае отсутствия недостатков, замечаний Муниципальный Заказчик посредством факсимильной связи, электронной почтой сообщает Исполнителю о готовности  принять результат услуг, предусмотренный контрактом, необходимости предоставить Муниципальному заказчику акт сдачи-приемки технической документации.

В течение пяти дней с даты предоставления акта сдачи-приемки технической документации Муниципальный заказчик проверяет данный акт и подписывает (в случае наличия недостатков в оформлении, ошибок направляет данный документ на доработку).

В течение двух дней с даты окончания оказанных услуг предусмотренных контрактом ответственное лицо Муниципального заказчика за исполнение контракта  предоставляет для проверки эксперту все документы, связанные с исполнением муниципального контракта, для проверки качества оказанных услуг.

В течение пяти дней с даты предоставления документов эксперту, эксперт проводит экспертизу качества оказанных услуг. Для проведения экспертизы оказанных услуг эксперт имеет право запрашивать у Муниципального заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов услуг условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов услуги и устранено Исполнителем.

В случае отсутствия каких либо документов, предусмотренных данным разделом, оплата по контракту производиться не будет.

6.4. В случае некачественной или некомплектной технической документации акт сдачи-приемки к оплате не принимается до устранения замечаний.

6.5. Перечень изготавливаемой в соответствии с контрактом документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Муниципальному заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании оказанных услуг определен приложением № 1 к контракту, а также в соответствии со стандартами, действующими нормативными документами.

6.6. Основанием для отказа Муниципального заказчика в приемке оказанных услуг является несоответствие технической документации требованиям, изложенным в контракте, в т.ч. требованиям действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, государственным стандартам,  а также требованиям и указаниям Муниципального заказчика.

7. Гарантии качества услуг.

7.1. Исполнитель гарантирует оказание услуги в соответствии с требованиями технического задания документации об аукционе и условиями настоящего контракта, согласно действующим нормативным документам и несет ответственность за отступление от них.

7.2. Срок предоставления гарантии на оказанные услуги устанавливается в размере 24 календарных месяцев с даты  утверждения конкурсной документации о передаче в концессию объектов теплоснабжения города Югорска.

7.3. В период гарантийного срока производить:

- актуализацию и обновление сведений и информации, приведенных в работе;

-предоставлять устные и письменные консультации, рекомендации по расчетам, разъяснения, а также иную запрашиваемую информацию, касающуюся результатов выполненных работ.

Исполнитель в течение всего гарантийного срока обязан хранить на своих серверных ресурсах результаты работ, сданных Муниципальному заказчику и другие необходимые данные, сформированные в ходе оказания услуги, для оперативного восстановления информации в случае сбоя на серверах Муниципального заказчика.

Исполнение гарантийного обязательства осуществляется Исполнителем не позднее 20 рабочих дней с момента информирования Муниципальным заказчиком Исполнителя о необходимости исполнения гарантийного обязательства с перечислением требований.

7.4. Устранение недостатков и выполнение необходимых доработок, независимо от срока их обнаружения, производится Исполнителем за свой счет, если они не выходят за пределы требований и условий настоящего контракта.

8. Ответственность

8.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.1.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет  1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

8.1.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы и составляет

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

8.2.В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы и составляет

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

8.3. За задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных Муниципальным заказчиком, а в случае нарушения Исполнителем условий контракта, Муниципальный заказчик в  одностороннем порядке направляет Исполнителю требование об уплате штрафа в соответствии с пунктом  8.1.2 контракта.

8.4. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается исполненным по истечении 2 дней с даты получения Исполнителем данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины Исполнителя в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.

- Обстоятельства непреодолимой силы.

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, и других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

  - При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему контракту увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего контракта в срок.

  - Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

  - Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1 настоящего контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий контракт без предъявления требования о возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

- Изменение контракта

  - Изменение существенных условий контракта при его исполнении  допускается по соглашению сторон, если по предложению Муниципального заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом  объем оказываемой услуги не более чем на десять процентов.

  - Изменение контракта допускается также в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объемауслуг, предусмотренных контрактом.

  - В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является оказание услуг, необходимого для нормального жизнеобеспечения.

  - В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

  - При исполнении контракта по согласованию Муниципального заказчика с Исполнителем  допускается оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Муниципальным заказчиком в реестр контрактов, заключенных Муниципальным заказчиком.

  - Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

  - Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

- Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.

  - Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания.

  - Настоящий контракт прекращает свое действие 31.03.2016. Прекращение срока действия контракта не освобождает Исполнителя от гарантийных обязательств, предусмотренных пунктом 7.2 настоящего контракта.

  - Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения муниципального контракта.

  - Расторжение контракта по соглашению сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из сторон или обеих сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего контракта.

    - В случае расторжения контракта по соглашению сторон Исполнитель возвращает Муниципальному заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему контракту, а Муниципальный заказчик оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за фактически исполненные обязательства по настоящему контракту в порядке, предусмотренном контрактом.

  - Требование о расторжении контракта может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего контракта.

  - По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Исполнителя условий настоящего контракта:

    - Отсутствие по независящим от Муниципального заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования услуги по контракту.

    - Исполнитель не приступает к оказанию услуги в течение 2 (двух) дней с даты заключения контракта.

    - Исполнитель не исполняет требования Муниципального заказчика устранить недостатки оказываемых услуг, выявленных Муниципальным заказчиком, во время оказания услуг, в течение 3 (трех) дней с даты предъявления такого требования, в случае, если Муниципальным заказчиком не был установлен срок устранения недостатков.

    - Исполнитель не исполняет требования Муниципального заказчика устранить недостатки оказанных услуг, выявленных Муниципальным заказчиком во время оказания услуг устранить недостатки оказанных услуг в срок, установленный в акте и/или предписании с перечнем выявленных недостатков.

    - Нарушение Исполнителем срока начала оказания услуг, установленного в п. 3.1 настоящего контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

    - Установления факта проведения ликвидации Исполнителя – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

    - Установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

    - В случае неоднократного (два или более раз) нарушения Исполнителя обязательств по настоящему контракту.

    - В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

  - При принятии Муниципальным заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 11.6 контракта Муниципальный заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещает решение о расторжении настоящего контракта в единой информационной системе и направляет Исполнителю соответствующее уведомление одним из следующих способов:

- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в контракте;

- телеграммой;

- посредством факсимильной связи;

- по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;

- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения контрагенту.

Если Муниципальный заказчик выполнит перечисленные действия, уведомление Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта будет считаться надлежащим.

  - Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Муниципальным заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Муниципальным заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

  - Муниципальный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения контракта.

  - После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость услуг, произведенных Исполнителем к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Исполнителем своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

  - Если стоимость оказанных Исполнителем услуг  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Исполнителю в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость оказанных Исполнителем услуг меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.

  - При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Исполнителя) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на оказанные услуги по контракту.

- Разрешение споров между сторонами.

  - В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

  - Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

  - Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию.

  - Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.

  - По полученной претензии сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты её получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

  - Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

  - В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

  - В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

- Прочие условия.

  - Внесенные Исполнителем в обеспечение исполнения обязательств Исполнителя по контракту (включая обязательства по уплате в пользу Муниципального заказчика всех предусмотренных контрактом неустоек (штрафов, пеней), по возмещению всех причиненных в связи с исполнением либо неисполнением, либо ненадлежащим исполнением обязательств Исполнителя по контракту убытков, и иные обязательства Исполнителя) денежные средства обеспечивают исполнение Исполнителем всех его обязательств по контракту, а также обязательств, связанных с ненадлежащим исполнением, включая обязательства по возмещению Муниципальному заказчику убытков, а также обязательств Исполнителя по уплате Муниципальному заказчику неустоек (штрафов, пеней), начисленных Муниципальным заказчиком в связи с неисполнением Исполнителем предусмотренных контрактом обязательств.

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Муниципальный заказчик имеет право удержать из внесенных Исполнителем денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Исполнитель обязан уплатить Муниципальному заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Исполнителем Муниципальному заказчику по контракту. Удержанные Муниципальным заказчиком денежные средства переходят в собственность Муниципального заказчика.

  - Денежные средства возвращаются Исполнителю Муниципальным заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Муниципальным заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя по истечении срока действия контракта при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех его обязательств по контракту, а также всех обязательств Исполнителя по возмещению убытков и уплате неустоек (штрафов, пеней), которые возникли из юридических фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по контракту. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в этом письменном требовании.

  - В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе представить Муниципальному заказчику взамен ранее представленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

  - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным (прекращение банковской гарантии в случае отзыва лицензии у банка; ликвидации банка, выдавшего банковскую гарантию), Исполнитель обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Муниципальному заказчику надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту, уменьшенное на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

  - При наступлении обстоятельств, предусмотренных п. 13.5 настоящего контракта, и в случае избрания Исполнителем способа обеспечения исполнения контракта в виде банковской гарантии, Исполнитель обязан согласовать с Муниципальным заказчиком новый срок действия банковской гарантии.

  - Ранее выданный документ на обеспечение исполнения принятых Исполнителем обязательств со всеми изменениями так же, как и вновь выданный документ в обеспечение принятых Исполнителем обязательств по контракту, должны соответствовать требованиям, установленным  документацией об аукционе и нормам Гражданского законодательства.

  - Все расходы, связанные с предоставлением документа об обеспечении исполнения контракта,  несет Исполнитель.

  - Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

  - Заключение сделки на перевод долга и залог права требования по контракту стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

  - Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.

  - Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресу, указанному в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, а датой получения - пятый (не считая дня отправки) день после отправления уведомления (извещения) по почте.

  - Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.) производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов.

  - На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для оказания услуг, передана Исполнителю. Подписывая настоящий контракт, Исполнитель подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком оказания услуг, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к услуге, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для оказания услуг, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.

  - На момент заключения контракта Исполнитель ознакомлен с перечнем оказываемых услуг и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость оказываемых услуг.

  - Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

- техническое задание (Приложение 1);

- образец графика и расчета оказанных услуг (Приложение 2);

- образец акта приемки результата исполнения контракта (Приложение 3).

  - Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.

  - Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью

- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

  - Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_____________________________

  - Исполнитель:

Руководитель: действующий на основании 	_____________________________

Подписи сторон

Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон на ЗАО «Сбербанк-АСТ». Адрес электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru

Приложение  1

к муниципальному контракту

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

РАЗДЕЛ 1

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| - ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| 1.1 | Основание для оказания услуги | Основанием для актуализации схемы муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее по тексту - Схемы) являются: - Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении"; - Федеральный закон №261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (далее Постановление); - Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2005 №115-ФЗ "О концессионных соглашениях"; - Государственная программа ХМАО – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы»; - Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»; - Постановление администрации города Югорска от 16.10.2013 №3006 «Об утверждении схемы теплоснабжения города Югорска»; - Постановление администрации города Югорска от 15.04.2015 №1832 «Об актуализации схемы теплоснабжения города Югорска». |
| 1.2 | Место нахождения объекта для оказания услуг | Актуализация схемы теплоснабжения и разработка проектов конкурсной документации по передаче объектов системы теплоснабжения в концессию с разработкой проектов концессионных соглашений выполняется в территориальных границах муниципального образования город Югорск. |
| 1.3. | Сроки и этапы оказываемых услуг | Работы выполнить поэтапно, в соответствии со сроками календарного плана (приложение №2 к договору): 1 этап – Актуализация Глав 1, 2 Обосновывающих материалов; 2 этап – Актуализация Глав 3 - 11 Обосновывающих материалов, Сводного тома. Базовым годом актуализации принять 2014 год. Актуализацию осуществить на 2017, 2022, 2030 годы; 3 этап − Разработка проектов конкурсной документации по передаче объектов системы теплоснабжения в концессию с разработкой проектов концессионных соглашений. |
| 1.4 | Объекты оказания услуг | Система теплоснабжения города Югорска (источники тепловой энергии и тепловые сети, теплосетевые объекты и устройства присоединения потребителей к тепловым сетям, устройства и системы управления теплосетевыми объектами и тепловыми сетями). |
| 1.5 | Исходные данные | Этап 1, 2. Актуализация схемы теплоснабжения выполняется: 1. На основе материалов схемы теплоснабжения утвержденной Постановление администрации города Югорска от 16.10.2013 №3006 «Об утверждении схемы теплоснабжения города Югорска» и изменений внесенных Постановление администрации города Югорска от 15.04.2015 №1832 «Об актуализации схемы теплоснабжения города Югорска»; 2. На основании Генерального плана муниципального образования город Югорск; 3. На основе отчетных данных теплоснабжающих организаций на конец 2014 года, включая акты включения (отключения) объектов теплопотребления, присоединенных к тепловым сетям, в зонах действия утверждённых границ ответственности теплоснабжающих организаций; 4. На основании предложений обеспечения теплоснабжением утверждённых существующих и перспективных зон действия теплоснабжающих организаций; 5. На основании визуального и инструментального обследования (по мере необходимости); 6. На основании данных, полученных в ответ на запросы, сформированные Исполнителем в адрес Заказчика и направляемые от лица администрации в соответствующие теплоснабжающие организации. Сбор исходной информации осуществляется Исполнителем на территории нахождения Заказчика; 7. На основании существующей электронной модели систем теплоснабжения; 8. На основании иных документов предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (далее Постановление); Этап 3. Разработка проектов конкурсной документации по передаче объектов системы теплоснабжения в концессию с разработкой проектов концессионных соглашений выполняются на основании данных предусмотренных требованиями Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2005 №115-ФЗ "О концессионных соглашениях", постановления Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» |
| - ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |
| 2.1 | Цель и принципы услуги | Этапы 1, 2. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации с целью: а) учета предложений и замечаний, установленных по результатам общественных слушаний и вынесенных на актуализацию схемы теплоснабжения; б) актуализации показателей схемы по фактическим данным за период с базового года утверждённой схемы; в) рассмотрения новых предложений и уточнения проектов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения; г) мониторинга и актуализации тарифных последствий, реализации проектов схемы теплоснабжения. Принципы актуализации схемы теплоснабжения формируются на базе учета: а) утвержденных проектов реализации генерального плана (уточнения адресного перечня объектов, подключенных к существующим системам теплоснабжения; новых и уточненных проектов квартальных планировок и т.д.); б) фактических балансов располагаемой тепловой мощности источников и тепловой нагрузки, сложившихся в зонах ответственности Единых теплоснабжающих организаций за прошедший период; в) фактических балансов тепловой энергии и оценки фактического товарного отпуска тепловой энергии, сложившихся в зонах ответственности Единых теплоснабжающих организаций за прошедший период; г) фактических балансов теплоносителя в сложившихся зонах ответственности Единых теплоснабжающих организаций за прошедший период; д) фактических гидравлических (по картам гидравлических режимов) и температурных режимов отпуска тепловой энергии в тепловые сети, потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях за прошедший отопительный период; е) фактических топливных балансов по каждой зоне действия источников теплоснабжения и зонах ответственности Единых теплоснабжающих организаций; ж) фактической реализации проектов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения и запланированных к реализации за прошедший период; з) изменения целевых показателей схемы теплоснабжения и сравнения их с заданными в соответствии с планами реализации проектов схемы теплоснабжения; и) инвестиционных программ теплоснабжающих организаций и их соответствия реестру проектов схемы теплоснабжения; к) сложившихся фактических затрат на выработку, отпуск, передачу и сбыт тепловой энергии в зонах ответственности Единых теплоснабжающих организаций. Окончательной целью проведения Этапа 3. Разработка проектов конкурсной документации по передаче объектов системы теплоснабжения в концессию с разработкой проектов концессионных соглашений, является заключение концессионного соглашения. |
| 2.2 | Содержание услуги | Этапы 1,2. В соответствии с пунктом 22 Постановления Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении следующих данных: а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в зонах ответственности теплоснабжающей организации, в том числе: фактической на 01.01.2015 и прогнозными на 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 и 2030 годы; б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии и в зонах ответственности утверждённых теплоснабжающих организаций, в том числе: фактической на 01.01.2015 и прогнозными на 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 и 2030 годы в период, на который распределяются нагрузки; в) внесение изменений в схему теплоснабжения в зоне ответственности теплоснабжающих организаций или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства, в том числе: по фактическим данным на 01.01.2015 и прогнозными на 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 и 2030 годы; г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения; д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации; е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации; з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов; и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива; к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия. Этап 3. В соответствии со статьей 23 Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2005 №115-ФЗ "О концессионных соглашениях" конкурсная документация должна содержать: 1) условия конкурса; 2) состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного соглашения и иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества; 3) критерии конкурса и установленные в соответствии с частями 2.2, 3 и 4 статьи 24 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ параметры критериев конкурса; 4) исчерпывающий перечень документов и материалов и формы их представления заявителями, участниками конкурса, в том числе документов и материалов, подтверждающих: а) соответствие заявителей требованиям, установленным конкурсной документацией и предъявляемым к участникам конкурса; б) соответствие заявок на участие в конкурсе и конкурсных предложений требованиям, установленным конкурсной документацией; в) информацию, содержащуюся в конкурсном предложении; 5) срок опубликования, размещения сообщения о проведении конкурса или направления этого сообщения лицам в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения одновременно с приглашением принять участие в конкурсе; 6) порядок представления заявок на участие в конкурсе и требования, предъявляемые к ним; 7) место и срок представления заявок на участие в конкурсе (даты и время начала и истечения этого срока); 8) порядок, место и срок предоставления конкурсной документации; 9) порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации; 10) требование о предоставлении победителем конкурса в целях обеспечения исполнения обязательств по концессионному соглашению безотзывной банковской гарантии в соответствии с требованиями, установленными частями 4 и 4.1 статьи 10 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ, но не менее чем в определенном конкурсной документацией размере; 11) размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения (далее - задаток), порядок и срок его внесения, реквизиты счетов, на которые вносится задаток; 12) размер концессионной платы, форму или формы, порядок и сроки ее внесения, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ (при условии, что размер концессионной платы не является критерием конкурса); 13) порядок, место и срок представления конкурсных предложений (даты и время начала и истечения этого срока); 14) порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок на участие в конкурсе и конкурсных предложений; 15) порядок, место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе; 16) порядок и срок проведения предварительного отбора участников конкурса, дату подписания протокола о проведении предварительного отбора участников конкурса; 17) порядок, место, дату или даты в случае, если конкурсной документацией предусмотрено представление конкурсных предложений в двух отдельных запечатанных конвертах в соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ, и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями; 18) порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений; 19) порядок определения победителя конкурса; 20) срок подписания протокола о результатах проведения конкурса; 21) срок подписания концессионного соглашения; 22) требования к победителю конкурса о представлении документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств концессионера по концессионному соглашению в соответствии с установленными Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ способами обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению, а также требования к таким документам; 23) срок передачи концедентом концессионеру объекта концессионного соглашения и (или) иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества; 24) порядок предоставления концедентом информации об объекте концессионного соглашения, а также доступа на объект концессионного соглашения. 25) минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера и долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера в соответствии с частью 1.4 статьи 23 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ; 26) проект концессионного соглашения и формируемое в соответствии с частью 2.4 статьи 22 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ задание; 27) требование об указании участниками конкурса в составе конкурсного предложения основных мероприятий, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных характеристик таких мероприятий; 28) объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя или объем отпуска воды и (или) водоотведения в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, прогноз объема отпуска воды и (или) водоотведения на срок действия концессионного соглашения; 29) цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения; 30) потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, на единицу объема отпуска воды и (или) водоотведения в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения (по каждому виду используемого энергетического ресурса); 31) величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль организаций); 32) один из предусмотренных частью 1.3 статьи 23 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ методов регулирования тарифов; 33) предельные (минимальные и (или) максимальные) значения критериев конкурса, предусмотренных пунктами 2 - 5 части 2.3 статьи 24 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ; 34) предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения, по отношению к предыдущему году; 35) иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения; 36) копия подготовленного в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения отчета о техническом обследовании передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества; 37) копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за три последних отчетных периода организации, осуществлявшей эксплуатацию передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, в случае, если данная организация осуществляла эксплуатацию этого имущества в какой-либо момент в течение указанных периодов и была обязана вести бухгалтерский учет в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете; 38) размещаемые на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" копии предложений об установлении цен (тарифов), поданных в органы исполнительной власти или органы местного самоуправления, осуществляющие регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), за три последних периода регулирования деятельности организации, осуществлявшей эксплуатацию передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, в случае наличия таких предложений. Указанные в пунктах 25, 28 - 31, 33-35 цены, величины, значения, параметры определяются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации представляет по запросу концедента в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения, цены, величины, значения, параметры, указанные в пунктах 25, 28-31, 33-35. 39) Концедент устанавливает в конкурсной документации по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации метод обеспечения доходности инвестированного капитала, метод доходности инвестированного капитала или метод индексации установленных тарифов, метод индексации. Указанное согласование осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 40) В конкурсной документации также устанавливаются по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере государственного регулирования цен (тарифов), следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера: - размер инвестированного капитала, срок возврата инвестированного капитала в случае, если конкурсной документацией предусмотрен метод обеспечения доходности инвестированного капитала или метод доходности инвестированного капитала; - иные не являющиеся в соответствии с частью 2.4 статьи 24 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ критериями конкурса долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера (за исключением динамики изменения расходов, связанных с поставками соответствующих товаров, услуг) для предусмотренного конкурсной документацией метода регулирования тарифов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения. Согласование долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В соответствии со статьей 10 Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2005 №115-ФЗ "О концессионных соглашениях" концессионное соглашение должно включать: 1. Существенные условия: 1) обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, соблюдению сроков его создания и (или) реконструкции; 2) обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением; 3) срок действия концессионного соглашения; 4) описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного соглашения; 4.1) срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения; 5) порядок предоставления концессионеру земельных участков, предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и срок заключения с концессионером договоров аренды (субаренды) этих земельных участков (в случае, если заключение договоров аренды (субаренды) земельных участков необходимо для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением); 6) цели и срок использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения; 6.1) способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению (предоставление безотзывной банковской гарантии, передача концессионером концеденту в залог прав концессионера по договору банковского вклада (депозита), осуществление страхования риска ответственности концессионера за нарушение обязательств по концессионному соглашению), размеры предоставляемого обеспечения и срок, на который оно предоставляется; 6.2) размер концессионной платы, форму или формы, порядок и сроки ее внесения, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ ; 6.3) порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения; 6.4) обязательства концедента и (или) концессионера по подготовке территории, необходимой для создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения и (или) для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением; 6.5) объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия концессионного соглашения, если объектом концессионного соглашения является имущество, предусмотренное пунктом 11 части 1 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ ; 7) иные предусмотренные федеральными законами существенные условия. 8) значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения); 9) задание и основные мероприятия, определенные в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ, с описанием основных характеристик таких мероприятий; 10) предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером; 11) плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, плановые значения иных предусмотренных конкурсной документацией технико-экономических показателей данных систем и (или) объектов (далее - плановые значения показателей деятельности концессионера); 12) порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения. Данным порядком может предусматриваться возмещение расходов концессионера при условии продления срока действия концессионного соглашения на период, достаточный для возмещения указанных расходов концессионера, но не более чем на пять лет или при условии возмещения указанных расходов с учетом нормы доходности инвестированного капитала. Срок возмещения расходов концессионера при условии непродления срока действия концессионного соглашения в порядке, установленном настоящей статьей, не может превышать два года. 2. Концессионное соглашение помимо существенных условий может содержать иные не противоречащие законодательству Российской Федерации условия, в том числе: 1) объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением; 2) порядок и условия установления и изменения цен (тарифов) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавок к ценам (тарифам), долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, согласованные в установленном Правительством Российской Федерации порядке с органами исполнительной власти или органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов); 3) объем инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения; 3.1) состав объекта концессионного соглашения; 4) срок сдачи в эксплуатацию созданного и (или) реконструированного объекта концессионного соглашения с установленными концессионным соглашением технико-экономическими показателями; 5) обязательства концессионера по реализации производимых товаров, выполнению работ, оказанию услуг на внутреннем рынке в течение срока, установленного концессионным соглашением; 6) обязательства концессионера по реализации производимых товаров, выполнению работ, оказанию услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам); 7) обязательства концессионера по предоставлению потребителям установленных федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления льгот, в том числе льгот по оплате товаров, работ, услуг; 8) обязательства концессионера по осуществлению за свой счет страхования риска случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта концессионного соглашения, иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества; 9) обязательства концедента по финансированию части расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, расходов на использование (эксплуатацию) указанного объекта, по предоставлению концессионеру государственных или муниципальных гарантий, размер принимаемых концедентом на себя расходов, размер платы концедента по концессионному соглашению, а также размер, порядок и условия предоставления концедентом концессионеру государственных или муниципальных гарантий; 10) размер средств, направляемых концессионером на модернизацию, замену иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, улучшение его характеристик и эксплуатационных свойств; 11) порядок внесения изменений в концессионное соглашение; 12) обязательства концессионера по подготовке проектной документации объекта концессионного соглашения; 13) размеры, условия, порядок и сроки выплаты неустойки за нарушение сторонами обязательств по концессионному соглашению; 14) порядок определения размера возмещения расходов сторонами в случае досрочного прекращения концессионного соглашения в соответствии с пунктами 2 - 4 части 5 статьи 13 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ. |
| - СОСТАВ РАБОТЫ |  |  |
| Этап 1. Актуализация Глав 1, 2 Обосновывающих материалов. |  |  |
| 3.1 | Актуализация Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» | Исполнитель должен выполнить описание и анализ существующего положения в сфере теплоснабжения с целью обоснования: • существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения; • базовых (на момент разработки схемы теплоснабжения) значений целевых показателей развития теплоснабжения; • предложений по установлению перспективных значений целевых показателей развития теплоснабжения (перспективные значения целевых показателей приводятся в соответствующем разделе утверждаемой части актуализируемой схемы теплоснабжения). Для целей выполнения Главы 1 Исполнитель должен выполнить следующие виды услуг: 1. Актуализировать описание и анализ функциональной структуры существующих систем теплоснабжения и действующей системы управления в сфере теплоснабжения в границах поселений с использованием реестра теплоснабжающих и теплосетевых организаций. 2. По данным теплоснабжающих организаций принять: • структуру (профиль) источников тепловой энергии (мощности), состав базовой, пиковой и аварийной тепловой мощности; • установленные и располагаемые тепловые мощности основного оборудования источников тепловой энергии (мощности); • годы ввода в эксплуатацию, остаточного назначенного или продленного ресурса по числу часов использования и по числу пусков для основного оборудования источников теплоснабжения; • программы вывода оборудования из эксплуатации; • применяющиеся тепловые схемы ТФУ; • применяющиеся аварийные схемы обеспечения тепловой нагрузки с использованием пиковых источников тепловой энергии; • индивидуальные показатели энергетической эффективности основных единиц оборудования и отчетные данные о средневзвешенных показателях энергетической эффективности (по источнику тепловой энергии (мощности). Показатели энергетической эффективности устанавливаются по согласованию с Заказчиком и основываются на Требованиях к схемам теплоснабжения; • отказы и инциденты на основном оборудовании источников тепловой энергии (мощности), связанных с прекращением или снижением качества отпуска тепловой энергии в тепловые сети; • отпуск тепла от ТФУ в тепловые сети (по магистральным выводам), давлению и температуре теплоносителя при достигнутом максимуме тепловой нагрузки по каждому часу суток наиболее холодной пятидневки; • график регулирования отпуска тепла (утверждённый и фактический по данным с приборов учета по каждому источнику и магистральному выводу с ТФУ); • подпитку тепловой сети (утвержденную в тарифе и фактическую по данным приборов учета) по периоду тарифного регулирования, по ОЗП, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки, в летний период; • производительность водоподготовительных установок для подпитки тепловой сети, загрузку ВПУ в период достигнутого максимума тепловой нагрузки, максимальную загрузку ВПУ в период года и загрузку ВПУ в период регистрации максимальной утечки теплоносителя в тепловой сети; • схему организации обеспечения топливом, в том числе аварийного запаса, расходами топлива в целом по году с разделением расходов топлива на выработку электроэнергии и тепла; • схему автоматического регулирования отпуска теплоты в тепловые сети с ТФУ, режимные карты отпуска теплоты в тепловые сети, схемы открытых и закрытых задвижек на ТФУ в период максимума тепловых нагрузок и в летний период; • режимные карты распределения потоков теплоносителя в коллекторе выпуска тепловой мощности; • технико-экономические показатели индивидуальных тепловых агрегатов и технико-экономические показатели источника в целом. 3. На основе данных теплоснабжающих предприятий установить базовые значения ключевых показателей энергетической и технико-экономической эффективности источников тепловой энергии (мощности). 4. По данным теплосетевых организаций принять: • режимные карты тепловых сетей; • разработанные энергетические характеристики тепловых сетей; • технические характеристики участков тепловых сетей, включая годы начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, с определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки; • схемы тепловых камер и павильонов; • описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях; • схемы насосных станций; • схемы КРП и ЦТП; • фактические параметры теплоносителя в контрольных (узловых) камерах тепловой сети, на ЦТП и ИТП (оборудованные приборами учета); • гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики, разработанные для предшествующих периодов эксплуатации; • статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за предшествующие пять лет; • статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднего времени, затраченного на восстановление работоспособности тепловых сетей за предшествующие пять лет; • существующие процедуры диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов; • данные испытаний тепловых сетей (гидравлических, температурных, на тепловые потери); • тепловые потерь в тепловых сетях за последние три года, принятые по результатам энергетических характеристик тепловых сетей; • перечень запрещенных к эксплуатации по предписаниям надзорных органов по участков тепловой сети, перечень участков магистральной тепловой сети с продленным ресурсом; • типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям; • перечень потребителей (абонентов) обеспеченных коммерческим приборным учетом тепловой энергии и планы по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя; • регламенты функционирования службы ведения режимов тепловых сетей и диспетчерской службы; • схемы автоматизации и обслуживания насосных станций и центральных тепловых пунктов; • схемы защиты тепловых сетей от превышения давления; • перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей. 5. На основе данных теплосетевых организаций установить базовые значения ключевых показателей энергетической и технико-экономической эффективности передачи и распределения тепла и теплоносителя по тепловым сетям. 6. На основе данных теплоснабжающих и теплосетвых организаций об источниках и тепловых сетях установить зоны действия каждого источника теплоснабжения всех теплоснабжающих организаций, установить зоны эксплуатационной ответственности (зоны деятельности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций. 7. По результатам выполнения Исполнитель выпускает вспомогательный документ с наименованием «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения». 8. По результатам выполнения Исполнитель формирует базовый уровень ключевых показателей развития теплоснабжения и разрабатывает предложения для установления перспективных значений ключевых показателей. |
| 3.2 | Актуализация Главы 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» | Актуализацию выполнять в соответствии со следующим заданием: - Актуализацию главы выполнять по зонам ответственности теплоснабжающих организаций; - В составе актуализации главы учесть: 2.1. Адресный перечень объектов теплопотребления (жилых зданий, общественных зданий и промобъектов), присоединённых к тепловой сети в зоне действия каждого источника тепловой мощности за 2014 год; 2.2. Адресный перечень объектов теплопотребления (жилых зданий, общественных зданий и промобъектов), отключенных (снос, вывод в капитальный ремонт, перепрофилирование и т.д.) от тепловой сети в зоне действия каждого источника тепловой мощности за 2014 год; 2.3. Адресный перечень объектов теплопотребления, прошедших комплексный капитальный ремонт, по которым есть утверждённая документация на тепловую нагрузку после капитального ремонта в зоне действия каждого источника тепловой мощности за 2014 год (приказ Минэнерго № 610); 2.4. Перечень объектов теплопотребления, установленный в утвержденных проектах планировки кварталов на 2014-2030 годы с указанием границ развития территорий и их характеристик (назначение, площадь, число жителей, планируемый год ввода и т.д.) 2.5. Прирост тепловой нагрузки и тепловую нагрузку по договорам о теплоснабжении в зонах ответственности теплоснабжающих организаций за базовый год актуализации на основе: - Актов о включении тепловой нагрузки; - Актов об отключенной тепловой нагрузке; - Прочих документов оперативного контроля договоров о теплоснабжении потребителей. - Фактическую тепловую нагрузку на коллекторах (ТФУ) источников в зонах ответственности теплоснабжающих организаций и зонах действия источников тепловой мощности. - Фактические расходы теплоносителя в отопительный период и в летний период в зонах ответственности теплоснабжающих организаций. - Утверждённые на 2014, 2015 годы энергетические характеристики тепловых сетей и определённые на их основании потери тепловой мощности, потери тепловой энергии и потери теплоносителя в тепловых сетях; - Прогнозные энергетические характеристики тепловых сетей на 2017, 2018, 2019, 2020,2021, 2022 и 2030 годы; - Отпуск тепловой энергии от каждой котельной в зонах ответственности теплоснабжающей организации за 2014 год. - Фактические расходы топлива на выработку электроэнергии за 2014 год на отпуск тепловой энергии из котлоагрегатов котельных. - По результатам актуализации осуществить корректировку прогнозов спроса на тепловую мощность приняв: 2014 факт, 2015 план, 2016 прогноз, 2017 прогноз, 2018 прогноз, 2019 прогноз и далее по годам прогнозного периода по зонам деятельности теплоснабжающих организаций и по зоне действия каждого источника теплоснабжения входящего в состав теплоснабжающей организации. |
| Этап 2. Актуализация Глав 3 - 11 Обосновывающих материалов, Сводного тома. |  |  |
| 3.3 | Актуализация Главы 3 «Электронная модель систем теплоснабжения» | - Выполнить актуализацию существующей электронной модели систем теплоснабжения для всех зон действия энергоисточников с учётом изменений (строительство, реконструкция) источников, тепловых сетей в отчётном периоде и предоставленного отчета об инвентаризации объектов теплоснабжения. - Осуществить актуализацию всех подключений (присоединений) и отключений потребителей за 2014 год. В качестве исходных данных принять: актуализированные базы данных электронной модели систем теплоснабжения, предоставленные Заказчиком; абонентские базы данных на 2012 - 2014 годы, предоставленные теплоснабжающими организациями в ответ на запрос администраций; в случае их отсутствия – перечни абонентов, подключенных и отключенных в период 2012 - 2014 годов, предоставленные теплоснабжающими организациями в ответ на запрос администрации. - Осуществить внесение в электронную модель (графическое и семантическое описание) объектов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и теплосетевых объектов, потребителей) от теплоисточников, ранее не внесенных в электронную модель. В качестве исходных данных при занесении принять данные, полученные в ответ на запрос, сформированный Исполнителем в адрес Заказчика. - Выполнить поверочный расчет гидравлических режимов на отопительный период 2014 – 2015 гг. - Выполнить расчеты аварийных гидравлических режимов на 2015 год. - При выполнении актуализации электронной модели систем теплоснабжения учесть корректировку величин и периодов прогнозируемого прироста тепловой нагрузки. - Результатом выполнения актуализации главы являются скорректированные относительно ранее разработанных в утвержденной схеме теплоснабжения расчеты перспективных гидравлических режимов. |
| 3.4 | Актуализация Главы 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» | - Актуализацию выполнять по зонам ответственности теплоснабжающих организаций; - В составе актуализации главы учесть: - Фактические балансы располагаемой тепловой мощности каждого из источников тепловой энергии, входящих в состав теплоснабжающей организации, и присоединённой тепловой нагрузки за 2014 год, плановые балансы на 2015 годы и 2016 прогнозные балансы на 2017, 2018, 2019, 2020,2021,2022 и 2030 годы; - Фактические балансы тепловой энергии по зонам действия источников тепловой энергии, входящих в состав теплоснабжающей организации за 2014 год, плановые балансы на 2015 год и 2016 прогнозные балансы на 2017, 2018, 2019, 2020,2021,2022 и 2030 годы; - Фактические и плановые балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки и фактические и плановые балансы тепловой энергии осуществить с учетом перераспределения тепловой нагрузки между зонами действия источников (при необходимости) в составе теплоснабжающей организации; - Установить плановые и прогнозные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в составе зон действия проектируемых источников тепловой энергии. |
| 3.5 | Актуализация Главы 5 «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» | - Актуализацию выполнять по зонам ответственности теплоснабжающих организаций; 2. В составе актуализации главы учесть: 2.1. Фактические балансы теплоносителя в зоне действия каждого из источников тепловой энергии, входящих в состав теплоснабжающей организации, за 2014 год, плановые балансы на 2015 и 2016 годы и прогнозные балансы на 2017, 2018, 2019, 2020,2021,2022 и 2030 годы; 2.2. Фактические и плановые балансы теплоносителя осуществить с учетом перераспределения тепловой нагрузки между зонами действия источников (при необходимости) в составе теплоснабжающей организации; 2.3. Установить плановые и прогнозные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в составе зон действия проектируемых источников тепловой энергии. |
| 3.6 | Актуализация Главы 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» | - Актуализацию выполнять по зонам ответственности теплоснабжающих организаций; - В составе актуализации главы предусмотреть: - Изменения в технической политике теплоснабжающих организаций, связанные с принципами и сроками вывода из эксплуатации, ввода в эксплуатацию, реконструкции и технического перевооружения основного оборудования источников тепловой энергии; - Утверждённые проекты и сметы проектов по реализации предложений утверждённой схемы теплоснабжения; - Фактические капитальные затраты реализованных проектов схемы; - Сложившиеся себестоимости по выработке тепловой и электрической энергии реализованных проектов; - Обоснованные предложения по изменению состава основного оборудования проектируемых источников тепловой энергии, включенных в реестр проектов утверждённой схемы теплоснабжения; - Обоснованные предложения о загрузке источников тепловой энергии, распределении перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию с учетом технико-экономического обоснования; - Обоснованные предложения по оптимальным температурным графикам отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения с учетом технико-экономического обоснования; - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей. - Обоснованные предложения по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом технико-экономического обоснования. |
| 3.7 | Актуализация Главы 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» | 1. Актуализацию выполнять по зонам ответственности теплоснабжающих организаций. 2. В составе актуализации главы предусмотреть: - Утверждённые проекты и сметы проектов по реализации предложений утверждённой схемы теплоснабжения при их наличии; 2.2. Фактические капитальные затраты реализованных проектов схемы; 2.3. Сложившиеся себестоимости по передаче тепловой энергии с учетом реализации новых проектов; 2.4. Обоснованные предложения по изменению состава проектов по реконструкции теплопроводов для увеличения пропускной способности тепловых сетей, вызванных актуализацией спроса на тепловую мощность; 2.5. Обоснованные предложения по изменению состава проектов строительства новых теплопроводов при расширении зон действия теплоснабжающих организаций и входящих в них источников; 2.6. Обоснованные предложения по изменению состава проектов строительства перемычек между теплопроводами с целью повышения эффективности и надежности теплоснабжения; 2.7. Обоснованные предложения по изменению состава проектов насосных станций в случае их наличия или планируемого строительства. |
| 3.8 | Актуализация Главы 8 «Перспективные топливные балансы» | 1. Актуализацию главы выполнять по зонам ответственности теплоснабжающих компаний организаций. 2. В составе актуализации главы учесть: 2.1. Фактические балансы тепловой энергии по зонам действия источников тепловой энергии, входящих в состав теплоснабжающих организаций за 2014 год, плановые балансы на 2015 и 2016 год и прогнозные балансы на 2017, 2018, 2019, 2020,2021,2022 и 2030 годы. 2.2. Фактические за 2014 год, плановые за 2015 и 2016 год и прогнозные на 2017, 2018, 2019, 2020,2021,2022 и 2030 годы удельные расходы условного топлива на выработку тепловой энергии на котельных по каждой зоне действия источников тепловой энергии; 2.3. Установить плановые и прогнозные топливные балансы в зоне деятельности каждой теплоснабжающей организации. |
| 3.9 | Актуализация Главы 9 «Оценка надежности теплоснабжения» | Исполнитель должен выполнить оценку надежности теплоснабжения потребителей, используя установленные НТД показатели. Для целей выполнения главы Исполнитель должен выполнить следующие виды услуг для каждого из представленных в мастер-плане сценариев: - Актуализировать фактические показатели частоты (интенсивности, параметра потока) отказов по данным статистики отказов в действующих системах теплоснабжения; - Актуализировать фактические показатели среднего времени затраченного на восстановление отказавшего оборудования тепловой сети; - Рассчитать вероятность безотказной работы тупиковых участков тепловых сетей относительно всех рассматриваемых камер сброса тепловой нагрузки и ЦТП. - Рассчитать вероятность безотказной работы всех резервированных участков тепловых сетей до камер сброса тепловой нагрузки, КРП и ЦТП; - Рассчитать коэффициент готовности системы теплоснабжения относительно рассматриваемых камер сброса тепловой нагрузки, КРП и ЦТП Выполнить сравнение показателей надежности тепловых сетей с установленными в НТД для вариантов развития системы теплоснабжения, согласованных в мастер-плане. |
| 3.10 | Актуализация Главы 10 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» | 1.Актуализацию выполнять по зонам ответственности существующих теплоснабжающих организаций; 2.В составе актуализации главы предусмотреть: 2.1. Сложившиеся затраты на выработку, передачу и сбыт тепловой энергии за 2014 год (на выработку по каждому источнику тепловой энергии, на передачу в зоне действия источника тепловой энергии, на сбыт в составе теплоснабжающих организаций), плановые затраты на 2015 и 2016 год, прогнозные затраты на 2017, 2018, 2019, 2020,2021,2022 и 2030 годы. 2.2. Утверждённые проекты и сметы проектов по реализации предложений утверждённой схемы теплоснабжения; 2.3. Фактические капитальные затраты реализованных проектов схемы; 2.4. Разработку тарифно-балансовых моделей выполнить по зоне ответственности действующих теплоснабжающих организаций, с учетом актуализированных данных. 2.5. Технико- экономические обоснованные предложения по распределению тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии и условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения и эффективности работы; 2.6. Обоснование необходимых финансовых потребностей в строительство, реконструкцию и техническое перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений, выполненные по анализу их влияния на перспективную стоимость тепловой энергии; 2.7. На основании технико-экономического обоснования сценариев развития (не менее трех) систем теплоснабжения муниципального образования осуществить выбор рекомендуемого варианта. |
| 3.11 | Актуализация Главы 11 «Обоснование предложений по определению единой теплоснабжающей организации (организаций) | Исполнитель формирует предложения по присвоению статуса ЕТО в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения и Правилами организации теплоснабжения. |
| 3.12 | Актуализация Сводного тома | Актуализацию выполнять на основе актуализированных Глав 1 -11 Обосновывающих материалов |
| Этапа 3. Разработка проектов конкурсной документации по передаче объектов системы теплоснабжения в концессию с разработкой проектов концессионных соглашений |  |  |
| 3.13 | Разработка проектов конкурсной документации по передаче объектов системы теплоснабжения в концессию | - Подготовка проекта конкурсной документации по передаче объектов системы теплоснабжения в концессию в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2005 №115-ФЗ "О концессионных соглашениях" с учетом актуализации схемы теплоснабжения и иных нормативно-правовых актов. - Согласование с Заказчиком. |
| 3.14 | Разработка проектов концессионных соглашений | - Подготовка проекта концессионного соглашения в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2005 №115-ФЗ "О концессионных соглашениях" с учетом актуализации схемы теплоснабжения и иных нормативно-правовых актов. - Согласование с Заказчиком. |
| 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |  |
| 4.1 | Состав отчетных документов | Этапы 1, 2. Актуализация схемы теплоснабжения. 1. Отчетные документы предоставляются в форме технических отчетов, объединенных в книги и тома. 2. Электронная модель систем теплоснабжения передается Заказчику в форматах баз данных к программному продукту ZuluThermo с возможностью обновления, дополнения и выполнения расчетов. Этапа 3. Разработка проектов конкурсной документации по передаче объектов системы теплоснабжения в концессию с разработкой проектов концессионных соглашений 1.Согласованные с Заказчиком проекты конкурсной документации по передаче объектов системы теплоснабжения в концессию и проекты концессионных соглашений. |

РАЗДЕЛ 2

Перечень объектов системы теплоснабжения города Югорска, подлежащих модернизации на условиях концессионных соглашений

| № п/п | Наименование объекта | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (ул. Буряка, 10) | Строительство котельной «Центральная» с переключением нагрузок с котельных №1, №2, №3 |
| 2 | Котельная №2 (ул. Ленина, 22) |  |
| 3 | Котельная №3 (ул. Ленина, 22А) |  |
| 4 | Котельная №9 (ул. Энтузиастов, 1А) | Строительство новой блочно-модульной котельной (БМК) на ул. Мира, 73А мощностью 12 МВт |
| 5 | Котельная №10 (пер. Студенческий, 10) | Строительство новой БМК на ул. Менделеева, 29А мощностью 12 МВт. |
|  |  | Дополнительно: строительство новой БМК по ул. Студенческая мощностью 6 МВт. |
| 6 | Котельная №16 (ул. Гастелло, 25) | Ликвидация котельной |
| 7 | Котельная №17 (ул. Калинина, 26А) | Ликвидация котельной |
|  |  | Строительство двух новых котельных по 5 МВт |
| 8 | Котельная №18 (ул. Октябрьская, 18А) | Реконструкция котельной |
| 9 | Котельная №22 (р-н Югорск-2, 34) | Строительство новой котельной с уменьшением мощности с 9 МВт на 8 МВт |
| 10 | Котельная № 25 (ул. Мичурина) | Расширение котельной |

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310, КПП 862201001,  ОКАТО 711 87 000 000, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________

Исполнитель: ______________________

Руководитель: ______________________, действующий на основании

_______________________________________

Приложение  2

к муниципальному контракту

Образец графика и расчета оказание услуг в ходе подготовки к заключению концессионного соглашения объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории города Югорска

| № этапа | Наименование видов услуг | Объем оказываемых услуг от общего объема работ (%) | Стоимость услуг, руб. | Продолжительность этапов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  |  | 2016 |
|  |  |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал |  |  | 1 квартал |
|  |  |  |  | VII | VIII | IX | Х | ХI | XII | I |
| 1. | Первый этап: Выполнение актуализации и представление к утверждению: Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»; Главы 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения». | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Второй этап: включает выполнение актуализации и представление к утверждению: Главы 3 Электронной модели систем теплоснабжения; Главы 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки»; Главы 5 «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»; Главы 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»; Главы 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»; Главы 8 «Перспективные топливные балансы»; Главы 9 «Оценка надежности теплоснабжения»; Главы 10 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»; Главы 11 «Обоснование предложений по определению единой теплоснабжающей организации (организаций); Сводного тома. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Третий этап включает в себя разработку проектов конкурсной документации по передаче объектов жилищно-коммунального хозяйства в концессию и разработку проектов концессионных соглашений | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310, КПП 862201001,  ОКАТО 711 87 000 000, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________

Исполнитель: ______________________

Руководитель: ______________________, действующий на основании

_______________________________________

Приложение №3

к муниципальному контракту

Образец акта приемки результата исполнения контракта

№ _______ от ___________

на оказание услуг в ходе подготовки к заключению концессионного соглашения объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории города Югорска

город Югорск                                                                                                «____»______________2015 года

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и

________________________________ , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Фактически выполнено работ на сумму _________________ (_______________)  рублей, в том числе НДС 18% (в случае отсутствия НДС в данной строке отразить «без НДС»).

Краткое описание выполненных работ:

- оказание услуг в ходе подготовки к заключению концессионного соглашения объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории города Югорска.

2. С момента подписания настоящего акта муниципальный контракт считать: ИСПОЛНЕННЫМ за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом.

3. Настоящий акт является основанием для подачи сведений об исполнении  муниципального контракта на официальном сайте http://zakupki.gov.ru

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310,  р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г. Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________

Исполнитель

_____________________, действующий на основании _________________

Часть IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

При определении начальной (максимальной) цены контракта  в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.№44-ФЗ  О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применен метод сопоставимых рыночных цен путем использования общедоступной информации. Для оказания услуг в ходе подготовки к заключению концессионного соглашения объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории города Югорска использованы методики и нормативы (государственные элементные сметные нормативы), утвержденные в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти и (или) органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, и (или) органом местного самоуправления города Югорска, осуществляющими функции нормативно-правового регулирования в сфере строительства.

| Категории | Цены за единицу (руб.) |  |  | Средняя цена | Начальная (максимальная) цена (руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник информации 1 | Источник информации 2 | Источник информации 3 |  |  |  |  |
| Основные характеристики объекта закупки | Первый этап включает выполнение актуализации и представление к утверждению: Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»; Глава 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения». Второй этап включает выполнение актуализации и представление к утверждению: Глава 3 Электронной модели систем теплоснабжения; Глава 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки»; Глава 5 «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»; Глава 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»; Глава 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»; Глава 8 «Перспективные топливные балансы»; Глава 9 «Оценка надежности теплоснабжения»; Глава 10 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»; Глава 11 «Обоснование предложений по определению единой теплоснабжающей организации (организаций); Сводного тома» Третий этап включает в себя разработку проектов конкурсной документации по передаче объектов жилищно-коммунального хозяйства в концессию и разработку проектов концессионных соглашений |  |  |  |  |  |  |
| Объем закупки | Нормативно-правовой акт по утверждению схемы теплоснабжения города Югорска. Нормативно-правового акта по утверждению конкурсной документации о передаче в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  |  |  |  |
| Место нахождения объекта для оказания услуг | Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, в территориальных границах муниципального образования город Югорск |  |  |  |  |  |  |
| Срок оказания услуг | начало: с даты заключения муниципального контракта окончание по 1 этапу: 31 октября 2015 года; окончание по 2 этапу: 30 ноября 2015 года; окончание по 3 этапу: 31 января 2016 года |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость услуг | 5 000 000 | 4 880 000 | 5 120 000 |  |  |  |  |
| ВСЕГО с учетом НДС | 5 000 000 | 4 880 000 | 5 120 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |  |  |
| Даты сбора данных | июнь 2015 года | июнь 2015 года | июнь 2015 года |  |  |  |  |
| Срок действия цен | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |
| Номер источника | Реквизиты документов, на основании которых выполнен расчет (номер, дата) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ком. Предложение от 09.06.2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ком. Предложение от 09.06.2015 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ком. Предложение от 09.06.2015 |  |  |  |  |  |  |

Начальная (максимальная) цена контракта принята в размере: 5 000 000 рублей 00 копеек.

В случае, если цена контракта освоена не в полном объеме данный акт является так же соглашением о расторжении контракта п.3 излагается в следующей редакции

п. 3 - с момента подписания данного акта (соглашения) муниципальный контракт считается расторгнутым, за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом.