Содержание (начало)

2

| Обозначение | Наименование | Стр. | Прим |
| --- | --- | --- | --- |
| ХМ СПБ-28-14-ПОС.С ХМ СПБ-28-14-ПОС.СП ХМ СПБ-28-14-ПОС.ПЗ | Содержание Состав проектной документации Текстовая часть 1. Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства и условий строительства | 2 4 6 |  |
|  | 2. Оценка развитости транспортной инфраструктуры | 6 |  |
|  | 3. Сведения о возможности использования рабочей силы при осуществлении строительства | 7 |  |
|  | 4. Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства | 7 |  |
|  | 5. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи | 7 |  |
|  | 6. Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов) | 8 |  |
|  | 7. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций. | 9 |  |
|  | 8. Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов | 10 |  |

| № Раздела | Наименование | Стр. | Прим |
| --- | --- | --- | --- |
| ХМ СПБ-28-14-ПОС.ПЗ | 9. Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях | 14 |  |
|  | 10. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций | 17 |  |
|  | 11. Обеспечение контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов | 17 |  |
|  | 12. Организация геодезического и лабораторного контроля | 18 |  |
|  | 13. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве | 19 |  |
|  | 14. Мероприятия и проектные решения по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда | 20 |  |
|  | 15. Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства | 22 |  |
|  | 16. Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов | 23 |  |
| ХМ СПБ-28-14-ПОС | Графическая часть Строительный генеральный план Календарный план | 24 25 |  |

Содержание (окончание)

3

Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства и условий строительства.

6

Местонахождение земельного участка: в юго-восточной части г. Югорска, Ханты-Мансийского Автономного округа-Югра, Тюменской области.

В соответствии с климатическим районированием территории РФ для строительства г. Югорск относится к 1 климатическому району, подрайону IД, который характеризуется суровой и длительной зимой, коротким световым годом, большой продолжительностью отопительного периода.

Среднегодовая температура воздуха составляет минус 2.4о.

Самым холодным месяцем является декабрь месяц с абсолютным минимумом минус 53о. Самым теплым месяцем является июль с абсолютным максимумом 35о. Расчетная температура (средняя наиболее холодной пятидневки) составляет минус 38о, Средняя температура Продолжительность отопительного периода составляет 225 дней. Период с ультрафиолетовым голоданием составляет 140-150 дней, т.е. в течение почти 5 месяцев.

Весна короткая с резким подъемом температуры отличается малым количеством осадков и низкой влажностью. Для весеннего периода характерно формирование погоды с переходом температуры воздуха через 0о, повторяемость которой составляет более 50%. Повторяемость безморозной погоды еще невелика.

Лето короткое, средняя температура июля 16.8о. Преобладающей является погода солнечная, умеренно влажная (III класса) и днем облачная погода (IV класса). Жаркая и сухая погода отмечается редко.

Осень короткая с возвратами тепла в начале сезона и частичными заморозками в сентябре. Осенью преобладает морозная погода.

Среднегодовое количество осадков (с поправками к показаниям осадкомера) составляет 505 мм.

Максимум осадков выпадает в июле и августе и составляет 71-66 мм. Характер летних осадков обычно – ливневой.

Устойчивый снежный покров устанавливается 24 октября, сходит 22 апреля, число дней со снежным покровом составляет 190. Средняя декадная высота снежного покрова (открытое место) составляет 55 см.

Плотность снегового покрова (средняя при наибольшей декадной высоте) составляет 0.20 г/см3. Снеговая нагрузка равна 150 кг/м2.

Преобладающими направлениями ветра в течение года являются ветры юго-восточного направления.

Среднегодовая скорость ветра составляет 2-3 м/сек. Наибольшие скорости наблюдаются в период май-июнь. Среднее число дней с сильным ветром составляет 9. Наибольшая скорость ветра составляет 27-29 м/сек.

- Оценка развитости транспортной инфраструктуры

Транспортная связь с участком, производственной базой строительной организацией, торговыми и производственными предприятиями осуществляется круглогодично, что не затрудняет нормальное снабжение объекта материалами и трудовыми ресурсами.

Внешние связи города осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом, кроме того, через город Советский - воздушным транспортом.

Железнодорожным транспортом перевозки идут по направлению Свердловск - Приобье. Город Югорск на железной дороге представляет станция «Геологическая» Свердловской железной дороги. Станция готова принимать грузовые составы длиной 750 метров.

Автомобильные перевозки ведутся по дорогам местного значения.

7

- Доставка строительных материалов, конструкций, изделий и технологического оборудования предусматривается по подъездным автодорогам.

- Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства

Заказчик определяет генеральную подрядную организацию по результатам тендера.

Привлекаемая для производства строительно-монтажных работ генеральная подрядная организация должна иметь допуск на ведение указанных в проекте работ.

Обеспечение строительства кадрами строителей предусматривается за счет постоянных кадров и командированных.

При осуществлении работ вахтовым методом, продолжительность пребывания на вахте не должно превышать 1 месяц, в исключительных случаях до трех месяцев при согласии первичной профсоюзной организации работника.

- Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства

Земельный участок площадью 22900 м2 предоставлен застройщику для строительства объекта в постоянное (бессрочное) пользование.

Поверхность площадки изысканий ровная, характеризуется абсолютными отметками 114,10-115,18 м (по устьям геовыработок), перепад абсолютных отметок составляет 1,1 м.

На площадке изысканий находится строящееся здание до 3-х этаж, на территории участка находятся временные сооружения (балки, вагончики), башенный кран, складированы строительные материалы. Ближайшие здания – 5-ти этажные жилые дома находятся в 300-500 м.

На время строительства не требуется дополнительная площадь земляного участка, кроме тех, которые выделены для строительства.

- Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи

При приближении к линиям подземных коммуникаций земляные работы должны производиться под непосредственным наблюдением производителя работ или мастера, а в охранной зоне кабелей, находящихся под высоким напряжением, или действующего газопровода, кроме того, под наблюдением работников электро- или газового хозяйства при наличии наряда-допуска.

Разработка грунта в непосредственной близости от линий действующих подземных коммуникаций допускается только при помощи ручных лопат, без использования ударных инструментов. Применение землеройных машин в таких местах разрешается по согласованию с организациями-владельцами коммуникаций.

Земляные работы, проходящие вблизи с инженерными сетями и коммуникациями, производить с особой осторожностью в присутствии служб организаций в чьем введенье находятся данные инженерными сетями и коммуникациями.

Существующие сети, в местах пресечения с временными дорогами и осями движения монтажных кранов и их стоянок, необходимо защитить при помощи уложенных поверх инвентарные железобетонные плиты. В местах пересечения пожарного водопровода с временными автодорогами, необходимо предусмотреть укладку дорожных плит. Места расположения пожарных гидрантов должны быть свободны, для беспрепятственного доступа к ним пожарных машин.

При обнаружении в процессе производства земляных работ, не предусмотренных проектом коммуникаций, подземных сооружений, взрывоопасных материалов и боеприпасов земляные работы в этих местах следует прекратить, на место работы вызвать представителей заказчика и организаций, эксплуатирующих обнаруженные коммуникации, и принять меры по предохранению обнаруженных подземных устройств от повреждения. Работы возобновляются после выявления характера обнаруженных сооружений или предметов и получения соответствующего разрешения.

8

Для предупреждения образования опасной зоны за пределами строительной площадки или при наличии на строительной площадке помещений, где находятся или могут находиться люди, или других препятствий предусматривается ограничение зоны обслуживания краном.

Стреловые краны для предотвращения их столкновения с препятствиями в стесненных условиях работы должны быть оснащены системой координатной защиты.

Работы, выполняемые с ограничением зоны обслуживания или высоты подъема, должны производиться по наряду-допуску на производство работ в зонах действия опасных производственных факторов.

- Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов)

Организационно-технологической схемой предусматривается первоочередное выполнение вертикальной планировки, строительство автомобильных дорог, сетей водопровода, бытовой канализации и линий электропередач.

Возведение здания производить поточно-комплексным методом.

Для экономии затрат на подготовительные работы и рекультивацию строительной площадки максимально использовать в период строительства постоянные дороги и инженерные коммуникации, а также дороги запроектированные и площадки запроектированные в генплане.

На период строительства для ограждения стройплощадки предусматривается использование временного ограждения с установкой ворот для въезда и выезда. Временное ограждение выполняется одновременно с устройством контрольно-пропускного пункта.

В состав внутриплощадочных работ подготовительного периода включаются работы по освоению, геодезическому обеспечению и инженерной подготовке территории, а также созданию на площадке необходимого строительного хозяйства, а именно:

- расчистка территории строительной площадки;

- создание геодезической разбивочной основы для строительства;

- инженерная подготовка территории строительной площадки с первоочередными работами по вертикальной планировки территории и обеспечению временных стоков поверхностных вод, устройство постоянных и временных дорог, прокладка сетей канализации, водо-, энергоснабжения;

- организация внутриплощадочного строительного хозяйства, в том числе общеплощадочных складов, установка административно-бытовых и других помещений, обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением и инвентарем, средствами связи.

Строительство здания осуществляется в виде трех технологических процессов:

1 – возведение подземной части здания с устройством вводов и внутренней разводки инженерных сетей;

2 – возведение наземной части здания, включая санитарно-технические и электромонтажные работы, устройство кровли;

3 – отделка поверхностей здания, включая работы завершающего этапа по инженерному оборудованию здания.

После завершения строительно-монтажных работ по возведению здания и сооружений выполняется наружное освещение и благоустройство территории.

9

При организации строительного производства должны обеспечиваться:

- согласованная работа всех участников строительства;

- рациональный состав узкоспециализированных бригад по количеству и квалификации рабочих;

- комплексное оснащение рабочих мест всеми необходимыми техническими средствами малой механизации, механизированным и ручным инструментом, технологической оснасткой и инвентарем;

- поставка материально-технических ресурсов в технологической последовательности производства строительно-монтажных работ в сроки, установленные графиком строительства;

- своевременная подготовка фронта работ;

- основной формой организации труда рабочих должна являться бригадная форма.

Организация труда должна обеспечивать высокую культуру ведения строительно-монтажных работ и строгое соблюдение правил техники безопасности.

Все строительно-монтажные работы выполнять согласно СНиП 12.03.2001; СНиП 12.04.2002 «Безопасность труда в строительстве» и Правила противопожарного режима в Российской Федераций (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).

- Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с  составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляется актами освидетельствования скрытых работ по форме, приведенной в приложении Б СНиП 12-01-2004.

Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию:

- сдача-приемка земляного сооружения под фундаменты;

- сдача-приемка щебеночной подготовки фундаменты;

- геодезическая разбивка осей здания, фундаментов и закрепление строительных осей;

- устройство монолитных фундаментов с геодезической проверкой правильности их заложения;

- приемка ростверков;

- выполнение гидроизоляции фундаментов;

- монтаж металлических конструкций;

- монтаж ограждающих конструкций;

- антикоррозионная защита металлических конструкций;

- устройство кровельного покрытия;

- монтаж оконных и дверных проемов;

- устройство полов;

- устройство перегородок;

- внутриплощадочные кабельные линии;

- заземляющие устройства;

- устройство пересечений трубопроводов водоснабжения и канализации с другими подземными коммуникациями;

- устройство гидроизоляции сооружений;

Перечень видов работ для автомобильных дорог, по которым необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ в соответствии со СНиП 3.06.03-85:

- возведение и уплотнение земляного полотна и подготовка его поверхности для устройства дорожных одежд;

10

- устройство и уплотнение конструктивных слоев дорожных одежд.

- очистка и дезинфекция трубопроводов и сооружений.

- Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической последовательности строительства проектом предусматривается два периода строительства – подготовительный и основной.

Подготовительный период

Для обеспечения безопасных условий работ при строительстве объекта до начала производства основных строительно-монтажных работ на строительной площадке должен быть выполнен комплекс работ подготовительного периода:

- вертикальная планировка территории строительства;

- отвод поверхностных вод со строительной площадки;

- создание геодезической основы для строительства;

- устройство временных и проектируемых внутриплощадочных автодорог без верхнего покрытия с прокладкой инженерных сетей, трасса которых проходит под дорогами;

- прокладка проектируемых сетей хозяйственного и питьевого водопровода с устройством пожарных гидрантов, бытовой канализации, противопожарного водопровода;

- устройство временного ограждения на участке строительства;

- устройство ворот для въезда и выезда;

- установка временных зданий санитарно-бытового, административного и складского назначения и прокладка временных сетей электроснабжения, водопровода и канализации.

Основной период

Земляные работы

Основными видами земляных работ на строительной площадке являются: вертикальная планировка, устройство земляного сооружения под фундаменты строящихся здания и уплотнение ее до проектной плотности, отрывка траншей под инженерные сети и коммуникации, обратная засыпка и уплотнение грунта.

Разработка грунта под фундаментные ростверки выполняется до проектной отметки экскаватором, оборудованным прямой лопатой, с ковшом емкостью 0,25 м3 с погрузкой грунта в автотранспорт. Для обратной засыпки организовать резерв.

Грунт для обратной засыпки подвозится из временного резерва. Уплотнение грунта в пазухах выполняется слоями по 0,2÷0,3 м электротрамбовками ИВ-4503 с трамбованием до достижения проектной плотности.

Отрывка траншей под инженерные сети и коммуникации производится экскаватором ЭО-2621А с ковшом емкостью 0,25 м3.

Разработка траншей под инженерные сети и коммуникации производится, начиная с сетей более глубокого заложения.

По окончанию земляных работ по СМР использовать комплексную бригаду для прокладки коммуникаций на объекте.

При производстве земляных работ руководствоваться требованиями СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2.

Бетонные и арматурные работы

Бетонные и арматурные работы следует выполнять согласно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

Заготовку арматуры и каркасов необходимо закончить до начала опалубочных и бетонных работ. Арматура доставляется на стройплощадку в виде готовых каркасов и отдельных стержней. На объекте необходимо организовать ее надлежащее хранение, чтобы предохранить от порчи и коррозии.

11

Монтаж арматуры должен производиться в строгом соответствии с рабочими чертежами, отклонения не должны превышать величин, указанных в СНиП 3.03.01 - 87.

Арматура должна иметь заводское антикоррозионное покрытие.

# Бетонная смесь, необходимая для устройства монолитных железобетонных конструкций, бетонной подготовки и бетонных полов и других монолитных конструкций, приготавливается на строительной площадке.

Бетонирование конструкций предусматривается с использованием унифицированной разборно-переставной мелкощитовой опалубки.

Определение несущей способности и разработка проекта опалубки, последовательность ее установки и порядок разборки выполняется при разработке проекта производства работ.

До укладки бетонной смеси проверяется правильность установки опалубки и армирования. Опалубка очищается от мусора и грязи, а арматура от ржавчины и грязи, и составляется акт на скрытые работы.

Подача щитов опалубки и арматурных стержней в конструкцию осуществляется при помощи монтажного крана.

Бетонные смеси следует укладывать в бетонируемые конструкции горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях. Укладка всех последующих слоев бетонной смеси допускается до начала схватывания бетона предыдущего слоя.

Верхний уровень бетонной смеси должен быть 50-70 мм ниже верха щитов опалубки.

Разборка опалубки разрешается после набора прочности бетоном не менее 70 % проектной. Движение людей по забетонированным конструкциям допускается после достижения бетоном прочности не менее 1,5 МПа.

Монтажные работы

Для обеспечения устойчивости конструкций в процессе монтажа необходимо соблюдать определенную последовательность монтажа горизонтальных элементов конструкций, устанавливать постоянные или временные связи, предусмотренные в ППР.

Монтаж сборных железобетонных и деревянных конструкций вести при помощи башенного крана  КБ-674,1.

Элементы доставляются на площадку и складируются на открытом складе.

Основные операции при монтаже конструкций: строповка, подъем, наводка на опоры, выверка и закрепление.

Все работы по монтажу железобетонных, металлических конструкций выполнять с соблюдением требований СНиП 3.03.01-87 “Несущие и ограждающие конструкции” и рабочих чертежей.

Кирпичная кладка

Кладка ведется обычным способом с шарнирно-переставных подмостей. Кладка выполняется впустошовку. Над проемами в стенах укладываются перемычки.

Толщина отдельных швов не должна превышать 15 мм, средняя толщина вертикальных швов не должна превышать 10 мм, горизонтальных – 12 мм.

Кладка выполняется ярусами, высота которых не более 1,2 м. Запас кирпича на рабочем месте принимается из расчета 2-х часовой потребности.

При возведении конструкций из кирпича и шлакоблока вертикальность граней и углов кладки, горизонтальность ее рядов проверяется не менее 2-х раз на каждом ярусе кладки (через 0,5-0,6 м) с устранением обнаруженных отклонений. По окончании кладки этажа проверяется горизонтальность и отметки верха кладки независимо от промежуточных проверок горизонтальности ее рядов.

Леса и подмости, применяемые при производстве работ, должны быть инвентарными. Тип и схемы их установки должны быть разработаны в ППР.

12

Кровельные работы

Кровельные работы вести комплексной бригадой поточно-комплексным методом. Для работы использовать монтажный кран.

Размещать на крыше материалы допускается в местах, предусмотренных проектом производства работ, с применением мер против их падения, в том числе от воздействия ветра. На местах производства работ количество материалов не должно превышать сменной потребности.

Во время перерывов в работе технологические приспособления, материалы и инструмент должны быть закреплены или убраны с крыши.

Производство кровельных работ осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2.

Отделочные работы

До начала отделочных работ на объекте или отдельной его части должны быть закончены работы, перечисленные в п. 3.3. СНиП 3.04.01-87. Бригады отделочников должны быть оснащены нормокомплектами инструментов и приспособлений.

Отделочные работы необходимо производить по разработанным в ППР графикам и технологическим картам с учетом максимального совмещения производства общестроительных, монтажных и отделочных работ с высоким уровнем комплексной механизации.

Малярные работы должны выполняться готовыми к использованию шпатлевками, грунтовками, красками или полуфабрикатами. При нанесении окрасочных составов следует соблюдать требования инструкций предприятий-изготовителей по безопасности труда. При производстве малярных работ следует использовать передвижные механизированные малярные станции, оборудованные для переработки полуфабрикатов или для приготовления малярных составов в построечных условиях. Составление и разбавление всех видов лаков и красок необходимо производить в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках. Подача окрасочных материалов должна производиться в готовом виде централизованно. Лакокрасочные материалы допускается размещать в здании в количестве, не превышающем сменной потребности.

Помещения и рабочие зоны, в которых работают с горючими веществами (приготовление состава и нанесение его на изделие), выделяющими взрывоопасные пары, должны быть обеспечены приточно-вытяжной вентиляцией.

Работы по огнезащите открытых металлоконструкций производить на стадии монтажных работ в соответствии проектным решением, представленным в проектной документации.

Отделочные работы должны производиться в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87 “Изоляционные отделочные покрытия” и СНиП 12-03-2001 “Безопасность труда в строительстве”.

Электромонтажные работы

Работы выполняются в два этапа:

До отделочных работ производится прокладка магистральных и групповых линий, установка вводно-распределительного устройства типа ШРЭ, щитков. Учет электроэнергии осуществлять общим счетчиком на вводе. Применять скрытую сменяемую прокладку проводов.

После выполнения отделочных работ производится монтаж арматуры электроустановочных изделий.

Монтаж технологического оборудования и инженерных сетей

13

Монтаж технологического оборудования и инженерных сетей ведется вручную.

Установка телевизионных антенн с прокладкой кабелей и заземлением.

Подключение инженерных сетей производить под техническим надзором эксплуатирующей службы.

Производство работ в зимних условиях

Производство строительно-монтажных работ в зимних условиях должно осуществляться в соответствии с требованиями глав СНиП 3.02.01-87, 3.03.01-87, 3.04.03-85, 3.04.01-87.

В настоящем разделе даны общие рекомендации по производству работ в зимних условиях. Конкретные указания по производству работ в зимних условиях см. строительную часть проекта.

Земляные работы, устройство фундаментов, устройство полов предусматривается выполнять в осенне-летний период, тем самым, создавая фронт для работ, выполнение которых в зимний период не требует значительных дополнительных затрат.

При отсутствии возможности выполнения перечисленных работ в теплое время года необходимо предусмотреть следующие основные мероприятия, обеспечивающие качественное выполнение строительно-монтажных работ в зимний период:

- грунт, подлежащий разработке в зимних условиях, должен быть предохранен от промерзания вспахиванием и боронованием;

- в случае вынужденных перерывов в работе экскаватора вследствие метеорологических условий, либо выхода из строя машин необходимо утеплить вскрытый грунт теплоизоляционными материалами во избежание промерзания грунта;

- при минимальной суточной температуре наружного воздуха 0°С открытые части забетонированных конструкций должны укрываться немедленно вслед за окончанием бетонирования;

- прочность бетона должна составлять к моменту возможного замерзания не менее 50 кг/см2 и не менее 50% проектной прочности;

- в целях снижения перепадов температуры в теле монолитных конструкций и избегания поверхностных трещин, распалубленные конструкции должны немедленно укрываться, если разность температур поверхностного слоя бетона и наружного воздуха составляет 20°С;

- в бетоне (растворе) заполнения и прилегающей к нему части конструкции должна поддерживаться положительная температура до достижения материалом 70% или 100% прочности в зависимости от сроков загрузки конструкций;

- кладку стен из кирпича допускается производить на растворах с противоморозными химическими добавками.

Обмазочную изоляцию разрешается производить при температуре не ниже +5ºС. Устройство кровель допускается при температуре наружного воздуха не ниже -20ºС.

Обогрев и сушка сооружений производится воздухонагревателями ТГ-150.

Все перечисленные выше требования к производству строительно-монтажных работ в зимний период являются основными и должны быть развиты и конкретизированы при разработке ППР.

Строительно-монтажные работы выполняются в строгом соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 “Безопасность труда в строительстве”, ч. 1, СНиП 12-04-2002 “Безопасность труда в строительстве”, ч. 2 и СП 12-136-2002 “Безопасность труда в строительстве”.

Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях

14

Временные дороги на строительной площадке

Доставка материалов на стройплощадку осуществляется автотранспортом. Доставку осуществлять по существующим дорогам. При необходимости организовать временные дороги. Временные дороги выполняем по укатанному основанию из слоя песка и щебня толщиной 300 мм.

Для обеспечения одностороннего движения ширина временных дорог принята 3,5 м, радиус поворота дорог 8 м, ширина стоянки для машин под разгрузку 2 м, земляного полотна 6 м, максимальная расчетная видимость: поверхности дороги 50 м, встречного автомобиля 100 м.

Расстояния между дорогой и складской площадкой должно быть в пределах 0,5…1,0 м, ограждением площадки – 1,5 м, бровкой траншеи (котлована) – 1,5 м.

Рис. 1. Профиль временной дороги

Расчёт потребности в электроэнергии

Потребность в энергетических ресурсах может быть определена путем прямого подсчета.

Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выполнения максимального объема строительно-монтажных работ по формуле:

Р=Lx⋅K1⋅PmcosE1+K3⋅Pов+К4⋅Рон⋅К5⋅Рсв,

где

Lх= 1,05 – коэффициент потери мощности в сети;

Рm – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бетономолы, трамбовки, вибраторы и т.д.);

Ров – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения) – 6 кВт;

Рон – то же, для наружного освещения объектов и территории (прожекторы 6х0,15=0,9), кВт;

Рсв – то же, для сварочных трансформаторов, (8,0х2=16,0), кВт

соs Е1=0,7 – коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов;

К1=0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов;

К3=0,8 – то же, для внутреннего освещения;

К4=0,9 – то же, для наружного освещения;

К5=0,6 – то же, для сварочных трансформаторов.

Р=1,05⋅0,5⋅50,7+0,8⋅6+0,9⋅0,9+0,6⋅16,0=18,78кВт

15

На период строительства временное обеспечение потребности строительства в электроэнергии будет обеспечиваться от временной комплектной трансформаторной подстанции закрытой конструкции КТП мощностью 50 кВт.

Расход воды на производственные потребности

QПР=КН⋅qпПпКЧ3600t,

где

qп=500 л – расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка и мытье машин и т.д.);

Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену;

Кч=1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления;

t = 8ч – число часов в смене;

Кн=1,2 – коэффициент на неучтенный расход воды.

QПР=1,2⋅500⋅5⋅1,53600⋅8=0,16лс

- Производственные потребности воды в смену

Таблица 1

| Потребитель | Расход воды по СНиП | Расход воды в смену, л. |
| --- | --- | --- |
| Экскаватор с двигателями внутреннего сгорания | 10 – 15 л/ч | 80 |
| Автомашины (мойка и заправка) | 300 л/сут | 150 |
| Компрессорная станция | 5 – 10 л/ч | 20 |

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с:

Qхоз=1,5⋅23⋅23600⋅8+30⋅1960⋅45=0,21

где

qх=15 л – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего;

Пр – численность работающих в наиболее загруженную смену;

Кч=2 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления;

qД=30 л – расход воды на прием душа одним работающим;

ПД – численность пользующимся душем (до 80% Пр);

t = 8ч – число часов в смене;

t1= 45мин – продолжительность использования душевой установки.

Qхоз=1,5⋅31⋅23600⋅8+30⋅2560⋅45=0,28лс

Qтр=Qпр+Qхоз=0,16+0,28=0,44лс

Расход воды для пожаротушения на период строительства QПОЖ= 5 л/с

Временное водоснабжение площадки строительства выполнить по временной схеме согласно техусловий.

Потребность в строительных машинах и механизмах определена исходя из объема выполняемых работ, производительности труда и намечаемых методов производства работ.

Таблица 2

16

Потребность в строительных машинах и механизмах

| № п/п | Наименование, тип, марка | Основные технические параметры | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бульдозер | Мощность 59 л/с | 2 шт. |
| 2 | Экскаватор ЭО-2621А | Объем ковша 0,25 м3 | 1 шт. |
| 3 | Экскаватор ЭО-3322А | Объем ковша 0,63 м3 | 1 шт. |
| 4 | Автомобильный кран | КС-3577А | 1 шт. |
| 5 | Башенный кран | КБ-674,1 | 1 шт. |
| 6 | КАМАЗ 6520 | Грузоподьемность 14,4 т | 6 шт. |
| 7 | Автопогрузчики | Грузоподьемность 5 т | 1 шт. |
| 8 | Автобетоносмеситель на базе КамАЗ-65115 | АБС 58147 | 5 шт. |
| 9 | Бадья |  | 3шт. |
| 10 | Бетономешалка |  | 2шт. |
| 11 | Автомобили бортовые | Грузоподьемность свыше 15 т | 3 шт. |
| 12 | Седельный тягач | КамАЗ-65225 | 3 шт. |
| 13 | Полуприцеп (длина 12 м) |  | 3 шт. |
| 14 | Сварочный трансформатор |  | 2 шт. |
| 15 | Виброплиты |  | 2 шт. |
| 16 | Трамбовки пневматические |  | 2 шт. |
| 17 | Трамбовки электрические |  | 2 шт. |
| 18 | Вибраторы глубинные |  | 2 шт. |
| 19 | Вибраторы поверхностные |  | 2 шт. |

Наименование и количество основных строительных машин, механизмов и транспортных средств уточняется в разработке производства работ.

Обоснование потребности строительства в кадрах

Численность рабочих основного производства принимается по графику движения рабочих в наиболее напряженный период строительства, но в расчете площадей временных зданий учитываются только рабочие, занятые в первой смене, так как рабочие второй смены будут пользоваться теми же помещениями, что и рабочие первой смены (кроме раздевальных, которые принимаются по максимальному количеству рабочих в сутки). Удельный вес отдельных категорий работающих с определением численности персонала в наиболее многочисленную смену рассчитан и приведен в таблице 3.

Таблица 3

Потребность в кадрах строителей по основным категориям

| Наименование категорий граждан | Удельный вес отдельных категорий в % | Максимальное количество работающих |
| --- | --- | --- |
| 1. Общее количество работающих: | 100 | 40 |
| - рабочие | 83,9 | 34 |
| - ИТР | 11 | 5 |
| - служащие | 1,5 | 1 |
| - МОП и охраны | 3,6 | 2 |
| Итого ИТР, служащих, МОП и охраны: |  | 8 |
| 2. Численность работающих в наиболее многочисленную смену: |  |  |
| - рабочие | 70 | 24 17 |
| - ИТР, служащих, МОП и охраны | 80 | 7 |
| Всего: |  | 31 |

- Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций

Материалы и конструкции следует размещать на выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскатывания складируемых материалов. Уклон площадок должен быть не более 5 градусов. Складские площадки должны быть защищены от поверхностных вод. Запрещается складирование на насыпных неуплотненных грунтах.

Размещение конструкций и материалов на открытом складе осуществляется с учетом обеспечения высокой производительности монтажного крана за счет максимального приближения конструкций к месту установки, уменьшения углов поворота стрелы крана при подаче груза со склада к месту установки. Тяжелее и массивные конструкции размещать ближе к крану, а более мелкие и немассивные в глубине склада.

Материалы, изделия, конструкции и оборудование при складировании на строительной площадке и рабочих местах должны укладываться следующим образом:

- сборный железобетон – штабелями;

- мелкосортный металл – в стеллаж высотой не более 1,5 м;

- черные прокатные металлы (листовая сталь, швеллеры, двутавровые балки, сортовая сталь) – в штабель высотой до 1,5 м на подкладках и с прокладками;

- кирпич и газосиликатные блоки в пакетах на поддонах - не более чем в 2 яруса, в контейнерах - в один ярус, без контейнеров - высотой не более 1,7 м;

- рулонные материалы вертикально в 1 ряд на подкладках;

- трубы диаметром до 300 мм - в штабель высотой до 3 м на подкладках и с прокладками с концевыми упорами;

- трубы диаметром более 300 мм - в штабель высотой до 3 м в седло без прокладок с концевыми упорами.

Складирование других материалов, конструкций и изделий необходимо организовать согласно требованиям стандартов и технических условий на них.

Под навесами предусматривается хранение горючих материалов.

Площадь складов на стройгенплане принимать на период, соответственно максимальному одновременному хранению материалов и конструкций.

Доставка конструкций, материалов и полуфабрикатов осуществляется с предприятий строительной индустрии автомобильным транспортом, разгрузка осуществляется монтажным краном.

- Обеспечение контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов

Входным контролем проверяется соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий на них, указанных в проектной документации и договоре подряда. При этом проверяется наличие и содержание сопроводительных документов поставщика, подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования. При необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания, указанных выше показателей. Результаты входного контроля должны быть документированы.

Технический надзор застройщика за строительством выполняет:

18

- проверку наличия документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) у исполнителя работ на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;

- контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования; при выявлении нарушений этих правил представитель технадзора может запретить применение неправильно складированных и хранящихся материалов.

- Организация геодезического и лабораторного контроля

В соответствии с указаниями п. 4.8 СНиП 12-01-2004 заказчик должен обеспечить вынос на площадку геодезической разбивочной основы силами местного органа архитектуры и градостроительства или по его поручению – специализированной организацией, принять ее по акту. Заказчик обязан не менее чем за 10 дней до начала строительно-монтажных работ передать подрядчику техническую документацию на нее и на закрепленные, на площадке строительства пункты и знаки этой основы, в том числе:

а) пункты строительной сетки, красных линий, теодолитных и нивелирных ходов;

б) оси, определяющие положение и габариты зданий и сооружений в плане, закрепленные створными знаками в количестве не менее 4-х на каждую ось, а также оси транспортных и инженерных коммуникаций, закрепленные знаками на прямых участках в приделах видимости, но не менее чем через 0,5 км и на углах поворотов;

в) реперы по границам и внутри застраиваемой территории, реперы в количестве не менее двух у здания, а также реперы вдоль осей транспортных и инженерных коммуникаций не реже чем через 0,5 км.

Точность построения геодезической разбивочной основы для строительства должна соответствовать классу точности по СНиП 3.01.03-84.

Знаки геодезической разбивочной основы должны:

а) располагаться вне зон, предназначенных для строительства зданий и сооружений;

б) в процессе строительства находиться под наблюдением за их сохранностью и устойчивостью.

Положение знаков должно проверяться генподрядной строительной организацией не реже 2-х раз в году.

Геодезический контроль точности выполнения строительно-монтажных работ должен соответствовать СНиП 3.01.03-84 “Геодезические работы в строительстве ” и ГОСТ 2179-75, ГОСТ 21780-2006.

Геодезический контроль заключается:

а) в периодической проверке положения конструкций и технологического оборудования в процессе монтажа – в плане: непосредственным измерением расстояний между их осями;

по высоте: геометрическим нивелированием или гидростатическим нивелированием для контроля высотного положения технологического оборудования;

вертикальности конструкций: механической или электрической рейкой-отвесом.

Погрешности измерений в процессе геодезического контроля точности выполнения строительно-монтажных работ должны быть не более 0,2 величины допускаемых отклонений;

б) в исполнительной схеме фактического положения конструктивных элементов зданий и сооружений в плане и по высоте размерам и отметкам, указанным в рабочих чертежах.

Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве

19

Таблица 4

Требуемый состав временных зданий и расчетная численность работников

| Номенклатура инвентарных зданий | Норма на 1 человека, м2 | Количество работников, чел. | Необходимая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Здания санитарно-бытового назначения |  |  |  |
| - гардеробная | 0,7 | 31 | 21,7 |
| - душевая | 0,54 | 31 | 16,74 |
| - сушилка | 0,2 | 24 | 4,8 |
| - туалет для мужчин (70%) | 0,07 | 22 | 1,54 |
| - туалет для женщин (30%) | 0,14 | 9 | 1,26 |
| 2. Здания административного назначения |  |  |  |
| - контора (50%) | 4 | 1 | 4,0 |

Таблица 5

Потребность площадей временных зданий административно-бытового назначения по вариантам строительства

| Наименование зданий и сооружений | Фирма производителя | Габаритные размеры | Площадь помещения, м2 | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Здания санитарно-бытового назначения |  |  |  |  |
| 1. Бытовое помещение на 6 спальных мест с миникухней и обеденной зоной | Энкитекс | 2,45х6х2,45 | 14,7 | 4 |
|  | Биотуалет | 1,1х1,2х2,18 | 1,3 | 2 |
| Здания административного назначения |  |  |  |  |
| 1. Контора на 2 спальных места с рабочим кабинетом, миникухней | Энкитекс | 2,45х8х2,45 | 19,6 | 1 |

Допускается применение других временных зданий и сооружений по усмотрению подрядной организации.

Бытовой городок для бригады должен включать бригадный бытовой комплекс с умывальником, сушилкой одежды и обуви, помещениями для отдыха, обогрева и приема пищи, а также туалетом согласно СП 2.2.3.1384-03.

В целях пожарной безопасности на территории городка необходимо предусмотреть ящик с песком и размещение пожарного щита со средствами пожаротушения.

Мероприятия и проектные решения по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда

20

В соответствии с действующим законодательством обязанности по обеспечению охраны труда в организации возлагаются на работодателя.

При подрядном способе строительства ответственность за безопасность действий на строительной площадке для окружающей среды и безопасность труда в течение строительства несет подрядчик (п. 3.4 СНиП 12-01-2004).

Ответственность за соблюдение требований безопасности при эксплуатации машин, электро - и пневмоинструмента, технической оснастки возлагается:

за техническое состояние строительных машин, инструмента, технологической оснастки, включая средства защиты, - на организацию, на балансе которой они находятся, а при передаче их в аренду - на организацию, определенную договором;

за обеспечение требований безопасного производства работ – на организации, выполняющие работы.

Строительная площадка должна быть обеспечена санитарно-бытовыми помещениями, выполненными и оборудованными в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами по проектированию бытовых зданий и помещений.

На объекте должны быть аптечки с медикаментами, набор фиксирующих шин и другие средства для оказания первой помощи пострадавшим.

Участки работ и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда.

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.

В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м.

Проезды и проходы к рабочим местам должны содержаться в чистоте и порядке, очищаться от мусора и снега, не загромождаться складируемыми материалами и конструкциями.

Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо проверять состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные неисправности следует незамедлительно устранять.

Съемные грузозахватные приспособления, стропы и тара, предназначенные для подачи бетонной смеси кранами, должны быть изготовлены и освидетельствованы согласно ПБ 10-382.

Перед началом работ необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ.

Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться за пределами опасных зон.

Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов краном, принимаются по таблице З.1 приложения “Г” СНиП 12-03-2001.

Для предупреждения условия возникновения опасных зон вблизи мест перемещения груза краном рекомендуется:

- ограничивать скорость поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны до минимальной;

- применять предохранительные или страховочные устройства, предотвращающие падение груза;

- перемещение металлических конструкций следует осуществлять с применением грузозахватного устройства, оборудованного приспособлением для испытания прочности монтажных петель, или страховочного приспособления, исключающих возможность падения этих конструкций.

21

До начала производства монтажных работ необходимо установить порядок обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом. Все сигналы подаются только одним лицом, кроме сигнала “Стоп”, который может подаваться любым работником, заметившим опасность. В особо ответственных случаях сигналы должен подавать только руководитель работ.

На захватке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.

Запрещается подъем конструкций, не имеющих монтажных петель или меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж. Строповку грузов следует производить инвентарными стропами.

Устройство и техническое обслуживание временных и постоянных электросетей следует осуществлять силами электротехнического персонала.

Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В должна быть выполнена изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях на высоте над уровнем земли, настила не менее, м:

3,5 - над проходами;

6,0 - над проездами;

2,5 - над рабочими местами.

Выключатели, рубильники и другие коммуникационные электрические аппараты, применяемые на открытом воздухе, должны быть защищены так, чтобы исключалась возможность пуска машин, механизмов и оборудования посторонними лицами. Распределительные щиты и рубильники должны иметь запирающие устройства.

При производстве электросварочных и газопламенных работ необходимо выполнять требования ГОСТ 12.3.003-86, ГОСТ 12.3.036-84.

В электросварочных аппаратах и источниках их питания элементы, находящиеся под напряжением, должны быть закрыты оградительными устройствами.

Электродержатели, применяемые при ручной электросварке металлическими электродами, должны соответствовать требованиям ГОСТ на эти изделия. Металлические части электросварочного оборудования, не находящиеся под напряжением, а также свариваемые конструкции на все время сварки должны быть заземлены.

Места производства сварочных работ на высоте должны быть освобождены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных материалов - не менее 10 м.

Работникам, занятым на работах с опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением, выдаются бесплатно за счет работодателя специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке.

Работники в неисправной, не отремонтированной, загрязненной специальной одежде и специальной обуви, а также с неисправными СИЗ к работе не допускаются.

Работодатель при выдаче работникам респираторов, предохранительных поясов, касок и др. проводит инструктаж по правилам пользования и простейшим способам проверки исправности этих средств, а также тренировку по их применению.

В дополнение к выше приведенным, необходимо выполнять требования п.8.7÷8.10 СанПиН №2.2.3.1384-03. Настоящие мероприятия носят обязательный характер. Уровень и степень их детализации устанавливаются в ППР, в котором разрабатываются конкретные решения по технике безопасности.

При производстве строительно-монтажных работ необходимо выполнять требования СНиП 12-03-2001 “Безопасность труда в строительстве” ч. 1, СНиП 12-04-2002 “Безопасность труда в строительстве”, ч. 2, СП 12-136-2002 “Безопасность труда в строительстве” и СанПиН №2.2.3.1384-03

22

- Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства

Строительно-монтажная организация должна осуществлять специальные мероприятия, направленные на охрану окружающей природной среды, обязательные для выполнения при производстве строительно-монтажных работ с учетом прогноза изменения природных условий в ходе строительства.

Эти мероприятия предусматривают предотвращение потерь природных ресурсов, предотвращение вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу.

Мероприятия и работы по охране окружающей среды разрабатываются с учетом требований органов государственного надзора и СНиП 12-01-2004 (п. 5.5). Исполнитель работ обеспечивает безопасность работ для окружающей природной среды.

Проектом организации строительства рекомендуется осуществление следующих мероприятий, обеспечивающих уменьшение загрязнения атмосферы, вод, почвы и снижение уровня шума в процессе строительства:

- применять строительные машины с электроприводом;

- применять для технологических потребностей строительства электроэнергии взамен твердого или жидкого топлива при приготовлении органических вяжущих и изоляционных материалов, подогреве воды, сушке помещений;

- иметь исправное запорное устройство, устраняющее утечку воды на временном водопроводе;

- строительную площадку оборудовать биотуалетами;

- производственные и бытовые стоки, образующиеся на площадке строительства, собирать в проектируемый колодец бытовой канализации, проложенной в подготовительный период, с выпуском в существующие сети.

Руководствоваться следующими положениями при производстве строительно-монтажных работ:

- не сжигать на строительной площадке отходы материалов, в частности, изоляционные мате-риалы, красители и т.д., интенсивно загрязняющие воздух;

- отходы строительного производства и строительный мусор складировать и вывозить на место, непригодное для землеиспользования на ТБО;

- устранить открытое хранение, погрузку и перевозку сыпучих пылящих материалов (применять контейнеры, специальные транспортные средства и пневмопереружатели);

- использовать инвентарные приспособления и оснастку для приемки, хранения и внутриплощадочной транспортировки привозного бетона;

- соблюдать все требования по предотвращению запыленности и загазованности воздуха;

- не допускать резку оконного стекла, столярных изделий на площадке. Изготовление этих изделий производить на производственной базе строителей;

- снижать до минимума твердые отходы (бой, осколки, возможные обрезки, отходы керамической плитки, б/у лампочки, обтирочная ветошь, опилки, стружки, упаковки и др.);

- заключать с заказчиками договора об отвозке и утилизации твердых отходов с установкой на площадке контейнеров для сбора строительного мусора и бытовых отходов;

- соблюдать технологию строительства, обеспечивающую нужное качество выполняемых работ, исключающую переделки;

- завершать строительство доброкачественной уборкой стройплощадки;

- выполнять все виды строительно-монтажных работ без отступлений от требований существующих экологических нормативов.

Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов

23

Продолжительность строительства объекта определена в соответствии со СНиП 1.04.03-85* (Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Раздел З «Непроизводственное строительство», подраздел 2* «Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение» п.36).

По нормам спортивное сооружение из полносборной конструкции, объем 10 тыс. м3, с продолжительностью строительства 7 мес.

По расчету здание объемом 118 тыс. м3.

Увеличение мощности составит:

(118-10)100/10=1080%

Увеличение к норме продолжительности строительства составит:

1080х0,3=324%

Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна:

Т=7(100+324)/100=29,7 мес.

Продолжительность строительства с учетом:

- коэффициента производства работ в две смены – 0,5;

-территориального природно-климатического коэффициента (Ханты-Мансийский автономный округ севернее 60-й параллели – 1.6) составит:

Т=29,7х1,6х0,5=23,8 мес. ≈ 24 мес.

Сокращение нормативных сроков может быть достигнуто за счет увеличения количества рабочих бригад и используемых строительных машин и механизмов.