## инженерные сети
Приложение
к технической части
Жилой дом по ул.Ленина 1/1 в г.Югорске
Локальный сметный расчет
наружные сети газоснабжение
№ |  |  |  |  | Стоимость единицы, в руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
по | Наименование | Обоснова- | Ед. | Коли- |  | в том числе |  |  |  | В том числе |  |  | зарплата | накл.расх. | сметная приб.
смете |  | ние | изм. | чество | Всего | Осн з/п | Эк.маш. | З/п мех | Всего | Осн.з/п | Эк.маш. | З/п мех.
1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
раздел 1 прокладка газопровода среднего давления
1 | укладка в траншею изолированных стальных труб д=50мм | 24-02-030-01 | 100м | 0.55 | 2179.68 | 567.62 | 1595.22 | 254.13 | 1198.824 | 312.191 | 877.371 | 139.7715 | 451.9625 | 619.1886 | 402.2466
2 | трубопроводы стальные д=57мм | 103-0139 | м | 55.55 | 38.07 |  |  |  | 2114.7885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | установка фасонных частей | 22-03-001-05 | тн | 0.0018 | 52685 | 12308.7 | 23482.82 | 4194.49 | 94.833 | 22.1557 | 42.2691 | 7.5501 | 29.7057 | 40.6969 | 26.4381
4 | укладка изолированных стальных труб д=150мм | 22-01-012-05 | км | 0.029 | 39416.79 | 18509.57 | 18173.55 | 3910.92 | 1143.0869 | 536.7775 | 527.033 | 113.4167 | 650.1942 | 890.7661 | 578.6728
5 | трубопроводы стальные д= 157мм | 103-0176 | м | 29.12 | 159.91 |  |  |  | 4656.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | протаскивание в футляр труб д=57 | 22-05-003-01 | 100м | 0.29 | 4056.47 | 2555.63 | 86.34 |  | 1176.3763 | 741.1327 | 25.0386 | 0 | 741.1327 | 1015.3518 | 659.6081
7 | заделка битумом концов футляра | 22-05-004-01 | шт | 2 | 195.9 | 45.13 | 88.11 |  | 391.8 | 90.26 | 176.22 | 0 | 90.26 | 123.6562 | 80.3314
8 | укладка изолированных стальных труб д=200мм | 22-01-012-06 | км | 0.003 | 56316.9 | 19192.7 | 33282.39 | 6814.58 | 168.9507 | 57.5781 | 99.8472 | 20.4437 | 78.0218 | 106.8899 | 95.132
9 | трубопроводы стальные д= 219мм | 103-0190 | м | 3.012 | 288.42 |  |  |  | 868.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | протаскивание в футляр труб д=57 | 22-05-003-01 | 100м | 0.03 | 4056.47 | 2555.63 | 86.34 |  | 121.6941 | 76.6689 | 2.5902 | 0 | 76.6689 | 105.0364 | 68.2353
11 | заделка битумом концов футляра | 22-05-004-01 | шт | 3 | 264.46 | 60.92 | 118.95 |  | 793.38 | 182.76 | 356.85 | 0 | 182.76 | 250.3812 | 162.6564
12 | нанесение усиленной антикоррозиционной изоляции д=50мм | 22-02-003-01 | км | 0.055 | 44039.39 | 6598.57 | 8387.79 | 3.03 | 2422.1665 | 362.9214 | 461.3284 | 0.16665 | 363.088 | 497.4306 | 323.1483
13 | нанесение усиленной антикоррозиционной изоляции д=200мм | 22-02-003-06 | км | 0.0015 | 144462.4 | 9054.54 | 24738.87 | 1056.75 | 216.6936 | 13.5818 | 37.1083 | 1.5851 | 15.1669 | 20.7787 | 13.4986
14 | нанесение усиленной антикоррозиционной изоляции д=150мм | 22-02-003-01 | км | 0.029 | 109979.07 | 8314.79 | 21114.01 | 967.08 | 3189.393 | 241.1289 | 612.3063 | 28.0453 | 269.1742 | 368.7687 | 239.5651
15 | врезка штуцером в действующий газопровод д=50 | 24-02-092-01 | 10врз | 0.1 | 1912.14 | 819.92 | 444.81 | 0 | 191.214 | 81.992 | 44.481 | 0 | 81.992 | 112.329 | 72.9729
16 | устройство контрольной трубки | 24-02-081-01 | 1уст. | 1 | 184.12 | 45.57 | 108.68 | 10.16 | 184.12 | 45.57 | 108.68 | 10.16 | 55.73 | 76.3501 | 49.5997
17 | ковер | 300-9169 | шт | 1 | 475.15 |  |  |  | 475.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | труба контрольная | 300-9414 | к-т | 1 | 121.07 |  |  |  | 121.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | плиты сборные ж/б | 400-9138 | м3 | 0.04 | 2880 |  |  |  | 115.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Пневматическое испытание газопроводов | 25-12-010-01 | км | 0.055 | 13409.98 | 2521.33 | 10888.66 | 1375.08 | 737.5489 | 138.6731 | 598.8763 | 75.6294 | 214.3025 | 270.0212 | 128.5815
21 | Выдержка под давлением д=100мм | 25-12-011-01 | 1уч-ток | 1 | 76880.25 | 14306.58 | 62573.67 | 7891.12 | 76880.25 | 14306.58 | 62573.67 | 7891.12 | 22197.7 | 27969.102 | 13318.62
22 | Контроль качества сварных швов | 25-12-027-01 | 1стык | 2 | 233.24 | 26.05 | 207.19 | 19.03 | 466.48 | 52.1 | 414.38 | 38.06 | 90.16 | 113.6016 | 54.096
23 | монтаж опознавательных знаков | 09-06-024-05 | тн | 0.00284 | 3438.61 | 1646.93 | 1408.4 | 45.95 | 9.7657 | 4.6773 | 3.9999 | 0.1305 | 4.8078 | 4.5674 | 4.0866
24 | сталь листовая | 101-9350-7 | тн | 0.00284 | 7559.36 |  |  |  | 21.4686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Огрунтовка поверхностей | 13-03-002-04 | 100м2 | 0.0036 | 743.28 | 177.51 | 14.93 | 0.3 | 2.6758 | 0.63904 | 0.053748 | 0.00108 | 0.64012 | 0.60811 | 0.44808
26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | 13-03-004-26 | 100м2 | 0.0036 | 758.93 | 109.46 | 10.12 | 0.3 | 2.7321 | 0.39406 | 0.036432 | 0.00108 | 0.39514 | 0.37538 | 0.26277
| Итого | [7 empty] | 97764.9619 | 17267.7815 | 66962.1394 | 8326.0812 | 25593.8626 | 32585.8999 | 16278.2004
| Накладные расходы | [7 empty] | 32585.8999
| Сметная прибыль | [7 empty] | 16278.2004
итого по разделу прокладка газопровода среднего давления | [8 empty] | 146629.0621
раздел 2 надземная прокладка газопровода среднего давления
27 | монтаж задвижки фланцевой | 24-02-051-01 | шт | 2 | 598.07 | 192.25 | 98.98 | 0 | 1196.14 | 384.5 | 197.96 | 0 | 384.5 | 526.765 | 342.205
28 | задвижка фланцевая | 300-1271 | шт | 2 | 853.65 |  |  |  | 1707.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | трубы стальные наружный Д=57мм | 103-0139 | м | 11.6 | 38.07 |  |  |  | 441.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | надземная прокладка газопроводов д=50мм | 24-02-041-01 | 100м | 0.06 | 3780.07 | 579.2 | 2958.63 | 510.63 | 226.8042 | 34.752 | 177.5178 | 30.6378 | 65.3898 | 89.584 | 58.1969
31 | трубы стальные наружный Д=57мм | 103-0139 | м | 6.06 | 38.07 |  |  |  | 230.7042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | установка фасонных частей | 22-03-001-05 | тн | 0.0012 | 52685.46 | 12308.7 | 23482.82 | 4194.49 | 63.2226 | 14.7704 | 28.1794 | 5.0334 | 19.8038 | 27.1312 | 17.6254
33 | фланцы стальные д=50мм | 300-9507-3 | шт | 2 | 478.32 |  |  |  | 956.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | установка зонтов над ИФС д=250мм | 20-02-009-02 | 1зонт | 2 | 210.95 | 13.59 | 2.71 |  | 421.9 | 27.18 | 5.42 | 0 | 27.18 | 37.2366 | 24.1902
35 | крепление | 300-9240 | кг | 0.4 | 7.06 |  |  |  | 2.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Огрунтовка поверхностей | 13-03-002-04 | 100м2 | 0.003 | 743.28 | 177.51 | 14.93 | 0.3 | 2.2298 | 0.53253 | 0.04479 | 0.0009 | 0.53343 | 0.50676 | 0.3734
37 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | 13-03-004-26 | 100м2 | 0.003 | 758.93 | 109.46 | 10.12 | 0.3 | 2.2768 | 0.32838 | 0.03036 | 0.0009 | 0.32928 | 0.31282 | 0.21897
38 | Контролькачества сварных швов | 25-12-027-01 | 1стык | 1 | 233.24 | 26.05 | 207.19 | 19.03 | 233.24 | 26.05 | 207.19 | 19.03 | 45.08 | 56.8008 | 27.048
39 | Пневматическое испытание газопроводов | 25-12-010-01 | км | 0.0047 | 13409.98 | 2521.33 | 10888.66 | 1375.08 | 63.0269 | 11.8503 | 51.1767 | 6.4629 | 18.3131 | 23.0745 | 10.9879
40 | Выдержка под давлением д=100мм | 25-12-011-01 | 1уч-ток | 1 | 76880.25 | 14306.58 | 62573.67 | 7891.12 | 76880.25 | 14306.58 | 62573.67 | 7891.12 | 22197.7 | 27969.102 | 13318.62
41 | установка металлических оград | 07-01-054-12 | 100м | 0.044 | 56375.76 | 4860.93 | 5777.78 | 938.84 | 2480.5334 | 213.8809 | 254.2223 | 41.309 | 255.1899 | 415.9595 | 255.1899
42 | устройство калиток с установкой столбов | 07-01-055-08 | 100шт | 0.01 | 27719.46 | 26670.61 | 725.5 | 2.78 | 277.1946 | 266.7061 | 7.255 | 0.0278 | 266.7339 | 434.7763 | 266.7339
43 | полотно калиток | 201-9110 | шт | 1 | 556.8 |  |  |  | 556.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | бетон тяжелый М100 | 401-0003 | м3 | 0.11072 | 869.81 |  |  |  | 96.3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | отдельные конструктивные элементы | 201-0764 | тн | 0.24235 | 22640.31 |  |  |  | 5486.8791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | 13-03-004-26 | 100м2 | 0.17 | 1517.86 | 218.92 | 20.24 | 0.6 | 258.0362 | 37.2164 | 3.4408 | 0.102 | 37.3184 | 35.4525 | 24.8167
| Итого | [7 empty] | 91583.9192 | 15324.347 | 63506.1072 | 7993.7246 | 23318.0716 | 29616.702 | 14346.2063
| Накладные расходы | [7 empty] | 29616.702
| Сметная прибыль | [7 empty] | 14346.2063
итого по разделу надземная прокладка газопровода среднего давления | [8 empty] | 135527.8275
раздел 3 земляные работы
47 | разработка грунта в отвал экскаватором | 01-01-003-01 | 1000м3 | 0.10933 | 4203.05 | 138.24 | 4064.81 | 997.8 | 459.5153 | 15.1136 | 444.4016 | 109.0885 | 124.2021 | 124.2021 | 62.1011
48 | разработка грунта вручную | 01-02-055-01 | 100м3 | 0.003381 | 2641 | 2641 |  |  | 8.9292 | 8.9292 | 0 | 0 | 8.9292 | 7.5005 | 4.0181
49 | засыпка траншей вручную | 01-02-061-01 | 100м3 | 0.221 | 2083.29 | 2083.29 |  |  | 460.4071 | 460.4071 | 0 | 0 | 460.4071 | 386.742 | 207.1832
50 | засыпка траншей с перемешением грунта бульдозером | 01-01-034-02 | 1000м3 | 0.884 | 1444.39 | 0 | 1444.39 | 290.27 | 1276.8408 | 0 | 1276.8408 | 256.5987 | 256.5987 | 256.5987 | 128.2993
51 | уплотнение грунта пневматромбовками | 01-02-005-01 | 100м3 | 0.884 | 868.57 | 335.8 | 532.77 | 92.02 | 767.8159 | 296.8472 | 470.9687 | 81.3457 | 378.1929 | 378.1929 | 189.0964
| Итого | [7 empty] | 2973.5082 | 781.2972 | 2192.2111 | 447.0328 | 1228.33 | 1153.2362 | 590.6982
| Накладные расходы | [7 empty] | 1153
| Сметная прибыль | [7 empty] | 591
| Итого по разделу землянные работы | [7 empty] | 4717.5082
| Всего по разделу наружные сети газоснабжения | [7 empty] | 286874.3979
Жилой дом по ул.Ленина 1/1 в г.Югорске
Локальный сметный расчет
наружные сети канализации
№ |  |  |  |  | Стоимость единицы, в руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
по | Наименование | Обоснова- | Ед. | Коли- |  | в том числе |  |  |  | В том числе |  |  | зарплата | накл.расх. | сметная приб.
смете |  | ние | изм. | чество | Всего | Осн з/п | Эк.маш. | З/п мех | Всего | Осн.з/п | Эк.маш. | З/п мех.
1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
раздел 1 канализация
1 | укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб труб д=200мм | 22-01-021-06 | 1км | 0.0399 | 21873.49 | 9594.5 | 12063.16 | 2261.01 | 872.7523 | 382.8206 | 481.3201 | 90.2143 | 473.0348 | 648.0577 | 421.001
2 | трубы напорные из полиэтилена д=57мм | 530-0054-002 | 10м | 4.03 | 3805.51 |  |  |  | 15336.2053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | укладка трубопроводов стальных труб труб д=400мм | 22-01-011-10 | 1км | 0.015 | 75386.3 | 24234.85 | 45820.32 | 8819.98 | 1130.7945 | 363.5227 | 687.3048 | 132.2997 | 495.8225 | 679.2768 | 441.282
4 | трубы стальные д=426мм | 103-0219 | м | 15.06 | 837.46 |  |  |  | 12612.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | протаскивание в футляр полиэтиленовых труб Д=200 | 22-05-003-03 | 100м | 0.15 | 5072.69 | 2719.14 | 93.1 | 0 | 760.9035 | 407.871 | 13.965 | 0 | 407.871 | 558.7833 | 363.0052
6 | заделка битумом концов футляра | 22-01-004-01 | ф-р | 2 | 519.14 | 119.59 | 233.5 |  | 1038.28 | 239.18 | 467 | 0 | 239.18 | 327.6766 | 212.8702
7 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | 13-03-004-02 | 100м2 | 0.105 | 1111.85 | 72.02 | 11.8 | 0.3 | 116.7442 | 7.5621 | 1.239 | 0.0315 | 7.5936 | 7.2139 | 5.0497
8 | нанесение усиленной антикоррозиционной изоляции д=400мм | 22-02-003-10 | км | 0.015 | 282916.08 | 11817 | 53826.22 | 5980.14 | 4243.7412 | 177.255 | 807.3933 | 89.7021 | 266.9571 | 365.7312 | 237.5918
9 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями | 26-01-022-01 | 1м3 | 0.63585 | 1507.69 | 755.08 | 69.91 |  | 958.6647 | 480.1176 | 44.4523 | 0 | 480.1176 | 504.1235 | 336.0823
10 | скорлупы из пеноуретана | 101-9014 | к-т | 20 | 1085.66 |  |  |  | 21713.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого | [7 empty] | 58783.4333 | 2058.329 | 2502.6745 | 312.2476 | 2370.5766 | 3090.863 | 2016.8823
| Накладные расходы | [7 empty] | 3090.863
| Сметная прибыль | [7 empty] | 2016.8823
итого по разделу канализация | [8 empty] | 63891.1786
раздел 2 земляные работы
1 | разработка грунта в отвал эксковатором | 01-01-003-07 | 1000м3 | 0.072 | 5894.77 | 244.12 | 5650.66 | 880.69 | 424.4234 | 17.5766 | 406.8475 | 63.4097 | 80.9863 | 80.9863 | 40.4932
2 | разработка грунта в отвал эксковатором | 01-01-003-07 | 1000м3 | 0.029 | 6484.25 | 268.53 | 6215.72 | 968.76 | 188.0433 | 7.7874 | 180.2559 | 28.094 | 35.8814 | 35.8814 | 17.9407
3 | разработка грунта вручную | 01-02-055-01 | 100м3 | 0.11 | 3961.5 | 3961.5 |  |  | 435.765 | 435.765 | 0 | 0 | 435.765 | 366.0426 | 196.0942
4 | разработка грунта вручную(в мокрых грунтах) | 01-02-055-01 | 100м3 | 0.045 | 4357.65 | 4357.65 |  |  | 196.0942 | 196.0942 | 0 | 0 | 196.0942 | 164.7192 | 88.2424
5 | разработка грунта в отвал эксковатором | 01-01-003-07 | 1000м3 | 0.007 | 5894.77 | 244.12 | 5650.66 | 880.69 | 41.2634 | 1.7088 | 39.5546 | 6.1648 | 7.8737 | 7.8737 | 3.9368
6 | разработка грунта в отвал эксковатором | 01-01-003-07 | 1000м3 | 0.003 | 6484.25 | 268.53 | 6215.72 | 968.76 | 19.4528 | 0.80559 | 18.6472 | 2.9063 | 3.7119 | 3.7119 | 1.8559
7 | разработка грунта вручную | 01-02-056-07 | 100м3 | 0.01 | 7067.32 | 7067.32 |  |  | 70.6732 | 70.6732 | 0 | 0 | 70.6732 | 59.3655 | 31.8029
8 | разработка грунта вручную(в мокрых грунтах) | 01-02-056-07 | 100м3 | 0.005 | 7774.05 | 7774.05 |  |  | 38.8702 | 38.8702 | 0 | 0 | 38.8702 | 32.651 | 17.4916
9 | крепление досками стенок котлована | 01-02-067-01 | 100м2 | 0.19 | 2210.14 | 1044.29 | 200.96 |  | 419.9266 | 198.4151 | 38.1824 | 0 | 198.4151 | 166.6687 | 89.2868
10 | крепление досками стенок котлована | 01-02-067-03 | 100м2 | 0.08 | 2553.53 | 1334.66 | 207.71 | 0 | 204.2824 | 106.7728 | 16.6168 | 0 | 106.7728 | 89.6892 | 48.0478
11 | крепление инвентарными щитами стенок котлована | 01-02-066-01 | 100м2 | 1.68 | 4014.72 | 696.8 | 138.99 | 11.79 | 6744.7296 | 1170.624 | 233.5032 | 19.8072 | 1190.4312 | 999.9622 | 535.694
12 | засыпка вручную траншей | 01-02-061-01 | 100м3 | 0.22 | 2083.29 | 2083.29 |  |  | 458.3238 | 458.3238 | 0 | 0 | 458.3238 | 458.3238 | 229.1619
13 | засыпка траншей с перемешением грунта бульдозером | 01-01-033-05 | 1000м3 | 0.074 | 786.72 | 0 | 786.72 | 180.83 | 58.2173 | 0 | 58.2173 | 13.3814 | 13.3814 | 13.3814 | 6.6907
14 | уплотнение грунта пневматромбовками | 01-02-005-01 | 100м3 | 0.74 | 868.57 | 335.8 | 532.77 | 92.02 | 642.7418 | 248.492 | 394.2498 | 68.0948 | 316.5868 | 316.5868 | 158.2934
15 | разработка грунта вручную | 01-02-055-02 | 100м3 | 0.24 | 4991.49 | 4991.49 |  |  | 1197.9576 | 1197.9576 | 0 | 0 | 1197.9576 | 1006.2844 | 539.0809
16 | устройство основания песчанного | 23-01-001-01 | 10м3 | 2.4 | 1906.92 | 262.14 | 60.78 | 10.59 | 4576.608 | 629.136 | 145.872 | 25.416 | 654.552 | 896.7362 | 582.5513
17 | сметные цены на перевозку грузов | 3-4-7-1 | тн | 29.44 | 21.66 | 21.66 | 6.87 |  | 637.6704 | 637.6704 | 202.2528 | 0 | 637.6704
| Итого | [7 empty] | 16355.043 | 5416.6728 | 1734.1995 | 227.2742 | 5643.9471 | 4698.8642 | 2586.6647
| Накладные расходы | [7 empty] | 4625
| Сметная прибыль | [7 empty] | 2563
| Итого по разделу землянные работы | [7 empty] | 23543.043
| Всего по разделу наружные сети канализации | [7 empty] | 87434.2216
Жилой дом по ул.Ленина 1/1 в г.Югорске
Локальный сметный расчет
перенос электрических сетей 10кв.
№ |  |  |  |  | Стоимость единицы, в руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
по | Наименование | Обоснова- | Ед. | Коли- |  | в том числе |  |  |  | В том числе |  |  | зарплата | накл.расх. | сметная приб.
смете |  | ние | изм. | чество | Всего | Осн з/п | Эк.маш. | З/п мех | Всего | Осн.з/п | Эк.маш. | З/п мех.
1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
раздел 1 новый раздел
1 | рытье и засыпка траншей глубиной до 1.4м | 01-01-058-01 | 1км | 0.09 | 35961.21 | 3847.42 | 32113.79 | 4659.13 | 3236.5089 | 346.2678 | 2890.2411 | 419.3217 | 765.5895 | 765.5895 | 382.7948
2 | рытье и засыпка траншей глубиной до 1.4м | 01-01-058-06 | 1км | -0.09 | 13512.96 | 1962.14 | 11550.82 | 1668.42 | -1216.1664 | -176.5926 | -1039.5738 | -150.1578 | -326.7504 | -326.7504 | -163.3752
3 | разработка грунта вручную | 01-02-055-01 | 100м3 | 0.02 | 2641 | 2641 |  |  | 52.82 | 52.82 | 0 | 0 | 52.82 | 44.3688 | 23.769
4 | засыпка вручную траншей | 01-02-061-01 | 100м3 | 0.02 | 2083.29 | 2083.29 |  |  | 41.6658 | 41.6658 | 0 | 0 | 41.6658 | 41.6658 | 20.8329
5 | песок для строительных работ | 408-9041 | кг | 51840 | 0.06 |  |  |  | 3110.4 |  | 0 | 0
6 | разравнивание грунта с перемешением бульдозером | 01-01-031-02 | 1000м3 | 0.0324 | 2367.86 | 0 | 2367.86 | 475.86 | 76.7187 | 0 | 76.7187 | 15.4179 | 15.4179 | 15.4179 | 7.7089
7 | разравнивание грунта с перемешением бульдозером | 01-01-031-10 | 1000м3 | 0.0324 | 7956 | 0 | 7956 | 1598.88 | 257.7744 | 0 | 257.7744 | 51.8037 | 51.8037 | 51.8037 | 25.9019
8 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб | 24-02-001-01 | 1км | 0.03 | 35979.55 | 4662 |  |  | 1079.3865 | 139.86 | 0 | 0 | 139.86 | 146.853 | 90.909
9 | кабели до 35кв в готовых траншеях | 08-02-141-04 | 100м | 1.7 | 2794.4 | 660.1 | 2008.89 | 239.65 | 4750.48 | 1122.17 | 3415.113 | 407.405 | 1529.575 | 1529.575 | 994.2237
10 | кабели до 35кв в проложенных трубах | 08-02-148-04 | 100м | 0.3 | 3309.24 | 872.06 | 2363.68 | 289.63 | 992.772 | 261.618 | 709.104 | 86.889 | 348.507 | 348.507 | 226.5296
11 | муфты концевые | 08-02-165-07 | шт | 2 | 1725.61 | 230.43 | 1491.32 | 267.27 | 3451.22 | 460.86 | 2982.64 | 534.54 | 995.4 | 995.4 | 647.01
12 | муфты соединительные | 08-02-167-08 | шт | 2 | 363.08 | 297.65 | 9.36 | 0.81 | 726.16 | 595.3 | 18.72 | 1.62 | 596.92 | 596.92 | 387.998
13 | укладка сигнальной ленты | 08-02-472-02 | 100м | 1.05 | 640.99 | 491.19 | 149.8 | 8.95 | 673.0395 | 515.7495 | 157.29 | 9.3975 | 525.147 | 525.147 | 341.3456
14 | указатель трассы кабелей | 08-02-177-01 | шт | 18 | 48.2 | 19.38 |  |  | 867.6 | 348.84 | 0 | 0 | 348.84 | 348.84 | 226.746
| Итого | [7 empty] | 18100.3794 | 3708.5585 | 9468.0274 | 1376.237 | 5084.7955 | 5083.3373 | 3212.3941
| Накладные расходы | [7 empty] | 5078
| Сметная прибыль | [7 empty] | 3211
итого по новому разделу | [8 empty] | 26389.3794
раздел 2 материалы не учтенные ценником
1 | кабели силовые для прокладки в земле | 501-0494 | 1000м | 0.2 | 152073.6 |  |  |  | 30414.72
2 | муфты соединительные | 500-9001-044 | шт | 2 | 2295.47 |  |  |  | 4590.94
3 | муфты кабельные | 510-9001-008 | к-т | 2 | 853.85 |  |  |  | 1707.7
4 | сигнальная лента | 101-9455-005 | м | 105 | 8.94 |  |  |  | 938.7
| Итого | [7 empty] | 37652.06
раздел 3 демонтажные работы
3 | разработка грунта вручную | 01-02-055-01 | 100м3 | 0.486 | 2641 | 2641 |  |  | 1283.526 | 1283.526 | 0 | 0 | 1283.526 | 1078.1618 | 577.5867
4 | засыпка вручную траншей | 01-02-061-01 | 100м3 | 0.486 | 2083.29 | 2083.29 |  |  | 1012.4789 | 1012.4789 | 0 | 0 | 1012.4789 | 850.4823 | 455.6155
9 | демонтаж кабеля | 08-02-141-04 | 100м | 1.8 | 800.7 | 198.03 | 602.67 | 71.9 | 1441.26 | 356.454 | 1084.806 | 129.42 | 485.874 | 485.874 | 315.8181
| Итого | [7 empty] | 3737.2649 | 2652.4589 | 1084.806 | 129.42 | 2781.8789 | 2414.5181 | 1349.0203
| Накладные расходы | [7 empty] | 2415
| Сметная прибыль | [7 empty] | 1348
итого по разделу демонтажные работы | [8 empty] | 7500.2649
| Всего по смете | [7 empty] | 71541.7043